# Приложение 3 к информации

Структура расходов муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | План на 2019 год | | Исполнено за 2019 год | | % исполнения | Отклонение, тыс.рублей |
|
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс.рублей | % к общему объему расходов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по программе:** | **163 401,89** | **100** | **158 852,62** | **100** | **97,21** | **-4 549,27** |
|  | *- федеральный бюджет* | 5 235,84 | х | 5 235,84 | х | 100 | 0 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 32 457,06 | х | 30 691,82 | х | 94,56 | -1 765,24 |
|  | *- средства бюджета города* | 125 708,99 | х | 122 924,96 | х | 97,79 | -2 784,03 |
| **1** | **Подпрограмма 1«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Радужный»** | **4 498,57** | **2,75** | **4 019,08** | **2,53** | **89,34** | **-479,49** |
|  | *- федеральный бюджет* | 0 | х | 0 | х | - | 0 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 4 048,67 | х | 3 617,17 | х | 89,34 | -431,5 |
|  | *- средства бюджета города* | 449,9 | х | 401,91 | х | 89,33 | -47,99 |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» г.Радужный, 6 микрорайон, район жилых домов №№15,16** | **4 498,57** | **2,83** | **4 019,08** | **2,58** | **89,34** | **-479,49** |
|  | *- федеральный бюджет* | 0 | х | 0 | х | - | 0 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 4 048,67 | х | 3 617,17 | х | 89,34 | -431,5 |
|  | *- средства бюджета города* | 449,9 | х | 401,91 | х | 89,33 | -47,99 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий города Радужный»** | **15 192,73** | **9,3** | **15 192,72** | **9,56** | **100** | **-0,01** |
|  | *-федеральный бюджет* | 5 235,84 | х | 5 235,84 | х | 100 | 0 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 8 189,39 | х | 8 189,39 | х | 100 | 0 |
|  | *- средства бюджета города* | 1 767,50 | х | 1 767,49 | х | 100 | -0,01 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"** | **275,8** | **0,17** | **275,8** | **0,18** | **100** | **0** |
|  | *-федеральный бюджет* | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 |
|  | *- средства бюджета города* | 275,8 | х | 275,8 | х | 100 | 0 |
| **2.1.4.** | Благоустройство базы волонтеров "Причал" | 275,8 | 0,17 | 275,8 | 0,18 | 100 | 0 |
|  | *-федеральный бюджет* | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 |
|  | *- средства бюджета города* | 275,8 | х | 275,8 | х | 100 | 0 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование городской среды"** | **14 916,93** | **9,13** | **14 916,92** | **9,39** | **100** | **-0,01** |
|  | *-федеральный бюджет* | 5 235,84 | х | 5 235,84 | х | 100 | 0 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 8 189,39 | х | 8 189,39 | х | 100 | 0 |
|  | *- средства бюджета города* | 1 491,70 | х | 1 491,69 | х | 100 | -0,01 |
| 2.2.1. | Благоустройство территории Городского парка культуры и отдыха | 14 916,93 | 9,13 | 14 916,92 | 9,39 | 100 | -0,01 |
|  | *-федеральный бюджет* | 5 235,84 | х | 5 235,84 | х | 100 | 0 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 8 189,39 | х | 8 189,39 | х | 100 | 0 |
|  | *- средства бюджета города* | 1 491,70 | х | 1 491,69 | х | 100 | -0,01 |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение благоустройства территории города Радужный»** | 143 710,59 | 87,95 | 139640,82 | 87,90 | 97,17 | - 4 069,77 |
|  | *-федеральный бюджет* | 0 | х | 0 | х | - | 0 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 20 219,0 | х | 18 885,26 | х | 93,40 | -1333,74 |
|  | *- средства бюджета города* | 123 491,59 | х | 120755,56 | х | 97,78 | -2 736,03 |
| **3.1.** | **Основное мероприятие 1. "Организация содержания наружного освещения городской территории"** | 18 819,20 | 11,82 | 16 656,50 | 10,68 | 88,51 | -2 162,70 |
|  | *- средства бюджета города* | 18 819,20 | х | 16 656,50 | х | 88,51 | -2 162,70 |
| **3.2.** | **Основное мероприятие 2. "Организация содержания и благоустройства территории города Радужный"** | 124 891,39 | 75,81 | 122 984,33 | 77,01 | 98,47 | -1 907,06 |
|  | *- бюджет автономного округа* | 20 219,00 | х | 18 885,26 | х | 93,40 | -1333,74 |
|  | *- средства бюджета города* | 104 672,39 | х | 104 099,07 | х | 99,45 | -573,33 |
|  | *а) бюджет города* | 88 591,10 | х | 88 079,19 | х | 99,42 | -511,91 |
|  | *б)безвозмездные средства* | 16 081,29 | х | 16 019,88 | х | 99,62 | -61,41 |
|  | *- ООО "РН-Юганскнефтегаз",* | 16 000,00 | 0 | 15 938,59 | 0 | 99,62 | -61,41 |
|  | *- ПАО "НК РОСНЕФТЬ" (АО ННП) Поставка детского игрового комплекса с последующим монтажом по адресу: г. Радужный, набережная реки Аган, детская игровая площадка "Фрегат"* | 81,29 | 0 | 81,29 | 0 | 100 | 0 |