**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от 25 марта 2020 года № 550**

**Об итогах реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Социальная поддержка жителей**

**города Радужный на 2019 – 2025 годы и**

**на период до 2030 года» в 2019 году**

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году, Дума города **решила:**

Информацию об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от 25.03.2020 № 550

**Информация**

**об итогах реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Социальная поддержка жителей города**

**Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

 **в 2019 году**

 Муниципальная программа города Радужный «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 29.10.2018 № 1760 (далее – муниципальная программа) реализуется с 01.01.2014.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является организационное управление организационно-правового комитета администрации города Радужный.

 Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы из бюджета города Радужный на 2019 год составил 15 345,90 тысяч рублей.

 Фактические затраты составили 15 318,77 тысяч рублей.

В ходе реализации основного мероприятия 1 муниципальной программы «Осуществление мер социальной поддержки неработающим пенсионерам, инвалидам и учащимся, посещающим общеобразовательные организации, образовательные организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта»освоено 12 622,45 тысяч рублей:

- по мероприятию **«**Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам к праздничным датам» фактическое исполнение составило 9031,70 тысяч рублей. Адресная социальная помощь оказана 3550 неработающим пенсионерам и инвалидам;

- по мероприятию «Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования неработающим пенсионерам по старости» фактическое исполнение составило 1149,50 тысяч рублей. Средний показатель за 2019 год составил 377 получателей проездных билетов;

- по мероприятию «Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования учащимся, посещаемым образовательные организации, дополнительного образования», фактическое исполнение составило 650,90 тысяч рублей. Средний показатель за 2019 год составил 122 получателя проездных билетов;

 - по мероприятию «Предоставление субсидии из бюджета города на частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров, страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих программный гемодиализ в центрах (отделениях) амбулаторного диализа, определяемых Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»- фактическое исполнение составило 1790,35 тысяч рублей. (На 2020 год данное мероприятие включено в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный).

 В ходе реализации основного мероприятия 2 «Осуществление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Радужный»освоено 1309,98 тысяч рублей:

- по мероприятию «Компенсация расходов на санаторно-курортное лечение к месту отдыха и обратно» осуществлена компенсация расходов в сумме 156,10 тысяч рублей. Компенсацией воспользовался 1 Почетный гражданин;

- по мероприятию «Ежемесячная надбавка к пенсии» фактическое исполнение составило 1075,14 тысяч рублей. Надбавка производилась 6 Почетным гражданам;

- по мероприятию «Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг» фактическое исполнение составило 78,74 тысяч рублей. В 2019 году воспользовались компенсацией 3 Почетных гражданина.

В ходе реализации основного мероприятия 3 «Осуществление социальных выплат ветеранам ВОВ»освоено 257,00 тысяч рублей, 75 ветеранам произведена выплата в 2019 году.

В ходе реализации основного мероприятия 4 «Выплата жителям города частичной компенсации процентов по кредитам на приобретения жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг» освоено 1129,34 тысяч рублей. Субсидией в 2019 году воспользовались 53 жителя города (на 2020 год данное мероприятие включено в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019 – 2025 годах и на период до 2030 года». Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный).

 Исполнение муниципальной программы осуществлено в соответствии с Комплексным планом (сетевым графиком).

 Все отчеты размещены на официальном сайте администрации города Радужный.

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Результат реализации программы | Отклонение от планового значения | Показатель выполнен/ не выполнен | Обоснование отклонений значения показателя |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Численность граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в том числе детей - инвалидов, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки, чел. | Чел. | 3550 | 3550 | 0 | 100% | выполнен | - |
| 2. | Численность учащихся, обеспеченных дополнительной мерой социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования, посещающих образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта, чел | Чел. | 122 | 122 | 0 | 100% | выполнен | \_ |
| 3. | Численность граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Радужный» обеспеченных мерами социальной поддержки, чел. | Чел. | 6 | 6 | 0 | 100% | выполнен | \_ |
| 4. | Численность ветеранов ВОВ получающих социальную выплату, чел.  | Чел. | 75 | 75 | 0 | 100% | выполнен | \_ |
| 5. | Численность жителей города, воспользовавшихся частичным возмещением компенсации процентов по кредитам, полученным на приобретение жилья, чел. | Чел. | 53 | 53 | 0 | 100% | выполнен | \_ |

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлен в приложении к настоящей информации.

Приложение

к информации об итогах реализациимуниципальной программы города Радужный «Социальная поддержка жителей

города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»

в 2019 году

**Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Вес | Балл | Оценка по критерию | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Комментарии |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 1 | 5 | 5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 99,5% |
| **5** |

**1. Пояснения к оценке 5 "Эффективная муниципальная программа".**

**2. С 2020 года данная муниципальная программа прекращает свое действие в связи с исключением некоторых основных мероприятий. Основное мероприятие "Выплата жителям города частичной компенсации процентов по кредитам на приобретение жилья" будет реализовываться в муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 года".**