Приложение № 1

к решению Думы города

от 07.06.2006 № 164

Программа

"Реализация приоритетного национального проекта "Образование"

в городе Радужный на 2006–2007 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в городе Радужный на 2006–2007 годы" |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки программы: | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2005 №154-оз "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2006–2007 годы" |
| Разработчик программы: | Управление образования администрации города Радужный |
| Исполнители программы: | Управление образования администрации города Радужный, образовательные учреждения |
| Координатор программы: | Администрация города Радужный |
| Цель программы: | Обеспечение доступности качественного общего образования через стимулирование образовательных учреждений активно внедряющих инновационные программы в образовательный процесс, через стимулирование лучших педагогов образовательных учреждений. |
| Задачи программы: | 1) активизация инновационной деятельности в образовании; 2) повышение эффективности использования образовательных ресурсов; 3) привлечение дополнительных ресурсов в образование; 4) обеспечение учащихся города современными учебными материалами; 5) обеспечение поддержки лучших учителей города через мотивацию к качественному педагогическому труду; 6) повышение квалификации педагогов в области использования информационных и коммуникационных технологий в практике образования и проектирования, в том числе через расширение вариативности образовательных программ; 7) поддержка инициатив педагогов направленных на создание новой практики обучения и новых внеучебных форм образования; 8) создание условий для системного внедрения и активного использования информационных и коммуникационных технологий; 9) совершенствование системы выявления и поддержки учащихся, проявивших выдающиеся способности; 10) привлечение внимания гражданских институтов к деятельности учителей; 11) привлечение общественности к управлению образовательным процессом в образовательных учреждениях города; 12) оптимизация нагрузки учащихся и педагогов. |
| Сроки реализации программы: | 2006 – 2007 годы |
| Объемы и источники финансирования программы: | Общий объем финансирования Программы на 2006–2007 годы составляет 8366 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | 1) увеличение количества образовательных учреждений, охваченных инновационной деятельностью; 2) увеличение количества используемых инновационных образовательных технологий; 3) повышение эффективности управления образовательными учреждениями; 4) повышение квалификации педагогов образовательных учреждений по новым методикам, технологиям; 5) привлечение передовых кадров в систему образования; 6) обеспечение доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям через подключение школ города к сети Интернет; 7) повышение эффективности выявления и поддержка талантливой молодежи; 8) увеличение количества учащихся участвующих в научных исследованиях; 9) повышение эффективности системы воспитания в образовательных учреждениях через увеличение числа занимающихся в системе дополнительного образования 10) формирование положительного общественного мнения о ходе реализации Программы. |

Механизмом реализации образовательной политики администрации города Радужный, направленной на обеспечение доступности и качества образования, формирование конкурентоспособности выпускника в соответствии с потребностями личности,  общества, государства является программа развития образования города Радужный.

Выполнение основных мероприятий программы, запланированных в 2000-2005 годах, позволило достичь определенного социального эффекта:

- сохранен охват дошкольным образованием (с учетом дифференциации сети и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком охват составляет  50%);

- уществуют реальные показатели улучшения качества общего образования (по результатам ЕГЭ повысилось качество знаний выпускников по истории, географии, обществознанию и английскому языку;

- повышается охват детей дополнительным образованием на базе образовательных учреждений города (74,8 %).

Тем не менее, есть задачи, решение которых требует принятия оперативных мер, а также дополнительных финансовых затрат в сфере образования. Эти задачи объявлены 5 сентября 2005 года Президентом РФ Путиным В.В. на встрече с членами Правительства РФ, руководством Федерального Собрания РФ, членами Президиума Государственного Совета РФ и уже сегодня имеют финансовое обеспечение.

Определены объемы и источники софинансирования мероприятий национального проекта в сфере образования. Общий объем финансирования Программы на 2006–2007 годы составляет 8366,0 тыс. рублей, из них на 2006 год –4011,0 тыс. рублей, на 2007 год – 4355,0  тыс. рублей.

Разработан сетевой график по реализации основных мероприятий Программы.

Программа включается в себя  6 подпрограмм.

I. Подпрограмма "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии"

В рамках программы «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2004-2007 гг.» обеспечивается участие образовательных учреждений в экспериментальной и инновационной деятельности:

- МОУ СОШ №  4 и 5  присвоен статус окружных экспериментальных площадок;

- МОУ СОШ № 3 является городской экспериментальной площадкой по внедрению гимназического компонента образования;

- МОУ МУК «Компьютерная школа» является центром подготовки учителей по внедрению ИКТ в учебный процесс.

За два года реализации приоритетного национального проекта «Образование» имеют реальную возможность получить  поддержку проекты и программы развития образовательных учреждений, через систему грантов Президента Российской Федерации, Губернатора автономного округа, главы города.

Средства от полученных грантов   могут быть направлены на:

- переподготовку педагогов, привлечение преподавателей и консультантов;

- обновление материально-технической базы и учебно-лабораторного оборудования, в том числе закупку программного обеспечения;

- проведение ремонтных работ;

- разработку учебно-методических материалов.

Из средств муниципального бюджета на 2006-2007 года определено финансирование грантов главы в размере 2000 тыс. рублей.

Для реализации задач запланированы следующие мероприятия:

-  изучение, распространение и внедрение опыта лучших школ города;

- оснащение образовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии, учебным, лабораторным оборудованием и наглядными пособиями.

С целью оснащения образовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии, учебным, лабораторным оборудованием и наглядными пособиями из средств  автономного округа уже поступило оборудование для кабинетов физики школ № 3 и 4, в апреле произведена   поставка 7 кабинетов информатики для школ города. 50  процентная муниципальная доля финансирования составила 1400 тыс. рублей.

Издание методической литературы, сборников,  программ развития образовательных учреждений позволит организовать обмен опытом среди образовательных учреждений города. На 2006 год предусмотрено финансирование в размере 50 тыс. рублей, на 2007 год – 70 тыс. рублей.

Выполнение комплекса мероприятий позволит:

- ежегодно оказывать поддержку проектов и программ развития  образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные технологии.

- увеличить количество учреждений, педагогов, учащихся охваченных (задействованных) инновационной деятельностью.

- увеличить количество (перечень) инновационных программ, реализуемых образовательными учреждениями.

- увеличить эффективность управления образовательными учреждениями.

На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение в размере 2120 тыс. рублей, в том числе:

в 2006 году – 1050 ,0 тыс.руб.;

в 2007 году –  1070,0 тыс.руб.

II. Подпрограмма "Поддержка лучших учителей"

Через участие в реализации  программы «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2004-2007 гг.» в  городе Радужный осуществляется политика, направленная на повышение престижа педагогической профессии.

Успешно осуществляется повышение квалификации работников образовательных учреждений через именные образовательные чеки ИПК и РРО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

С целью поддержки лучших учителей, мотивации к качественному педагогическому труду реализуются задачи:

- стимулирование педагогических работников образовательных учреждений;

- повышение эффективности использования образовательных ресурсов, в том числе кадровых.

Механизмом реализации данных задач являются следующие мероприятия:

- участие педагогов в мероприятиях по организации и вручению грантов Президента Российской Федерации,  Губернатора автономного округа, Главы города педагогическим работникам образовательных учреждений;

- изучение и распространение лучших методических материалов педагогических работников (предметников) образовательных учреждений города.

- создание городской  медиатеки "Уроки лучших учителей города».

С целью повышения престижности профессии учителя проводятся городские конкурсы  профессионального мастерства "Учитель года", «Сердце отдаю детям».

Выполнение комплекса мероприятий позволит:

- производить ежегодное выделение премий лучшим педагогам образовательных учреждений в рамках грантов главы города. Общий размер выплат составит  200 тыс. рублей ежегодно.

- повысить квалификацию педагогов образовательных учреждений автономного округа по новым методикам, технологиям;

- привлечь передовые кадры в систему образования.

На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение в размере 815 тыс. рублей, в том числе:

- в 2006 году – 395,0 тыс. руб.;

- в 2007 году – 420,0 тыс. руб.

III. Подпрограмма "Информатизация образования"

Осуществляется оснащение образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием. Появляется возможность использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе.

В рамках реализации программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  "Реализация приоритетного национального проекта "Образование"  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"  на 2006–2007 годы будет осуществляться подключение всех общеобразовательных учреждений к сети Интернет.

В рамках данного направления в 2006 году предусмотрено  приобретение   компьютеров  для читальных залов общеобразовательных школ города и мультимедийных проекторов. Всё это позволит расширить возможности организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.

С целью объединения всех школ города в единую городскую образовательную сеть предусмотрено  80 тыс. рублей на приобретение  лицензионного программного обеспечения «Сетевая школа».

Предполагается:

- подключение школ к системе Интернет;

- объединение образовательных учреждений в единую сеть;

- обеспечение образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием;

- создание межшкольного  методического  центра для поддержки информатизации школ и распространения новой практики преподавания.

Основная цель: содействие распространению передовых информационных технологий обучения.

Выполнение комплекса мероприятий позволит:

- обеспечить подключение к Интернету 8 школ в течение двух лет;

создать межшкольный методический центр для поддержки информатизации школ и распространения новой практики преподавания.

На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение в размере 2197 тыс. рублей, в том числе:

в 2006 году –1082,0 тыс.руб.;

в 2007 году –1115,0 тыс.руб.

IV. Создание университетских центров межрегионального развития на базе действующих вузов"

Основной целью реализации данного направления является создание городской публичной электронной библиотеки учебно-научной литературы и подключение к ресурсам окружной библиотеки.

На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение в 2007 году в сумме 100 тыс. рублей.

V. Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи"

В городе Радужный  сформирована система работы с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений, направленная на формирование собственного интеллектуального потенциала.

Ежегодно проводятся городские предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, осуществляется материальная поддержка и поощрение учащихся, достигших особых успехов в учении.

Основной  целью данного направления является совершенствование системы выявления и поддержки учащихся, проявивших выдающиеся способности.

Определены гранты главы города выпускникам, окончившим школу с золотой и серебряной медалями. Величина гранта составит 5 и 3 тысячи рублей соответственно.

Победители олимпиад, конкурсов, обладатели дипломов начального и среднего профобразования «с отличием» получают не только денежные премии, но и сертификаты на поступление в ВУЗы округа.

Основная цель: поддержка и продвижение молодежных инициатив, расширение возможности самореализации молодежи.

На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение в размере 2974 тыс. рублей, в том числе:

- в 2006 году –1424,0 тыс. руб.;

- в 2007 году –1550,0 тыс. руб.

VI. Подпрограмма "Поддержка системы воспитания"

С целью повышения престижности профессии учителя проводятся городские конкурсы  профессионального мастерства "Учитель года", «Сердце отдаю детям».

На уровне РФ установлено дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 292 классным руководителям и на уровне Ханты-Мансийского  автономного  округа  – Югры 115  педагогам дополнительного образования.

Размер выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя на уровне автономного округа составит – 2 168 рублей, в том числе 450 рублей начисления на оплату труда.

В общеобразовательных учреждениях (учтена лишь очная форма обучения; пункт 11. Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. №196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.) вышеназванная выплата будет производиться из двух источников, за счет средств:

- федерального бюджета (1 000 рублей);

- окружного бюджета (1 168 рублей, в том числе: 450 руб. - начисления на оплату труда, 100 рублей – дополнительно, 20% районный коэффициент / выравнивание по РФ).

В учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального профессионального образования вышеназванная выплата производится штатным педагогам дополнительного образования и кураторам групп соответственно из средств бюджета автономного округа в размере 2 168 рублей.

С целью поддержки  молодёжных проектов, стимулирующих гражданскую активность обучающихся,  на 2006 год предусмотрено финансирование в размере 60 тыс. рублей, на 2007 год – 100 тыс. рублей.

Выполнение комплекса мероприятий позволит:

- повысить эффективность системы воспитания в образовательных учреждениях через увеличение числа занимающихся в системе дополнительного образования.

- повысить взаимодействие образовательных учреждений с социумом - родителями, сферой культуры, дополнительного образования детей.

Совокупность всех вышеперечисленных пошаговых мероприятий, сочетание процедур жесткого контроля и привлечения общественного внимания к приоритетному национальному проекту "Образование" позволят обеспечить своевременность выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

Уже к концу 2007 года мы сможем ощутить результаты реализации приоритетного национального проекта «Образование», а именно увеличение количества используемых инновационных образовательных технологий, повышение квалификации педагогов образовательных учреждений, повышение эффективности системы воспитания в образовательных учреждениях через увеличение числа занимающихся в системе дополнительного образования.

Будет достигнута Главная цель проекта: «Дойти» до каждого образовательного учреждения,  до каждого педагога, до каждого обучающегося, тем самым «Стимулирование лучших – развитие каждого»

Выполнение комплекса мероприятий позволит сформировать положительное общественное мнение о ходе реализации Программы.