Приложение к информации о выполнении

целевой программы "Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту на 2004-2007 годы"

Анализ финансовых затрат по мероприятиям целевой программы "Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004-2007 годы"

| № п/п | Перечень мероприятий | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  | Исполнители | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение комплексных исследований: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | По оценке наркоситуации в городе. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Комиссия по ПЗНСНО | Оценка наркоситуации в городе осуществляется ежеквартально. |
| 1.1.2. | Состояние преступности среди несовершеннолетних и молодежи. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел | Исследования состояния преступности ОВД осуществляется ежемесячно. |
| 1.1.3. | Затрат на лечение больных наркоманией, реабилитационные меры, содержание обслуживающего персонала. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | МУЗ "ЦГБ" | Лечение лиц страдающих наркотической зависимостью в сутки обходится: - в стационаре за счет средств местного бюджета 300 руб., - анонимно пациентом на платной основе 1749 руб. |
| 1.1.4. | Эффективность воспитательной и досуговой деятельности. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Управление образования, комитет по молодежной политике | Проведено 3 социологических опросов. |
| 1.1.5. | Изучение проблем семьи. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Проведено 1 социологическое исследование. |
| 1.1.6. | Исследования допризывной молодежи. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Военный комиссариат | Исследования допризывной молодежи осуществляется во время проведении призывной компании. |
| 1.2. | Разработка статистической отчетности о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в целях обеспечения ее достоверности, исключения дублирования показателей правоохранительных органов и других учреждений. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Комиссия по ПЗНСНО | Отчеты о работе по профилактике и пресечению наркомании готовятся ежеквартально. |
| 1.3. | Подготовка проектов распорядительных актов относительно деятельности специализированных учреждений по занятости подростков и молодежи. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Комиссия по ПЗНСНО | Подготовлено 8 распоряжений Главы города по проведению профилактических акций "Мы выбираем будущее" и "Не переступи черту". |
| 1.4. | Осуществлять контроль за выполнением федеральной, окружной и городской целевыми программами "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота на 2004-2007 годы". | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Комиссия по ПЗНСНО | Контроль за выполнением целевых программ осуществляется систематически. |
| 1.5. | Обучение специалистов ведомств, занимающихся решением проблем наркоманий, через окружные и российские мероприятия. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Комиссия по ПЗНСНО | Специалисты проходят обучение согласно планов вышестоящих организаций. |
|  | Всего по разделу 1: | - | - | - | - |  |  |
| - Профилактика употребления наркотических средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Образование и подготовка специалистов, занимающихся профилактикой наркомании: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение учебно-методических циклов первичной подготовки, специализации и усовершенствования. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Управление образования, комитет по молодежной политике | Работники образовательных учреждений один раз в год проходят подготовку по вопросам профилактики наркомании. |
| 2.1.2. | Разработка учебных программ по вопросам физкультурно-оздоровительной деятельности, профилактике вредных привычек, подготовке граждан к военной службе и проведение исследований в данной сфере. | 0 | 5 | 3 | 0 | Комитет по молодежной политике | Участие в окружном конкурсе вариативных программ: "Я – гражданин России", "Система гражданского и патриотического воспитания молодежи" (заняла 1 место), "Детский лагерь дворовых площадок" (заняла 1 место), "Создание системы содействия в трудоустройстве молодежи" (заняла специальный град). |
| 2.1.3. | Организация и проведение краткосрочных курсов, семинаров, тренингов, выставок, конференций. | 8 0 | 0 5 | 0 38 | 0 83 | Управление образования Комитет по молодежной политике | Проведены: семинары по безопасности походов, парашютному спорту, волонтеров, военно-патриотическому воспитанию, для лидеров студенческих советов, руководителей детских и молодежных объединений и др. |
| 2.2. | Подготовка и включение в учебные планы образовательных учреждений курса "Меры профилактики, средства и методы борьбы с наркоманией". | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Управление образования, комитет по молодежной политике | В учебные планы образовательных учреждений включены курсы по профилактики наркомании, учащимся доводится информация о вреде наркотиков, ответственности за правонарушения. |
| 2.3. | Разработка и внедрение в образовательных учреждениях: методик проведения антинаркотической профилактики среди детей и подростков различных возрастных групп; учебных программ для проведения мероприятий по антинаркотическому просвещению, пропаганде здорового образа жизни. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Управление образования, комитет по молодежной политике | Во всех образовательных учреждениях библиотеки укомплектованы методической литературой, выпускаются санитарно-просветительские экраны и бюллетени. |
| 2.4. | Организация работы молодежных и подростковых общественных объединений, развитие волонтерских движений и их участие в профилактике наркомании. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Управление образования, комитет по молодежной политике | Для подростков и молодежи работают службы психолого-диагностическая, юридическая, поддержки молодой семьи, агентства по трудоустройству и молодежных инициатив. |
| 2.5. | Разработка и реализация программ психолого-педагогического и медико-социального сопровождения по проблемам профилактики наркозависимости в учреждениях системы дошкольного и школьного образования, а также системы социальной защиты населения. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Управление образования, комитет по молодежной политике, МУЗ "ЦГБ", городской центр занятости населения | Педагоги-психологи и социальные педагоги образовательных учреждений проводят индивидуально-коррекционную работу, психолого-педагогическое консультирование индивидуальные беседы и консультации с учащимися "группы риска" и их родителями. |
| 2.6. | Материально-техническое оснащение учреждений занимающихся физкультурно-профилактической работой среди несовершеннолетних и молодежи, приобретение спортивного оборудования и инвентарь. | 250 | 200 | 97 | 443 | Комитет по физической культуре и спорту | Приобретены: кимоно 20 шт., куртки самбо 20 шт., шорты самбо 20 шт., борцовки 20 шт., спортивный костюм 61 шт., утепленный спортивный костюм 25 шт., флаги расцвечивания 50 шт., 2 комплекта флагов (РФ, Югры, Радужного), волейбольное оборудование, лыжное оборудование 20 шт., мячи 12 шт., комбинезоны лыжные 6 шт., кубки 12 шт., грамоты 16 шт., ринг боксерский с помостом Олимпийский. |
| 2.7. | Поддержка создания и деятельности учреждений досуга и занятости подростков и молодежи в системе образования и молодежной политики. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Управление образования, комитет по молодежной политике | В образовательных учреждениях работают 264 кружка и спортивные секции, в которых занимается 5415 школьников. |
| 2.8. | Внедрение моделей комплексной профилактической работы на базе летних оздоровительных лагерей. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Управление образования, комитет по молодежной политике, комитет по физической культуре и спорту | В летний период в оздоровительных лагерях, пришкольных лагерях и дворовых площадках отдохнуло более 8500 детей и подростков. |
| 2.9. | Организация информационного обеспечения и отражение в СМИ концепции противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками, наглядной агитации и телевизионных программ по антинаркотической тематике. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Комиссия по ПЗНСНО | Информация по антинаркотической тематике в газетах, по телевидению и радио озвучивается систематически. |
| 2.10. | Подготовка, издание и распространение методических и наглядных пособий для специалистов и родителей, а также санитарно-просвети-тельной литературы для населения по формированию негативного отношения к потреблению наркотиков. | 54 0 | 0 3 | 0 14 | 0 0 | Управление образования, Комитет по молодежной политике | Для детей и подростков выпущено 1300 антинаркотических блокнотов и наклеек, организован выпуск молодежного информационного вестника "Вестник молодежи" 16000 экземпляров. |
| 2.11. | Организация и проведение конкурсов, акций, мероприятий и соревнований для подростков и молодежи в целях профилактики наркомании. | 331 0 0 | 0 101 130 | 0 31 277 | 0 202 401 | Управление образования и молодежной политики, Управление образования, Комитет по молодежной политике | Проведены: городские и зональные мероприятия и соревнования: легкоатлетический кросс, по волейболу, шахматам, "Веселые стартам", мини-футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, настольному теннису, баскетболу, плаванию, туристическому многоборью, "Школа безопасности", зимняя и летняя спартакиады допризывной молодежи, конкурсы детского творчества, военно-патриотической песни "Память", "Молодая семья года", "Студент года", слет волонтеров, всероссийские спортивные игры "Орленок", "Зарница", "Щит", антинаркотические акции "Мы выбираем будущее", "Не переступи черту", "Мы за! здоровый образ жизни", фестивали "Студенческая весна", КВН, туристические слеты для школьников, студентов и учителей и др. |
| 2.12. | Разработать программу и осуществлять ежегодные мероприятия "Спорт против наркотиков" среди учащихся и молодежи. | 78 | 0 | 123 | 55 | Комитет по физической культуре и спорту | Проведены: спортивные соревнования по различным видам спорта: по лыжным гонкам, самбо, пауэрлифтингу, дзюдо, силовому троеборью, футболу, баскетболу, волейболу, картингу. |
| 2.13. | Организация отдыха и занятости детей, подростков, молодежи в каникулярное время. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Управление образования, комитет по молодежной политике | Во время каникул для детей организуются туристические походы, посещение музея, просмотр видеофильмов, пришкольные лагеря. |
| 2.14. | Поддержка сети комплексных и культурно-спортивных центров (в т.ч. молодежных досуговых центров, многопрофильных клубов, домов творчества молодежи, приобретение необходимого оборудования и оформление подписки. | 5 0 45 0 0 | 10 36 0 0 0 | 0 0 0 222 0 | 0 0 0 0 200 | Центральная библиотечная система, ДК "Нефтяник", ЦНТ "Русь", Музей, Детская школа искусств | Приобретены: методическая литература, комплект сценического оборудования (микрофоны, лампа разрядная, сканер, кабель симметричный, фильтр листовой), баян Тула-210, видеопроектор Toshiba, экран Targa, универсальный крепеж и штанга, ноутбук, видеокамера Sony, звуковая камера, микрофон широконаправленный, радиомикрофон, муфельная печь, оформление подписки на периодическую печать. |
| 2.15. | Развитие и укрепление материально-технической базы сети профилактических подразделений и учреждений в молодежной, образовательной, физкультурно-спортив-ной среде, летних пришкольных лагерей. | 104 0 0 | 22 23 49 | 0 0 350 | 0 0 144 | ГМЦ "Вектор М", ГПМЦ "Альянс", Управление образования | Приобретены: теле-музыкальная аппаратура (телевизоры Toshiba 2 шт., музыкальный центр LG), кубки 6 шт., грамоты 1550 шт., мячи волейбольные, баскетбольные и футбольные 130 шт., сетки волейбольные 12 шт., наглядные пособия "Правила дорожного движения" 25 шт., туристическое оборудование (спальник 4 шт., палатка 3 шт., аэроковрик 4 шт., компас с видоискателем12 шт., свисток 2 шт.), ноутбук, пули пневматические 25 шт., винтовки пневматические МР-532 24 шт., телефон LG, спортивный инвентарь (скейт, самокат, бадминтон, дартс, пластмассовые обручи), компьютерная техника для юридической службы, оборудование для кабинетов ОБЖ (дозиметры, респираторы, жгуты, ОЗК, АИ-2, манекены) 16 шт., спортивные тренажеры 16 шт. |
| 2.16. | Разработать и обеспечить в эфир теле-радио передач, фильмов для детей, подростков, молодежи, родителей, освещение в средствах массовой информации проводимой работы. | 0 150 | 0 0 | 0 93 | 150 0 | Управление образования, Комитет по молодежной политике | Заключен договор с МУП "Редакция газеты "Новости Радужного" на освещение в средствах массовой информации проводимой работы в рамках профилактики и пресечения наркомании на территории города. |
|  | Всего по разделу 2: | 1025 | 584 | 1248 | 1678 |  |  |
| - Пресечение незаконного оборота наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовать постоянное обучение сотрудников правоохранительных органов, ознакомления их с постоянно появляющимися новыми наркотическими средствами, а также с оборудованием и технологиями, необходимыми для изготовления и обнаружения наркотиков. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел | Сотрудники ОСО по ПНОН КМ ОВД проходят обучение согласно утвержденного плана УВД Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 3.2. | Регулярное проведение оперативно-профилактических операций "Мак", "Допинг" и иных плановых мероприятий, направленных на выявление преступлений и правонарушений в системе нелегального оборота наркотиков, перекрытие каналов их поступления. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел, УФСНК | Оперативно-профилактические операции "Мак" и "Допинг" проводятся 2 раза в год, оперативно-розыскные мероприятия проводятся систематически. |
| 3.3. | В целях укрепления материальной базы подразделений, выполняющих задачи борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактикой наркомании, приобрести необходимые технические средства, в том числе средства специального назначения, а также на проведение оперативно-розыскных мероприятий. | 50 | 69 | 200 | 70 | Отдел внутренних дел | Приобретены: 3 служебные собаки, химические реагенты для химической лаборатории, ноутбук, принтер, цифровой фотоаппарат, проведены проверочные закупки по проведению оперативно-розыскных мероприятий. |
| 3.4. | Продолжение работы по совершенствованию методов противодействия организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел, УФСНК | Совершено 249 преступлений, по факту сбыта наркотических веществ. |
| 3.5. | Сосредоточить усилия правоохранительных органов на выявлении и пресечении деятельности организованных преступных групп, занимающихся поставками и сбытом в городе наркотических средств. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел, УФСНК | Пресечена деятельность 4 организованных преступных групп. |
| 3.6. | Организовать постоянную работу по выявлению наркопритонов, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в потребление наркотиков, оперативно принимать необходимые меры по устранению условий, способствующих возникновению притонов, привлечению к ответственности притоносодержателей. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел, УФСНК | Выявлено 3 наркопритона. |
|  | Всего по разделу 3: | 50 | 69 | 200 | 70 |  |  |
| - Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обучение работников наркологического отделения МУЗ "ЦГБ" современным методам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией. | 25 | 0 | 25 | 0 | МУЗ "ЦГБ" | Прошли обучение и переподготовку 17 медицинских работников наркологического отделения МУЗ "ЦГБ". |
| 4.2. | Разработка и внедрение в практику более эффективных методов реабилитации больных наркоманией. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | МУЗ "ЦГБ" | Находятся в ремиссии и не употребляют наркотики 74 человека, из них от 1 года до 2 лет – 25, свыше 2 лет – 49. |
| 4.3. | Повышение эффективности медикаментозной терапии неотложных состояний в наркологическом отделении и совершенствование форм неотложной помощи в наркологии. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | МУЗ "ЦГБ" | Зарегистрировано 405 случаев оказания помощи на месте с диагнозом передозировка, из них 17 со смертельным исходом, по годам: в 2007 – 40, смертность – 1, в 2006 – 113, смертность – 6, в 2005 – 155, смертность – 4, в 2004 – 97, смертность – 6. |
| 4.4. | Разработка и реализация программы трудоустройства лиц, прошедших лечение от наркомании и токсикомании. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Комиссия по ПЗНСНО, городской центр занятости населения, МУЗ "ЦГБ" | Трудоустроено 3 граждан. В основном лица, состоящие на учете в наркологическом отделении, за помощью в трудоустройстве не обращаются. |
| 4.5. | Развитие учреждений здравоохранения и совершенствование качества стационарной и амбулаторной наркологической помощи. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | МУЗ "ЦГБ" | Прошли лечение 230 человек, из них анонимно – 49, в стационаре – 181, в реабилитационном центре п. Пойковский - 9 человек. |
| 4.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений, занимающихся реабилитацией больных наркоманией и оснащение необходимым оборудованием и экспресс-тестами. | 0 | 196 | 88 | 300 | МУЗ "ЦГБ" | Приобретены: экспресс-тест системы 700 шт., наборы трубок индикаторных для контроля трезвости 1000 шт., тест полоски индикаторные 50 шт., прибор Lion Alcolmeter SD-400, термобумага для биохимического анализатора TDx, компьютерная техника, хроматограф. |
|  | Всего по разделу 4: | 0 | 196 | 113 | 300 |  |  |
| - Обеспечение контроля над легальным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | В местах легального оборота наркотиков осуществлять проверку по соблюдению правил учета, хранения, отпуска, перевозки и пересылки наркотических средств. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел, УФСНК, МУЗ "ЦГБ" | Проверка правил учета, хранения, отпуска, перевозки и пересылки наркотических средств осуществляется ежеквартально. Нарушений не выявлено. |
| 5.2. | Разработать систему обследования и контроля мест хранения сильнодействующих, наркотикосодержащих и ядовитых веществ с целью предотвращения хищений. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел, УФСНК, МУЗ "ЦГБ" | Места хранения наркотических средств оборудованы согласно утвержденных инструкций. Нарушений не выявлено. |
| 5.3. | Контролировать обоснованность списания наркотических средств с истекшими сроками хранения. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел, УФСНК, МУЗ "ЦГБ" | Лекарства, содержащие наркотические вещества с истекшим сроком хранения, списываются и уничтожаются согласно инструкции. Нарушений не выявлено. |
|  | Всего по разделу 5: | - | - | - | - |  |  |
| - Межрегиональное сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в межрегиональных программах, мероприятиях, семинарах-совещаниях по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Комиссия по ПЗНСНО | Специалисты подведомственных учреждений постоянно участвуют в региональных совещаниях и семинарах. |
| 6.2. | Распространять среди заинтересованных организаций межрегиональный опыт по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Комиссия по ПЗНСНО | Полученный опыт работы по профилактике наркомании доводится до заинтересованных ведомств на проводимых совещаниях. |
| 6.3. | Поддерживать на постоянной основе контакты с правоохранительными органами и специальными службами других регионов по вопросам организации противодействия незаконному обороту наркотиков. | Финансирование по программе не предусмотрено |  |  |  | Отдел внутренних дел, УФСНК | В результате взаимодействия с подразделениями УВД Ханты-Мансийского автономного округа – Югры удалось перекрыть 7 каналов поставок наркотических средств на территорию города. |
|  | Всего по разделу 6: | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по программе: | 1100 | 849 | 1561 | 2048 |  |  |
|  | Всего по программе с 2004 по 2007 годы: | 5558 |  |  |  |  |  |