Приложение № 1

к городской целевой Программе

«Создание эффективной системы

содействия трудовой занятости молодежи города»

на 2007 - 2009 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА»

НА 2007 - 2009 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Соисполнитель | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 год | 2008 год |  | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. Создание системы межведомственного регулирования вопросов трудоустройства молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы Координационного совета по вопросам трудоустройства при Думе города | Председатель Координационного совета | Члены Координационного совета |  | Апрель - | Январь - |  | Январь - |
| 2 | Изучение состояния рынка труда | Отдел экономики и прогнозирования администрации города | Городской центр занятости населения Комитет по молодежной политике |  | II квартал - | I квартал - |  | I квартал - |
| 3 | Разработка и утверждение совместного межведомственного плана мероприятий по решению вопросов трудоустройства молодежи | Комитет по молодежной политике | Члены Координационного совета |  | II квартал - | I квартал - |  | I квартал - |
| 4 | Заключение договоров с городскими предприятиями, организациями, учреждениями об организации совместной деятельности по вопросам трудоустройства молодежи | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Городские предприятия, организации, учреждения. |  | II квартал - | I квартал - |  | I квартал - |
| 5 | Подготовка аналитического отчета о выполнении плана мероприятий Программы, разработка предложений по основным направлениям содействия трудовой занятости молодежи | Комитет по молодежной политике | Члены Координационного совета |  | Декабрь - | Декабрь - |  | Декабрь - |
| 6 | Проведение мониторингов по оценке эффективности основных мероприятий Программы | Комитет по молодежной политике | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  | IV квартал | IV квартал |  | IV квартал |
| 7 | Проведение круглых столов по проблемам трудоустройства и профориентации молодежи | Комитет по молодежной политике | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  | В течение года - | В течение года - |  | В течение года - |
| 9 | Проведение цикла репортажей и статей в городских СМИ об успешных молодых специалистах в различных сферах | СМИ | Комитет по молодежной политике |  | IV квартал | IV квартал |  | IV квартал |
| 9 | Проведение цикла репортажей и статей в городских СМИ о наиболее востребованных специальностях в нашем городе и перспективе роста специалистов тех или иных предприятий, организаций, учреждений | СМИ | Комитет по молодежной политике |  | IV квартал | IV квартал |  | IV квартал |
| 10 | Введение в штатное расписание МУ ГМЦ «Вектор М» дополнительных ставок |  |  | 861 | В течение года 287 | В течение года 287 |  | В течение года 287 |
| 2. Организация системы временной трудовой занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка данных молодых людей активно ищущих работу | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  |  | В течение года - | В течение года - |  | В течение года - |
| 2 | Прием заявок от работодателей на вакантные места | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Городские предприятия, организации, учреждения. |  | В течение года - | В течение года - |  | В течение года - |
| 3 | «Ярмарка вакансий рабочих мест» | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике, Городской центр занятости населения | 9 | Май 3 | Май 3 |  | Май 3 |
| 4 | Обучающие курсы помощников вожатых пришкольных лагерей и дворовых площадок; комсостава студенческих строительных отрядов; журналистов информационного центра | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике | 48 | Апрель – май 16 | Апрель – май 16 |  | Апрель – май 16 |
| 5 | Подбор кадров и обучение (мастера, комиссары, бригадиры, психологи, вожатые) | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  | 72 | Апрель – май 24 | Апрель – май 24 |  | Апрель – май 24 |
| 6 | Трудоустройство несовершеннолетних с 14 до 18 лет | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике | 4149 | Июнь – август 1383 | Июнь – август 1383 |  | Июнь – август 1383 |
| 7 | Трудоустройство молодежи с 18 до 20 лет | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике | 249 | Июнь – август 83 | Июнь – август 83 |  | Июнь – август 83 |
| 8 | Общественные работы | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике | 2481 | В течение года 827 | В течение года 827 |  | В течение года 827 |
| 9 | Благоустройство города силами молодёжно-трудовых отрядов | Предприятия жилищно- коммунального хозяйства | Комитет по молодежной политике МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  | Июнь – август | Июнь – август |  | Июнь – август |
| 9 | Проведение социологического исследования | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике | 48 | Июнь – август 16 | Июнь – август 16 |  | Июнь – август 16 |
| 3. Содействие в трудоустройстве на постоянной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка данных молодых людей ищущих работу, предоставление данной информации потенциальным работодателям с полным профессиональным и психологическим портретом претендентов | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  |  | В течение года - | В течение года - |  | В течение года - |
| 2 | Предоставление информации на сайте Комитета по молодежной политике: о банке данных молодых людей активно ищущих работу; о востребованных вакантных местах на городских предприятиях и организациях | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  | 36 | В течение года 12 | В течение года 12 |  | В течение года 12 |
| 3 | Организация конкурсов и деловых игр по самопрезентации молодых специалистов работодателям «Лучший по профессии» | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике | 138 | В течение года 46 | В течение года 46 |  | В течение года 46 |
| 4 | Организация и проведение городского этапа окружного конкурса "Золотое будущее Югры" | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике | 63 | Апрель 21 | Апрель 21 |  | Апрель 21 |
| 5 | Участие победителей в финале окружного конкурса "Золотое будущее Югры" | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике | 42 | Ноябрь 14 | Ноябрь 14 |  | Ноябрь 14 |
| 6 | Психологическая и юридическая консультация для молодых людей окончивших ВУЗы и ищущих работу (Как составить грамотно резюме? Как вести себя на первой встрече с работодателем? и др.) | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  | 15 | В течение года 5 | В течение года 5 |  | В течение года 5 |
| 7 | Проведение круглых столов по проблемам трудоустройства и профориентации молодежи | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике, Городской центр занятости населения |  | IV квартал - | IV квартал - |  | IV квартал - |
| 4. Создание условий для профессионального самоопределения молодых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение наиболее востребованных специальностей на рынке труда | Городской центр занятости населения | Городские предприятия. организации, учреждения | 42 | II квартал 14 | I квартал 14 |  | I квартал 14 |
| 2 | Заключение договоров с образовательными учреждениями о совместной деятельности по профориентации учащихся | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Управление образования, Комитет по молодежной политике |  | II квартал - | I квартал - |  | I квартал - |
| 3 | Утверждение совместного плана мероприятий об организации комплексной работы по профориентации учащихся образовательных учреждений | МУ «Городской молодежный центр «ВекторМ» | Комитет по молодежной политике |  | III квартал | I квартал |  | I квартал |
| 4 | Проведение обучающих семинаров по вопросам профориентации для социальных педагогов и психологов образовательных учреждений | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Управление образования, Комитет по молодежной политике | 279 | II квартал 93 | в течение года 93 |  | в течение года 93 |
| 5 | Научно-методическое и справочно-информационное обеспечение профориентационной деятельности | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Управление образования, Комитет по молодежной политике | 84 | В течение года 28 | В течение года 28 |  | В течение года 28 |
| 6 | Разработка программ, технологий, информационных и методических пособий по вопросам профессиональной ориентации и психологической поддержки подростков и молодежи | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике |  | В течение года | В течение года |  | В течение года |
| 7 | Ведение в образовательных учреждениях профориентационных программ | Образовательные учреждения | Управление образования, Комитет по молодежной политике | 120 | В течение года 40 | В течение года 40 |  | В течение года 40 |
| 8 | Профориентационное и психологическое консультирование различных социальных групп: самопознание, самоопределение, формирование профессионального выбора | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  |  | В течение года - | В течение года - |  | В течение года - |
| 9 | Проведение «Ярмарки вакансий учебных мест» | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» | Комитет по молодежной политике, Управление образования, Городской центр занятости населения, образовательные учреждения | 12 | Февраль 4 | Февраль 4 |  | Февраль 4 |
| 10 | Проведение экскурсий на предприятия города, для ознакомления с профессиями, наблюдение за работой специалистов на местах | Образовательные учреждения |  |  | В течение года | В течение года |  | В течение года |
| 11 | Проведение индивидуальных профконсультаций с использованием компьютерных технологий | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  |  | В течение года | В течение года |  | В течение года |
| 12 | Проведение тренингов для формирования профессиональных качеств | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  |  | В течение года | В течение года |  | В течение года |
| 13 | Курсы повышения квалификации | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  | 99 | II квартал 33 | В течение года 33 |  | В течение года 33 |
| 5. Организация культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение торжественного открытия и закрытия молодежных трудовых отрядов "Трудовое лето" | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  | 33 | Июнь/ август 11 | Июнь/ август 11 | Июнь/ август 11 |  |
| 2 | Проведения комплекса культурно-массовых мероприятий | МУ «Городской молодежный центр «Вектор М» |  | 120 | Июнь/ август 40 | Июнь/ август 40 | Июнь/ август 40 |  |
|  | Итого: |  |  | 9 000 | 3 000 | 3000 | 3000 |  |