Приложение

к решению Думы города

от 04.04.2007  № 285

Информация

о реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Радужный в 2006 году

В соответствии с действующей нормативной правовой базой, регламентирующей развитие агропромышленного комплекса в Российской Федерации, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Дума города Радужный приняла решение от 07 июня 2006 года № 165 «О программе города Радужный «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Радужный на 2006-2007 годы»,  которым утвердила программу реализации приоритетного национального проекта развития  агропромышленного комплекса на территории города. Эта программа предусматривает основные мероприятия выполнения программы, ставит задачи перед ее участниками, устанавливает сроки реализации на 2006-2007 годы, общий объем финансирования исполнения, ожидаемые результаты выполнения программы.

Для реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Радужный между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города заключено Соглашение о сотрудничестве по направлениям:

- ускоренное развитие животноводства;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования  в     агропромышленном комплексе (ведение личного подсобного хозяйства жителями города).

Этим соглашением предусматривается доведение объемов бюджетных ассигнований из федерального и окружного бюджета для реализации программы развития агропромышленного комплекса в городе.

Распоряжением главы города от 14 июля 2006 года № 1176-р «Об утверждении графика выполнения программы приоритетного национального проекта» утвержден сетевой график выполнения программы города Радужный «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Радужный на 2006 - 2007 годы». Сетевой график состоит из  перечня мероприятий программы, определяет исполнителей ее выполнения, устанавливает сроки исполнения.

Администрацией города определен уполномоченный орган по взаимодействию с Западно-Сибирским Сберегательным банком России по кредитованию физических лиц, ведущих личные подсобные хозяйства, выданы ходатайства банкам для получения кредитов фермерскими хозяйствами  на развитие животноводства в городе.

Общий объем финансирования программы «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Радужный на 2006 - 2007 годы составляет 1004080 рублей, в том числе средств окружного бюджета 727 000 рублей, городского бюджета 277 080 рублей.

Финансовые средства окружного бюджета планируется направить на субсидирование животноводческой продукции, на погашение процентов по привлеченным кредитам и займам для развития материальной базы крестьянских фермерских хозяйств (закупка племенного скота), на погашение процентов по привлеченным кредитам для ведения личного подсобного хозяйства. В 2006 году планировалось выделить 138,54 тыс. рублей. Данная сумма не использовалась.

В настоящее время в городе нет сельскохозяйственных предприятий, так как он расположен в центральной части Западной Сибири в северо-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на правом берегу притока Оби реки Аган, географические координаты: 77 град 45 мин восточной долготы, 62 град 18 мин северной широты. Исходя из географического положения, город расположен в зоне рискованного земледелия. Так же имеет место недостаток кормовой базы, сложная транспортная схема удорожающая перевозки (отсутствие в городе авиа- и железнодорожных линий сообщений), отсутствие  предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции на территории города.

Сельскохозяйственная отрасль в городе представлена тремя крестьянскими фермерскими хозяйствами, которые занимаются животноводством (откармливают,  свиней, крупный рогатый скот, домашнюю птицу), продукция реализуется на территории города на рынке, сдается для переработки на предприятия общественного питания открытой сети города и для переработки на предприятия общественного питания при промышленных предприятиях.

Годовой объем животноводческой продукции составляет – мясо свиней 15 тонн, мясо крупного рогатого скота 12 тонн.  Всего откармливается 27 тонн мяса.

Для ведения личного подсобного хозяйства (форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции) в городе выделено более 900 земельных участков. По состоянию на 01.03.2007 года до конца оформление данных участков не проведено (пользователи земельных участков не прошли процедуру согласования), дополнительно заявления не подавались и очереди на выделение земельных участков для ведения личных подсобных хозяйств в городе нет.

В личном подсобном хозяйстве жителей города выращивается растениеводческая продукция – овощи (картофель, морковь, зеленый лук, пряновкусовые овощи), овощи закрытого грунта (огурцы, томаты), ягоды (земляника), ягоды кустарниковые (малина, смородина).

Структура выращиваемой продукции растениеводства по наименованиям и по объему следующая:

- картофель                      15 000 кг;

- огурцы                           15 000 кг;

- томаты                            15 000 кг;

- морковь                           3 000 кг;

- кабачки                            2 000 кг;

- патиссоны                       2 000 кг;

- пряновкусовые овощи   4 500 кг;

- земляника                        3 000 кг;

- малина                             1 500 кг;

- смородина                      1 500 кг.

Всего выращивается 62 500 кг продукции, в розничных ценах 7 240 000 рублей, от годовой физиологической потребности населения в этой продукции, выращиваемый урожай составляет 9,15 %.

Главный потребитель сельскохозяйственной продукции города – жители города.

Ожидаемые результаты программы:

- увеличение производства мяса на 7% - на 1890 кг (28 890 кг);

- увеличение объема выпуска продукции ЛПХ на 5-7% - 4 375 кг (66875 кг);

-  приобретение 30 голов высокопродуктивного племенного скота для крестьянских фермерских хозяйств, для создания маточного стада;

- увеличение поголовья свиней до 300 голов.

В течение 2006 года по реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса в городе Радужный» и во исполнение городской программы  администрацией города проведена работа:

Оказывалась методологическая помощь при разработке бизнес проектов при создании крестьянских фермерских хозяйств жителями города.

Управление потребительского рынка в план работы управления на 2007 год включил пункты по проведению сельскохозяйственных ярмарок на территории городского рынка.

В городе создаются условия для создания организаций – заготовительных и снабженческо-сбытовых.

Во втором квартале 2007 года планируется провести конференцию для владельцев личное подсобное хозяйство по теме – получение кредитов на развитие производства сельскохозяйственной продукции, субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам.

Владельцы личных подсобных хозяйств обращаются в управление потребительского рынка по вопросам реализации сельхозпродукции на территории города. Правилами организации торговли этот вопрос регламентируется.

____________________________