Приложение

к решению Думы города

от 25.02.2010 № 684

Информация

о ходе выполнения городской «Программы реализации

приоритетного национального проекта «Образование»

на территории города Радужный на 2008-2010 годы» за 2009 год

Решением Думы города от 27.09.2007 №340 «О городской «Программе реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории города Радужный на 2008 – 2010 годы», с целью поддержки и развития приоритетных направлений государственной образовательной политики в сфере образования, активизации инновационной деятельности в образовании, повышения эффективности использования образовательных ресурсов была утверждена городская «Программа реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории города Радужный на 2008 – 2010 годы».

В 2009 году на реализацию программы из средств муниципального бюджета было доведено 690,7 тысяч рублей. Исполнение Программы за 2009 год в рамках доведенных средств составило 99,7% (приложение: Анализ объемов финансирования мероприятий городской «Программы реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории города Радужный на 2008 – 2010 годы»).

Национальный проект «Образование» предусматривает приоритетную государственную поддержку лидеров – образовательные учреждения и педагогов, чья деятельность наиболее отвечает современным социальным запросам.

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» осуществлялась по следующим направлениям:

1. Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии.

Основной целью данного направления является поддержка инновационного развития образовательных учреждений.

Инновационная, экспериментальная деятельность осуществляется в каждом образовательном учреждении. Шесть школ являются городскими инновационными площадками, отмечены грантами Президента Российской Федерации, Губернатора автономного округа и главы города.

С 29 по 31 октября 2009 года в рамках «Сотрудничества о намерениях» с управлением образования администрации города Когалыма проведен городской семинар на тему: «Организация  деятельности сферы образования в контурах основных направлений реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

На семинаре был рассмотрен круг вопросов по различным направлениям деятельности управления образования и образовательных учреждений города. Членами делегации города Когалыма была дана высокая оценка содержания представленного опыта работы, материалов, документов.

2. Поддержка лучших учителей.

Основной целью этого направления является обеспечение поддержки лучших учителей через мотивацию к качественному педагогическому труду. Данное направление, реализуется через организацию и участие педагогических работников в конкурсах различных уровней.

Среди победителей конкурсов федерального и окружного уровня педагогические работники  образовательных учреждений города Радужный:

| № | ФИО | ОУ | Вид поощрения | Номинация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баранова Ирина Львовна | Учитель географии МОУ СОШ №6 | Денежное поощрение из средств федерального бюджета | За высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование |
| 2 | Егоренко Надежда Викторовна | Учитель географии МОУ СОШ №4 | Денежное поощрение из средств федерального бюджета | За высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование |
| 3 | Корнеева Елена Александровна | Педагог дополнительного образования МУ ДОД ГДДТ | Премия Губернатора АО | «Лучший педагог (преподаватель) учреждения дополнительного образования» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
| 4 | Черкасова Елена Владимировна | Педагог дополнительного образования МУ ДОД ГДДТ | Премия Губернатора АО | «Лучший педагог (преподаватель) учреждения дополнительного образования» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |

В декабре 2009 года были подготовлены и направлены в каждое образовательное учреждение инновационные образовательные программы педагогических работников.

16 декабря 2009 года делегация города приняла участие в традиционной Церемонии награждения победителей конкурсных мероприятий в городе Ханты-Мансийске.

3. Поддержка  способной и талантливой молодёжи.

Основной  целью данного направления является совершенствование системы выявления и поддержки учащихся, проявивших выдающиеся способности.

Для поддержки  способной и талантливой молодёжи организуется участие в окружных и проведение большого количества городских  конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований. Общая сумма затрат составила  414 тысяч рублей.

В ходе проведения городского вечера выпускников с целью поощрения выпускников школ города, окончивших школу с золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» вручены гранты главы города на сумму 109 тыс. рублей:  4 выпускникам, окончившим школу с золотой медалью вручены гранты в размере пяти тысяч рублей, 25 выпускникам, окончившим школу с серебряной медалью – в размере трех тысяч рублей.

4. Информатизация образования.

В октябре 2006 года создан межшкольный методический центр, основной задачей которого является повышение квалификации педагогических кадров в области использования информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 573 человека (74 % от общего количества педагогических работников ОУ города) прошли курсы повышения квалификации по теме «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника».

5. Поддержка системы воспитания.

Основным мероприятием данного направления является  совершенствование системы финансовой поддержки классных руководителей и педагогов дополнительного образования, которые включают в себя выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.

Из федерального и окружного бюджетов на реализацию приоритетного национального  проекта  «Образование» муниципальному образованию  г. Радужный выделено на  выплату вознаграждения  педагогическим работникам  за выполнение функций классного руководителя  ассигнований  в сумме  9 млн. 923 тысячи  рублей.

Трем классным руководителям Голубь Т.Н. (МОУ СОШ №2), Ступичевой М.Е. (МОУ СОШ №4 и Ящук М.А. (МОУ СОШ №8), имеющим  более пяти выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», вручены премии главы города на общую сумму  43,5 тысяч рублей.

Совокупность всех вышеперечисленных мероприятий, сочетание процедур жесткого контроля и привлечения общественного внимания к приоритетному национальному проекту «Образование» позволяют обеспечить своевременность выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

Уже сегодня мы ощущаем результаты реализации приоритетного национального проекта «Образование», а именно увеличение количества используемых инновационных образовательных технологий, повышение уровня квалификации педагогов образовательных учреждений, повышение эффективности системы воспитания в образовательных учреждениях.

_____________________________________