Приложение № 2

к решению Думы города

от 23.06.2006 № 172

ПЛАН   РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ ГРАЖДАНАМ РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ НА 2006 – 2007 ГОДЫ"

| № п/п | Мероприятия | Объекты | Финансирование | Срок исполнения | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изготовление проектов на жилые дома | - 9 эт. жил. дом 9.56 - 3 эт. жил. дом 2.30.1 - 3 эт. жил. дом 2.34.1 | Местный бюджет 810 тыс. руб. | июль 2006г. июль 2006г. июль 2006г. | УМП "Капитальное строительство" (Кандинская С.В., Григорьянц С.М.) |  |
| 2 | Проведение аукционов по отводу земельных участков под жилищное строительство | - жил. дом 2.30.1 - жил. дом 2.34.1 - жил. дом 9.56 - жил. дом 4.12.а - жил. дом 4.12 - жил. дом 4.13 - жил. дом 9.40.10 | Местный бюджет 336 тыс. руб. | июль 2006 г. июль 2006 г. август 2006г. август 2006 г. август 2006 г. август 2006 г. август 2006 г. | КУМИ (Мишин С.В., Резанов М.В.) |  |
| 3 | Заключение договоров на финансирование жилищного строительства с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | По направлениям: - льготники - непригодное жилье - молодые семьи - социальный найм | Окружной бюджет: 2,750 млн. руб. 41,1 млн. руб. 37,895 млн. руб. 20,105 млн. руб. | III кв. 2006 г. | Администрация города (Григорьянц С.М., Синкевич В.В.) |  |
| 4 4.1. 4.2. | Строительство и ввод жилых домов По обеспечению обязательств 2006 года (13,3 т.м2) По обеспечению обязательств 2007 года (11 тыс.кв.метров) | - 10.9 (32 кв. общ. площадь 2266 кв.метров) - 9.55.2 (80 кв. общ. площадь 5275 кв.метров) - 2.39 (24 кв. общ. площадь 1751 кв.метров) - 4.21а (8 кв. общ. площадь 359 кв.метров) - 9.55.1 (80 кв. общ. площадь 5240 кв.метров) - 9.40.10 (48 кв. общ. площадь 3466 кв.метров) - 10.16 первая очередь (36 кв. общ. площадь 2136 кв.метров) |  | июнь 2006 г. июль 2006 г. август 2006 г. сентябрь 2006г. сентябрь 2006г. II кв. 2007 г. II кв. 2007 г. | Администрация города УМП "Капитальное строительство" (Кандинская С.В., Григорьянц С.М.) |  |
|  |  | - 9.56 (108 кв. общ. площадь 6170 кв.метров) - 2.30.1 (24 кв. общ. площадь 1751 кв.метров) - 2.341 (24 кв. общ. площадь 1751 кв.метров) |  | IV кв.2007 г. IV кв.2007 г. IV кв 2007 г. |  |  |
| 5 | Обеспечение переселения семей граждан в соответствии с договорами по направлениям | - непригодное жилье 188 семей 87 семей - молодые семьи 15 семей 30 семей - льготники 4 семьи 7 семей - социальный найм 17 семей |  | 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. | уполномоченные органы администрации города (отдел учёта муниципального жилого фонда – Синкевич В.В., отдел реализации жилищных прог-рамм – Барабанова Т.В., комитет по делам молодежи – Зубенко В.В., комиссия по пере-селению – Баскаков С.Н.) |  |
| 6 | Обеспечить объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и займов гражданам | - на сумму 50,2 млн. руб - на сумму 70,1 млн. руб |  | 2006 г. 2007 г. | уполномоченные органы админи-страции города, представительство ипотечного агент-ства Ханты-Ман-сийского автоном-ного округа-Югры в г. Радужный |  |
| 7 | Обеспечить снос непригодного жилья: | - 1 мкр. д. 50, мкр. Южный Кедровая 2, Дорожников 13, жилпоселок МК-148 Общая площадь сноса – 5106,6 - мкр. Южный Тупиковая 18 1 мкр. дома 19,20,21, окончание отселения жилпоселка МК-148. Общая площадь сноса 5707,1 кв.метров | Местный бюджет в 2006 г. – 812 тыс.р. | 2006 г. – I кв. 2007 года | Комиссия по переселению (Баскаков С.Н.) МУ «ДЕЗ по ЖКУ» (Кобзарев С.А.) |  |
| 8 | Продолжить работу по увеличению объема индивидуального жилищного строительства | 22 мкр., II очередь индивидуальной жилой застройки, ж/п СУ-968 ориентировочно 1,1 тыс.кв.метров | Внебюджетные средства | 2006-2007 годы | Администрация города |  |
| 9 | Активизировать работу с предприятиями города в целях их участия по реализации жилищных проблем работников данных предприятий | ориентировочно 4,2 тыс.кв.метров (жилой комплекс «Ривьера» 22 мкр. III очередь ОАО «Варьеганэнергонефть» 10 мкр. III очередь кооператив «Мой дом» ООО «Радоп»» | Внебюджетные средства | 2006-2007 годы | Администрация города, предприятия города |  |