## Лист3
Приложение № 1
к решению Думы города
от 30.11.2012 № 318
Инвесттиционная программа УП "РТС" г. Радужный
по комплексному развитию системы теплоснабжения г. Радужный на 2008 - 2018 годы
Планируемые финансовые затраты (тыс. руб.)
№ п.п. | Перечень мероприятий | Всего в 2008 - 2018 годы | в том числе:
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
| I. АМОРТИЗАЦИЯ | 415102 | 25936 | 31086 | 37120 | 40120 | 40120 | 40120 | 40120 | 40120 | 40120 | 40120 | 40120
1 | Увеличение амортизации
| за счет ввода |  |  | 6034 | 3000
2 | Собираемость платежей
| по квартплате |  | 97% | 90% | 90% | 90% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97%
II. АМОРТИЗАЦИЯ
| с учетом собираемости |  | 25157.92 | 27977.4 | 33408 | 36108 | 38916.4 | 38916.4 | 38916.4 | 38916.4 | 38916.4 | 38916.4 | 38916.4
| III. КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ | 262716 | 233988 | 28728
| IV. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА | 495830.895 | 21895.335 | 58834.56 | 48075 | 51968 | 60432 | 55443 | 50453 | 45464 | 40236 | 33780 | 29250
в том числе:
| проценты по кредиту | 233114.895 | 21895.335 | 38834.56 | 37075 | 34238 | 29248 | 24259 | 19269 | 14280 | 9336 | 4680 | 0
| - бюджет округа | 116557.4475 | 10947.6675 | 19417.28 | 18536.5 | 17119 | 14624 | 12128.5 | 9634.5 | 7140 | 4668 | 2340 | 0
| - бюджет города | 116557.4475 | 10947.6675 | 19417.28 | 18536.5 | 17119 | 14624 | 12128.5 | 9634.5 | 7140 | 4668 | 2340 | 0
495830.895 | - средства предприятия | 0
| основной долг | 262716 | 0 | 20000 | 11000 | 17730 | 31184 | 31184 | 31184 | 31184 | 30900 | 29100 | 29250
ср-ва предприятия, в т.ч.
| - за счет иных источников | 251258 |  | 20000 | 11000 | 17730 | 25662 | 25248 | 31184 | 31184 | 30900 | 29100 | 29250
| - за счет инвест.надбавки | 11458 |  |  |  | 0 | 5522 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввод объектов в эксплуатацию | 262716 |  | 145567 | 43285 | 0 | 3864 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
| V. МЕРОПРИЯТИЯ | 262716 | 233988 | 28728
1.1. | Замена системы защит и
автоматики на котельных
| 159 на систему АМАКС | 13889 | 13889
с заменой горелок
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 13889
погашение основного долга:
| - за счет иных источников | [5 empty] | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1985
| - за счет инвест.надбавки | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Модернизация технологической
| схемы котельной КВГМ | 50000 | 50000
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 50000
погашение основного долга:
| - за счет иных источников |  |  |  | 2000 | 13163 | 9090 | 2955 | 2954 | 3354 | 2966 | 6487 | 7031
| - за счет инвест.надбавки | [10 empty] | 0 | 0
1.3. | Реконструкция котельной
| Южная с заменой котлов АВ-4 | 3864 | 3864
на новые котлы КВГМ
| Ввод объекта в эксплуатацию | [5 empty] | 3864
погашение основного долга:
| - за счет иных источников | [5 empty] | 3864
- за счет инвест.надбавки
1.4. | Замена тягодутьевых машин
| на котельных 159-160 | 14178 | 14178
с установкой ЧРП и монтажом.
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 14178
погашение основного долга:
| - за счет иных источников | [5 empty] | 5978 | 2678
| - за счет инвест.надбавки | [5 empty] | 5522 | 0
1.5. | Реконструкция центральных
| тепловых пунктов 1-го,2-го, | 43000 | 43000
3-го,4-го,5-го микрорайонов
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 43000
погашение основного долга:
| - за счет иных источников |  |  | 20000 | 9000 |  |  |  | 4300 | 4300 | 4200 | 1200
| - за счет инвест.надбавки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Замена, реконструкция, модерни-
| зация, кап.ремонт тепловых сетей | 43285 | 43285
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 43285
погашение основного долга:
| - за счет иных источников | [6 empty] | 2886 | 7200 | 7200 | 7300 | 5979 | 6784
| - за счет инвест.надбавки | [6 empty] | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Строительство паротурбинной
| электростанции | 70000 | 41272 | 28728
| Ввод объекта в эксплуатацию | [7 empty] | 70000
погашение основного долга:
| - за счет иных источников | [6 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 14000 | 13000 | 13000
- за счет инвест.надбавки
1.8. | Строительство станции по
| очистке подпиточной воды | 4500 | 4500
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 4500
погашение основного долга:
| - за счет иных источников |  |  |  |  | 4500
- за счет инвест.надбавки
1.9. | Кап.ремонт зданий ЦТП
| в микрорайонах города | 16500 | 16500
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 16500
погашение основного долга:
| - за счет иных источников | [5 empty] | 4013 | 4295 | 4296 | 3896
- за счет инвест.надбавки
1.10. | Устройство системы видионаб-
| людения на объектах предприятия | 3500 | 3500
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 3500
погашение основного долга:
| - за счет иных источников |  |  |  |  | 67 | 733 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
- за счет инвест.надбавки
В С Е Г О:
| погашение основного долга: | 262716
| - за счет иных источников | 251258 |  | 20000 | 11000 | 17730 | 25662 | 25248 | 31184 | 31184 | 30900 | 29100 | 29250
| - за счет инвест.надбавки | 11458 |  |  | 0 | 0 | 5522 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0