ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2013 года	                                                                              № 403

О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Снижение

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на территории муниципального образования город Радужный на 2012 – 2014 годы и на период до 2016 года

Заслушав и обсудив информацию начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, профилактике правонарушений администрации города Радужный Е.К. Курилкиной о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Радужный на 2012 – 2014 годы и на период до 2016 года», Дума города решила:

## Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Радужный на 2012 – 2014 годы и на период до 2016 года» принять к сведению (Приложение).

Глава города      		                   	                                        Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 26.09.2013 № 403

Информация

о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Снижение

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на территории муниципального образования город Радужный на 2012 – 2014 годы и на период до 2016 года»

Долгосрочная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Радужный на 2012 – 2014 годы и на период до 2016 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 30.03.2012 №217 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Радужный на 2012 – 2014 годы и на период до 2016 года».

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения городского округа город Радужный посредством снижения рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реализация Программы осуществляется в рамках выполнения запланированных программных  мероприятий по четырём задачам:

Задача 1. Разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий. Мероприятия по гражданской обороне. Средства, предусмотренные на выполнение данной задачи, направлены на обучение населения мерам безопасности жизнедеятельности, аварийно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения, оказание финансовой помощи при чрезвычайной ситуации, оснащение и организации горячего питания нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) при проведение аварийно-восстановительных работ.

В 2012 году на выполнение данной задачи по Программе было запланировано 777  тыс. руб. бюджетных средств. Выполнены следующие мероприятия:

- обучение 1 516 человек личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;

- оказание услуг связи;

- награждение победителей городских соревнований «Школа безопасности»;

- изготовление памяток и плакатов для учащихся школ, воспитанников детских садов и населения города Радужный;

- оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными средствами и обмундированием - закуплено 2 мотопомпы и 10 ранцевых огнетушителей  для тушения лесных пожаров;

- изготовление и транслирование видеороликов на плазменном экране, установленном возле здания автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник» города Радужный и на канале «Новое время – Радужный» по темам «Береги лес от огня», «Пожарная безопасность в новогодние праздники», «Эвакуация при пожаре», «Пожарная безопасность в жилом секторе», «Безопасная эксплуатация транспортных средств зимний период».

В 2012 году исполнение бюджета по первой задаче составило 49,96 % - 388,2 тыс. руб. Неисполнение задачи связано с отсутствием чрезвычайных ситуаций на жизнеобеспечивающих объектах и инженерных сетях города Радужный.

В 2013 году на данную задачу запланировано 710 тыс. руб. бюджетных средств. На 31.08.2013 года выполнено:

- награждение победителей городских соревнований «Школа безопасности»;

- изготовлены Плакаты «Пожарная безопасность» для объектов с массовым пребыванием людей;

- изготовлено 5783 штук  памяток для учащихся школ, воспитанников детских садов и населения города Радужный - «Действие населения при угрозе совершения терракта», «Обязанности должностных лиц при угрозе совершения терракта», «Памятка-рекомендация», «Огнетушители», «Действия при пожаре», «Памятка о мерах пожарной безопасности для садоводческих товариществ и дачников», «Памятка по пожарной безопасности» и другие.

На 31.08.2013 по данной задаче исполнено 178,7 тыс. руб. бюджетных средств, что составляет 25,2 %.

Задача 2. Внедрение современных технологий защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Средства, предусмотренные на выполнение данной задачи, направлены материально-техническое  оснащение Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города для проведения  оперативного мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций.

В 2012 году было запланировано 6 тыс. руб. на оплату услуг связи.  Для Единой дежурной диспетчерской службы закуплены  вебкамера и телефон на сумму 5,9 тыс. руб., что составляет – 98,3 %.

В 2013 году на оснащение материально-технической базы Единой дежурной диспетчерской службы предусмотрено 200 тыс. руб. на приобретение коммутатора  для проведения оперативного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Расходование средств по Программе  предусмотрено в четвёртом квартале 2013 года.

Задача 3. Совершенствование сил и средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Средства, предусмотренные на выполнение данной задачи, направлены на охрану жизни и здоровья людей на водных объектах.

В 2012 году на выполнение данной задачи запланированы дополнительные средства в сумме 261 тыс. руб. Постановлением администрации города Радужный от 29.06.2012 № 509 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья» установлено место организованного купания и отдыха людей – городской пляж, расположенный на  протоке реки Аган, а также утверждён План мероприятий по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в местах организованного купания. Согласно плану проведены следующие мероприятия:

- обследование и очистка дна водоёмов в местах массового отдыха;

- организация в местах массового купания спасательных постов и оснащение их специализированным оборудованием;

- оборудование пляжей и баз для стоянки маломерных судов;

- информированием через средства массовой информации о начале купального сезона, о разрешённых и запрещённых для купания водоёмах, правилах поведения на воде;

- изготовлены и установлены пять запрещающих знаков «Въезд запрещён!», шесть знаков «Купание запрещено»;

- изготовлено 400 штук памяток «Безопасная вода», «Правила на воде», «Памятка населению по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде»;

Для обеспечения безопасности людей в местах массового купания был заключён  муниципальный контракт № 08/06-155 от 01.06.2012 с Автономным учреждением «Центр авиационной, технической и военно-прикладной подготовки «Росич».

Исполнение бюджета по данной задаче составило 98,5 % - 257 тыс. руб.

В 2013 году на обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в местах организованного купания запланировано 275 тыс. руб. Постановлением администрации города Радужный от 04.06.2013 № 1148 «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах» утверждены мероприятия по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в местах организованного купания – городской пляж, расположенный на  протоке реки Аган:

- организация работы спасательных постов на городском пляже в купальный сезон;

- оборудование в местах массового отдыха стендов безопасности на воде;

- изготовление и распространение памяток (листовок) по правилам поведения на воде.

В июне 2013 года специалистами Автономного учреждения «Центр авиационной, технической и военно-прикладной подготовки «Росич» были выполнены водолазные работы по обследованию и очистке 800 квадратных метров дна акватории городского пляжа, расположенного на берегу реки Аган. Государственной инспекцией по маломерным судам по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проведено освидетельствование городского пляжа.

Между администрацией города Радужный и  Автономным учреждением «Центр авиационной, технической и военно-прикладной подготовки «Росич», заключены:

- договор № 01/02-06-105 от 01.06.2013;

- договор № 01/02-06-108 от 01.07.2013;

- муниципальный контракт № 0187300007813000403-П от 01.08.2013 на оказание услуг по обеспечению безопасности людей в местах массового купания, охране их жизни и здоровья на территории городского пляжа, расположенного на протоке реки Аган.

С 01.06.2013 по 23.08.2013 на пляже, ежедневно с 12.00 до 18 часов  дежурили обученные в специализированном центре и имеющие удостоверение 5 спасателей, обеспеченных экипировкой и инвентарём: моторной лодкой, спасательными жилетами, водолазным снаряжением, спасательными кругами, аптечкой, громкоговорителем, буйками. За летний период зарегистрировано 2 случая с летальным исходом в местах неорганизованного купания, в местах организованного отдыха несчастных случаев не было.

На 31.08.2013 кассовое исполнение  по данной задаче составляет 199 тыс. 998 руб., что составляет 72,7 %.

Задача 4. Компенсация ущерба от ЧС природного и техногенного характера.

Средства на выполнение данной задачи направлены на создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера имущества, находящегося в собственности муниципального образования.

В 2012 году на данное мероприятие  было запланировано 2 млн. 835,6 тыс. руб. консолидированного бюджета, из них 2 млн. 159,8 тыс. руб. окружного бюджета и 675,8 тыс. руб. муниципального бюджета.

За период действия программы произошёл один случай техногенного характера, в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования – пожар в жилом доме по ул. Школьной дом № 2. Данный случай был признан страховым. Выплата страхового возмещения составила  2 млн. 835,3 тыс. руб., из них  окружного бюджета 2 млн. 159,6 тыс. и 675,8 тыс. руб. городского бюджета, что составило 99,98%.

В 2013 году на данное мероприятие по Программе запланировано 9 млн. 259,0 тыс. руб. консолидированного бюджета, из них 8 млн. 333,1 тыс. руб. окружного бюджета и 925,9 тыс. руб. муниципального бюджета.

Кассовый расход составил 3 млн. 921,5 тыс. руб. из окружного бюджета 	- перечислено Открытому акционерному обществу «Государственная страховая компания «Югория» платёжным поручением № 204 от 25.04.2013 по договору № 06-000037-00/12 от 20.12.2012, счёт № 8-И от 09.04.2013, 90 % страховой премии по страхованию муниципального имущества на 2013 год.

Страхованию подлежит имущество, находящееся в оперативном управлении муниципальных учреждений и в казне муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный, за исключением имущества, передаваемого в аренду, находящегося в аварийном состоянии и подлежащего сносу, т.е. объекты жилищного фонда, объекты нежилого фонда, сети инженерно-технического обеспечения, объекты культурного наследия, медицинское оборудование, балансовая стоимость которого превышает десять миллионов рублей.

Исполнение мероприятий по городскому бюджету согласно графику запланировано на 4 квартал 2013 года.

Освоение на 31.08.2013 года по задаче 4 составил 3 млн. 921,5 тыс. руб., что составляет 42,35 %.

Итого по программе:

2012 год. По Программе было запланировано 3 млн. 879,6 тыс. руб. в том числе окружных средств – 2 млн. 159,8 тыс. руб., городских – 1 млн. 719,8 тыс. руб. Исполнение составило 3 млн. 486,5 тыс. руб., в том числе окружного бюджета 2 млн. 159,6 тыс. руб., городского бюджета – 1 млн. 326,9 тыс. руб., итого 89,87 %.

2013 год. По  Программе запланировано 10 млн. 444,0 тыс. руб.,  в том числе окружных средств – 8 млн. 333,1 тыс. руб., городских – 2 млн. 110,9 тыс. руб. Исполнение на сегодняшний день составило 4 млн. 300,2 тыс. руб. окружного бюджета 3921,5 (47 %), городского бюджета – 378,7 руб. (17,9 %), итого по программе 41,17 %.

________________________________