ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2012 года                                                                                         № 293

О ходе реализации целевой программы «Новая школа

Югры на 2010 – 2013 годы (ожидаемые результаты)»

Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования и молодёжной политики администрации города Н.М. Мелкумовой о ходе реализации целевой программы «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы (ожидаемые результаты)», Дума города решила:

Информацию о ходе реализации целевой программы «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы (ожидаемые результаты)» принять к сведению (приложение).

Глава города      		                     	                                     Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 28.06.2012 № 293

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации целевой программы «Новая школа Югры

на 2010 – 2013 годы (ожидаемые результаты)

Целевая программа города Радужный «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы» утверждена Постановлением администрации города Радужный от 26.10.2010 №495 «Об утверждении целевой программы города Радужный «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы».

Работа по реализации программы проводится по трём подпрограммам:

1 подпрограмма – «Инновационное развитие образования»;

2 подпрограмма – «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»;

3 подпрограмма: «Укрепление материально-технической базы сферы

образования».

Основной стратегической целью Программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города.

Для достижения цели решаются следующие тактические задачи:

1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий учащихся и работников;

3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

I подпрограмма – «Инновационное развитие образования»

Реализация основных направлений деятельности национальной образовательной инициативы «Новая школа Югры» в 2012 году по инновационному развитию образования представлена результатами работы образовательных учреждений города, подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города Радужный:

- оснащение образовательного процесса в соответствии с современными     требованиями;

- аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений  города;

- работа с одаренными и способными учащимися;

- развитие кадрового потенциала через организацию курсовой подготовки;

- организация отдыха детей в каникулярный и летний периоды.

1. Оснащённость современным оборудованием учебно-воспитательного процесса – одна из составляющих национальной образовательной инициативы «Наша новая школа за 2012 год».

Общеобразовательные учреждения не в полной мере оснащены высокотехнологичным учебным оборудованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к современному образованию.

В связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов в 1-х классах остро стоит проблема оснащения школ интерактивным оборудованием, обновление материально-технической базы для организации внеурочной деятельности школьников.

В 2012 году уже решены ряд актуальных проблем по данному направлению деятельности.

Все школы города подключены к высокоскоростному каналу Интернет. Это позволило образовательным учреждениям создать Web-сайты и электронную почту, организовать работу учащихся по использованию возможностей всемирной сети Интернет в ходе учебно-воспитательного процесса.

Для общеобразовательных учреждений за счет средств муниципального бюджета будет приобретено лабораторное оборудование для трех классов на сумму 900 тысяч рублей: для кабинета химии в МБОУ СОШ № 3,  кабинета физики – в МБОУ СОШ № 6, кабинета биологии – в МБОУ СОШ № 8. В данный период заключаются контракты на поставку данного оборудования.

Продолжается оснащение периферийной техникой: принтерами, мультимедийными проекторами, сканерами. Для семи общеобразовательных учреждений приобретено современное оборудование на сумму 3350 тысяч рублей.

В каждой школе имеются оборудованные компьютерные классы, в четырех школах № 3, № 5-«Школа здоровья и развития», № 6 и № 8 -  мобильные компьютерные классы (переносные ноутбуки).

Средняя обеспеченность компьютерами в расчёте на учащихся 5-11 классов  составляет 9 учеников на один компьютер, используемых для организации учебно-воспитательного процесса.  Все компьютеры школ города объединены в единую школьную локальную сеть, на установку которой был выделен 1 млн. рублей.

Для организации занятий по физике и биологии во всех  школах имеются цифровые лаборатории, позволяющие на высоком уровне проводить лабораторные исследования.

С февраля 2012 года во всех школах города в качестве эксперимента внедрены «электронные журналы успеваемости», а с 01 сентября 2012 года «электронные журналы» будут введены постоянно, что позволит оперативно информировать родителей о результатах успеваемости каждого ребенка.

Библиотеки школ города  оснащены современным оборудованием: более 90% учащихся могут осуществлять выход в интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке, более 80% учащихся имеют возможность использовать средства для сканирования и распознавания текстов, осуществлять контролируемую распечатку бумажных материалов. 100% учащимся общеобразовательных школ города обеспечена возможность пользоваться медиатекой.

В целом оснащённость образовательных учреждений современным оборудованием на сегодняшний день составляет 28,6%, до конца 2012 года за счёт приобретения нового оборудования по первой подпрограмме, процент оснащённости увеличится до  42,9%.

Основные задачи, которые необходимо решить:

- привести материально-техническую базу образовательных учреждений к условиям введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) на всех ступенях образования,   предусмотреть дальнейшее оснащение учебным высокотехнологичным оборудованием в соответствии с современными требованиями;

- продолжить формирование и развитие на базе библиотек образовательных учреждений современных библиотечно-информационных центров с необходимым техническим оборудованием, удовлетворяющим запросам участников образовательного процесса.

2. В 2012 году  при организации проведения аттестации педагогических работников Управление образования и молодежной политики руководствовалось новым Порядком аттестации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 апреля 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».

В текущем году квалификационная категория присвоена 42 педагогам, из них:

- первая категория присвоена 25 педагогам;

- высшая категория присвоена 17 педагогам.

На конец первого полугодия 2012 года численность педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, составляет 34,6 % от общей численности педагогических работников, высшую квалификационную категорию – 21. По сравнению с прошлым учебным годом численность аттестующихся педагогов уменьшилась. Это объясняется:

- введением нового Порядка аттестации педагогических работников;

- увеличением общей численности педагогических работников в связи с открытием новых детских садов, что привело  к сокращению относительного числа педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию.

Во втором полугодии 2012 года будет продолжена работа по стимулированию целенаправленного роста уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования педагогами современных технологий обучения и воспитания, повышению качества педагогического труда.

3. Главным организационным элементом в работе с одаренными детьми в 2012 году стал комплексный план массовых мероприятий со школьниками.

В городе создана многоуровневая и многофункциональная обогащенная образовательная среда для развития одаренных детей, в которую входит:

- олимпиадное движение, включающее всероссийскую олимпиаду школьников;

- межрегиональные олимпиады  по Уральскому федеральному округу;

- марафон  школьников, обучающихся по программам развивающего обучения;

- интернет-олимпиады для школьников, эрудит-марафон для учащихся начальной школы;

- конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в федеральный перечень;

- муниципальные, окружные, всероссийские этапы конкурсов  интеллектуального, творческого направления (т.к. Молодежный кубок Мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», городской фестиваль художественного творчества, фестиваль-конкурс патриотической песни «Димитриевская суббота», «Память», фестиваль «Молодежная весна»;

- научно-практические конференции школьников «Шаг в будущее», «Первые шаги в науку»;

- спортивные соревнования по 12 видам спорта (городская Спартакиада школьников» военно-спортивная игра «Орленок»);

- муниципальные этапы Всероссийской акции «Я – гражданин России», «Лидер XXI века» (социальное проектирование), участие в Окружных слетах лидеров ученического самоуправления, Форуме старшеклассников, и др.

Как результат  работы со способными  детьми стало участие более 5200  учащихся школ города в 16 Всероссийских и международных мероприятиях, 14 окружных и  22 городских мероприятиях.

Более 1800 учащихся стали призерами и победителями этих мероприятий.

Заметную роль в развитии талантливых детей играли в 2012 так же,  как и в предыдущий период, межведомственные  мероприятия различной направленности, это:

- конкурсы исследовательских работ «Золотой резерв» (совместный проект с Радужнинским филиалом ОАО «Запсибкомбанк»);

- ряд мероприятий, проводимых совместно с Территориальной избирательной комиссией, по вопросам избирательного права и избирательного процесса;

- конкурсы экологической направленности, проводимые совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и др.

Следует отметить, что ежегодное участие наших школьников в научной сессии старшеклассников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в межрегиональном молодежном чемпионате по предметам, в мероприятиях в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», реализуемой Малой Академией наук «Интеллект будущего».

В 2012 учебном году продолжена работа по организации участия школьников в слетах, летних и зимних школах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, поддерживающих одаренных учащихся.

В 2012 году двое учащихся (из 18 участников регионального этапа) стали призером (Соловьев Андрей, ученик 9 класса МБОУ СОШ № 4, учитель Преутесей Любовь Николаевна  и победителем – ученица 11 класса МБОУ СОШ № 4 – Лазарева Анастасия, учитель Внукова Оксана Валерьевна).

Данные учащиеся были участниками всероссийской олимпиады школьников по истории, которая прошла в городе Смоленске в апреле 2012 года.

По итогам заключительного этапа олимпиады Лазарева Анастасия, ставшая призером данного этапа по истории, прошла собеседование с представителями МГУ города Москвы и получила приглашение для  поступления в МГУ.

По итогам 2011 – 2012 учебного года аттестаты особого образца с золотым и серебряным тиснением, а также медали «За особые успехи в учении» получат 46 (14%) выпускников 11-х классов (31 – золото и 15 серебро) от общей численности выпускников – 334.

Выпускники 9-х классов (518 чел.) в 2012 году успешно все прошли государственную (итоговую) аттестацию. Из них получат аттестат с отличием – 34 (6,6%).

Из вышеизложенного следует, что система олимпиад и конкурсов школьников, позволяющая выявить способных и талантливых учащихся для дальнейшей самореализации и профессионального самоопределения успешно развивается.

Вместе с тем необходимо продолжить работу:

- по системному привлечению каждого школьника в мероприятиях различных уровней и координирование работы образовательных учреждений для более эффективной работы по выявлению талантливых школьников;

- по использованию современных технологий, способствующих выявлению способных и одарённых учащихся школ города;

- по совершенствованию системы  поддержки и развития талантливых детей в течение всего периода становления личности, способствующей самореализации в обществе.

4. Развитие кадрового потенциала через организацию курсовой подготовки  в 2012 году  продолжалось через повышение профессионального уровня работников.

В соответствии с планом курсовых мероприятий автономного учреждения Дополнительного профессионального образования ХМАО – Югры Института развития образования в период с января по май 2012 года 133 педагогических работника прошли курсовую подготовку по 5 различным темам. Директора и заместители директоров прошли курсы повышения квалификации по двум направлениям, связанным с вопросами управления в условиях модернизации. 17 человек из числа заместителей руководителей и резерва руководящих кадров заочно  проходят профессиональную переподготовку по специальности «Менеджмент организации».

До конца 2012 года планируется достижение целевых показателей за счет продолжения работы по организации курсовой подготовки педагогов.

В направлении развития учительского потенциала поставлены следующие задачи:

- создать условия для непрерывного педагогического образования в условиях повышения конкурентоспособного квалифицированного учителя, отвечающего потребностям общества;

-  обеспечить научно-методическое сопровождение образовательных инициатив и  инновационных процессов в образовательной сфере города;

- продолжить работу по обновлению учительского корпуса молодыми специалистами, пополнение школ  поколением учителей новой педагогической формации через заключение целевых договоров на обучение с высшими учебными заведениями по востребованным направлениям.

5. Организация отдыха детей в каникулярный и летний периоды.

В каникулярный период времени в целях увеличения количества детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления,  профилактики правонарушений несовершеннолетних на базе всех учреждений, подведомственных управлению образования и молодежной политики организуется работа лагерей с дневным пребыванием детей.

В 2012 году в период весенних каникул 340 детей и подростков образовательных учреждений города посетили лагеря с дневным пребыванием детей, организованных на базе подведомственных образовательных учреждений, что составляет 23% (запланированный показатель охвата на конец года 35%).

На начало летней кампании на базе всех образовательных учреждений организована работа  8 лагерей  с дневным пребыванием детей, в том числе лагерь труда и отдыха, лагерь для воспитанников Воскресной школы.

Общий охват детей составил 365 человек.

В детских садах в летний период времени организована работа оздоровительных групп (плановый охват – 2800 человек).

АУ ГМЦ «Вектор М» на городских детских игровых площадках реализуется программа   анимационной площадки  «Летний бульвар» в рамках работы уличной педагогики (плановый охват составит 450 человек).

АУ «ЦСТиК «Альянс», АУ «ЦАТиВПП «Росич» в период летних каникул для воспитанников лагерей проводятся мероприятия туристско-спортивного и военно-спортивного характера. Плановый охват мероприятиями данного направления составляет 500 человек.

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и увеличения доли подростков данной категории, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, 16 несовершеннолетних были заняты в лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних каникул, что составило 22%.

В летний период 51 подросток  будет задействован различными формами отдыха: посещение лагерей с дневным пребыванием детей, трудоустройство, выезд в детские оздоровительные лагеря, выезд  на отдых с родителями, что на конец года составит запланированный показатель 68%.

Задачи, которые предусматривает данное направление деятельности, следующие:

- обеспечение качественной организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, привлечение их максимального количества к организованному отдыху;

- увеличение количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 40% от общего количества детей школьного возраста;

- увеличение количества подростков, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики, охватить организованным отдыхом до 69% от общего количества состоящих на профилактических учетах.

2 подпрограмма: «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»

Мероприятия данной подпрограммы направлены на обеспечение комплексной безопасности посредством устранения предписаний надзорных органов, повышения энергоэффективности зданий, приобретения технологического и иного оборудования пищеблоков, медицинских кабинетов, систем видеонаблюдения и пропускного контроля.

По реализации подпрограммы в 2012 году проводятся работы по устранению замечаний надзорных органов:

| Мероприятия | Кол-во устраняемых замечаний | Сумма затрат |
| --- | --- | --- |
| Госпожнадзора | 2 | 365 тыс. руб. |
| Ремонт и испытание ограждения кровли в МБОУ СОШ № 2 |  |  |
| Роспотребнадзора | 14 | 6 млн. 761 тыс. руб. |
| Ремонт бассейна в АУ ДОУ ДСОВ № 18, ремонт асфальтового покрытия в АУ ДОУ ДСОВ № 6 и АУ ДОУ ДСКВ № 9, замена линолеума в МБОУ СОШ № 2, 8, приобретение питьевых фонтанчиков в МБОУ СОШ № 4, приобретение кухонного оборудования в МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, АУ ДОУ ДСОВ № 18 |  |  |
| Обеспечение безопасности | 7 | 1 млн. 614 тыс. руб. |
| Введение физической охраны в школах города |  |  |

На начало года доля образовательных учреждений, оборудованных всеми средствами пожарной  безопасности составляла в детских садах 90%, в школах – 86%. За счёт выполнения мероприятий по программе, на конец года доля образовательных учреждений, оборудованных всеми средствами пожарной  безопасности будет составлять  100% в детских садах и школах.

Доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям в начале года составляла в детских садах 50%, в школах – 43%, в конце года будет составлять в детских садах – 70%, в школах – 57%.

На 2013 год остаются проблемы:

1. По санитарно-эпидемиологическим требованиям:

- капитальный ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 5;

- капитальный ремонт пищеблоков в МБОУ СОШ № 1, 8;

- замена ограждения по периметру школ и детских садов;

- замена линолеума в кабинетах и групповых комнатах;

- приобретение мебели, кухонного и прачечного оборудования;

- ремонт и паспортизация вентиляционных систем и другие мероприятия.

2. По обеспечению безопасности:

- замена видеонаблюдения в школах на более современное;

- установка видеонаблюдения в детских садах;

- установка видеодомофонов в детских садах;

- введение физической охраны в детских садах.

3. По энергосбережению:

- разработка электротехнических паспортов образовательных учреждений;

- замена электропроводки и электрооборудования.

Для устранения всех этих замечаний необходимо около 200 миллионов рублей.

С 01 сентября 2011 года в школах города введена физическая охрана за счёт бюджета города. В 2012 году работа в этом направлении будет продолжена.

В настоящее время готовится к подписанию Дополнительное соглашение по  II подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» на сумму 12 млн. 782 тыс. руб. Все средства будут направлены на устранение замечаний Роспотребнадзора.

3 подпрограмма: «Укрепление материально-технической базы сферы образования» включает строительство и реконструкцию учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждений для обеспечения охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет.

В 2012 году готовятся к сдаче 2 детских сада на 480 мест.  В результате ввода двух детских садов процент доступности услуг дошкольного образования для детей от года до семи лет увеличится (с 57,94%  до 69,33%).

Запланированный на 2012 год объем финансирования целевой программы «Новая школа Югры» за счет всех источников составляет 24 млн. 690,9 тыс. рублей.

За период с января по май 2012 года освоено 9 млн. 244,1 тыс. рублей, что составляет 37,4% от годовых плановых назначений, что является очень высоким показателем.

Средства, выделенные на реализацию программы «Новая школа Югры» в 2012 году будут освоены в полном объёме. Все запланированные мероприятия будут выполнены.

__________________________________