ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

(Дума города)

Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2006 года                                                                             № 173

### О ходе выполнении городской программы

### "Комплексные меры противодействия злоупотреблению

### наркотиками и их незаконному обороту

на 2004 - 2007 годы"

### Заслушав и обсудив отчет комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту о ходе выполнения городской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 - 2007 годы",

### Дума города решила:

Отчет о ходе выполнения городской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 - 2007 годы"  принять к сведению.

Председатель Думы города                                                 А.Л. Горелик

Приложение

к решению Думы города

от 23.06.2006 № 173

Информация

о ходе выполнения целевой программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на 2004 - 2007 годы"

Анализ стратегической информации и статистической отчетности показывает, что ситуация, связанная с потреблением наркотиков и их незаконным оборотом в городе Радужный остается достаточно острой.

По сведениям, представленным наркологическим отделением муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" в 1 полугодии 2006 года:

1. Диагноз "наркомания" – в сравнении с прошлым годом количество взрослых увеличилось на 1,4%, несовершеннолетние - 0%:

- на учете в 2000 году состояли – 368 человек, из них несовершеннолетних - 12, умерли – 4;

- в 2001 году – 416 (13%), из них н/л – 10 (-16,7%), умерли – 7 (75%);

- в 2002 году – 347 (-16,6%), из них н/л – 4 (-60%), умерли – 7 (0%);

- в 2003 году – 313 (-9,8%), из них н/л – 1 (-75%), умерли – 3 (-57,1%);

- в 2004 году – 329 (5,1%), из них н/л – 1 (0%), умерли - 5 (66,7%);

- в 2005 году – 355 (7,9%), из них н/л – 1 (0%), умерли – 6 (20%);

- за 6 месяцев 2006 года на учете состоит – 360 (1,4%), из них н/л – 1 (0%), умерли –  6 (0%).

2. Диагноз "употребление с вредными последствиями" – в сравнении с прошлым годом количество взрослых увеличилось на 16,4%, количество несовершеннолетних уменьшилось на 22,2%:

- на учете в 2000 году состояли – 232 человека, из них несовершеннолетние - 15;

- в 2001 году – 249 (-6,8%), из них н/л – 8 (-46,7%);

- в 2002 году – 195 (-21,7%), из них н/л – 6 (-25%);

- в 2003 году – 175 (-10,3%), из них н/л – 10 (66,7%);

- в 2004 году – 129 (-26,3%), из них н/л – 13 (30%);

-   в 2005 году – 110 (-14,7%), из них н/л – 9 (-30,8%);

-  за 6 месяцев 2006 года на учете состоит –  128 (16,4%), из них н/л –  7 (-22,2%).

3. Диагноз "токсикомания" – 0%:

- на учете в 2000 году состояло – 5 человек, из них несовершеннолетние - 4;

- в 2001 году – 2 (-60%), из них н/л – 2 (-50%);

- в 2002 году – 2 (0%), из них н/л – 2 (0%);

- в 2003 году – 2 (0%), из них н/л – 2 (0%);

- в 2004 году – 1 (-50%), из них н/л – 0 (-200%);

-    в 2005 году – 1 (0%), из них н/л – 0 (0%);

-   за 6 месяцев 2006 года на учете состоит – 1 (0%), из них н/л – 0 (0%).

Пик наркомании в городе пришелся на 2001 год. Основными причинами распространения и потребления наркотических средств в те годы, явились:

- недостаточно проводимая профилактическая работа с учащимися учебных заведений и молодежью;

- отсутствие специальной техники в ОБНОН ГОВД, для выявления наркотиков на контрольно-пропускном пункте милиции (трасса Нижневартовск - Радужный) и в аэропорту Радужный;

- наркологическое отделение МУЗ "Центральная городская больница" не соответствовала современным требованиям содержания и лечения, больных наркоманией, отсутствие стационарного поста милиции;

- отсутствие клубов по месту жительства, для занятости подростков в свободное от учебы время;

- недостаточно финансировались мероприятия, направленные на борьбу с наркоманией и наркобизнесом.

25 июня 2003 года Думой  города Радужный была утверждена "Комплексная программа противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 - 2007 годы". Программа рассчитана на 2 этапа: 1-й – на 2004 - 2005,

2-й на 2006 - 2007 годы.

В рамках выполнения мероприятий комплексной программы на 1-м этапе, из средств городского и окружного бюджетов было выделено 1 млн. 946 тысяч рублей и сделано следующее:

1. Осуществлялась подготовка и переподготовка специалистов занимающихся решением проблем наркомании (управления образования, комитета по молодежной политики, врачей-наркологов). Выделено 74 тыс. рублей.

2. В планы образовательных учреждений были включены лекции антинаркотической направленности.

3. Проводились конкурсы вариативных программ.

4. Созданы и действуют социально-психологическая и ювенальная службы, информационный центр для молодежи, служба поддержки молодой семьи, агентство молодежных инициатив, агентство по трудоустройству, молодежная организация "Молодежь Радужного", в целях их оснащения выделено 104 тыс. рублей.

5. Совершенствуется материально-техническая база физкультурно-спортивных заведений, закуплены спортивное оборудование и инвентарь, на эти цели выделено 450 тыс. рублей.

6. В образовательных учреждениях работают 274 кружка и спортивных секций, в которых занимаются 5827 учащихся. В летний период на базе школ были организованы пришкольные лагеря и дворовые площадки, которые за 2 года посетили 3825 детей.

7. Два раза в год проводились профилактические акции "Не переступи черту" и "Мы выбираем будущее", в рамках которых прошли различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

8. В средствах массовой информации систематически освещалась проводимая работа городских служб. Для детей и подростков выпущены 1250 блокнотов и наклеек на сумму 55 тыс. рублей. С ООО "Олафа" (г. Ханты-Мансийск) заключен договор по подготовке и монтажу методического видеофильма "Система профилактики наркомании в Ханты-Мансийском автономном округе" на сумму 150 тыс. рублей.

9. Для подростков и молодежи были организованы более 2935 мероприятий, на которые выделены 524 тыс. рублей, в которых приняли участие около 7000 школьников, а также 743 спортивных соревнования, на которые выделены 173 тыс. рублей.

10. Оснащалась материально-техническая база учреждений культуры и искусства, выделены 96 тыс. рублей.

11. Для проведения оперативно-розыскных мероприятий и приобретения спецоборудования для ГОВД выделены 120 тыс. рублей. За сбыт, распространение наркотических веществ в течение 2 лет осуждены 38 человек, за содержание наркопритона 1.

12. Приобретено оборудование для наркологического отделения МУЗ "Центральная городская больница" на сумму 200 тыс. рублей.

Для улучшения работы по пресечению и профилактике наркомании, применении новых методов лечения и реабилитации больных наркоманией в рамках 2-го этапа целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 - 2007 годы" в 1 полугодие 2006 года выполнено и планируется:

1. Пресечение незаконного оборота наркотиков.

Пресечением незаконного оборота наркотиков в городе занимаются оперативно-сыскное отделение по противодействию незаконному обороту наркотиков криминальной милиции ОВД и группа оперативного обслуживания по г. Радужный Нижневартовского межрайонного отдела управления федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Группой Нижневартовского МРО УФСНК РФ в 1 полугодии 2006 года из незаконного оборота изъяты 170 грамм героина, в отношении 5 сбытчиков наркотиков заведены уголовные дела.

ОСО по ПНОН КМ ОВД раскрыты 61 преступление связанные с незаконным оборотом наркотиков, из них 50 в отношении сбытчиков наркотиков, 2 - вовлечение несовершеннолетних.

Из незаконного оборота изъято 222, 58 грамм наркотических веществ, из них 197, 98 грамм героина и 24,6 грамм гашиша.

Планируется: по мере необходимости приобрести специальную аппаратуру и служебные собаки для проведения оперативно-розыскных мероприятий; провести обучение сотрудников ОСО по ПНОН КМ ОВД новым формам и методам борьбы с наркоманией; сверить списочные данные о лицах, потребляющих наркотики, с наркологическим отделением МУЗ "ЦГБ" (в 2006 году запланировано выделить 200 тыс. рублей).

2. Профилактика употребления наркотических средств.

Наиболее эффективным путем борьбы с наркоманией является профилактика.

Профилактическая работа ведется в комплексе. Выработана единая антинаркотическая политика, цель которой широкая пропаганда здорового образа жизни среди как среди учащихся, так и среди молодежи.

В 1 полугодии 2006 года в образовательных учреждениях города среди учащихся проведены 428 мероприятий и 128 спортивных соревнований (такие как интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?", фестивали декоративно-прикладного творчества, "Губернаторские состязания", допризывной молодежи, конкурсы рисунков и сочинений, военно-патриотической песни, спартакиады допризывной молодежи, акция "Мы выбираем будущее" и т.д.). Проводимые мероприятия постоянно освещаются в средствах массовой информации.

Школьники активно участвуют как в городских, так и окружных мероприятиях, в которых завоевывают призовые места.

Планируется: издать методические рекомендации для родителей и подростков; оснастить оборудованием, спортивным инвентарем молодежные и спортивные клубы, образовательные учреждения, эколого-этнографический музей;  провести профилактические мероприятий и спортивные соревнования (в 2006 году запланировано выделить 1 млн. 280 тыс. рублей).

3. Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача.

В задачи наркологического отделения МУЗ "Центральная городская больница" входят обследование и лечение больных наркоманией и алкоголизмом, а также лечение лиц, страдающих психическими расстройствами.

Социальный	эффект работы отделения заключается в том, что человек, страдающий абстинентными расстройствами, после проведенного курса лечения может приступить к работе и сохранить трезвое состояние на длительное время. При желании самого больного он может быть направлен в реабилитационный центр, в котором сможет закрепить трезвость и научиться жить по-новому.

Одной из главных проблем на сегодняшний день является совместное пребывание в отделении больных алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами, что не может сказываться отрицательно на результатах лечения каждой из этих категорий больных. А также отсутствие стационарного поста из числа сотрудников милиции или санитаров мужчин.

В течение 1 полугодия в отделении прошли лечение 17 граждан больных наркоманией. Однако большая часть лиц, находящихся на учете, старается пройти лечение самостоятельно в реабилитационных центрах на территории округа и Российской Федерации.

В ходе выполнения городской программы врачами-наркологами и медицинским персоналом МУЗ "Центральная городская больница" проводится санитарно-просветительская работа среди населения и во всех образовательных учреждениях города. Во всех школах имеются стенды и уголки санпросветбюллетеней о вреде наркотиков.

Планируется: обучить 16 медицинских работников наркологического отделения новым методам лечения больных наркоманией и алкоголизмом; приобрести современное лабораторно-диагностическое оборудование (в 2006 году запланировано выделить 200 тыс. рублей).