## мероприятия на Думу
Программа комплексного развития системы теплоснабжения г. Радужный
на 2006-2010 годы
Планируемые финансовые затраты (тыс.руб.)
№№ п.п. | Перечень мероприятий |  |  | Исполнители |  | Источники финансирования | Всего в | в том числе:
[7 empty] | 2006-2010 | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год
1. | Проведение консальтингового обследования объектов системы теплоснабжения города с учетом новой застройки
[6 empty] | Бюджет автономного округа | 2500 | 2500
| Всего | [5 empty] | 2500 | 2500
2. | Строительство новых
котельных.
2.1. | Комплекс работ по строительству |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 120000 | 0 | 48000 | 36000 | 36000
котельной "Северная"
Бюджет муниципального
[6 empty] | образования г.Радужный | 0
Внебюджетные кредитные
[6 empty] | ресурсы. | 0
| Всего | [5 empty] | 120000 | 0 | 48000 | 36000 | 36000 | 0
3. | Модернизация и реконструкц.
котельных
3.1. | Строительство станции по |  |  |  |  | Средства предприятий | 0 | 0 | 0
очистке подпиточной воды на
| котельной КВГМ |  |  |  |  | Бюджет муниципального | 0 | 0
образования г.Радужный
| Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Замена системы защит и |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 6000 | 6000
автоматики на котельных
| 159,160 на систему АМАКС |  |  |  |  | Бюджет муниципального
| с заменой горелок |  |  |  |  | образования г.Радужный | 1250 | 1250
| Всего | [5 empty] | 7250 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация технологической схемы
3.3. | теплоснабжения городского хозяйства |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 20000 | 10000 | 10000
| перевод котельной КВГМ на темпера- |  |  |  |  | Средства предприятий | 785 | 785
| турный график 130-70 град.С |  |  |  |  | Бюджет муниципального | 50000 |  | 50000
| замена запорной арматуры на т/сетях |  |  |  |  | образования г.Радужный
балансировка внутриквартальных т/сетей
определение расчетных нагрузок по
микрорайонам города
пуско-наладочные работы
| Всего | [5 empty] | 70785 | 785 | 60000 | 0 | 0 | 0
3.4. | Реконструкция водогрейных котлов |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 0
КВГМ-50 в количестве 3 штук
| на котельной КВГМ |  |  |  |  | Бюджет муниципального
[6 empty] | образования г.Радужный | 16500 |  |  | 10000 | 6500
[6 empty] | Средства предприятий | 3000 |  |  | 3000
| Всего | [5 empty] | 19500 | 0 | 0 | 13000 | 6500 | 0
3.5. | Реконструкция узлов учета |  |  |  |  | Средства предприятий | 2800 | 1200 | 1600
теплоэнергии на всех
котельных УМП"РТС"
| Всего | [5 empty] | 2800 | 1200 | 1600
3.6. | Монтаж приборов учета тепла |  |  |  |  | Средства предприятий | 750 | 750
"на собственные нужды" на
всех объектах предприятия
| Всего | [5 empty] | 750 | 750
3.7. | Монтаж дополнительного |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 8200 |  |  | 4400 | 3800
теплообменного блока на
котельных 159,160.
| Всего | [5 empty] | 8200 |  |  | 4400 | 3800
3.8. | Реконструкция и капитальн. ремонт |  |  |  |  | Бюджет муниципального | 0 | 0
| дымовой трубы котельной КВГМ |  |  |  |  | образования г.Радужный
| Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Реконструкция и капитальн ремонт |  |  |  |  | Бюджет муниципального | 0 |  | 0
| газоходов котельной КВГМ с заменой |  |  |  |  | образования г.Радужный
тепловой изоляции
| Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Реконструкция солевого |  |  |  |  | Средства предприятий | 3500 |  |  | 1700 | 1800
хозяйства котельной КВГМ
| Всего | [5 empty] | 3500 | 0 | 0 | 1700 | 1800 | 0
3.11. | Реконструкция котельной Южная |  |  |  |  | Средства предприятий | 700 | 700
| с заменой котлов АВ-4 на новые |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 19300 |  | 19300
| котлы КВГМ |  |  |  |  | Бюджет МО | 0 |  | 0 | 0
| Всего | [5 empty] | 20000 | 700 | 19300 | 0 | 0 | 0
4. | Реконструкция ЦТП города с
автоматизированной системой
диспетчерского контроля 2 очередь
4.1. | Реконструкция ЦТП города в |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 65000 | 15000 | 25000 | 25000
| количестве 9 штук с АСДК. 2-я очередь |  |  |  |  | Бюджет муниципального
[6 empty] | образования г.Радужный | 10000 |  | 5000 | 5000
[6 empty] | Средства предприятия | 0
| Всего | [5 empty] | 75000 | 15000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
5. | Реконструкция, замена, модерниза-
ция, капитальный ремонт т/сетей
города Радужный
5.1. | Замена, реконструкция, модернизация, |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 20000 |  | 10000 | 10000
капитальный ремонт тепловых сетей
Бюджет муниципального
[6 empty] | образования г.Радужный | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
[6 empty] | Средства предприятий | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Инвестиционная надбавка к
[6 empty] | тарифу | 1000 | 1000
| Всего | [5 empty] | 46000 | 3000 | 12000 | 17000 | 7000 | 7000
5.2. | Реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  | Бюджет муниципального
| тепловых камер, согласно архитектур- | камер | согласно |  |  | образования г.Радужный | 3350 | 650 | 700 | 700 | 650 | 650
| архитектурных требований |  |  |  |  | Средства предприятия | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| Всего | [5 empty] | 4850 | 950 | 1000 | 1000 | 950 | 950
5.3. | Наладка гидравлического режима |  |  |  |  | Бюджет муниципального
| тепловых сетей с установкой |  |  |  |  | образования г.Радужный | 2000 | 0 | 0 | 2000
балансировочных клапанов
[7 empty] | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Всего
6. | Строительство тепловых сетей
6.1. | Строительство тепловых сетей |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 50792 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10792
в 1,2,9,10,22 микрорайонах,
| жилых поселках ООО"СКС", |  |  |  |  | Бюджет муниципального
| ООО"Радоп" и ВЭН |  |  |  |  | образования г.Радужный | 0
| Всего | [5 empty] | 50792 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10792
7. | Внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий на объектах
теплоснабжения
| Комплекс работ по строительству |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 0
7.1. | паротурбинной электростанции |  |  |  |  | Внебюджетные кредитные | 75405 | 2500 | 36460 | 36445
ресурсы.
| Всего | [5 empty] | 75405 | 2500 | 36460 | 36445 | 0 | 0
7.2. | Внедрение автоматизированной |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 6500 |  | 6500
системы диспетчерского контроля
| тепловых сетей (АСДК) УМП "РТС" |  |  |  |  | Бюджет муниципального
[6 empty] | образования г.Радужный | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | [5 empty] | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0
7.3. | Установка приборов учета тепловой |  |  |  |  | Бюджет муниципального
| энергии в организациях бюджетной |  |  |  |  | образования г.Радужный | 300 | 300
| Всего | [5 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Снижение потерь тепла за счет |  |  |  |  | Бюджет муниципального
| применения нового теплоизоляци- |  |  |  |  | образования г.Радужный | 1350 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450
| онного материала "термошуба" |  |  |  |  | Средства предприятия | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| Всего | [5 empty] | 2850 | 300 | 300 | 750 | 750 | 750
8. | Внедрение охранной системы
объектов
8.1. | Устройство системы видионаблю- |  |  |  |  | Бюджет муниципального
| дения на стратегических объектах |  |  |  |  | образования г.Радужный | 2950 | 0 | 800 | 750 | 700 | 700
предприятия
| Всего | [5 empty] | 2950 | 0 | 800 | 750 | 700 | 700
| Всего | [5 empty] | 521932 | 45235 | 225960 | 153045 | 67500 | 20192
в том числе:
[6 empty] | Бюджет автономного округа | 318292 | 43500 | 128800 | 85400 | 49800 | 10792
Бюджет муниципального
[6 empty] | образования г.Радужный | 102700 | 2200 | 56500 | 23900 | 13300 | 6800
[6 empty] | Средства предприятий | 24535 | 6035 | 4200 | 7300 | 4400 | 2600
Инвестиционная надбавка к
[6 empty] | тарифу | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные кредитные
[6 empty] | ресурсы. | 75405 | 2500 | 36460 | 36445 | 0 | 0