## Сетевой 2016
Комплексный план ( сетевой график ) по реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Радужный на 2016-2020 годы» по городу Радужный в 2016 году
| утверждена постановлением администрации города Радужный от 13.11.2013 №2360 (в редакции от 22.07.2016 №1096) |  |  |  | (в редакции от
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Всего | проверочная строка | исполнено (касса), всего |  | январь |  | февраль |  | март |  | 1 квартал |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[7 empty] | % исполнения к факту | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23
Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Радужный
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
Задача 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
| Всего по муниципальной программе |  | всего | 162424.02 | 88471.2 | 107304.0112 | #REF! | 12571.98 | 12571.98 | 626.71 | 626.718 | 9017.18 | 9016.766 | 22215.87 | 22215.464 | 12177.24 | 12177.2364 | 8277.6 | 7942.0177 | 9188.84 | 8465.531 | 20576.63 | 20576.622 | 17272.05 | 17272.051 | 18655.13 | 18655.089 | 12818.7 | 0 | 24279.85 | 0 | 16962.11 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 47450.1 | 69934.2 | 27789.075 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.57 | 1203.565 | 8376.46 | 8376.46 | 11026.28 | 11026.28 | 7182.76 | 7182.77 | 5815.1 | 0 | 13845.93 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 114973.92 | 18537 | 79514.9362 | #REF! | 12571.98 | 12571.98 | 626.71 | 626.718 | 9017.18 | 9016.766 | 22215.87 | 22215.464 | 12177.24 | 12177.2364 | 8277.6 | 7942.0177 | 7985.27 | 7261.966 | 12200.17 | 12200.162 | 6245.77 | 6245.771 | 11472.37 | 11472.319 | 7003.6 | 0 | 10433.92 | 0 | 16962.11 | 0
в том числе
| инвестиции в объекты муниципальной собственности (№ меропр.1.1,1.2) |  | всего | 58875.6 |  | 27966.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.9 | 1683.89 | 8817.33 | 8817.327 | 10352.69 | 10352.69 | 7112.27 | 7112.27 | 1313.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 47450.1 |  | 24150.895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.57 | 1203.565 | 8376.46 | 8376.46 | 9834.8 | 9834.8 | 4736.07 | 4736.07 | 815.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11425.5 |  | 3815.282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.33 | 480.325 | 440.87 | 440.867 | 517.89 | 517.89 | 2376.2 | 2376.2 | 498.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочие расходы, кроме расходов по текущей деятельности: Подпрограмма I "Автомобильные дороги" (задача 1, подраздел 2), задача 2 п.2.1, 2.2.; Подпрограмма II "Автомобильный транспорт", задача 1, п.1.1. |  | всего | 103548.42 |  | 79337.8342 |  | 12571.98 | 12571.98 | 626.71 | 626.718 | 9017.18 | 9016.766 | 22215.87 | 22215.464 | 12177.24 | 12177.2364 | 8277.6 | 7942.0177 | 7504.94 | 6781.641 | 11759.3 | 11759.295 | 6919.36 | 6919.361 | 11542.86 | 11542.819 | 11504.89 | 0 | 24279.85 | 0 | 16962.11 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | 3638.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.48 | 1191.48 | 2446.69 | 2446.7 | 5000 | 0 | 13845.93 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 103548.42 |  | 75699.6542 |  | 12571.98 | 12571.98 | 626.71 | 626.718 | 9017.18 | 9016.766 | 22215.87 | 22215.464 | 12177.24 | 12177.2364 | 8277.6 | 7942.0177 | 7504.94 | 6781.641 | 11759.3 | 11759.295 | 5727.88 | 5727.881 | 9096.17 | 9096.119 | 6504.89 | 0 | 10433.92 | 0 | 16962.11 | 0
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
Задача 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1). Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них
1.1. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них |  | всего | 58875.6 | 58875.6 | 35689.7569 | #REF! | 0 | 0 | 506.52 | 506.5239 | 302 | 301.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.6 | 0 | 2407.2 | 1683.89 | 8817.33 | 8817.327 | 11606.88 | 11606.88 | 12773.52 | 12773.55 | 7551.7 | 0 | 14574.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 47450.1 | 47450.1 | 27789.075 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.57 | 1203.565 | 8376.46 | 8376.46 | 11026.28 | 11026.28 | 7182.76 | 7182.77 | 5815.1 | 0 | 13845.93 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11425.5 | 11425.5 | 7900.6819 | #REF! | 0 | 0 | 506.52 | 506.5239 | 302 | 301.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.6 | 0 | 1203.63 | 480.325 | 440.87 | 440.867 | 580.6 | 580.6 | 5590.76 | 5590.78 | 1736.6 | 0 | 728.92 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Улица Детская | КУ "КС" города Радужный | всего | 26280 | 26280 | 25426.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.92 | 1266.91 | 8817.33 | 8817.327 | 10352.69 | 10352.69 | 4989.8 | 4989.8 | 853.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26280
|  |  | бюджет автономного округа | 24966 | 24966 | 24150.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.57 | 1203.565 | 8376.46 | 8376.46 | 9834.8 | 9834.8 | 4736.07 | 4736.07 | 815.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24966
|  |  | местный бюджет | 1314 | 1314 | 1275.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 63.345 | 440.87 | 440.867 | 517.89 | 517.89 | 253.73 | 253.73 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314
1.1.2 | Автомобильная дорога по улице №1-12, участок №2 автодороги от улицы №3 до улицы №11 (ул.Новая) | КУ "КС" города Радужный | всего | 3000 | 3000 | 2539.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2122.47 | 2122.47 | 460.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 2539.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.98 | 416.98 |  |  |  |  | 2122.47 | 2122.47 | 460.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| Итого: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них |  | всего | 29280 | 29280 | 27966.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.9 | 1683.89 | 8817.33 | 8817.327 | 10352.69 | 10352.69 | 7112.27 | 7112.27 | 1313.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 24966 | 24966 | 24150.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.57 | 1203.565 | 8376.46 | 8376.46 | 9834.8 | 9834.8 | 4736.07 | 4736.07 | 815.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4314 | 4314 | 3815.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.33 | 480.325 | 440.87 | 440.867 | 517.89 | 517.89 | 2376.2 | 2376.2 | 498.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2). Капитальный ремонт дорог и дорожных сооружений на них
2.1 | Автодорога Варьеганское месторождение | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа |  | #REF!
|  |  | местный бюджет |  | #REF!
2.3 | Капитальный ремонт автодороги комплекс СТО (подъездные пути) | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа |  | #REF!
|  |  | местный бюджет |  | #REF!
2.2 | Автомобильная дорога по улице №3, участок №1 от улицы №2 до улицы №6 (ул.50 лет Победы) | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа |  | #REF!
|  |  | местный бюджет |  | #REF!
2.3 | Автомобильная дорога по улице №3, участок №2 от улицы №6 до улицы №1-12 (ул.50 лет Победы) | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа |  | #REF!
|  |  | местный бюджет |  | #REF!
2.4 | Автомобильная дорога от автодороги г. Радужный - п.Новоаганск ПК 19+60 до ОДНП Баклажан | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа |  | #REF!
|  |  | местный бюджет |  | #REF!
2.5 | Автомобильная дорога, улица №23, участок автодороги от улицы №2 до УМП "УКС" | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа |  | #REF!
|  |  | местный бюджет |  | #REF!
2.6 | Автомобильная дорога, улица №24, участок автодороги от улицы №2 до КОС | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа |  | #REF!
|  |  | местный бюджет |  | #REF!
2.7 | Южная промышленная зона, производственная база МСАП по ООГХ | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа |  | #REF!
|  |  | местный бюджет |  | #REF!
| Проезд, жилой поселок СУ-968, от перекрестка с автодорогой по улице Поселковой ПК7+21,6 до ПК 0+0,0 участок 1; ПК 7+23,3 до ПК 2+84,1 участок 2 по улице Ручейной |  | всего | 1678.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1678.8974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 |  | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 83.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 83.8974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10 | Автодорога, ул.Восточная, от перекрестка с автодорогой Радужный-куст 249, участок 1.1, ПК4+75,6 до ПК3+91,40 по улице Восточной 22 микрорайон | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6. | Участок №2 автодороги от конца участка №1 автодороги в Южной промышленной зоне до границы муниципального образования в районе ВГПЗ 2 очередь | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | всего | 1025.3 | 1025.3 | 301.586 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 301.586 | 302 | 301.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.3
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1025.3 | 1025.3 | 301.586 | 29.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 301.586 | [6 empty] | 723.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.3
| Капитальный ремонт дорог, итого |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| в том числе: | [32 empty] | 0
| Бюджет округа |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Бюджет города |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Итого по задаче 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| в том числе: | [32 empty] | 0
| Бюджет округа |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Местный бюджет |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт, содержание автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства автомобильных дорог, средств обеспечения безопасности дорожного движения) | [32 empty] | 0
2.1 | Ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | #REF! | 12142 | 12749 | 13386.395 | [16 empty] | 14055.697 | [5 empty] | 14758.5032 |  | 15496.5008 |  | 44310.701
2.2 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | #REF! | 56233.6 | 59045 | 61996.996 | [16 empty] | 65096.5991 | [5 empty] | 68351.2 |  | 71768.4995 |  | 205216.2987
0
0
| Итого по задаче 2 |  |  | #REF! | 68375.6 | 71794 | 75383.391 | [16 empty] | 79152.2961 | [5 empty] | 83109.7032 |  | 87265.0004 |  | 249526.9997
| в том числе: | [32 empty] | 0
| Местный бюджет |  |  | #REF! | 68375.6 | 71794 | 75383.391 | [16 empty] | 79152.2961 | [5 empty] | 83109.7032 |  | 87265.0004 |  | 249526.9997
| Итого по подпрограмме I |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| в том числе: | [32 empty] | 0
| Бюджет округа |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Местный бюджет |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Подпрограмма II "Автомобильный транспорт" | [33 empty] | 0
| Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | [32 empty] | 0
1.1 | Реконструкция. Кольцевая развязка на пересечении а/д по ул.№ 8 ( ул.Парковая) и а/д по ул №11 (от моста через р.Аган на Тагринское месторождение) (63095) | КУ "КС" города Радужный | [31 empty] | 0
0
1.1. | Субсидии на возмещение убытков от эксплуатации пассажирского автотранспорта (перевозка пассажиров на городских и детских маршрутах) | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | бюджет округа | #REF! | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Итого по задаче 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| в том числе: | [32 empty] | 0
| Бюджет округа |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Местный бюджет |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Задача 2. Обновление, модернизация, повышение уровня технического оснащения парка автотранспортных средств, оборудования, автодорожной специализированной техники и автодорожной инфраструктуры | [32 empty] | 0
2.1. | Приобретение автобусов для межмуниципальных перевозок (среднего класса-2шт) | Комитет по управлению муниципальным имуществом | бюджет округа | #REF! | [29 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | #REF! | 3200 | [28 empty] | 0
2.2. | Приобретение автобусов для городских перевозок (среднего класса-2шт) | Комитет по управлению муниципальным имуществом | бюджет округа | #REF! | [29 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | #REF! |  |  | 4400 | [16 empty] | 4400 | [9 empty] | 4400
2.3. | Приобретение автобусов (малого класса-2шт) | Комитет по управлению муниципальным имуществом | бюджет округа | #REF! | [29 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | #REF! |  |  | 3400 | [26 empty] | 0
2.4. | Приобретение спецтехники для ремонта и содержания дорог: (самосвал г/п 20тн-3шт, самосвал г/п 10тн-2шт, грузовая г/п 5тн-1шт, машина вакуумная (ассенизаторная, V=5м3) -1шт, автогрейдер-2шт, трактор колесный с навесным оборудованием(сварочный агрегат)-1шт, экскаватор емк.ковша 0,8м3-1шт, машина дорожная комбинированная-пескоразбрасыва-тель - 1шт, трактор колесный с навесным оборудованием-2шт, оборудование для ямоч-ного ремонта-1шт, разметочная машина-2шт). | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Радужный | местный бюджет | #REF! | [29 empty] | 0
2.5. | Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями и замена ограждений, не отвечающих требованиям нормативов | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | #REF! | #REF! | [28 empty] | 0
2.6. | Установка пешеходных светофоров и световых табло с изменяющейся информацией на пешеходных переходах | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | #REF! | [29 empty] | 0
2.7. | Оборудование искусственным освещением автомобильных дорог в местах с повышенной интенсивностью движения, очагах аварийности | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | #REF! | [29 empty] | 0
2.8. | Строительство светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог ул.50 лет Победы - ул.Парковая | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | #REF! | 1503.2026 | [28 empty] | 0
2.9. | Строительство светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог ул.Казамкина - ул.Светлая | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | #REF! | 126.7 | 1576.8996 | [27 empty] | 0
2.10. | Строительство светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог ул.Новая - ул.Ягельная | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | #REF! |  | 132.8983 | 1636.8018 | [26 empty] | 0
| Итого по задаче 2 |  |  | #REF! | #REF! | 1709.7979 | 9436.8018 | [16 empty] | 4400 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4400
| в том числе: | [32 empty] | 0
| Бюджет округа |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Местный бюджет |  |  | #REF! | #REF! | 1709.7979 | 9436.8018 | [16 empty] | 4400 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4400
| Итого по подпрограмме II |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| в том числе: | [32 empty] | 0
| Бюджет округа |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Местный бюджет |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Всего по муниципальной программе |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| в том числе: | [32 empty] | 0
| Бюджет округа |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Местный бюджет |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| в том числе: | [32 empty] | 0
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Всего | #REF! | #REF! | 9433.3778 | #REF! | [16 empty] | 5654.19 | [5 empty] | 14574.85 |  | 0 |  | 20229.04
|  |  | бюджет округа | #REF! | 22484.1 | 3638.18 | #REF! | [16 empty] | 1191.48 | [5 empty] | 13845.93 |  | 0 |  | 15037.41
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | 5795.1978 | #REF! | [16 empty] | 4462.71 | [5 empty] | 728.92 |  | 0 |  | 5191.63
| прочие расходы |  | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | бюджет округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| в том числе: | [32 empty] | 0
| Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Радужный |  | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | бюджет округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Соисполнитель: КУ "КС" города Радужный |  | Всего | #REF! | 29595.6 | 7723.5799 | #REF! | [16 empty] | 1254.19 | [5 empty] | 14574.85 |  | 0 |  | 15829.04
|  |  | бюджет округа | #REF! | 22484.1 | 3638.18 | #REF! | [16 empty] | 1191.48 | [5 empty] | 13845.93 |  | 0 |  | 15037.41
|  |  | местный бюджет | #REF! | 7111.5 | 4085.3999 | #REF! | [16 empty] | 62.71 | [5 empty] | 728.92 |  | 0 |  | 791.63
| Соисполнитель: КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |  | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | бюджет округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Соисполнитель: К по УМИ города Радужный |  | Всего | #REF! | 3200 | 0 | 7800 | [16 empty] | 4400 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4400
|  |  | бюджет округа | #REF! | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | #REF! | 3200 | 0 | 7800 | [16 empty] | 4400 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4400
1.1.7. | Мост через реку Агрн - Еган в г.Радужный (ПИР) | КУ "КС" города Радужный | всего | 23667.5 | 23667.5 | 3829.663 | 16.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1254.19 | 1254.19 | 2575.46 | 2575.473 | 5263 | 0 | 14574.85 | 0 | 0 | 0 | 23667.5
|  |  | бюджет автономного округа | 22484.1 | 22484.1 | 3638.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1191.48 | 1191.48 | 2446.69 | 2446.7 | 5000 | 0 | 13845.93 | 0 | 0 | 0 | 22484.1
|  |  | местный бюджет | 1183.4 | 1183.4 | 191.483 | 16.1808 | [16 empty] | 62.71 | 62.71 | 128.77 | 128.773 | 263 |  | 728.92 | 0 | 0 | 0 | 1183.4
1.1.13. | Автомобильная дорога по улице №2, участок №2, участок автодороги от улицы №3 до моста через реку Агрн-Еган | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | всего | 335.6 | 335.6 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.6
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 335.6 | 335.6 | 0 | 0 | [10 empty] | 335.6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2.18 | Установка светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог ул.50 лет Победы - ул. Парковая | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | всего | 1113.41 | 1113.41 | 516.8199 | 0 | 0 | 0 | 294.19 | 294.1949 | 0 | 0 | 294.19 | 294.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.625 | 596.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.41
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1113.41 | 1113.41 | 516.8199 |  |  |  | 294.19 | 294.1949 | [14 empty] | 222.6 | 222.625 | 596.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.22 | 596.5901
2.19 | Установка светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог ул. Казамкина -ул. Светлая | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | всего | 1204.46 | 1204.46 | 826.181 | 68.5935 | 0 | 0 | 212.33 | 212.329 | 0 | 0 | 212.33 | 212.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.86 | 613.852 | 378.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.46 | 378.279
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 506,6 к-т
|  |  | местный бюджет | 1204.46 | 1204.46 | 826.181 | 68.5935 |  |  | 212.33 | 212.329 | [14 empty] | 613.86 | 613.852 | 378.27 | [5 empty] | 992.13
2.20 | Устройство дополнительного освещения и пешеходных светофоров в местах с повышенной аварийностью (нерегулируемые пешеходные переходы), переоборудование светофорных объектов по фазам движения пешеходов и транспорта | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | всего | 2249.33 | 2249.33 | 2249.33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249.33 | 2249.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249.33
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 2249.33 | 2249.33 | 2249.33 | 100 | [18 empty] | 2249.33 | 2249.33
| Итого: Капитальный ремонт дорог и дорожных сооружений на них |  | всего | 29595.6 | 29595.6 | 7723.5799 | #REF! | 0 | 0 | 506.52 | 506.5239 | 302 | 301.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.6 | 0 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 1254.19 | 1254.19 | 5661.25 | 5661.28 | 6237.89 | 0 | 14574.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 22484.1 | 22484.1 | 3638.18 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.48 | 1191.48 | 2446.69 | 2446.7 | 5000 | 0 | 13845.93 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7111.5 | 7111.5 | 4085.3999 | #REF! | 0 | 0 | 506.52 | 506.5239 | 302 | 301.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.6 | 0 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 62.71 | 62.71 | 3214.56 | 3214.58 | 1237.89 | 0 | 728.92 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | местный бюджет | 74848.42 |  | 50724.5762 |  | 10168.84 | 10168.84 | 120.19 | 120.1941 | 6546.63 | 6546.63 | 16835.66 | 16835.6641 | 7006.08 | 7006.0764 | 5942 | 5942.0177 | 3674.09 | 3674.091 | 9853.91 | 9853.907 | 2566.49 | 2566.491 | 4846.3 | 4846.329 | 2854 | 0 | 6956 | 0 | 14313.89 | 0
2.1 | Ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | 4439.1 | 4439.1 | 3500.8553 |  | 368.64 | 368.64 | 120.19 | 120.1941 | 124.61 | 124.61 | 613.44 | 613.4441 | 148.64 | 148.6371 | 191.8 | 191.8012 | 215.89 | 215.891 | 1482.36 | 1482.362 | 96.89 | 96.891 | 751.8 | 751.829 | 579 |  | 185 |  | 174.28
2.2 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | местный бюджет | 70409.32 | 70409.32 | 47223.7209 |  | 9800.2 | 9800.2 | 0 | 0 | 6422.02 | 6422.02 | 16222.22 | 16222.22 | 6857.44 | 6857.4393 | 5750.2 | 5750.2166 | 3458.2 | 3458.2 | 8371.55 | 8371.545 | 2469.6 | 2469.6 | 4094.5 | 4094.5 | 2275 |  | 6771 |  | 14139.61
в том числе:
| Итого по подпрограмме I "Автомобильные дороги" |  |  | 133724.02 |  | 86414.3332 | #REF! | 10168.84 | 10168.84 | 626.71 | 626.718 | 6848.63 | 6848.216 | 16835.66 | 16835.6641 | 7006.08 | 7006.0764 | 6277.6 | 5942.0177 | 6081.29 | 5357.981 | 18671.24 | 18671.234 | 14173.37 | 14173.371 | 17619.82 | 17619.879 | 10405.7 | 0 | 21530.85 | 0 | 14313.89 | 0
в том числе:
| Бюджет округа |  |  | 47450.1 | 69934.2 | 27789.075 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.57 | 1203.565 | 8376.46 | 8376.46 | 11026.28 | 11026.28 | 7182.76 | 7182.77 | 5815.1 | 0 | 13845.93 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  | 86273.92 | 18537 | 58625.2582 | #REF! | 10168.84 | 10168.84 | 626.71 | 626.718 | 6848.63 | 6848.216 | 16835.66 | 16835.6641 | 7006.08 | 7006.0764 | 6277.6 | 5942.0177 | 4877.72 | 4154.416 | 10294.78 | 10294.774 | 3147.09 | 3147.091 | 10437.06 | 10437.109 | 4590.6 | 0 | 7684.92 | 0 | 14313.89 | 0
Подпрограмма II "Автомобильный транспорт"
Задача 01. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом
2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом |  | всего | 28700 |  | 20889.678 | 0 | 2403.14 | 2403.14 | 0 | 0 | 2168.55 | 2168.55 | 0 | 0 | 5171.16 | 5171.16 | 2000 | 2000 | 3107.55 | 3107.55 | 1905.39 | 1905.388 | 3098.68 | 3098.68 | 1035.31 | 1035.21 | 2413 | 0 | 2749 | 0 | 2648.22 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 28700 |  | 20889.678 | 0 | 2403.14 | 2403.14 | 0 | 0 | 2168.55 | 2168.55 | 0 | 0 | 5171.16 | 5171.16 | 2000 | 2000 | 3107.55 | 3107.55 | 1905.39 | 1905.388 | 3098.68 | 3098.68 | 1035.31 | 1035.21 | 2413 | 0 | 2749 | 0 | 2648.22 | 0
2.1.1. | Субсидии на возмещение убытков от эксплуатации пассажирского автотранспорта (перевозка пассажиров на городских и детских маршрутах) | КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный | всего | 28700 | 28700 | 20889.678 | 0 | 2403.14 | 2403.14 | 0 | 0 | 2168.55 | 2168.55 | 4571.69 | 4571.69 | 5171.16 | 4500.9 | 2000 | 2000 | 3107.55 | 3107.55 | 1905.39 | 1905.388 | 3098.68 | 3098.68 | 1035.31 | 1035.21 | 2413 | 0 | 2749 | 0 | 2648.22 | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0
|  |  | местный бюджет | 28700 | 28700 | 20889.678 |  | 2403.14 | 2403.14 | 0 | 0 | 2168.55 | 2168.55 |  |  | 5171.16 | 5171.16 | 2000 | 2000 | 3107.55 | 3107.55 | 1905.39 | 1905.388 | 3098.68 | 3098.68 | 1035.31 | 1035.21 | 2413 |  | 2749 |  | 2648.22
| Итого по подпрограмме II "Автомобильный транспорт" |  |  | 28700 | 28700 | 20889.678 | 0 | 2403.14 | 2403.14 | 0 | 0 | 2168.55 | 2168.55 | 4571.69 | 4571.69 | 5171.16 | 5171.16 | 2000 | 2000 | 3107.55 | 3107.55 | 1905.39 | 1905.388 | 3098.68 | 3098.68 | 1035.31 | 1035.21 | 2413 | 0 | 2749 | 0 | 2648.22 | 0
в том числе:
Бюджет округа
| Местный бюджет |  |  | 28700 | 28700 | 20889.678 | 0 | 2403.14 | 2403.14 | 0 | 0 | 2168.55 | 2168.55 | 0 | 0 | 5171.16 | 5171.16 | 2000 | 2000 | 3107.55 | 3107.55 | 1905.39 | 1905.388 | 3098.68 | 3098.68 | 1035.31 | 1035.21 | 2413 | 0 | 2749 | 0 | 2648.22 | 0
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Радужный |  | Всего | 162424.02 | 162424.02 | 107304.0112 | #DIV/0! | 12571.98 | 12571.98 | 626.71 | 626.718 | 9017.18 | 9016.766 | 22215.87 | 22215.464 | 12177.24 | 12177.2364 | 8277.6 | 7942.0177 | 9188.84 | 8465.531 | 20576.63 | 20576.622 | 17272.05 | 17272.051 | 18655.13 | 18655.089 | 12818.7 | 0 | 24279.85 | 0 | 16962.11 | 0
|  |  | бюджет округа | 47450.1 | 47450.1 | 27789.075 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.57 | 1203.565 | 8376.46 | 8376.46 | 11026.28 | 11026.28 | 7182.76 | 7182.77 | 5815.1 | 0 | 13845.93 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 114973.92 | 114973.92 | 79514.9362 | 214.1886 | 12571.98 | 12571.98 | 626.71 | 626.718 | 9017.18 | 9016.766 | 16835.66 | 16835.6641 | 12177.24 | 12177.2364 | 8277.6 | 7942.0177 | 7985.27 | 7261.966 | 12200.17 | 12200.162 | 6245.77 | 6245.771 | 11472.37 | 11472.319 | 7003.6 | 0 | 10433.92 | 0 | 16962.11 | 0
| Соисполнитель: КУ "КС" города Радужный |  | Всего | 52947.5 | 52947.5 | 31795.84 | 16.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.9 | 1683.89 | 8817.33 | 8817.327 | 11606.88 | 11606.88 | 9687.73 | 9687.743 | 6576.81 | 0 | 14574.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет округа | 47450.1 | 47450.1 | 27789.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.57 | 1203.565 | 8376.46 | 8376.46 | 11026.28 | 11026.28 | 7182.76 | 7182.77 | 5815.1 | 0 | 13845.93 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5497.4 | 5497.4 | 4006.765 | 16.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.33 | 480.325 | 440.87 | 440.867 | 580.6 | 580.6 | 2504.97 | 2504.973 | 761.71 | 0 | 728.92 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель: КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |  | Всего | 109476.52 | 109476.52 | 75508.1712 | #DIV/0! | 12571.98 | 12571.98 | 626.71 | 626.718 | 9017.18 | 9016.766 | 22215.87 | 22215.464 | 12177.24 | 12177.2364 | 8277.6 | 7942.0177 | 7504.94 | 6781.641 | 11759.3 | 11759.295 | 5665.17 | 5665.171 | 8967.4 | 8967.346 | 6241.89 | 0 | 9705 | 0 | 16962.11 | 0
|  |  | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 109476.52 | 109476.52 | 75508.1712 | 198.0079 | 12571.98 | 12571.98 | 626.71 | 626.718 | 9017.18 | 9016.766 | 16835.66 | 16835.6641 | 12177.24 | 12177.2364 | 8277.6 | 7942.0177 | 7504.94 | 6781.641 | 11759.3 | 11759.295 | 5665.17 | 5665.171 | 8967.4 | 8967.346 | 6241.89 | 0 | 9705 | 0 | 16962.11 | 0
|  |  |  | 162424.02 | 162424.02 |  | #DIV/0! | 12571.98 | 12571.98 | 626.71 | 626.718 | 9017.18 | 9016.766 |  |  | 12177.24 | 12177.2364 | 8277.6 | 7942.0177 | 9188.84 | 8465.531 | 20576.63 | 20576.622 | 17272.05 | 17272.051 | 18655.13 | 18655.089 | 12818.7 | 0 | 24279.85 | 0 | 16962.11 | 0
| исполнитель: начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи тел.8(34668) 25751 | [6 empty] | Т.И.Голубева
2016-09-30

## Целевые показатели
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Радужный на 2016 - 2020 годы»
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципа-льной программы | Значение показателя на 2016 год | В том числе | [11 empty] | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 48.5 | 49.142 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 |  |  |  | 0
2 | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом покрытия, км | 48.5 | 49.142 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 |  |  |  | 0
3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км | 41.8 | 42.642 | 41.845 | 41.845 | 41.845 | 41.845 | 41.845 | 41.845 | 41.845 | 41.845 | 41.945 |  |  |  | 50.6
4 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приходящаяся на 1000 чел. населения, км/1000 чел. | 1.1291 | 1.144 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 |  |  |  | 0
5 | Сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |  |  |  | 0
6 | Увеличение протяженности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, обеспеченных нормативным содержанием | 48.5 | 49.142 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 | 48.545 |  |  |  | 0
7 | Увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских маршрутах, тыс.чел. | 444.4 | 446.622 | 38.1 | 38.1 | 39.5 | 37.7 | 34.1 | 33 | 29.4 | 30.9 | 38 |  |  |  | 75.9 | 318.8
Исполнитель: начальник управления ЖКХ,
| транспорта и связи Т.И.Голубева, тел. 25751 | 2016-09-30

## ПЗ
Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Радужный на 2016-2020 годы» по состоянию на 30 сентября 2016г.
№п/п | 1. Сведения о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения программных мероприятий.
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
Задача 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них
1.1.1. | Улица Детская. Переходящий объект строительства 2014-2017 год. В 2014 году выполнены проектно изыскательские работы. Получено : Положительное заключение государственной экспертизы №86-1-4-0035-15 от 11 февраля 2015 года Автономного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа -Югры " Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве"; Заключен МК № 0187300007815000091-030367-02 от 21.07.2015 на сумму 48575293,04 руб. с ООО "Грачи". 2016 год: Выполнено асфальтирование (2 слоя) участка дороги (на 1-ом этапе и 2-ом этапе). Обустроены пешеходные дорожки, установлены пешеходные ограждения, освещение, установлены средства регулирования дорожного движения, выполнены 2 искусственные неровности возле пешеходых переходов в районе детских учреждений. Фактическое выполнение 25426,73 тыс.руб. (96,8%)
1.1.2. | Автомобильная дорога по улице №1-12, участок №2 автодороги от улицы №3 до улицы №11 (ул.Новая). Извещение на проведение открытого конкурса на ПИР №0187300007816000008 от 26.01.2016. Заключен муниципальный контракт №6-П/р от 14.03.2016 на сумму 3000 тыс.руб. с ООО "АТ" на проектно-изыскательские работы, срок выполнения 15.11.2016. Выполнены инженерные изыскания на сумму 416,98 тыс.руб. Выполнены и оплачены проектные работы на сумму 2122,47 тыс.руб. Проект направлен на государственную экспертизу.
2). Капитальный ремонт дорог и дорожных сооружений на них
2.5. | Южная промышленная зона, участок улицы Н.Н. Суслика от пересечения улиц Нижневартовский тракт и Н.Н. Суслика до строения №34 - снято финансирование.
1.1.6. | Участок №2 автодороги от конца участка №1 автодороги в Южной промышленной зоне до границы муниципального образования в районе ВГПЗ 2 очередь - проектные работы выполнены в 2014 году. Получено положительное заключение экспертизы на инженерно-изыскательские работы. В проект вносятся изменения, далее он будет направлен на госэкспертизу.
1.1.7. | Мост через реку Агрн - Еган в г.Радужный. Получено положительное заключение: госэкспертизы проектной документации №86-1-1-3-0006-16 от 15.01.2016, ценовой экспертизы №86-7-8-0001-16 от 15.01.2016, стоимость капитального ремонта - 36350 тыс.руб. Экономия средств по ул.Детская перераспределена на капитальный ремонт моста в сумме 7967,4 тыс.руб. (7759 тыс.руб. - округ, 408,4 тыс.руб. - местный бюджет. Заключен муниципальный контракт с АО "ГК "Северавтодор" №0187300007816000057-0303464-01 от 22.06.2016г. на сумму 37491392,04 руб. (срок выполнения 30.11.2018г.) С 01.07.2016 ведутся работы по замене железобетонных балок моста, бетонирование опор. Сдано выполнение на сумму 3829,7 тыс.руб.Готовится претензионное письмо АО "ГК "Северавтодор, по результатам 9 мес.2016г., о срыве сроков строительства и отставанию от календарного графика к муниципальному контракту №0187300007816000057-0303464-01 от 22.06.2016г.
1.1.13. | Автомобильная дорога по улице №2, участок №2, участок автодороги от улицы №3 до моста через реку Агрн-Еган. Стоимость проектных работ превышает объем лимитов, средства 335,6 тыс.руб. будут перераспределены на другое мероприятие.
1.1.14. | Установка светофоров на пересечении автомобильных дорог ул.50 лет Победы - ул. Парковая - выполнение мероприятия согласно проекта организации дорожного движения ( ПОДД). Выполнены проектные работы. Приобретено оборудование. Подготовлена конкурсная документация на установку светофоров, аукцион в мае не состоялся (отсутствие претендентов), повторно будет объявлен в июле месяце 2016 года (средства предусмотрены 1113,41, в программу внесены изменения ). Заключен муниципальный контракт 0187300007816000103-0210350-01, работы по установке светофоров в стадии завершения.
1.1.15. | Установка светофоров на пересечении автомобильных дорог ул. Казамкина -ул. Светлая -выполнение мероприятия согласно проекта организации дорожного движения ( ПОДД). Выполнены проектные работы. Приобретено оборудование. Подготовлена конкурсная документация на установку светофоров, аукцион в мае не состоялся (отсутствие претендентов), повторно объявлен в июне месяце 2016 года, состоится 07.07.2016. Заключен муниципальный контракт 0187300007816000091-0210350-01 от 22.07.2016, работы по установке светофоров в стадии завершения.
1.1.16. | Устройство дополнительного освещения и пешеходных светофоров в местах с повышенной аварийностью (нерегулируемые пешеходные переходы), переоборудование светофорных объектов по фазам движения пешеходов и транспорта. Проектные работы выполнены на 12 пешеходных переходов. Проведен аукцион на приобретение и установку оборудования на 2 пешеходных перехода (школа №3, маг."Руфат"). Заключен муниципальный контракт, работы выполнены, светофоры Т-7 работают в эксплуатационном режиме.
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт, содержание автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства автомобильных дорог, средств обеспечения безопасности дорожного движения).
1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них - в том числе ремонт и обслуживание 9 светофорных объектов. Муниципальный контракт с УП СА по ООГХ №0187300007815000208-0210350-01 от 09.12.2015.Работы по ремонту асфальтового покрытия выполнены.
1.2.2. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - работы по содержанию дорог выполняются в рамках муниципального контракта № 0187300007815000209-0210350-01 от 23.12.2015, заключен с УП СА по ООГХ города Радужный. Осуществляется сезонное (летнее) содержание дорог: очистка обочин дорог и вывоз мусора на полигон ТБО. Ремонт дорожного полотна (ямочный), выполнено повторное нанесение дорожной разметки. Ведется подготовка к осенне-зимнему содержанию дорог.
Подпрограмма II "Автомобильный транспорт"
Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом
2.1.1. | Субсидии на возмещение убытков от эксплуатации пассажирского автотранспорта (перевозка пассажиров на городских и детских маршрутах) - субсидирование предприятия УП СА по ООГХ, выполняющего перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Радужный осуществляется в рамках Соглашения на предоставления субсидии № 164/С-2016 от 29.12.2015.
Задача 2. Обновление, модернизация, повышение уровня технического оснащения парка автотранспортных средств, оборудования, автодорожной специализированной техники и автодорожной инфраструктуры
2.3. | Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями и замена ограждений, не отвечающих требованиям нормативов - работы по установке дорожных ограждений - 741м.п.
“Краткая информация о результатах реализации программы”
Завершается строительство улицы Детская (643 м.п.), выполнено 2 слоя асфальтирования, пешеходные тротуары, ограждение, опоры освещения, 2 искусственные неровности, установлены дорожные знаки, выполнена дорожная разметка.
Выполняются проектно-изыскательские работы по реконструкции участка №2 дороги по ул.Новая (1,654 км)
Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт моста через реку Агрн-Еган. Работы выполняются, ведется замена ж/б конструкций моста, бетонирование опор (капремонт - 60 м.п.).
В целях обеспечения безопасности дорожного движения запланирована установка светофоров на двух перекрестках - работы в стадии завершения. Обустройство двух пешеходных переходов светофорами Т-7, с установкой дополнительного освещения завершено, пешеходные переходы оснащены по требованиям нормативов.
Содержатся 9 светофорных объектов в исправном эксплуатационном состоянии, выполнены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия дорог (устранение замечаний по актам обследования дорог).
Обеспечено нормативное содержание автомобильных дорог (сезонное). Выполнено повторное нанесение дорожной разметки. Подготовка к осенне-зимнему содержанию дорог проведена.
Бесперебойно осуществляются пассажирские перевозки на городских маршрутах, из средств местного бюджета предприятию-перевозчику выплачивается ежемесячно субсидия на возмещение убытков.
| исполнитель: начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи тел.8(34668) 25751 | Т.И.Голубева
2016-09-30