Приложение 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы

 «Развитие образования города Радужный на 2014-2020 годы» в 2014 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования города Радужный на 2014-2020 годы» в 2014 году, в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| **Подпрограмма I. «Общее и дополнительное образование детей и подростков»** |
| 1.1. | Организация и проведение независимой государственной итоговой аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме единого государственного экзамена, и других процедур оценки качества образования (выездные мероприятия, участие в совещаниях, орграсходы и т.д.) | Бюджет автономного округа | **200,00** | **199,43** | **-0,57** | **99,71** | В 2014 году единый государственный экзамен был проведен по 11 предметам. Обязательными экзаменами в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ являются два предмета: русский язык и математика. Все остальные предметы сдавались выпускниками в качестве экзаменов по выбору.Количество участников ЕГЭ – 295 выпускников очной формы и 14 выпускников заочной формы. |  |
| Местный бюджет | **146,20** | **145,96** | **-0,24** | **99,84** |
| 1.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, коллегий, фестивалей и.т.д. (управленческий аспект) | Местный бюджет | **30,00** | **30,00** | **0,00** | **100,00** | 26.08.2014 состоялось традиционное городское августовское совещание педагогических работников города Радужный, в работе которого приняли участие 230 человек.  |  |
| 1.3. | Организация участия в окружных и всероссийских мероприятиях (коллегии, конференции, совещания, форумы и т.д.)  | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | специалисты УОиМП и работники образовательных организаций приняли участие в ряде мероприятий окружного уровня (32 человека, 5 мероприятий) |  |
| 1.4. | Изготовление, приобретение и оформление стендов, бланочной продукции, грамот, дипломов, благодарственных писем, проездных документов и др. | Местный бюджет | **14,70** | **14,70** | **0,00** | **100,00** | Приобретены бланки грамот и благодарственных писем УОиМП, проездные для обучающихся, посещающих организации дополнительного образования |  |
| 2.1. | Конкурсы профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников, в том числе участие в выездных конкурсных мероприятиях (учебы, участие в конкурсах, церемониях награждения) | Местный бюджет | **32,50** | **32,46** | **-0,04** | **99,88** | Учитель МБОУ СОШ № 3 Ялышева Ольга Альбертовна, призер городского конкурса «Лучший учитель», в феврале 2014 года была направлена на краткосрочные КПК по теме: «Конкурс профессионального мастерства как условие диссеминации эффективных педагогических технологий: «Учитель года-2014». В марте 2014 года приняла участие в региональном этапе конкурса «Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -2014». |  |
| 2.2. | Организация и участие в выездных мероприятиях по вопросам обучения по направлениям деятельности (КПК, стажировки, семинары и т.д.) | Местный бюджет | **100,80** | **95,84** | **-4,96** | **95,08** | 11 педагогических работников приняли участие в выездных семинарах по различным направлениям деятельности образовательных организаций |  |
| 2.3. | Организация участия в мероприятиях окружного и всероссийского уровней (окружная конференция, совещания, семинары, коллегии, форумы и т.д.) | Местный бюджет | **6,50** | **6,50** | **0,00** | **100,00** | 28-29 августа 2014 года в городе Нижневартовске прошло окружное совещание педагогических работников «Педагог в современном образовании в условиях изменяющегося законодательства». В работе конференции приняли участие специалисты УОиМП, руководители образовательных организаций. |  |
| 2.4. | Организация и проведение профессиональных праздников, участие в окружных и всероссийских праздничных мероприятиях (День учителя и др.) | Местный бюджет | **80,00** | **80,00** | **0,00** | **100,00** | 2 октября 2014 года в АУК «ДК «Нефтяник» состоялся традиционный праздник, посвященный Международному Дню учителя. |  |
| 3.1. | Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями. Организация доступа к электронным изданиям, фондам библиотек (приобретение и доставка учебников, учебных пособий, справочной и иной литературы), оказание услуг, связанных с обработкой учебников Федерального комплекта | Местный бюджет | **180,00** | **180,00** | **0,00** | **100,00** | Средства местного бюджета направлены на доставку в школы города учебников федерального перечня рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  |  |
| 3.2. | Приобретение серверного, мультимедийного и интерактивного оборудования  | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | приобретение осуществлялось самостоятельно за счет субвенции |  |
| 3.3. | Приобретение игрового развивающего оборудования для реализации программ дошкольного образования  | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | приобретение осуществлялось ДОУ самостоятельно за счет субвенции |  |
| 4.1. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Капитальных ремонтов не проводилось |  |
| 4.2. | Проведение работ по благоустройству территории | Местный бюджет | **617,98** | **617,98** | **0,00** | **100,00** | МБОУ СОШ №2 - приобретение металлического ограждения. МБОУ СОШ №6 – установка турникового комплекса  |  |
| 4.3. | Укрепление пожарной безопасности | Местный бюджет | **1127,77** | **1127,77** | **0,00** | **100,00** | МБОУ СОШ №3 - проведение огнезащитной обработки кровли здания. (требования гос. пожарного надзора)МБОУ СОШ №6 - замена проводки в гаражах, монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в гараже. (требования гос. пожарного надзора) |  |
| 4.4. | Укрепление антитеррористической безопасности | Местный бюджет | **4093,10** | **4092,56** | **-0,54** | **99,99** | Изготовление трехмерной модели объекта и изготовление обмерных планов в помещений образовательных организаций. |  |
| 4.5. | Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности | Местный бюджет | **5533,08** | **5532,38** | **-0,70** | **99,99** | АУ ДОУ ДСОВ №1 "Колокольчик" - косметический ремонт учреждения;АУ ДОУ ДСОВ №2 "Рябинка" –ремонт крыши здания;АУ ДОУ ДСОВ №6 "Сказка" –текущий ремонт хозяйственного блока учреждения, ремонт и замена канализационной трубы, ремонт ограждения кровли;АУ ДОУ ДСОВ №9 "Черепашка" –приобретение строй материалов для косметического ремонта; АУ ДОУ ДСОВ №10 "Березка" - ремонт канализационной системы;ДОУ ДСОВ №15 "Росинка"– подготовка учреждения к новому учебному году, ремонт ступеней первого лестничного марша (облицовка плиткой);АУ ДОУ ДСОВ №16 "Снежинка" –замена линолеума в группах ;АУ ДОУ ДСОВ №18 "Северяночка"- приобретение строй материалов для косметического ремонта музыкального зала.АУ ДОУ ДСОВ №1 "Колокольчик" – приобретение люминесцентных ламп и картриджей для воды.АУ ДОУ ДСОВ №6 "Сказка" - изготовление, монтаж РЩ-0,4 кВ ВРУ-0,4кВ, приобретение стиральной машины. АУ ДОУ ДСОВ №10 "Березка"- приобретение кухонного оборудованияМБОУ СОШ №2,3, 4, 8 – приобретение мебели |  |
| 4.6. | Выполнение мероприятий по энергосбережению | Местный бюджет | **946,56** | **946,56** | **0,00** | **100,00** | МБОУ СОШ №3 - приобретение стеклопакета для учреждения.МБОУ СОШ №6 - приобретение и замена светильников.АУ ДОУ ДСОВ №1 "Колокольчик», МБОУ СОШ №5 и 6 - приобретение люминесцентных ламп |  |
| 4.7. | Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников  | Местный бюджет | **1080,20** | **1080,20** | **0,00** | **100,00** | АУ ДОУ ДСОВ №10 "Березка", МБОУ СОШ №2, 3,4,6 и 8 - приобретение кухонного оборудования, инвентаря и посуды |  |
| 5.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования в соответствии с современными требованиями | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МАУ ДО "Компьютерная школа" приобретено оборудование в рамках соглашения с Соглашения с ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» |  |
| 5.2. | Организация городских праздников, фестивалей, конкурсов детского музыкального, художественного и прикладного творчества | Местный бюджет | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **100,00** | - 13 марта 2014 года на базе АУ ДОД ГДДТ в целях выявления и поддержки талантливых детей, пропаганды чтения среди детей, расширения их читательского кругозора был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». - В целях духовно-нравственного и патриотического становления личности детей и подростков, выявления, развития и поддержки талантливых детей и развития детского творчества 17 марта 2014 года на базе АУ ДОД ГДДТ был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества.- Проведен городской конкурс детских СМИ против насилия и жестокости проводился в целях ознакомления несовершеннолетних с основами информационной безопасности, развития творческого потенциала школьников. В конкурсе приняли участие 22 человека в номинациях «Радио», «Видео», «Анимация», «Пресса» |  |
| 5.3. | Участие в выездных мероприятиях | Местный бюджет | **80,70** | **79,04** | **-1,66** | **97,95** | - В региональном конкурсе «Ученик года – 2014» прошедшем 25-28 февраля 2014г. в г. Ханты-Мансийске  участие приняла ученица  9  «А»  класса МБОУ  СОШ  №6  –  Новикова Дарья. - С 16 по 21 февраля 2014 года в городе Ханты-Мансийске прошёл IV окружной турнир Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по шахматам среди детей «Белая ладья». По итогам соревнований команда МБОУ СОШ №6 г.Радужный заняла 3 место.- В г. Ханты-Мансийске с 07 декабря 2014 по 12 декабря 2014 проводилась Окружная Компетентностная олимпиада, в которой приняли участие 5 обучающихся МБОУ СОШ №5- В Сургуте 20-21 ноября 2014 года состоялась Выставка-форум «Образование Югры – 2014: Инновационное техническое образование - от школы к производству». Представлена выставочная экспозиция и 2 детские работы. |  |
| 5.4. | Изготовление печатной продукции о системе дополнительного образования детей (буклеты, информационные листовки и др.) | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МАУ ДО ГДДТ и МАУ ДО «Компьютерная школа» в сентябре 2014 года распространены листовки и плакаты с информацией о работе кружков, секций, клубовНа сайтах образовательных организаций размещена информация о работе объединений дополнительного образования |  |
| 5.5. | Освещение мероприятий в СМИ и подготовка специальных репортажей и публикационного материала по вопросам функционирования и развития системы дополнительного образования | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия проводимые в сфере образования регулярно освещались на городском телевидении и в газете "Новости Радужного". Материалы размещены на сайте УОиМП. |  |
| 6.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы, Молодежный Кубок Мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и др.) | Местный бюджет | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **100,00** | В целях популяризации форм молодёжного интеллектуального досуга, привлечения новичков в движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших команд, с сентября 2013 года по март 2014 года было проведено 7 туров интеллектуальной игры Молодёжного Кубка Мира «Что? Где? Когда?» сезона 2013-2014 годов. В этом сезоне приняли участие 15 команд из 6 школ города. |  |
| 6.2. | Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | Местный бюджет | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **100,00** | В феврале 2014 года на базе МБОУ СОШ № 4 прошло чествование победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013 года –217 обучающихся 7-11 классов школ города. |  |
| 6.3. | Участие школьников города в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников | Бюджет автономного округа | **21,00** | **21,00** | **0,00** | **100,00** | - В 2014 году, став победителем в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории среди 11-х классов, обучающийся МБОУ СОШ № 4 города Радужный Соловьев Андрей принял участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который состоялся в г. Смоленске.- В декабре 2014 года в рамках программы были выделены денежные средства для организации участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2015 года |  |
| Местный бюджет | **120,90** | **120,90** | **0,00** | **100,00** |
| 6.4. | Организация и проведение городских научно-практических конференций («Шаг в будущее», "Первые шаги" и др.) | Местный бюджет | **80,00** | **80,00** | **0,00** | **100,00** | - Первый (заочный) этап конференции «Первые шаги в науку» проводился в 2014 году с 03 по 14 февраля 2014 года, второй этап - публичная защита исследовательских и проектных работ юных исследователей состоялся 15 февраля2014 года. Всего было зарегистрировано 164 человека: участники конференции, научные руководители, учащиеся начальных классов, педагоги и родители. - Городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» была проведена в период с 20 по 27 марта 2014 года. В городской конференции «Шаг в будущее» в 2014 году приняли участие учащиеся образовательных организаций в следующих возрастных группах: средняя возрастная группа – учащиеся 5-8 классов, старшая возрастная группа – учащиеся 9-11 классов, обучающиеся БУ СПО «Радужнинский профессиональный колледж». |  |
| 6.5. | Участие в выездных научно-практических конференциях («Шаг в будущее», "Первые шаги" и др.) | Местный бюджет | **23,80** | **23,66** | **-0,14** | **99,41** | 8 ноября 2014 г. в Ханты-Мансийске завершила свою работу  XIX Окружная научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». Экспертная комиссия, из числа заслуженных ученых ряда высших учебных заведений округа дали высокие положительные оценки научным работам обучающихся нашего города. Ребята привезли 3 первых места и 1 – третье. |  |
| 6.6. | Городской торжественный вечер выпускников школ города | Местный бюджет | **120,00** | **120,00** | **0,00** | **100,0** | 20.06.2014 было проведено торжественное мероприятие «Городской выпускной бал - 2014».Приняли участие выпускники 11 классов всех школ города – более 300 человек, педагоги, родители.  |  |
| 6.7. | Городской конкурс творческих работ легоконструирования и робототехники |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Городской конкурс прошел 26 апреля 2014 года |  |
| 6.8. | Участие во всероссийских конкурсах программы «Интеллектуально- творческий потенциал» (Юность. Наука. Культура», «Первые шаги», «Юный исследователь» и др. ) |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Более 2000 учащихся школ города приняли участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах |  |
| 6.9. | Организация и проведение городской церемонии чествования обучающихся и педагогов «Элита образования» |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Чествование обучающихся проведено в рамках городского выпускного вечера и по итогам городских мероприятий. |  |
| 6.10. | Денежное поощрение обучающимся ХМАО-Югры, проявившим выдающиеся способности в учебной деятельности. Денежное поощрение обучающимся города Радужный, получившим аттестат об основном среднем общем образовании с отличием. | Бюджет автономного округа | **475,00** | **475,00** | **0,00** | **100,00** | 31 выпускнику, получившему аттестат об основном общем образовании с отличием осуществлена выплата денежного поощрения из окружного бюджета (10 тысяч рублей).32 выпускникам, получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием осуществлена выплата денежного поощрения из муниципального и окружного бюджетов (5 и 10 т.р. соответственно). |  |
| Местный бюджет | **183,90** | **183,90** | **0,00** | **100,00** |
| 7.1. | Проведение конкурсов программ и проектов направленных на развитие воспитательных систем | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Участие во всероссийском конкурсе городов России «Дети разные важны!»Участие в окружном конкурсе вариативных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» (МБОУ СОШ №3-2 место)Участие во всероссийской акции «Я гражданин России» |  |
| 7.2. | Проведение городских мероприятий, направленных на обобщение и распространение инновационного опыта классных руководителей | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Вопросы распространения опыта классных руководителей рассматривались в ходе работы созданного в сентябре 2014 года городского методического объединения классных руководителей |  |
| 8.1. | Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню знаний | Местный бюджет | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | 2 сентября 2014 года состоялся праздник «Парад первоклассников». Участие приняли обучающиеся 1 классов школ города. |  |
| 8.2. | Организация и проведение городских мероприятий (акции, марафоны, сборы, конкурсы, фестивали) | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Проведены акции в поддержку Крыма, флешмобы различной тематики: «Безопасное лето Югры», «Не прерывайте биение сердец», «В здоровом теле-здоровый дух» и др. |  |
| 8.3. | Участие в окружных мероприятиях (акции, марафоны, чтение и др) | Местный бюджет | **6,40** | **6,40** | **0,00** | **100,00** | Участие в окружной акции «Телефон доверия»Участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить» |  |
| 9.1. | Приобретение психолого-педагогического сертифицированного инструментария для работы педагогов-психологов школ города | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Централизованных закупок не проводилось.  |  |
| 10.1. | Проведение конкурсов программ, проектов, рисунков, презентаций, сочинений и др., направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Местный бюджет | **10,00** | **10,00** | **0,00** | **100,00** | В мае 2014 проведен городской конкурс программ и проектов организаций , занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |
| 10.2. | Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, круглых столов, совещаний специалистов, занимающихся решением проблем профилактики правонарушений и формирования законопослушного поведения несовершеннолетних | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Вопросы формирования законопослушного поведения несовершеннолетних рассматривались на совещаниях руководителей ОО, семинарах с социальными педагогами и педагогами-психологами |  |
| 10.3. | Участие в окружных конференциях, семинарах, совещаниях и др. мероприятиях по проблемам профилактики правонарушений и формирования законопослушного поведения несовершеннолетних | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Окружные мероприятия проводились в режиме видеоконференций, вебинаров. |  |
| 10.4. | Приобретение специализированной литературы, мультимедийных пособий, тематических изданий, изготовление буклетов и плакатов, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Централизованных закупок не проводилось |  |
| 11.1 | Оказание муниципальных услуг организациями дошкольного образования детей (предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества) | Местный бюджет | **288513,90** | **281946,64** | **6567,26** | **97,72** | Неисполнение субсидии за счет образовавшейся кредиторской задолженности по коммунальным услугам, в связи с предоставлением поставщиками счетов-фактур за оказанные услуги за декабрь м-ц 2014 года в январе м-це 2015 г.  |  |
| 11.2 | Оказание муниципальных услуг организациями общего образования детей (предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества) | Местный бюджет | **35281,1** | **32099,63** | **3181,47** | **91,0** | План в натуральных показателях (среднегодовое количество детей) 5277 чел.; фактический показатель (среднегодовое количество детей) 5245 чел. Неисполнение субсидий в основном за счет образовавшейся кредиторской задолженности по коммунальным услугам, в связи с предоставлением поставщиками счетов-фактур за оказанные услуги за декабрь м-ц 2014 года в январе м-це 2015 г.  |  |
| 11.3 | Оказание муниципальных услуг организациями дополнительного образования (предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества) | Местный бюджет | **35 452,4** | **35 077,1** | **375,3** | **98,9** | План в натуральных показателях (среднегодовое количество детей) 1599 чел.,в т.ч.: МАУ ДО ГДДТ – 899, МАУ ДО «Компьютерная школа» - 700; фактический показатель (среднегодовое количество детей) 1659 чел., в т.ч.:МАУ ДО ГДДТ – 899, МАУ ДО «Компьютерная школа» - 760. |  |
| 11.4 | Расходы на льготный проезд в отпуск в организациях дошкольного образования | Местный бюджет | **13082,7** | **13013,08** | **69,62** | **99,5** | Расходы на льготный проезд в отпуск сотрудников учреждений и иждивенцев/ Планируемое количество получателей 560 чел., фактическое исполнение –554чел. Отклонение сложилось в связи с переносом льготного отпуска работниками учреждений на следующий финансовый год./ |  |
| 11.5 | Расходы на льготный проезд в отпуск в организациях общего образования | Местный бюджет | **11129,9** | **11085,3** | **44,6** | **99,6** | Планируемое количество получателей 368 чел., фактическое исполнение – 361 чел. Отклонение сложилось в связи с переносом льготного отпуска работниками учреждений на следующий финансовый год. |  |
| 11.6 | Расходы на льготный проезд в отпуск в организациях дополнительного образования | Местный бюджет | **558,0** | **557,91** | **0,09** | **100,0** | Планируемое количество получателей 18 чел. , факт – 18 чел., в т.ч.:МАУ ДО «Городской Дом детского творчества» - 13 чел., МАУ ДО «Компьютерная школа « - 5 чел. |  |
| 11.7 | Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера в организациях дошкольного образования | Местный бюджет | **620,60** | **620,60** | **0,0** | **100,0** | По плану кол-во получателей 12 чел., факт – 12 чел. |  |
| 11.8 | Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера в организациях общего и дополнительного образования | Местный бюджет | **290,5** | **290,34** | **0,16** | **99,9** | По плану кол-во получателей 6 чел., факт – 6 чел., в том числе: в организациях общего образования (МБОУ СОШ) – 5 чел., в организациях дополнительного образования (МАУ ДО ГДДТ) – 1 чел. |  |
| 11.9 | Вознаграждение при выходе на пенсию в организациях общего и дополнительного образования | Местный бюджет | **2733,6** | **2732,96** | **0,64** | **100** | По плану кол-во получателей 13 чел., факт – 13 чел., в том числе: в организациях общего образования (МБОУ СОШ) – 12 чел., в организациях дополнительного образования (МАУ ДО «Компьютерная школа») – 1 чел. |  |
| 11.10 | Вознаграждение при выходе на пенсию в организациях дошкольного образования | Местный бюджет | **769,30** | **768,87** | **0,43** | **99,9** | По плану кол-во получателей 4 чел., факт – 4. |  |
| 11.11 | Укрепление материально-технической базы организаций | Бюджет автономного округа | **49,50** | **49,50** | **0,00** | **100,00** | Осуществлялось за счет средств иной целевой субсидии (средства Правительства Тюменской области). |  |
| Правительство Тюменской области | **677,13** | **677,1** | **-0,03** | **100,00** |
| 12.1 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  | Бюджет автономного округа | **17707** | **17706,17** | **0,83** | **99,99** | Средства освоены в полном объеме |  |
| 12.1.1 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Бюджет автономного округа | **16138** | **16137,37** | **0,63** | **99,9** | Средства освоены в полном объеме |  |
| 12.1.2 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (администрирование) | Бюджет автономного округа | **1569** | **1568,8** | **0,2** | **100** | Средства освоены в полном объеме |  |
| 12.2 | Обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение  | Бюджет автономного округа | **1090,9** | **1078,03** | **12,87** | **98,8** | Субсидия на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами исполнение составило 98,8 %. Отклонение фактических расходов от уточненного плана 12870 руб. По данному мероприятию бюджет был скорректирован строго на кол-во детей инвалидов, посещающих ДО учреждения города, однако 1 ребенок был вынужден покинуть ДОУ в связи с ухудшением состояния здоровья. По этой причине средства остались неиспользованными. |  |
| 12.3 | Предоставление учащимся муниципальных организаций завтраков и обедов  | Бюджет автономного округа | **47788** | **47787,65** | **0,35** | **100** | План на год 886514 детодней, факт 851561, отклонение факта от плана составляет 34953 детодня и объясняется актированными днями и пропуском по болезни.План на 2014 год 47788 тыс.руб., кассовое исполнение 47787,7 тыс.руб., фактическое исполнение 46181 тыс.руб. Отклонение кассового исполнения от фактического объясняется тем, что согласно заключенных контрактов на питание были предусмотрены авансовые платежи, а расчет по предоставленным счетам-фактурам за фактически оказанные услуги был произведен уже в начале 2015 года, поэтому на 01.01.2015 г. сложилась дебиторская задолженность. |  |
| 12.4 | Реализация основных общеобразовательных программ  | Бюджет автономного округа | **540940** | **540858,63** | **81,37** | **100** | Средства освоены в полном объеме |  |
| 12.4.1 | Реализация основных общеобразовательных программ(Госстандарт) | Бюджет автономного округа | **533397** | **533389,36** | **7,64** | **100** | Субвенция освоена в полном объеме. |  |
| 12.4.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Бюджет автономного округа | **7543** | **7469,26** | **73,74** | **99** | План по классам-комплектам 227, факт – 227.Отклонение в денежном выражении сложилось в основном в связи с экономией по ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» (регрессия). |  |
| 12.5 | Реализация основных общеобразовательных программ в дошкольных общеобразовательных организациях  | Бюджет автономного округа | **267148** | **266900,83** | **247,17** | **99,9** | Субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования исполнение составило 99,9%. Отклонение кассовых выплат от уточненного плана 247166,92 в связи с возмещением Фондом социального страхования выплат за временную нетрудоспособность после начисления заработной платы за декабрь (после 24 декабря 2014 года). |  |
| 12.6 | Информационное обеспечение общеобразовательных организациях | Бюджет автономного округа | **613,6** | **611,91** | **1,69** | **99,7** | Субвенция, выделяемая бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельного государственного полномочия по информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет исполнение составило 99,7 %. Отклонение фактических расходов от уточненного плана 1665,32 - экономия за счет отключения сети интернет по причине неисправности. |  |
| **Итого по подпрограмме I**  |  | **1280047,23** | **1269454,06** | **-10593,17** | **99,17** |  |  |
|  | Местный бюджет | **403337,10** | **393088,80** | **-10248,3** | **97,46** |  |  |
|  | Правительство Тюменской области | **677,13** | **677,10** | **-0,03** | **100,00** |  |  |
|  | Бюджет автономного округа | **876033,00** | **875688,16** | **-344,84** | **99,96** |  |  |
| **Подпрограмма II. «Молодежь Радужного»** |
| 13.1. | Организация и проведение городских мероприятий (конкурсы, фестивали, интеллектуальные игры, КВН, слеты) | Бюджет автономного округа | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **100,00** | В 2014 году для молодежи города проведены конкурсы, фестивали, интеллектуальные игры, слеты. Всего в течение года проведено более 10 городских мероприятий, в которых приняли участие 1638 человек. |  |
| Местный бюджет | **95,00** | **95,00** | **0,00** | **100,00** |
| 13.2. | Проведение и участие в окружных, региональных, федеральных (конкурсах, проектах, слетах, КВН, лигах, фестивалях, интеллектуальных играх) | Местный бюджет | **94,40** | **94,27** | **-0,13** | **99,86** | Организовано участие в межрегиональном молодежном форуме "Будущее строим вместе" (г. Екатеринбург), митинге в поддержку русскоязычного населения Украины и жителей Крыма, а так же итогов референдума в Крыму (г. Нижневартовск), региональном этапе окружного молодежного проекта "УДАР" (г. Ханты-Мансийск). Результат: 2 место в региональном этапе окружного молодежного проекта «УДАР» (Ашурова Севарахон с проектом «Музейная экспозиция боевой, трудовой и воинской славы»).Проведены городской слет лидеров детских и молодежных объединений " Лидер", муниципальный этап окружного молодежного проекта " Учеба Для Актива Региона" ("Удар"). Всего в данных мероприятиях приняли участие 113 человек. |  |
| 13.3. | Повышение квалификации специалистов по линии молодежной политики  | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 7 человек приняли участие в 3 окружных КПК, семинаре-практикуме, совещании по вопросам молодежной политики |  |
| 13.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на поощрение инициативной молодежи (Молодежный бал, Доска почета и др.) | Местный бюджет | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **100,00** | Для оформления стенда ко Дню защитника Отечества были напечатаны и размещены фотографии активных участников и победителей городских мероприятий (военно-спортивных игр, конкурсов военно-патриотической песни и т.д.) |  |
| 14.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку деятельности детских и молодежных объединений | Местный бюджет | **25,00** | **25,00** | **0,00** | **100,00** | Проведены мероприятия, направленные на поддержку деятельности детских и молодежных объединений: информационная акция "100% доброты", приуроченная к международному дню спонтанного проявление доброты, мероприятия для молодежной организации "Пазл+", концертная программа «Все начинается с семьи», посвященная Дню семьи, любви и верности, а также молодежный фестиваль Хип-Хоп культуры. Охват молодежи в данных мероприятиях составил 799 человек. |  |
| 14.2. | Мероприятия, направленные на привлечение молодежи города к добровольческой деятельности (в т.ч. изготовление волонтерских книжек и др.) | Местный бюджет | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **100,00** | Проведены мероприятия, направленные на привлечение молодежи города к добровольческой деятельности: городская акция «100% доброты», приуроченная Международному Дню спонтанного проявления доброты, волонтёрский экологический десант «Чистый город», экологическая акция, встреча-беседа волонтёров «100 % доброты» совместно с молодыми людьми, находящимися в ТЖС с афганцем, радужнинским поэтом-песенником Павлом Барминым. Охват молодежи в данных мероприятиях составил 50 человек. |  |
| 14.3. | Выездные мероприятия на поддержку добровольческого движения в округе | Местный бюджет | **20,00** | **19,93** | **-0,07** | **99,65** | Организовано участие в выездных мероприятиях, направленных на поддержку добровольческого движения: в июне 1 человек принял участие в выездном окружном форуме молодежи и конкурсе проектов «Развитие волонтёрского движения в автономном округе через взаимодействие с ОМВД и поиск новых направлений работы», в октябре 7 человек приняли участие в окружном Слете волонтеров, г. Пыть-Ях.Всего в мероприятиях приняли участие 8 человек. |  |
| 15.1. | Подготовка и издание информационных материалов для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации о потенциальных возможностях интеграции в жизнь общества | Местный бюджет | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **100,00** | Подготовлены и изданы информационные материалы для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации о потенциальных возможностях интеграции в жизнь общества. Всего 9 видов буклетов, по различным темам в том числе: «Памятка для несовершеннолетних граждан», «Права несовершеннолетних», «Твои права и обязанности», «Я - ребенок. Я имею право!», «Как ориентироваться в мире профессий», «Права ребенка», «Памятка для несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН», «Старшеклассникам», «Беременность и курение не совместимы».  |  |
| 15.2. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на предотвращение и разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, пропаганду здорового образа жизни | Местный бюджет | **25,00** | **25,00** | **0,00** | **100,00** | Организованы и проведены городские мероприятия, направленные на предотвращение и разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, пропаганду здорового образа жизни: Вахта памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, информационная акция в рамках всемирного Дня толерантности.Всего в мероприятиях приняли участие 405 человек. |  |
| 16.1. | Проведение обучающих занятий для членов клуба «Юный журналист» по работе с современными информационными технологиями (оплата привлеченным специалистам) | Местный бюджет | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **100,00** | По состоянию на конец 2014 года в клубе «Юный журналист» состоит 20 человек. Всего проведено 10 занятий. |  |
| 16.2. | Выпуск информационного вестника для молодежи «Вектор молодежи», подготовка и публикация информационных материалов по всем направлениям молодежной политики (буклеты, брошюры, листовки), в том числе для размещения на информационных стендах для молодежи | Местный бюджет | **74,00** | **74,00** | **0,00** | **100,00** | В течение 2014 года было издано 27 видов печатной продукции по различным направлениям молодежной политики. Продукция издавалась в виде буклетов. Выпущено 12 номеров информационного вестника для молодежи «Вектор молодежи» общим тиражом 6120 экземпляров. В них размещено 91 вид информации по различным направлениям реализации молодежной политики. Информация размещена в виде статей, заметок, новостей, анонсов и объявлений. |  |
| 17.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, здорового образа жизни (конкурсы, спортивно-развлекательные игры, выставки, соревнования, круглые столы, коллективные просмотры и обсуждение видеофильмов и т.д.) | Местный бюджет | **65,00** | **65,00** | **0,00** | **100,00** | В течение года проведены мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей. Всего проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 75 семей. Помимо этого, проведены мероприятия просветительского характера (4 встречи, 7 кинолекториев по 4 темам). Охват населения мероприятиями составил - 1258 человек. |  |
| 18.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотических качеств (смотры, конкурсы, фестивали, игры, выставки, вахты-памяти, мероприятия, приуроченные к Дням боевой славы и Памятным датам, торжественное вручение паспортов, показательные выступления и т.д.) и иных мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции у молодежи города, организация шефской работы над ветеранами ВОВ, тружениками тыла | Местный бюджет | **532,00** | **532,00** | **0,00** | **100,00** | В течение года проведены городские мероприятия, направленные на развитие гражданско-патриотических качеств у молодежи. Всего проведено более 10 мероприятий, в которых приняли участие 3549 человек. |  |
| 18.2. | Распространение агитационных буклетов и листовок, направленных на активную гражданскую позицию молодежи | Местный бюджет | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **100,00** | В рамках проведения информационных акций ко Дню толерантности и Дню народного единства организовано распространение агитационных буклетов и листовок, направленных на активную гражданскую позицию молодежи. ***Охват молодежи*** составил ***360 человек***.  |  |
| 18.3. | Организация и участие в городских мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской позиции | Местный бюджет | **124,10** | **124,09** | **-0,01** | **99,99** | Проведен ряд городских мероприятий, направленных наформирование активной гражданской позиции: городская пробежка «Здоровое поколение – Крым с нами», посиделки «Народные вечёрки», приуроченные ко Дню славянской культуры и письменности, торжественная церемония посвящения в избиратели. Всего в мероприятиях приняли участие ***230 человек.*** |  |
| 18.4. | Участие в выездных мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской позиции | Местный бюджет | **121,00** | **121,00** | **0,00** | **100,00** | В течение года организовано участие в выездных мероприятиях: I отборочный этап Всероссийского молодежного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота» в г. Нижневартовск и Окружной конкурс «Кадетский бал», г. Сургут.Всего в мероприятиях приняли участие ***25 человек.*** |  |
| 19.1. | Организация и проведение городских мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта (показательные выступления, военно-спортивные игры, тактическая подготовка, соревнования по пулевой стрельбе и пейнтболу и т.д.) | Местный бюджет | **1862,00** | **1862,00** | **0,00** | **100,00** | В течение года проведены городские мероприятия по военно-прикладным и техническим видам спорта. Всего проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие ***453 человека.*** |  |
| 19.2. | Оснащение кадетских классов | Бюджет автономного округа | **181,00** | **180,45** | **-0,55** | **99,70** | Приобретена кадетская форма в количестве 55 комплектов для оснащения кадетских классов, созданных на базах МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ №4. |  |
| 19.3. | Организация и проведение городских мероприятий для учащихся образовательных учреждений, рабочей и студенческой молодежи города (учебно-полевые сборы, соревнования по пейнтболу, соревнования по различным видам спорта, проведение практических занятий, мероприятия для пришкольных лагерей и т.д.) | Местный бюджет | **863,00** | **863,00** | **0,00** | **100,00** | В течение года проведены городские мероприятия для учащихся образовательных учреждений, рабочей и студенческой молодежи города. Всего проведено 5 мероприятий, в которых приняли участие ***360 человек.*** |  |
| 19.4. | Участие в окружных, региональных, федеральных семинарах, конференциях и иных мероприятиях гражданско-патриотической направленности, военно-прикладных и технических видов спорта | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Организовано участие в курсах повышения квалификации по теме: «Гражданская ответственность молодежи и безопасность государства» и окружном совещании «Состояние и перспективы развития образования с кадетским и казачьим компонентом в Югре».Всего в данных мероприятиях приняли участие **5 человек**. |  |
| 19.5. | Участие в окружных, региональных, международных соревнованиях по военно-прикладным и техническим видам спорта и молодежному туризму (отборочные этапы, трофи-рейды, соревнования, игры, чемпионаты, первенства, "Безопасное колесо", "Школа безопасности" и т.д.) | Местный бюджет | **917,20** | **917,20** | **0,00** | **100,00** | Организовано участие в 7 окружных мероприятиях по военно-прикладным и техническим видам спорта и молодежному туризму. В них приняли участие 687 человек. |  |
| 20.1. | Туристско-краеведческая экспедиция с участием подростков, состоящих на профилактическом учете «Новая дорога» | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | С целью охвата большего количества подростков, состоящих на профилактическом учете в период проведения оздоровительной кампании данная молодежь была привлечена в МТО и лагерь труда и отдыха КРУТО. |  |
| 20.2. | Организация и проведение мероприятий в рамках каникулярного отдыха в сфере военно-прикладных видов спорта и молодежного туризма | Местный бюджет | **806,00** | **806,00** | **0,00** | **100,00** | 01 – 04 ноября 2014 года проведено мероприятие в рамках акции «Дети 4х4». Количество участников 30 человек.Для воспитанников лагерей в летний период организованы военизированные игры. Всего 25 мероприятий. Количество участников 175 человек. |  |
| 20.3. | Организация и проведение городских мероприятий по спортивному и молодежному туризму (слеты, Дни здоровья, первенства, чемпионаты, соревнования, игры, акции и т.д.) | Местный бюджет | **126,2** | **126,19** | **-0,01** | **99,99** | В течение года проведены мероприятия по спортивному и молодежному туризму. Всего проведено 4 городских мероприятия, в которых приняли участие 513 человек.  |  |
| 20.4. | Участие в выездных соревнованиях, первенствах, чемпионатах по спортивному туризму | Местный бюджет | **52,96** | **52,95** | **-0,01** | **99,98** | В течение года организовано участие в 11 выездных мероприятиях по спортивному туризму, в которых приняли участие 99 человек. |  |
| 20.5. | Водные туристско-краеведческие походы, экспедиция по рекам Югры ( в т.ч. "Ожерелье Югры")  | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятие не проведено в связи с отсутствием в городе (в период проведения мероприятия) прививок от туляримии, а также в связи с пожароопасной ситуацией.. |  |
| 20.6. | Организация и проведение практических занятий | Местный бюджет | **1057,00** | **1057,00** | **0,00** | **100,00** | В течение года организованы и проведены практические занятия и соревнования по спортивному ориентированию для воспитанников клубов туристско-спортивной и туристско-краеведческой направленности образовательных организаций города. |  |
| 20.7. | Организация и проведение городских мероприятий, соревнований по различным видам спорта (спартакиады школьников, Президентские состязания и т.д.) | Местный бюджет | **578,00** | **578,00** | **0,00** | **100,00** | В течение года проведены городские мероприятия, соревнования по различным видам спорта. Всего проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 695 человек. |  |
| 20.8. | Участие в окружных, региональных семинарах, конференциях, окружной школе подготовки инструкторов туризма (горный Алтай) | Местный бюджет | **265,15** | **265,14** | **-0,01** | **100,00** | С 4 по 9 февраля 2014 года приняли участие в заседании молодежной региональной общественной организации Федерации спортивного туризма.Организовано участие в 6 выездных мероприятиях по спортивному туризму, в которых приняли участие 61 человек. |  |
| 21.1. | Проведение социологических исследований по различным направлениям реализации молодежной политики в городе | Местный бюджет | **3,00** | **3,00** | **0,00** | **100,00** | В декабре 2014 года проведено комплексное социологическое исследование «Положение молодежи города Радужный». Исследование проведено в форме анкетирования. Всего опрошено 396 человек в возрасте 14 – 30 лет.  |  |
| 21.2. | Издание материалов по итогам проведения социологических опросов, мониторингов | Местный бюджет | **2,00** | **2,00** | **0,00** | **100,00** | По итогам комплексного социологического исследования «Положение молодежи города Радужный» подготовлен сводный отчет. |  |
| 21.3. | Участие во всероссийских, окружных массовых мероприятиях, конкурсах и семинарах, курсах повышения квалификации по направлениям реализации молодежной политики | Местный бюджет | **15,65** | **15,52** | **-0,13** | **99,17** | Приняли участие в заседании Координационного совета на тему "Патриотическое воспитание молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |  |
| 21.4. | Проведение городских массовых мероприятий, конкурсов и семинаров, курсов повышения квалификации по направлениям реализации молодежной политики | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Проведены День семьи, любви и верности, ряд мероприятий проведен в рамках Дня России, Дня города, Дня молодежи |  |
| 22.1 | Временное трудоустройство старших школьников и студентов (заработная плата и начисления, услуги банка) | Бюджет автономного округа | **151,00** | **149,61** | **-1,39** | **99,08** | В летний период 2014 года традиционно организована работа лагеря, труда и отдыха «К.Р.У.Т.О.», 3 смены по 20 человек. Всего – 60 человек. |  |
| 23.1 | Укрепление антитеррористической безопасности | Местный бюджет | **8,00** | **8,00** | **0,00** | **100,00** | Изготовление трехмерной модели объекта и изготовление обмерных планов в помещений АУ ГМЦ «Вектор М». |  |
| 23.2 | Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | В АУ ГМЦ «Вектор М» проведены мероприятия по недопущению проникновения гнуса в здание учреждения, проведен косметический ремонт в 4 кабинетах и коридоре. |  |
| 24.1 | Оказание муниципальных услуг учреждением молодежной политики (предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества) | Местный бюджет | **18419,45** | **18356,70** | **-62,75** | **99,66** | Средства освоены в полном объеме |  |
| 24.2 | Расходы на льготный проезд в отпуск в учреждениях молодежной политики | Местный бюджет | **536,00** | **535,88** | **-0,12** | **99,98** | Средства освоены в полном объеме |  |
| 24.3 | Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера общего и дополнительного образования | Местный бюджет | **102,40** | **102,35** | **-0,05** | **99,95** | Средства освоены в полном объеме |  |
| 24.4 | Расходы, связанные с ликвидацией АУ ЦСТиК "Альянс" | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого по подпрограмме II** |  | **27292,45** | **27227,28** | **-65,17** | **99,76** |  |  |
|  | Бюджет автономного округа | **482,00** | **480,06** | **-1,94** | **99,60** |  |  |
|  | Местный бюджет | **26810,45** | **26747,22** | **-63,23** | **99,76** |  |  |
| **Подпрограмма III. «Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе»** |
| 25.1 | Проведение встреч по проблемам трудоустройства и профориентации молодежи | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Регулярно 1-2 раза в квартал проведены групповые занятия, тренинги с молодыми людьми активно ищущими работу, нуждающимися в трудоустройстве |  |
| 25.2 | «Ярмарка вакансий рабочих мест» | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | «Ярмарка вакансий рабочих мест» проведена 16.05.2014. Приняли участие 191 чел. |  |
| 25.3 | «Ярмарка вакансий учебных мест» | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  «Ярмарка вакансий учебных мест» проведена 27-28.02.2014 года. Приняли участие 152 чел. |  |
| 25.4 | Трудоустройство молодежи (заработная плата с начислениями, мед. комиссия при трудоустройстве, услуги банка, канцелярские товары, картриджи, тонеры) | Местный бюджет | **5557,00** | **5556,27** | **-0,73** | **99,99** | Средства освоены в полном объеме |  |
| Бюджет автономного округа | **4683,16** | **4641,86** | **-41,30** | **99,12** |
| **Итого по подпрограмме III** |  | **10240,16** | **10198,13** | **-420,3** | **99,59** |  |  |
|  | Местный бюджет | **5557,00** | **5556,27** | **-0,73** | **99,99** |  |  |
|  | Бюджет автономного округа | **4683,16** | **4641,86** | **-41,30** | **99,12** |  |  |
| **Подпрограмма IV. «Организация деятельности в области образования и молодежной политики на территории города Радужный»** |
| 26.1 | Содержание аппарата управления образования и молодежной политики | Местный бюджет | **35765,60** | **35223,51** | **-10542,09** | **98,48** | Средства освоены в полном объеме |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **1353345,44** | **1342102,98** | **-11242,47** | **99,17** |  |  |
|  | Местный бюджет | **471470,15** | **460615,80** | **-10854,35** | **97,70** |  |  |
|  | Правительство Тюменской области | **677,13** | **677,10** | **-0,03** | **100,00** |  |  |
|  | Бюджет автономного округа | **881198,16** | **880810,08** | **-388,08** | **99,96** |  |  |