Приложение 1

 к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Управление муниципальными финансами в

муниципальном образовании город Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2016 году.

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2016 году в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| **Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Радужный»** |
| 1.1. | Основное мероприятие «Долгосрочное бюджетное планирование»  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Основной целью долгосрочного бюджетного планирования является определение финансовых возможностей, условий и предпосылок для достижения ключевых целей и результатов государственной политики, сформулированных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, других стратегических документах, указах Президента Российской Федерации и решениях Правительства Российской Федерации, при обеспечении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и повышении эффективности бюджетных расходов.  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование» | Местный бюджет | 25 740,00 | 25 391,72 | 348,28 | 98,65 | В целях качественной организации планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Радужный в течение 2016 года в рамках бюджетного законодательства разработано: 12 решений Думы города Радужный;21 постановление администрации города Радужный;7 распоряжений администрации города Радужный; 60 приказов комитета финансов администрации города Радужный. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере» | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.В целях осуществления контроля с бюджетными средствами участникам бюджетного процесса открываются и ведутся комитетом финансов лицевые счета в соответствие с приказом от 24.12.2010 г. № 24 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов». Операции производятся в рамках автоматического контроля с использованием программного продукта АС «Бюджет» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых расходов по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации и при наличии у участника бюджетного процесса денежного обязательства.2. Учет предоставления муниципальных гарантий, исполнение принципалом своих обязательств, платежей по муниципальным гарантиям осуществляется комитетом финансов. Учет и регистрация муниципальных гарантий осуществляется в муниципальной долговой книге города Радужный в соответствии с Порядком ведения муниципальной долговой книги, утвержденным Постановлением администрации города от 09.02.2012 №81 «Об утверждения состава информации и порядка ведения Муниципальной долговой книги муниципального образования города»3. В комитете финансов учитываются бюджетные обязательства, принимаемые в соответствии с муниципальными контрактами, иными договорами, заключенными с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствие с приказами комитета финансов от 12.04.2016 № 13 «Об утверждении порядка исполнения бюджета муниципального образования город Радужный по расходам» и производится контроль за включением учреждениями в единый реестр контрактов на общероссийском официальном сайте сведений о контрактах, которые являются обязательным условием проведения кассовых операций по лицевым счетам. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета города Радужный» | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Данное мероприятие направлено на своевременное финансирование непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Резервный фонд города Радужный на 2016 год предусмотрен в сумме 8 702,60 тыс. рублей. В результате внесенных изменений в бюджет города Радужный размер резервного фонда уменьшен, на конец отчетного периода составляет 0,00 тыс. рублей.  |  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 1** | **Местный бюджет** | **25 740,00** | **25 391,72** | **348,28** | **98,65** |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Радужный»** |
| 2.1. | Основное мероприятие «Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям» | Местный бюджет | 1 881,60 | 1 596,02 | 285,58 | 84,82 | Объем муниципального долга города Радужный за 2016 год в сравнении с 2015 годом сокращён на 97,4 %. Неисполненные в срок долговые обязательства отсутствуют. Снижение муниципального долга является положительной динамикой сокращения объема муниципального долга. В 2016 году был соблюден принцип безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств муниципального образования в полном объеме и в установленные сроки.В 2016 году расходы на обслуживание муниципального долга производились по двум направлениям:1) уплата процентов за пользование кредитом банка в рамках кредитной линии ПАО «Запсибкомбанк», открытой на основании муниципального контракта 0187300007816000027-0051859-02 от 13.04.2016 года.2) уплата процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленном из бюджета автономного округа на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного бюджета города Радужный по договору бюджетного кредита № 8/03-15 от 18.12.2015 года. |  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 2** | **Местный бюджет** | **1 881,60** | **1 596,02** | **285,58** | **84,82** |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Участие в формировании единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами»** |
| 3.1. | Основное мероприятие «Участие в формировании единого информационного пространства и осуществлении интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами» | Местный бюджет | 1 705,00 | 1 704,70 | 0,30 | 99,98 | 1.В рамках данного мероприятия для автоматизации деятельности финансового органа муниципального образования используется программный продукт АС «Бюджет» и АС «УРМ» реализующие различные варианты кассового обслуживания и схемы внутреннего и внешнего документооборота при казначейской системе исполнения бюджета. Эти программные модули входят в состав программного комплекса управления бюджетным процессом, обеспечивающего создание единого информационного пространства.2. Большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса. На официальном сайте администрации города Радужный (admrad.ru) в разделе «Финансы и бюджет» размещается информация о деятельности комитета финансов администрации города Радужный, информация об исполнении и плановых показателях бюджета города Радужный, нормативно-правовая информация. 3. Для привлечения большего количества граждан города Радужный к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей города, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе с аналогичным наименованием «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации города (admrad.ru), в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики города, с основными характеристиками бюджета города и результатами его исполнения. За 2016 год было размещено 8 документов, которые были просмотрены в общей сложности 1040 раз.4. Ежегодно город Радужный принимает участие во Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», обеспечив максимальный охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность в городе и привлечение авторитетных экспертов финансового сообщества для проведения уроков, лекций. В 2016 году количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности при плановом значении 624 человек составил 2170 человек, план перевыполнен. |  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 3** | **Местный бюджет** | **1 705,00** | **1 704,70** | **0,30** | **99,98** |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Местный бюджет** | **29 326,60** | **28 692,44** | **634,16** | **97,84** |  |  |