Приложение 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный на 2014-2020 годы» в 2015 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2014-2020 годы» в 2015 году, в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | | | | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | | | | | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,  тыс. руб. | Исполнено,  тыс. руб. | Отклонение, +/- | | Испол нение, % |
| **Задача 1. «Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1.1. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов физической культуры и спорта элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | | Местный бюджет | | 370,00 | | 369,95 | | 0,05 | 99,9% | АУ ДОД ДЮСШ «Факел» приобретено следующее оборудование на общую сумму 369,95 тыс. рублей:  -телефон регулировка громкости 2\*2,5 тыс.рублей=5 тыс. рублей  -мнемосхема 3\*20 тыс. рублей = 60 тыс. рублей  -наклейка информационная 8\*128 = 1,24 тыс. рублей  -информационно-тактильный знак (табличка) 18\*1,45 тыс. рублей=26, 1 тыс. рублей  -поручень опорный для раковины 3\*17,17 тыс. рублей = 51,51 тыс. рублей  -поручень откидной 3\*15,45 тыс. рублей = 45,135 тыс. рублей  -поручень прямой двух опорный 800мм 3\*1,19 тыс. рублей = 3,57 тыс. рублей  -сборные перила из нержавеющей полированной стали 16\*5,83 тыс. рублей = 93,28 тыс. рублей  - тактильный знак 10\*1,173 тыс. рублей = 11,73 тыс. рублей  -самоклеющийся угол 100\*0,49 тыс. рублей = 49 тыс. рублей  -резинополиуретановая плитка (м2) 30\*0,63 тыс. рублей = 18,9 тыс. рублей  -клей 1 уп\*4,7 тыс. рублей = 4,7 тыс. рублей. |  |
| 2. | 1.2. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | | Местный бюджет | | 709,30 | | 709,27 | | 0,03 | 100% | В отчетном году проведены мероприятия по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в Бюджетном учреждении культуры «Библиотечно – музейный центр» (Эколого-этнографический музей, центральная библиотека, филиалы библиотеки 2 и 3.  Для эколого – этнографического музея приобретено:  - таблички и указатели 33 шт.\*500=16,5 тысяч рублей;  - произведен монтаж кнопок вызова на сумму 5 тыс. рублей;  - приобретена ступенька – ход на сумму 160,0 тысяч рублей.  В Центральной библиотеке (6 мкр., д.18) приобретено:  - произведен монтаж кнопок вызова на сумму 5 тыс. рублей;  - таблички и указатель в количестве 19 шт. для центральной библиотеки, библиотеки филиал №2, библиотека филиал №3 (19\*500 = 9,5 тысяч рублей).  В библиотеке филиал №2 (3 мкр., д.1) произведен:  - монтаж кнопки вызова на сумму 5 тыс. рублей;  - выполнен монтаж пандуса на сумму 494,3 тысячи рублей.  В библиотеке филиала № 3 (1 мкр., д.46) произведен:  - монтаж кнопки вызова на сумму 5 тысяч рублей;  - приобретены тактильные таблички. |  |
| 3. | 1.3. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | | Местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | 0% | Утвержденная сума в размере 220 тысяч рублей, перераспределена в пользу первоочередных направлений. |  |
| 4 | 1.4. Проведение комплекса мероприятий (проектно-обследовательские работы по административному зданию по адресу г.Радужный 3 мкр., д.3) по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, взодных групп, обустройства территорий, подъездных путей, установки специализированного оборудования вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно двигательного аппарата. | | Местный бюджет | | 320,00 | | 319,99 | | 0,01 | 99,99% | Для здания администрации приобретено:  - мобильный лестничный подъемник гусеничного типа на сумму 218,9 тысяч рублей;  - тактильные знаки в количестве 2 штук на сумму 1,5 тысяч рублей;  - информационные наклейки в количестве 24 штук на сумму 4,06 тысяч рублей;  - противоскользящая наклейка «Желтая полоса» 46 погонных метров на сумму 1,66 тысяч рублей;  - индукционная система Исток М-2 (для слабослышащих) и кнопки вызова помощника с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия на сумму 70, 13 тысяч рублей.. |  |
|  | **Итого по задаче 1** | |  | | 1399,30 | | 1399,21 | | 0 | 99,99% |  |  |
| **Задача 2. «Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный** | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 2.1.Оснащение общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению, слуху | | Местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| 5. | 2.2.Оснащение образовательных учреждений города Радужный индивидуальной звуковой системой прослушивания музыкальных программ, нформационным терминалом и информационным киоском , для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха. | | Местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | 0% | Отсутствие финансирования |  |
|  | **ИТОГО по задаче 2.** | |  | | **0** | | **0** | | **0** | **0%** |  |  |
| **Итого всего по программе** | | | |  | **1399,3** | | **1399,21** | | **0** | **99,99%** |  | |

Приложение 2

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный

на 2014-2020 годы» в 2015 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2014-2020 годы» в 2015 году в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (показателей непосредственных результатов и показателей конечных результатов) | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено на 31.12. 2015 | | Отклонение, +/- | Исполнение, % | Проведённые мероприятия | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Показатели непосредственных результатов | | | | | | | | | |
| 1. | Количество доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 5 | 5 | | 0 | 100% | В показатель включено 5 объектов культуры по исполнению мероприятий в 2014-2015 годах:  -в АУК ДК "Нефтяник" в 2014 году выполнены все запланированные мероприятия по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения;  -в БУК "БМЦ" в 2015 году на 4 объектах выполнены все запланированные мероприятия по доступности объектов для инвалидов и МГН, в том числе на объектах:  - Эколого-этнографический музей;  - Центральная библиотека (6 мкр., д.18);  - филиал библиотеки №2 (3 мкр., д.1);  - филиал библиотеки №3 (1 мкр., д.46). | нет |
| 2 | Количество доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 2 | 2 | | 0 | 100% | В рамках финансирования комитета по физической культуре и спорта, количество доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец 2014 года составило 1 объект - АУ «Плавательный бассейн «Аган».  По результатам проведенного технического обследования объекта, с учетом специфики конструкции здания, расширение лестничных пролетов невозможно. Учитывая специфику сооружения, построенного в 1995 году, где не учитывались стандарты для маломобильных групп, все возможные мероприятия для доступности инвалидов на объекте проведены.  В 2015 году в АУ ДОД ДЮСШ «Факел» все запланированные мероприятия выполнены. | нет |
| 3 | Количество доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 4 | 3 | | 1 | 75% | В 2014 проведены мероприятия по доступности в МБОУ СОШ №5, БУ ДОУ №12 "Буратино", в АУ ГМЦ "Вектор М".  В МБОУ СОШ №6 частично проведены мероприятия по доступности.  В 2015 году - отсутствие финансирования. | В связи с тем, что в МБОУ СОШ №6 частично проведены мероприятия по доступности, в 2016 году в рамках финансирования продолжатся работы по доступности данного объекта. |
| 4 | Количество доступных объектов сферы услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (ед) | Ед. | 2 | 2 | | 0 | 100% | В ходе обследования зданий на доступность для инвалидов и МГН, на начало действия программы 1 объект из сферы услуг полностью доступен для инвалидов - МКУ "МФЦ".  В 2015 году запланированные мероприятия по доступности для инвалидов и МГН в здание администрации выполнены. |  |
| 5 | Количество оснащенных общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению и слуху | Ед. | 0 | 0 | | 0 | 0% |  | Отсутствие финансирования |
| 6 | Количество оснащенных образовательных учреждений города Радужный звуковой системой индивидуального прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском, для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха | Ед. | 1 | 1 | | 0 | 100% | В 2014 году в МБОУ СОШ №5 приобретен информационный терминал и информационный киоск для инвалидов и маломобильных групп населения.  В 2015 году финансирование не запланировано. | Финансирование не запланировано. |
| 2. Показатели конечных результатов | | | | | | | | | |
| 1 | Доля доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов | % | 62,5 | 62,5 | 0 | | 100% |  |  |
| 2 | Доля доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 40 | 40 | 0 | | 100% |  | нет |
| 3 | Доля доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 18,1 | 13,6 | 4,5 | | 75% |  | В связи с тем, что в МБОУ СОШ №6 частично проведены мероприятия по доступности, в 2016 году в рамках финансирования продолжатся работы по доступности |
| 4 | Доля доступных объектов сферы услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | % | 100 | 100 | 0 | | 100% |  | нет |
| 5 | Доля оснащенных общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению и слуху | % | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | Отсутствие финансирования |
| 6 | Доля образовательных учреждений города Радужный звуковой системой индивидуального прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском, для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха | % | 14,2 | 14,2 | 0 | | 100% |  | МБОУ СОШ №5 оснащен информационным терминалом и информационным киоском в 2014 году.  В 2015 году мероприятия не запланированы |

Приложение 3

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный

на 2014-2020 годы» в 2015 году

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

"Доступная среда в городе Радужный на 2014-2020 годы"

за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Комментарии** |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (К1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 100% |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (К2) | 0,3 | 2 | 0,6 | Из 12 показателей 2 показателя не принимаются в расчет (они имеют 0 значение), по 8 показателям степень достижения составила 100%, 2 показателя имеют степень достижения 75%. 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой. |
| Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы (K3) | 0,1 | 5 | 0,5 | дополнительные средства не привлечены в силу специфики муниципальной программы |
| Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K4) | 0,1 | 5 | 0,5 | Из 6 программных мероприятий, исключается из расчета 2 мероприятия, финансирование по данным мероприятиям не предусмотрено в отчетном году. Из 4 мероприятий исполнено 4, что составляет 100% |
|  |  |  | 4,1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Пояснения к оценке 4,1 - "Хорошо" | | | | |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году. При этом необходимо наличие обоснования продолжения финансирования. | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Специалист-эксперт отдела |  |  |  |  |
| экономического анализа и |  |  |  |  |
| прогнозирования |  |  |  |  |
| администрации города |  |  |  |  |
| Строкинова Наталия Викторовна (34668)25-885, |  |  |  |  |
| эл.почта: strokinovanv@admradugny.ru |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |