Приложение № 1

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2014-2020 годы» в 2015 году,**

**в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| **Подпрограмма I. «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан»** |
| 1. | 1.1. Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам к праздничным датам: Международный женский день и День защитника Отечества, День Победы, День города Радужный, День пожилых людей и День инвалидов | Местный бюджет | 7924,00 | 7890,70 | 33,3 | 99,6 % | - по распоряжению администрации города Радужный от 25.02.2015 №120р в связи с празднованием Дня защитников Отечества и Международного женского дня в сумме 2277,0 тыс. рублей;- по распоряжению администрации города Радужный от 09.04.2015 № 241р в связи с празднованием 69-ой годовщины Победы в сумме 2346,0 тыс. рублей.;- по распоряжению администрации города Радужный от 02.07.2015 № 479р, в связи с празднованием Дня города в сумме 2316,7 тыс. рублей;- по распоряжению администрации города Радужный от 12.08.2015 № 582р, в связи с празднованием Международного дня пожилых людей, Международного дня инвалидов в сумме 951,0 тыс.рублей.  | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер, обратившихся меньше запланированного |
| 2. | 1.2.Социальная помощь неработающим пенсионерам в виде возмещения расходов на проезд в городском общественном транспорте по единому социальному билету | Местный бюджет | 1199,90 | 1094,28 | 105,62 | 91,2% |  Проездным документом, обеспечивающим проезд неработающих пенсионеров в городском общественном транспорте, является проездной талон неработающего пенсионера. Талоны выдаются ежемесячно с 21 числа предшествующего месяца до 1 числа очередного месяца отделом работы с обращениями граждан и социальной политики управления общественных связей и административной реформы администрации города Радужный. На основании данного реестра и заключенного соглашения транспортной организации УП СА по ООГХ производится ежемесячное возмещение проезда неработающих пенсионеров на городском общественном транспорте из средств бюджета города. | Планировалось выдать 2727 проездных талонов. Фактически выдано 2 754 талона. Оплата за декабрь будет произведена в январе 2016 года |
| 3. | 1.3.Социальная помощь в виде компенсации расходов на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации и проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Радужного», и инвалиду 1 группы Иванову В.М. | Местный бюджет | 177,00 | 102,88 | 74,12 | 58,1% | Осуществляется в соответствии с приложением №3 к Решению Думы города от 31.01.2014 №435 «О наградах, почетных званиях города Радужный и «Книге почета города Радужный». На основании заявления Почетного гражданина по распоряжению от 09.09.2015 № 688р произведена компенсация расходов на санаторно-курортное лечение и оплата проезда. | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер, с заявлением в отчетном периоде за оказанием социальной помощи обратился 1 Почетный гражданин. |
| 4. | 1.4.Социальная помощь неработающим пенсионерам в виде возмещения расходов по выезду из местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Местный бюджет | 100,50 | 25,44 | 75,1 | 25,3% | Основание для выплаты – статья 1 и 35 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 №4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"; Решение Думы города от 18.06.20015 № 600 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты – Мансийском автономном округе - Югре, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Радужный»Произведена компенсация расходов по выезду из местности, приравненной к районам Крайнего Севера неработающему пенсионеру по распоряжению от 30.11.2015 №940р | Расходы осуществлены по факту, согласно поступившим заявлениям и подтверждающим документам от граждан. В отчетном периоде социальная помощь оказана 1 неработающему пенсионеру. |
| 5. | 1.5.Социальная помощь в виде возмещения расходов по перевозке инвалидов для проведения гемодиализа | Местный бюджет | 487,30 | 326,28 | 161,02 | 67% | Услуга по перевозке пассажиров, страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих программный гемодиализ в Окружной детской клинической больнице г. Нижневартовска, включает в себя неотъемлемые элементы: - сбор пассажиров в г. Радужный по их мету жительства и подвозу их в черте г. Нижневартовска к месту прохождения процедуры (окружная детская клиническая больница) до ближайшего пункта разрешенной парковки автомобильного транспорта;- ожидание в течение 5 часов 30 минут; - обратное возвращение пассажиров по месту жительства.  Услуга предоставляется транспортным средством, находящимся во владении Субъекта субсидирования, имеющим пассажирский салон вместимостью не менее 5 и более 13 пассажирских мест. Субъект субсидирования не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет в Ку "ДЕЗпоГХ" г. Радужный ежемесячный отчет по установленной форме, счет-фактуру и акт оказанных услуг, оформленный надлежащим образом, после чего учреждение производит оплату в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на очередной финансовый год и поступивших на счет учреждения.  |  |
| 6. | 1.6.Социальная помощь в виде возмещения вреда инвалиду 1 группы Иванову В.М. | Местный бюджет | 278,00 | 277,26 | 0,74 | 99,7% | Выплаты производятся ежемесячно в соответствии с постановлением администрации города Радужный от 19.01.2015 №27 |  |
| 7. | 1.7.Доплата к пенсии Почетным гражданам города Радужный | Местный бюджет | 1079,00 | 1037,52 | 41,48 | 96,2% | Назначение надбавки к пенсии в размере 50% государственной пенсии осуществляется в соответствии с приложением №3 к Решению Думы города от 31.01.2014 №435 «О наградах, почетных званиях города Радужный и «Книге почета города Радужный». Производится доплата к пенсии Почетным гражданам города, ежемесячно: по распоряжению от 02.10.2014 №892р; по постановлению от 06.06.2014 №1256, распоряжению от 16.03.2015 №167р, от 26.08.2015 №638р; по распоряжениям от 02.10.2014 №891р, от 25.02.2015 №122р; по распоряжению от 02.10.2014 №893р, распоряжению от 25.06.2015 № 459р;по распоряжениям от 28.08.2014 №758р, от 11.02.2015 №76р;от 28.08.2015 №646р;по распоряжению от 28.05.2015 № 373р;по распоряжению от 09.06.2015 №407р. | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 8 | 1.8.Социальная помощь неработающим инвалидам в виде подписки (доставки) на городское периодическое издание «Новости Радужного». | Местный бюджет | 72,00 | 71,72 | 0,28 | 99,6% | Оплата за подписку (доставку) выполнена по факту согласно заключенным договорам на 2015 год. | Оплачена подписка и доставка на периодические печатные издания на 1 и 2 полугодие 2015г маломобильным гражданам, передвигающимся в пределах квартиры – 119 человек. |
| 9 | 1.9.Льгота по оплате жилья и коммунальных услуг Почётным гражданам. | Местный бюджет | 121,00 | 116,73 | 4,27 | 96,5% | Осуществляется в соответствии с приложением №3 к Решению Думы города от 31.01.2014 № 435 «О наградах, почетных званиях города Радужный и «Книге почета города Радужный».  |  Произведена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг 4 Почетным гражданам города: по распоряжению от 18.08.2015 №594р; по распоряжению от 18.08.2015 №592р;по распоряжению от 18.08.2015 №593р,по распоряжению от 18.08.2015 № 591р |
| 10 | 1.10.Единовременная выплата (помощь),в случае смерти Почетного гражданина. | Местный бюджет | 20,00 | 0 | 20,00 | 0 | Осуществляется в соответствии с приложением №3 к Решению Думы города от 31.01.2014 № 435 «О наградах, почетных званиях города Радужный и «Книге почета города Радужный».  |  |
| 11 | Адресная социальная помощь ветеранам ВОВ. | Местный бюджет | 385,00 | 385,00 | 0 | 100% | Основание для выплаты –Постановление администрации города Радужный от 02.02.2015 № 267 « Об адресной социальной помощи отдельным категориям граждан». | Оказана адресная социальная помощь ветеранам ВОВ к праздничным датам:- по распоряжению от 23.04.2015 № 286 в связи с празднованием 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в сумме 240,5 тыс. руб. (107 человек) - по распоряжению от 18.05.2015 № 323р в связи празднованием Дня независимости России в сумме 144,5 тыс. руб |
|  | **ИТОГО по подпрограмме I.** |  | **11843,70** | **11327,81** | **515,89** | **95,6%** |  |  |
| **Подпрограмма II «Общегородские мероприятия для отдельных категорий граждан»** |
| 12 | 2.1.Социальная поддержка Радужнинской городской общественной организации, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Местный бюджет | **7,50** | **7,42** | **0,08** | **98,7%** | Оплачена подписка на периодические издания на 1 полугодие 2015г. |  |
| 13 | 2.2.Организация и проведение мероприятий, посвященных знаменательным и праздничным датам:- День пожилых людей;- День инвалидов;- День матери;- День семьи | Местный бюджет | **202,80** | **200,01** | **2,79** | **98,6%** | В мероприятие, посвященному Дню семьи приняли участие 10 человек; в мероприятие, посвященному Дню матери участие приняли 67 детей; на День пожилых людей присутствовало 230 человек; на День инвалидов приняли участие 35 детей и 50 человек взрослых. |  |
| 14 | 2.3. Организация и проведение новогодней ёлки главы города для детей из многодетных семей  | Местный бюджет |  **555,80** | **555,80** | **0** | **100%** | Данное мероприятие проведено в срок, подарки получили 1786 детей. |  |
| 15 | 2.4.Проведение новогодней встречи главы города с инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны | Местный бюджет | **54,80** | **54,74** | **0,06** | **99,9%** | Участие приняло 70 человек. |  |
| 16 | 2.5.Совет малочисленных народов Севера - Всемирный День коренных малочисленных народов Севера (День ворона)  | Местный бюджет | **26,30** | **26,30** | **0** | **100%** | В апреле месяце АУК ДК «Нефтяник» провёл -Всемирный День коренных малочисленных народов Севера. В мероприятии приняли участие 87 человек. |  |
| 17 | 2.6.Городской совет ветеранов боевых действий, в т.ч. День вывода советских войск из Афганистана и День защитников Отечества | Местный бюджет | **90,00** | **90,00** | **0** | **100%** | На данном мероприятии приняли участие 200 человек, из них 178 человек – участники боевых действий: Афганистан и Северо-Кавказский регион, семьи участников ВОВ 14 человек и 8 приглашенных лиц. |  |
| 18 | 2.7.День Победы | Местный бюджет | **133,30** | **133,20** | **0,1** | **100%** | Проведен фуршет на 60 человек, посвященный празднованию 70-ти - летию Победы в Великой отечественной войне для ветеранов, узников концлагерей. |  |
| 19 | 2.8.Городской фестиваль творчества детей-инвалидов «Мир для всех» | Местный бюджет | **30,00** | **30,00** | **0** | **100%** | АУК ЦНТ «Русь» проведено указанное мероприятие, в котором приняло участие 60 человек (дети-инвалиды).  |  |
| 20 | 2.9.Городская спартакиада инвалидов | Местный бюджет | **7,00** | **7,00** | **0** | **100%** |  «Городская спартакиада инвалидов» проведено в ноябре месяце, приобретены призы в сумме 7 тыс. рублей. В данном мероприятии приняло участие 70 человек.  |  |
|  | **Итого** **по подпрограмме II**  |  | **1107,50** | **1104,47** | **3,03** | **99,7%** |  |  |
| **Подпрограмма III. «Стимулирование жителей города к повышению качества жизни»** |
| 21 | 3.1. Частичная компенсация процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный, а также на оплату обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и на оплату медицинских услуг | **Местный бюджет** | **3794,20** | **3794,20** | **0** | **100%** | За 2015 год в рамках исполнения программы были предоставлены компенсации процентов по кредитам по 99 договорам в пределах бюджетных ассигнований. |  |
| **Подпрограмма IV «Преодоление социальной исключенности»** |
| 22 | 4.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Окружной бюджет | **19232,10** | **16137,28** | **3094,82** | **84%** | В 2015 году запланировано приобретение 13 квартир, фактически приобретено 14 квартир, в связи с необходимостью приобретения дополнительно 1 квартиры на одного ребенка, который признан нуждающимся, в связи с наступлением совершеннолетия 25.01.2015. Приобретение квартиры было произведено из сложившейся экономии бюджетных ассигнований в ходе проведения электронных аукционов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого всего по программе** |  | **35 977,50** | **32 363,76** | **3 613,74** | **90%** |  |

Приложение № 2

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Социальная поддержка жителей города Радужный

 на 2014 – 2020 годы» в 2015 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году,**

**в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей (показателей непосредственных результатов и показателей конечных результатов)** | **Ед. измерения** | **Плановое значение** | **Исполнено на 31.12.2015** | **Отклонение, +/-** | **Исполнение, %** | **Причины неисполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.Показатели непосредственных результатов** |
| 1.1 | Увеличение численности граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, обеспеченных мерой социальной поддержки в виде социальных выплат, чел. | Чел. | 3232 | 3228 | 4 | 100% | нет |
| 1.2 | Сохранение численности граждан льготной и иной категории, участвующих в культурно-досуговых и интеллектуальных мероприятиях, чел. | Чел. | 2734 | 2725 | 9 | 100% |  нет |
| 1.3.  | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ежегодно) | чел | 13 | 14 | -1 | 108% | В 2015 году запланировано приобретение 13 квартир, фактически приобретено 14 квартир, в связи с необходимостью приобретения дополнительно 1 квартиры на одного ребенка, который признан нуждающимся, в связи с наступлением совершеннолетия 25.01.2015. Приобретение квартиры было произведено из сложившейся экономии бюджетных ассигнований в ходе проведения электронных аукционов |
| 2. Показатели конечных результатов |
| 2.1 | Увеличение доли граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, обеспеченных мерой социальной поддержки в виде социальных выплат,% | % | 30 | 30 | 0 | 100 | нет |
| 2 | Сохранение доли охвата граждан льготной и иной категории, участвующих в культурно-досуговых и интеллектуальных мероприятиях, от общей численности населения, % | % | 6,3 | 6,3 | 0 | 100 | нет |
| 3 | Доля обеспеченности детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за отчетный период, в общей численности детей – сирот, состоящих на учете на получение жилого помещения не менее 100%. | % | 100 | 108 | -8 | 108 | В 2015 году запланировано приобретение 13 квартир, фактически приобретено 14 квартир, в связи с необходимостью приобретения дополнительно 1 квартиры на одного ребенка, который признан нуждающимся, в связи с наступлением совершеннолетия 25.01.2015. Приобретение квартиры было произведено из сложившейся экономии бюджетных ассигнований в ходе проведения электронных аукционов |

Приложение № 3

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Социальная поддержка жителей города Радужный

 на 2014 – 2020 годы» в 2015 году

**Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**"Социальная поддержка жителей города Радужный на 2014-2020 годы"**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Комментарии** |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (К1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 90 % (бюджет автономного округа план 19232,12 факт 16137,28 освоено 83,91%, местный бюджет план 16745,4 факт 16226,48 освоено 96,9%) Средства окружного бюджета направлены на мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В 2015 году запланировано приобретение 13 квартир, фактически приобретено 14 квартир, в связи с необходимостью приобретения дополнительной квартиры. Приобретение внеплановой квартиры произведено из сложившейся экономии бюджетных ассигнований в ходе проведения электронных аукционов. Мероприятие выполнено 100%. Исполнение программы с учетом корректировки по данному мероприятию составит 98,42% |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (К2) | 0,3 | 5 | 1,5 | 100% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой. |
| Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы (K3) | 0,1 | 5 | 0,5 | дополнительные средства привлечены |
| Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K4) | 0,1 | 5 | 0,5 | Из 22 мероприятий выполнено 21 мероприятие, что составляет 95% |
|  | 5 |  |

1. Пояснения к оценке 5 "Отлично"

2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году.

|  |
| --- |
| Исполнитель: Специалист-эксперт отдела |
| экономического анализа и  |
| прогнозирования  |
| администрации города |
| Строкинова Наталия Викторовна (34668)25-885, |
| эл.почта: strokinovanv@admradugny.ru |