Приложение

к решению Думы города

от 23.10.2015 № 11

**Информация**

**руководителей предприятий ЖКХ о подготовке**

 **к зимнему сезону 2015 – 2016 годов**

 1. Подготовка к отопительному сезону

 В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 13 февраля 2015 года №54-рп, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов в муниципальном образовании постановлением администрации города Радужный от 21 мая 2015 года № 904 утвержден План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Радужный к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов, с объемом финансирования 81,7 млн.рублей.

 Дополнительно на капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения (замена сетей) для подготовки к осенне-зимнему периоду в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» из бюджета округа выделены средства в сумме 9,2 млн. рублей и предусмотрена доля софинансирования местного бюджета – 0,48 млн. рублей.

 Общий объем средств на мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы с учетом дополнительного финансирования составил 91,4 млн. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 41,67 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 0,82 млн. рублей и средств предприятий 48,92 млн. рублей.

 По состоянию на 10.10.2015 в рамках намеченных мероприятий выполнены работы:

 - по подготовке жилого фонда – на 100% (224 жилых домов/ 711,219 тыс. м2);

 - по подготовке тепловых сетей – на 100% (138,064 км);

 - по подготовке газопроводов – на 100% (14,4 км);

 - по подготовке сетей водоснабжения – на 100% (146,16 км);

 - по подготовке канализационных сетей – на 100% (54,33 км);

 - по подготовке электрических сетей – на 100%. 412,5 км);

 - произведена замена ветхих сетей:

 а) 4,478 км тепловых сетей (100% от запланированных 4,478км);

 б) 2,4 км сетей водоснабжения (96% от запланированных 2,5 км);

 - произведен ремонт и ревизия технологического оборудования тепловых пунктов (11 ед.), водоочистных сооружений (1 ед.), канализационных насосных станций (8 ед.), канализационных очистных сооружения (1ед.)– на 100%.

 Кассовое исполнение мероприятий по подготовке к ОЗП на 10.10.2015 составляет 84,0% (из 91,4 млн. рублей оплачено 76,75 млн. рублей, в том числе:

 - бюджет округа – 27,3 млн. рублей.

 - бюджет города – 0,42млн. рублей.

 - средства предприятий – 49,03 млн. рублей.

 Освоение оставшихся средств местного и окружного бюджетов предусмотрено в октябре – ноябре месяце предприятиями УП «Горводоканал» города Радужный и УП «РТС» города Радужный. Денежные средства будут направлены на замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения на стальные трубы в ППУ изоляции с внутренним антикоррозийным покрытием со сроком службы более 30 лет.

 Во всех ресурсоснабжающих организациях создан запас материально- технических ресурсов в необходимых плановых объемах.

 УП «РТС» – 2,1 млн. рублей.

 УП «Горводоканал» – 0,9 млн. рублей.

 ОАО «РГЭС» – 0,9 млн. рублей.

 Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения города. Утверждена схема теплоснабжения и разработана электронная модель системы теплоснабжения города.

 Во всех ресурсоснабжающих предприятиях сформированы аварийно-восстановительные бригады, противоаварийные тренировки ведутся согласно графиков, согласованных с администрацией города.

 Для обеспечения надежности электроснабжения жизненно важных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения имеется 9 резервных электростанций, работоспособность которых проверяется в соответствии с утвержденным графиком.

 Проверка готовности к отопительному периоду предприятий проводилась в соответствии с Положением по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 №170, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103, постановлением администрации города Радужный от 31 июля 2015 года №554р «О проверке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов».

 Контроль за ходом подготовки и исполнения мероприятий по подготовке к зиме осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный путем ежедекадного мониторинга хода выполнения мероприятий и ежемесячной отчетности по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

 По предприятиям жилищно-коммунальной сферы – из 11 предприятий паспорта готовности оформлены на 11.

 Отопление на объекты социального назначения, здравоохранения и образования подано с 01.09.2015.

 Отопление на жилищный фонд подавалось в период с 06.09.2015 по 10.09.2015.

 В жилом фонде произведена регулировка, развоздушивание систем отопления.

 Службой Ростехнадзора проведена проверка готовности к отопительному периоду города Радужный (акт проверки готовности к отопительному периоду 02.10.2015 №58 – 025-А), выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов №№ 58- 014- П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_