Приложение

к решению Думы города

от 26.03.2015 № 568

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Социальная поддержка жителей**

**города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году**

Муниципальная программа города Радужный «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 18.11.2013 № 2377 (далее – муниципальная программа) и активно реализуется с 01.01.2014.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление общественных связей и административной реформы администрации города Радужный.

Соисполнители муниципальной программы:

- управление общественных связей и административной реформы администрации города Радужный;

- управление культуры и искусства администрации города Радужный;

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный;

- казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный.

Целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых социальных гарантий жителям города Радужный.

Запланированный общий объём средств, предусмотренный на реализацию мероприятий программы в 2014 году, составлял 18 569 тысяч рублей. За отчётный период в муниципальную программу пять раз вносились изменения и корректировки: постановлением администрации г. Радужный [от 30.04.2014 № 975](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/24206289-2809-4be7-9773-ef14492ab72b); постановлением администрации г. Радужный [от 25.08.2014 №1752](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/33bbaef2-f3be-47d7-8539-c91c5641dd92); постановлением администрации г. Радужный [от 17.11.2014 № 2357](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/a105f030-dc3d-4a69-b074-2fbba8b4d71b); постановлением администрации г. Радужный [от 18.12.2014 № 2638](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/a0b340ca-b938-47e7-a693-9f063c583230); постановлением администрации г. Радужный [от 26.12.2014 № 2709](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/c031c711-0cc1-4310-bbc8-ca4a79106b61). Основная цель данных корректировок – приведение муниципальной программы в соответствие с уточнёнными бюджетными ассигнованиями, сложившимися за счёт экономии по мероприятиям программы в пользу первоочередных направлений, по которым складывался недостаток бюджетных средств. В итоге по состоянию на 31 декабря 2014 года общий объём средств на реализацию мероприятий программы составил 17333,9тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 17069,06 тыс. рублей. Финансовое исполнение программы составило 98,5%. Снижение произошло по подпрограмме 1. «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан». В 2014 году планировалось охватить мерой социальной поддержки 3 360 человек, данный показатель внесён на основании проведения мониторинга за предыдущие 8 лет, где наблюдалось увеличение численности отдельных категорий граждан, желающих воспользоваться мерой социальной поддержки за счёт средств местного бюджета, в среднем на 200 – 300 человек ежегодно. За отчётный год увеличения не произошло, фактически мерами социальной поддержки воспользовалось 3 170 человек.

На снижение численности граждан, из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, обратившихся за мерами социальной поддержки, повлияло 3 фактора:

1. Выезд неработающих граждан и инвалидов на постоянное место жительство за пределы ХМАО. С 2013 года администрация города приобретает квартиры у населения города на расселение жителей мкр. Южный, данное обстоятельство решило проблему большинства пенсионеров нашего города в продаже жилья и переселения в благоприятные регионы России. Общее количество приобретённых квартир за 2013 – 2014 год составило 212.

2. Непрохождение ежегодной перерегистрации неработающих граждан и инвалидов, состоящих на учёте.

3. Естественная убыль населения города: в 2013 году умерли 182 человека, а в 2014 году – 243 человека.

Данный показатель повлиял на непосредственные и конечные результаты программы. Показатель непосредственного результата составил 94%. Показатель конечного результата составил 82%. Снижение значения данного показателя обусловлено снижением численности граждан, из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, обеспеченных мерой социальной поддержки в виде социальных выплат и увеличением фактической численности пенсионеров, состоящих на учете в ГУ-УПФ РФ в г. Радужный. Расчёт производился путём соотношения численности граждан, из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, получивших меры социальной поддержки, к численности пенсионеров, состоящих в реестре Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Радужный, за отчётный период, в процентном соотношении. В плановый расчёт было взято 8910 человек, состоящих в реестре ГУ-УПФР по состоянию на 2013 год. Согласно информации, предоставленной ГУ-УПФР в г. Радужный ХМАО – Югры в 2015 году, количество пенсионеров, состоящих в реестре по состоянию на 31.12.2014, – 10232 человек.

Достижение целевых показателей муниципальной программы приводятся в Приложении № 2 к информации.

Программа состоит из 3 подпрограмм.

Подпрограмма I. «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан». Задача подпрограммы I состоит в повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной поддержки.

Реализация мероприятий, включённых в подпрограмму I, несколько повышает уровень благосостояния пожилых жителей города Радужный, внесших свой вклад в развитие города, в т.ч. Почётных граждан. Неработающие пенсионеры, ранее работавшие в муниципальных учреждений города Радужный, смогут выехать из города к новому месту жительства, получив компенсацию расходов, понесённых в связи с выездом. Инвалиды, которые по состоянию здоровья не покидают пределы своего жилого помещения, по-прежнему смогут быть в курсе городских событий, получая городскую газету «Новости Радужного». Запланированная сумма на реализацию подпрограммы 1 на 2014 год составила 11092,5 тыс. рублей, фактический расход составил – 10835,94 тыс. рублей. Все мероприятия подпрограммы 1, реализуемые в рамках муниципальной программы, исполнены.

Подпрограмма 2 «Общегородские мероприятия для отдельных категорий граждан».

Задача данной подпрограммы в обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города с целью их социальной интеграции и повышения качества жизни. Реализация мероприятий, включённых в подпрограмму II, позволяет и далее привлекать и стимулировать участие пожилого населения в общественной жизни города. На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2014 год утверждена сумма в размере 1241,4 тыс. рублей, фактический расход составил 1 233,12 тыс. рублей.

Все мероприятия подпрограммы II, реализуемые в рамках муниципальной программы, исполнены.

Подпрограмма III. «Стимулирование жителей города к повышению качества жизни».Задача подпрограммы состоит в частичной компенсации процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный, а также на оплату обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и на оплату медицинских услуг. Реализация мероприятия подпрограммы III позволяет и далее исполнять администрации города Радужный, ранее взятые на себя обязательства по компенсации жителям города процентов по кредитам на приобретение жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг. За 2014 год в рамках исполнения программы были предоставлены компенсации процентов по кредитам по 117 договорам в пределах бюджетных ассигнований на 2014г. на сумму 5 млн. рублей. По состоянию на 31 декабря 2014 года осталось 99 действующих договоров.

Все мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, исполнены. Отчёт в части финансовых затрат отражён в Приложении № 1 к информации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_