Приложение

к решению Думы города

от 26.03.2015 № 569

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Доступная среда в городе Радужный**

**на 2014 – 2020 годы» в 2014 году**

Муниципальная программа города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 05.11.2013 № 2281 (далее – муниципальная программа) и активно реализуется с 01.01.2014.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление общественных связей и административной реформы администрации города Радужный.

Соисполнители муниципальной программы:

- комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный;

- управление культуры и искусства администрации города Радужный;

- управление образования и молодежной политики администрации города Радужный.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений социальной политики. Одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения является реабилитация и социальная интеграция инвалидов.

В целях взаимодействия муниципального образования городского округа город Радужный и Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы постановлением администрации города Радужный от 27.06.2013 №1279 была создана межведомственная комиссия по обследованию объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности города Радужный, для организации и обеспечения проведения обследований объектов на соответствие требованиям доступности для инвалидов, формировании паспортов доступности объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2013 – 2014 годах обследованы 37 муниципальных объектов, подведомственных структурным подразделениям администрации города Радужный, для объективной оценки состояния физической доступности и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.

По итогам паспортизации составлен перечень объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, планируемых к дообустройству, оснащению и адаптации.

Значительное количество объектов не имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, указателей с речевым сопровождением, световых и информационных табло, тактильных плиток, облегчающих прохождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания, что ограничивает их возможности для получения услуг.

Таким образом, обозначена цель муниципальной программы– **о**беспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

Для достижения цели настоящей программы в 2014 году частично решены следующие задачи:

1. Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный, путём увеличения количества доступных объектов физической культуры и спорта, культуры и искусства, образования, сферы услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный, что позволит расширить спектр оказываемых услуг, путём внедрения современных эффективных методов и технологий работы с инвалидами и, как следствие, повысить качество жизни данной категории граждан.

Запланированный общий объём средств, предусмотренный на реализацию мероприятий программы в 2014 году, составлял 1 681,5 тысяч рублей. За отчётный период в муниципальную программу четыре раза вносились изменения и корректировки: постановлением администрации г. Радужный [от 30.04.2014 № 976](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/24206289-2809-4be7-9773-ef14492ab72b); постановлением администрации г. Радужный от 22.09.2014 №1932; постановлением администрации г. Радужный [от 17.11.2014 № 2358](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/a105f030-dc3d-4a69-b074-2fbba8b4d71b); постановлением администрации г. Радужный [от 26.12.2014 № 2708](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/c031c711-0cc1-4310-bbc8-ca4a79106b61). Основная цель данных корректировок – приведение муниципальной программы в соответствие с уточнёнными бюджетными ассигнованиями, сложившимися за счёт экономии по мероприятиям программы в пользу первоочередных направлений, по которым складывался недостаток бюджетных средств. В итоге по состоянию на 31 декабря 2014 года общий объём средств на реализацию мероприятий программы составил 1 489,0тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 488,64 тыс. рублей. Финансовое исполнение программы составило 100%.

1. Комитету по физической культуре и спорту выделены денежные средства в размере 243,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 243,31 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 1.1 «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов физической культуры и спорта элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения» проведены следующие мероприятия по доступности объектов физической культуры и спорта:

- на обследование технического состояния с анализом планировки помещения в зданиях и определения возможности и рекомендации по способам обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в АУ Плавательный бассейн «Аган», АУ «Дворец спорта», АУ ДОД ДЮСШ» Факел», АУ СК «Сибирь», АУ СК «Юность» выделено 161,76 тыс. рублей;

- в АУ Плавательный бассейн «Аган» выполнены работы по обустройству стоянки для легкового автомобиля на сумму 10,96 тыс. рублей; поручни для обустройства санитарной комнаты на сумму 23, 62 тыс. рублей;

- АУ СК «Сибирь» приобретено: противоскользящий угол на ступени, тактильная плитка (резина), беспроводная система вызова помощи на сумму 25,130 тыс. рублей;

- АУ ДОД ДЮСШ «Факел» приобретено: информационные таблички, противоскользящий угол на ступени на сумму 10,24 тыс. рублей;

- АУ ОУ ДОД СДЮСШОР «Юность» выделено 11,6 тыс. рублей, на знак парковки для инвалидов, таблички, стенд, противоскользящий угол на ступени, рельефные ручки.

В рамках финансирования комитета по физической культуре и спорта, количество доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец 2014 года составил 1 объект – АУ «Плавательный бассейн «Аган».

По результатам проведенного технического обследования объекта, с учетом специфики конструкции здания, расширение лестничных пролетов невозможно. Учитывая специфику сооружения, построенного в 1995 году, где не учитывались стандарты для маломобильных групп, на данный момент все возможные мероприятия для доступности инвалидов и маломобильных групп населения на данном объекте проведены.

Показатель «Количество доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» на конец 2014 года составил 1 объект – АУ «ПБ Аган».

2. Управлению культуры и искусства выделены денежные средства в размере 150,81 тыс. рублей на мероприятие 1.2. «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению с нарушением функций опорно-двигательного аппарата».

Фактические расходы составили 150,66 тыс. рублей. На объектах культуры и искусства проведены следующие мероприятия по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения:

- ДК «Нефтяник» освоил денежные средства в размере 103,15 тыс. рублей, на изготовление визуальных средств информации и установку дверных блоков в мужском и женском туалете, на установку поручней на 2 этаж здания;

- для Бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-музейного центра» прошло финансирование в размере 47,51 тыс. рублей на проектно- сметные работы по устройству и монтажу пандуса. Данные работы и их финансирование запланировано на 2015 год.

Показатель «Количество доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения» на конец 2014 года составило 1 объект – ДК «Нефтяник», объект доступен полностью для всех категорий инвалидов.

По значениям показателей на 2014 год в плановое значение включены объекты АУК ДК "Нефтяник" и БУК "БМЦ". В связи с тем, что БУК "БМЦ" в 2014 году не успели по срокам произвести установку и монтаж пандуса, финансирование данного мероприятия запланировано на 2015 год. В связи с чем, по показателю непосредственного результата произошло отклонение 50%, при фактическом значении показателя 1 объект – ДК «Нефтяник».

3. Управлению образования и молодежной политики выделены денежные средства в размере 756,79 тыс. рублей, Фактические расходы на мероприятие 1.3. «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающих на креслах- колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, умственного развития» составили 756,67 тыс. рублей.

На объектах образования проведены следующие мероприятия по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения:

- в МБОУ СОШ №6 на выполнение проектно-сметных работ по устройству пандуса выделено 71, 41 тыс. рублей, приобретено: тактильная лента, краска для маркировки, тактильная пиктограмма, беспроводная система вызова помощи на сумму 69,1 тыс. рублей;

- для МБОУ СОШ №5 выделено 420,39 тыс. рублей на приобретение тактильной ленты, краски для маркировки, тактильной плитки, тактильной пиктограммы, табличек тактильных, тактильного стенда, поручней двухуровневых, оборудован сан. узел для инвалидов и маломобильных групп населения.

- в АУ ГМЦ «Вектор М» приобретена система вызова персонала, тактильная лента, спец. знаки, на стоянке установлена рельефная полоса для людей с ограниченными возможностями на сумму 128,2 тыс. рублей;

- БУ ДОУ №12 «Буратино» - приобретение расходных материалов и установки кнопки вызова на сумму 67,57 тыс. рублей.

Количество условно доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец 2014 года составило 3 объекта - МБОУ СОШ №5, БУ ДОУ №12 "Буратино", АУ ГМЦ «Вектор М». МБОУ СОШ №6 провели частично мероприятия по доступности, в связи с чем, по показателю непосредственного результата произошло отклонение 75%.

Мероприятие 2.1 «Количество оснащенных общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению и слуху» - на 2014 год финансирование запланировано не было.

На мероприятие 2.2 «Оснащение образовательных учреждений города Радужный звуковой системой индивидуального прослушивания музыкальных программ для инвалидов по слуху» управлению образования и молодежной политики выделены денежные средства в размере 338 тыс. рублей на приобретение информационного терминала и портативного стенда для МБОУ СОШ №5, фактические расходы составили 338 тыс. рублей.

Показатель «Количество оснащенных образовательных учреждений города Радужный звуковой системой индивидуального прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском, для инвалидов на креслах колясках, с нарушением зрения, слуха» составил 1 объект - МБОУ СОШ №5.

Реализация муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году, в части финансовых затрат составила 99,98%, что отражено в таблице 1.

Реализация муниципальной программы города Радужный в части достижения целевых показателей в 2014 году отражено в таблице 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 3,9 «Хорошо», отчёт по оценке эффективности отражен в таблице 3.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_