Приложение

к решению Думы города

от 29.09.2016 № 156

**Информация**

**руководителей предприятий ЖКХ о подготовке**

**к зимнему сезону 2016 – 2017 годов**

1. Подготовка к отопительному сезону

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2016 №112-рп, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов в муниципальном образовании постановлением администрации города Радужный от 12.04.2016 № 497 утвержден План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Радужный к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов, с объемом финансирования 62,5 млн. рублей.

В общем объеме финансирования работ по подготовке к зиме предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 29,9млн. рублей, направленные на капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения (замена сетей) для подготовки к осенне-зимнему периоду в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», средства местного бюджета – 1,6 млн. рублей и средства предприятий 31,0млн. рублей.

По состоянию на 01.09.2016 в рамках намеченных мероприятий выполнены работы:

- по подготовке жилого фонда – на 100% (219 жилых домов/ 714,72 тыс. м2);

- по подготовке тепловых сетей – на 98% (67,8 км из 69,5 км);

- по подготовке газопроводов – на 100% (14,2 км);

- по подготовке сетей водоснабжения – на 100% (146,2 км);

- по подготовке канализационных сетей – на 100% (54,33 км);

- по подготовке электрических сетей – на 100%. (417,2 км);

- произведена замена ветхих сетей:

- произведен ремонт и ревизия технологического оборудования тепловых пунктов (11 ед.), водоочистных сооружений (3 ед.), канализационных насосных станций (7 ед.), канализационных очистных сооружения (2 ед.)– на 100%.

По капитальному ремонту ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения (замена сетей) для подготовки к осенне-зимнему периоду за счет средств окружного и местного бюджета произведена замена:

-0,49 км тепловых сетей (78,5% от запланированных 0,624 км);

- 1,233 км сетей водоснабжения (88% от запланированных 1,4 км);

Кассовое исполнение мероприятий по подготовке к ОЗП на 01.09.2016 составляет 59% (из 62,5 млн. рублей оплачено 36,77 млн. рублей, в том числе:

- бюджет округа – 9,176 млн. рублей.

- бюджет города – 0,483млн. рублей.

- средства предприятий – 27,111 млн. рублей).

Освоение оставшихся средств местного и окружного бюджетов предусмотрено в октябре – ноябре месяце предприятиями УП «Горводоканал» города Радужный и УП «РТС» города Радужный. Денежные средства будут направлены на замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения на стальные трубы в ППУ изоляции с внутренним антикоррозийным покрытием (водоснабжение) со сроком службы более 30 лет.

Во всех ресурсоснабжающих организациях создан запас материально- технических ресурсов в необходимых плановых объемах:

УП «Радужныйтеплосеть» – 2,066 млн. рублей.

УП «Горводоканал» – 0,85 млн. рублей.

ОАО «РГЭС» – 0,923 млн. рублей.

Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения города. Утверждена схема теплоснабжения и разработана электронная модель системы теплоснабжения города. На данный момент на согласовании в структурных подразделениях администрации города находятся актуализированные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Радужный.

Во всех ресурсоснабжающих предприятиях сформированы аварийно-восстановительные бригады, противоаварийные тренировки ведутся согласно графикам, согласованных с администрацией города.

Для обеспечения надежности электроснабжения жизненно важных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения имеется 9 резервных электростанций, работоспособность которых проверяется в соответствии с утвержденным графиком.

Проверка готовности к отопительному периоду предприятий проводится в соответствии с Положением по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, распоряжением администрации города Радужный от 05.08.2016 № 740р «О проверке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов».

Контроль за ходом подготовки и исполнения мероприятий по подготовке к зиме осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный путем ежедекадного мониторинга хода выполнения мероприятий и ежемесячной отчетности по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

Срок проведения проверки готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов, согласно графику, по утвержденной программе, с оформлением актов и паспортов до 26.09.2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_