Приложение

 к решению Думы города

 от 31.03.2016 № 109

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **города Радужный «Социальная поддержка жителей**

 **города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году**

Муниципальная программа города Радужный «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 18.11.2013 № 2377 (далее – муниципальная программа) и активно реализуется с 01.01.2014.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление общественных связей и административной реформы администрации города Радужный.

 Соисполнители муниципальной программы:

 - управление общественных связей и административной реформы администрации города Радужный;

 - управление культуры и искусства администрации города Радужный;

 - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный;

 - казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный.

 Целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых социальных гарантий жителям города Радужный.

 Запланированный общий объём средств, предусмотренный на реализацию мероприятий программы в 2015 году, составил 37 332,1 тысяч рублей, в том числе из средств местного бюджета – 18 100,0 тысяч рублей, из средств окружного бюджета – 19232,1 тысяч рублей. За период действия муниципальной программы в программу девять раз вносились изменения и корректировки: постановлением администрации г. Радужный [от 30.04.2014 № 975](file:///C%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5C24206289-2809-4be7-9773-ef14492ab72b); постановлением администрации г. Радужный [от 25.08.2014 №1752](file:///C%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5C33bbaef2-f3be-47d7-8539-c91c5641dd92); постановлением администрации г. Радужный [от 17.11.2014 № 2357](file:///C%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5Ca105f030-dc3d-4a69-b074-2fbba8b4d71b); постановлением администрации г. Радужный [от 18.12.2014 № 2638](file:///C%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5Ca0b340ca-b938-47e7-a693-9f063c583230); постановлением администрации г. Радужный [от 26.12.2014 № 2709](file:///C%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CArm_Municipal%5C2.3.1.2%5CDocuments%5Cc031c711-0cc1-4310-bbc8-ca4a79106b61), постановлением администрации [от 26.05.2015 № 944](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/41e4e800-a6db-40bc-acbf-881c91a8b147), постановлением администрации [от 08.07.2015 № 1360](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/ea77f032-ecd5-47b9-b08e-c728dca8dabb), постановлением администрации [от 23.11.2015 № 2259](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/9dbfc292-2df6-4151-842b-fe2fa7a15f66), постановлением администрации [от 22.12.2015 № 2463](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/a7ed4717-f0f0-4e4d-a005-2c84c17b65a0).

 Основная цель корректировок в отчетном периоде – приведение муниципальной программы в соответствие с уточнёнными бюджетными ассигнованиями, сложившимися за счёт экономии по мероприятиям программы в пользу первоочередных направлений, по которым складывался недостаток бюджетных средств. В итоге по состоянию на 31 декабря 2015 года общий объём средств на реализацию мероприятий программы составил 35 977,5тысяч рублей, в том числе из средств местного бюджета – 16 745,4 тысяч рублей, в том числе из средств окружного бюджета – 19232,1 тысяч рублей. Фактическое исполнение составило 32 363, 8 тысяч рублей, в том числе исполнение по финансированию из средств местного бюджета – 16 226, 52 тысячи рублей (финансовое исполнение составило 96,9%), исполнение по финансированию из средств бюджета округа – 16137,28 тысяч рублей (финансовое исполнение составило 83,91%). Освоение средств в целом по программе составило 90%.

 Программа состоит из 4 подпрограмм.

Подпрограмма I. «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан». В целях реализации подпрограммы I, в 2015 году решалась задача «Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной поддержки».

 Реализация мероприятий, включённых в подпрограмму I, несколько повышает уровень благосостояния пожилых жителей города Радужный, внесших свой вклад в развитие города, в т.ч. Почётных граждан. Неработающие пенсионеры, ранее работавшие в муниципальных учреждений города Радужный, смогут выехать из города к новому месту жительства, получив компенсацию расходов, понесённых в связи с выездом. Инвалиды, которые по состоянию здоровья не покидают пределы своего жилого помещения, по-прежнему смогут быть в курсе городских событий, получая городскую газету «Новости Радужного». Утвержденная сумма на реализацию мероприятий муниципальной программы составила 12 892,5 тысяч рублей. Постановлением администрации города Радужный от 23.11.2015 № 2259 внесены изменения с целью перераспределения бюджетных ассигнований в размере 100 тысяч рублей в пользу управления культуры и искусства администрации города Радужный на подпрограмму II «Общегородские мероприятия для отдельных категорий граждан» на приобретение новогодних подарком детям из многодетных семей, постановлением администрации [от 22.12.2015 № 2463](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/a7ed4717-f0f0-4e4d-a005-2c84c17b65a0) с целью уменьшения финансирования программы исходя из сложившейся экономии по мероприятия подпрограммы I в размере 948, 8 тысяч рублей.

 Таким образом, на 31.12.2015 на реализацию мероприятий подпрограммы I утверждена сумма в размере 11 843,7 тыс. рублей, фактический расход составил – 11 327,86 тыс. рублей. Финансовое исполнение составило 95,6 %. Все мероприятия подпрограммы 1, реализуемые в рамках муниципальной программы, исполнены.

 В 2015 году планировалось охватить мерой социальной поддержки 3 270 человек (показатель на 2015 год рассчитан исходя из фактического значения показателя за 2014 год). Постановлением администрации [от 22.12.2015 № 2463](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/a7ed4717-f0f0-4e4d-a005-2c84c17b65a0) внесена корректировка непосредственных и конечных результатов показателя «Сохранение численности граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в том числе детей – инвалидов, обеспеченных мерами социальной поддержки в виде социальных выплат» и составило 3 232 человека. Фактически мерами социальной поддержки воспользовались – 3 228 человек, из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обратившихся за мерами социальной поддержки. Показатель непосредственного результата составил 100%. Показатель конечного результата составил 100%.

 Достижение целевых показателей муниципальной программы приводятся в Приложении № 2 к информации.

 Подпрограмма II «Общегородские мероприятия для отдельных категорий граждан». В целях реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году поставлена задача – обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города с целью их социальной интеграции и повышения качества жизни.

 Реализация мероприятий, включённых в подпрограмму II, позволяет и далее привлекать и стимулировать участие пожилого населения, людей с ограниченными возможностями в общественной жизни города.

 На реализацию мероприятий подпрограммы II на 2015 год утверждена сумма в размере 1007, 5 тысяч рублей, постановлением администрации города Радужный от 23.11.2015 № 2259 внесены изменения с целью перераспределения бюджетных ассигнований в размере 100 тысяч на приобретение новогодних подарком детям из многодетных семей. На 31.12.2015 сумма, утвержденная бюджетом, составила 1107,5 тысяч рублей, фактический расход составил 1 104,46 тысяч рублей или 99,7%.

 Все мероприятия подпрограммы II, реализуемые в рамках муниципальной программы, исполнены.

 В общегородских мероприятиях планировалось участие 2734 человека из числа граждан льготной и иной категории, участвующих в культурно-досуговых и интеллектуальных мероприятиях. Фактически приняло участие 2725 человек.

 Целевой показатель муниципальной программы отражен в Приложении № 2 к информации.

 Подпрограмма III. «Стимулирование жителей города к повышению качества жизни».Задача подпрограммы состоит в выплате частичной компенсации процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный, а также на оплату обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и на оплату медицинских услуг. Реализация мероприятия подпрограммы III позволяет и далее исполнять администрации города Радужный ранее взятые на себя обязательства по компенсации жителям города процентов по кредитам на приобретение жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг.

 На 2015 год на данные цели утверждена сумма в размере 4 200 тысяч рублей. Постановлением администрации [от 23.11.2015 № 2259](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/9dbfc292-2df6-4151-842b-fe2fa7a15f66) утвержденная сумма финансирования уменьшена на 405, 8 тысяч рублей и составила 3794,2 тысячи рублей. Уменьшение произошло, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в пользу первоочередных направлений. За 2015 год в рамках исполнения мероприятия были предоставлены компенсации процентов по кредитам по 99 договорам в пределах бюджетных ассигнований на 2015 год на сумму 3 794, 2 тысячи рублей. По состоянию на 31 декабря 2015 года осталось 80 действующих договоров.

 Подпрограмма IV. «Преодоление социальной исключённости». Задача подпрограммы IV заключается в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данное мероприятие финансируется за счет средств бюджета автономного округа, в 2015 году субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам составила 19232,1 тысяч рублей, Фактическое исполнение составило 16137,3 тыс. руб.

 В 2015 году запланировано приобретение 13 квартир, фактически приобретено 14 квартир, в связи с необходимостью приобретения дополнительно 1 квартиры на одного ребенка, который признан нуждающимся, в связи с наступлением совершеннолетия 25.01.2015. Приобретение квартиры было произведено из сложившейся экономии бюджетных ассигнований в ходе проведения электронных аукционов. Мероприятие выполнено 100%. Исполнение программы с учетом корректировки по данному мероприятию составит 98,42 %.

 Все мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, исполнены. Отчёт в части финансовых затрат отражён в Приложении № 1 к информации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_