Приложение

 к решению Думы города

 от 31.03.2016 № 110

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **города Радужный «Доступная среда в городе Радужный**

 **на 2014 – 2020 годы» в 2015 году**

Муниципальная программа города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 05.11.2013 № 2281 (далее – муниципальная программа) и активно реализуется с 01.01.2014.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление общественных связей и административной реформы администрации города Радужный.

 Соисполнители муниципальной программы:

 - комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный;

 - управление культуры и искусства администрации города Радужный;

 - управление образования и молодежной политики администрации города Радужный;

 - муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный».

 Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений социальной политики муниципального образования городской округ город Радужный. Современное состояние уровня доступности объектов социальной инфраструктуры требует выполнения решений приоритетных общегосударственных конкретных задач, практических мер, направленных на повышение уровня доступности первоочередных, наиболее значимых для лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, В 2013 – 2014 годах обследованы 37 муниципальных объектов, подведомственных структурным подразделениям администрации города Радужный, для объективной оценки состояния физической доступности и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.

 По итогам обследования и паспортизации составлен перечень объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, планируемых к дообустройству, оснащению и адаптации.

 Значительное количество объектов не имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, указателей с речевым сопровождением, световых и информационных табло, тактильных плиток, облегчающих прохождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания, что ограничивает их возможности для получения услуг.

 Таким образом, обозначена цель муниципальной программы **-**обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

 Для достижения цели настоящей программы в 2015 году частично решена следующая задача:

 1. Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный, путём увеличения количества доступных объектов физической культуры и спорта, культуры и искусства, образования, сферы услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Запланированный общий объём средств, предусмотренный на реализацию мероприятий программы в 2015 году, составлял 1 450,0 тысяч рублей. За период действия муниципальной программы в программу семь раз вносились изменения и корректировки:

 - постановлением администрации [от 30.04.2014 № 976](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/24206289-2809-4be7-9773-ef14492ab72b);

 - постановлением администрации от 22.09.2014 №1932;

 - постановлением администрации [от 17.11.2014 № 2358](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/a105f030-dc3d-4a69-b074-2fbba8b4d71b);

 - постановлением администрации [от 26.12.2014 № 2708](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/c031c711-0cc1-4310-bbc8-ca4a79106b61);

 - постановлением администрации [от 21.04.2015 № 655;](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/0bd4c326-8bf7-49f2-90c7-8d6904899e6d%22%20%5Co%20%22%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2021.04.2015%200%3A00%3A00%20%E2%84%96655%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%2005.11.2013%20%E2%84%96%202281%20%5C%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%5C%C2%AB%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202014%20%E2%80%93%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%5C%C2%BB)

 - постановлением администрации [от 08.07.2015 № 1359](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/14c7b50e-8ee3-45b4-9ba7-13937c4bdcb6);

 - постановлением администрации [от 22.12.2015 № 2461](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/cd8fd11e-f889-4ea1-9e42-77ecb2321b23).

 Основная цель данных корректировок в отчетном периоде – приведение муниципальной программы в соответствие с уточнёнными бюджетными ассигнованиями, сложившимися за счёт экономии по мероприятиям программы в пользу первоочередных направлений, по которым складывался недостаток бюджетных средств и перераспределение бюджетных ассигнований в пользу первоочередных направлений. В итоге по состоянию на 31 декабря 2015 года общий объём средств на реализацию мероприятий программы составил 1 399,3 тысячи рублей. Фактическое исполнение составило 1 399,3 тысячи рублей. Финансовое исполнение программы составило 100%.

 1. Комитету по физической культуре и спорту выделены денежные средства в размере 370 тысяч рублей. Фактические расходы составили 369,95 тысяч рублей.

 В рамках мероприятия 1.1 «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов физической культуры и спорта элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения» проведены следующие мероприятия по доступности объекта физической культуры и спорта АУ ДОД ДЮСШ «Факел» приобретено следующее оборудование на общую сумму 369,95 тысяч рублей:

 - мнемосхема и телефон регулировка громкости на сумму 65,00 тысяч рублей;

 - плитка тактильная на сумму 23,60 тысяч рублей;

 - информационно - тактильные знаки, круг желтый на сумму 38,85 тысяч рублей;

 - поручень опорный для раковины, поручень откидной, поручень прямой двух опорный на сумму 100,22 тысячи рублей;

 - сборные перила из нержавеющей полированной стали на сумму 93,28 тысячи рублей;

 - самоклеющийся угол на сумму 49,00 тысяч рублей.

 В рамках финансирования комитета по физической культуре и спорта, количество доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец 2015 года составило 2 объекта, в том числе по проведенным мероприятиям в 2014 году – АУ «Плавательный бассейн «Аган», в 2015 году – АУ ДОД ДЮСШ «Факел».

 Показатель «Количество доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» на конец 2015 года составил 2 объект – АУ «ПБ Аган», АУ ДОД ДЮСШ «Факел».

 2. Управлению культуры и искусства выделены денежные средства в размере 760,0 тысяч рублей на мероприятие 1.2. «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению с нарушением функций опорно-двигательного аппарата». В конце отчетного года по сложившейся экономии в размере 50,7 тысяч рублей в программу внесены изменения (постановлением администрации [от 22.12.2015 № 2461](../Local%20Settings/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/Documents/cd8fd11e-f889-4ea1-9e42-77ecb2321b23)). Объем средств на реализацию вышеуказанного мероприятия составил 709,3 тысячи рублей.

 Фактические расходы составили 709, 27 тысячи рублей. На объектах культуры и искусства проведены следующие мероприятия по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения:

 За 2015 год обустроены и проведены мероприятия по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в бюджетном учреждении культуры «Библиотечно-музейный центр» (Эколого-этнографический музей, центральная библиотека, филиалы библиотеки 2 и 3). За отчетный период для объектов культуры приобретено:

 - произведен монтаж кнопок вызова в эколого-этнографический музей, в Центральной библиотеке (6 мкр., д.18), библиотеке филиала №2 (3 мкр., д.1), в библиотеке филиала № 3 (1 мкр., д.46) на сумму 20 тысяч рублей;

 - ступенька – ход для эколого-этнографического музея на сумму 160,0 тысяч рублей.

 - таблички и указатели на сумму 35,0 тысяч рублей.

 - выполнен монтаж пандуса в детской библиотеке (филиал № 2) на сумму 494,27 тысячи рублей.

 3. Управлению образования и молодежной политики на реализацию мероприятия в 2015 году, выделены денежные средства в размере 220,0 тысяч рублей.

 На основании решения межведомственной комиссии по обследованию объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности города Радужный от 15.05.2015 № 01, постановлением администрации города Радужный от 08.07.2015 №1359 внесены изменения в части перераспределения бюджетных ассигнований на мероприятие 1.4. в размере 220 тысяч рублей, для приобретения мобильного лестничного подъемника гусеничного типа, в целях обеспечения доступа инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на избирательные участки города, в связи с проведением выборов в 2015 году (рекомендации п 1.4. протокола заседания Совета по делам инвалидов при Губернаторе ХМАО – Югры от 05.02.2015 №1 «Оборудовать и адаптировать избирательные участки, расположенные на вторых этажах зданий, посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней для реализации избирательных прав инвалидов», а так же в целях обеспечения доступности инвалидов на городскую сцену, находящуюся на «Площади Дружбы народов», в связи с проведением общегородских мероприятий, запланированных в 2015 году, а именно празднованием юбилейной даты Дня города на «Площади Дружбы народов», которая находится в городском парке культуры и отдыха.

 Таким образом, объем средств на реализацию данного мероприятия составил 0 рублей.

 Показатель доступности объектов образования на конец 2015 года составил 3 объекта (по количеству дооборудованных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2014 году МБОУ СОШ №5, БУ ДОУ №12 "Буратино", АУ ГМЦ «Вектор М»). МБОУ СОШ № 6 в 2014 году провели частично мероприятия по доступности, в связи с чем, по показателю непосредственного результата произошло отклонение 75%.

 4. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» на мероприятие 1.4. «Проведение комплекса мероприятий (проектно-обследовательские работы по Административному зданию по адресу г. Радужный микрорайон 3 дом 3) по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, подъездных путей, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата», утверждена сумма в размере 320 тысяч рублей. Бюджетные ассигнования реализованы в полном объеме. Для здания администрации в 2015 году приобретено:

 - мобильный лестничный гусеничный подъемник – 218,90 тысяч рублей,

 - информационная индукционная система: настенная индукционная панель с плеером ("Исток"М2), обеспечивающая передачу звукового сигнала, записанного на внешний носитель, или с другого источника звукового сигнала на слуховые аппараты пользователей 70,14 тысяч рублей;

 - наклейки информационные, противоскользящие и тактильный знак – 30,95 тысяч рублей.

 Таким образом, за период действия программы 2014 – 2015 годы проведены мероприятия по доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения на 11 объектах, в том числе:

 - 2 объекта спорта (Автономное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Факел»; Автономное учреждение «Плавательный бассейн «Аган»);

 - 5 объектов культуры (Автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Нефтяник», бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-музейный центр», библиотека-филиал № 2 бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-музейный центр», библиотека-филиал № 3 бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-музейный центр», эколого-этнографический музей бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-музейный центр»);

 - 3 объекта образования (Бюджетное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 12 «Буратино», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 – «Школа здоровья и развития», автономное учреждение «Городской молодежный центр «Вектор М»).

 - 1 объект из категории сферы услуг (администрация города Радужный 3 мкр., д.3.

 На мероприятие 2.1 «Количество оснащенных общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению и слуху» – на 2015 год финансирование запланировано не было.

 По мероприятию 2.2 «Оснащение образовательных учреждений города Радужный звуковой системой индивидуального прослушивания музыкальных программ для инвалидов по слуху» – на 2015 год финансирование не запланировано.

 Показатель «Количество оснащенных образовательных учреждений города Радужный звуковой системой индивидуального прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском, для инвалидов на креслах колясках, с нарушением зрения, слуха» составил 1 объект - МБОУ СОШ №5.

 Реализация муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году, в части финансовых затрат составила 100%, что отражено в таблице 1.

 Реализация муниципальной программы города Радужный в части достижения целевых показателей в 2015 году отражено в таблице 2.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 4.1 «Хорошо», отчёт по оценке эффективности отражен в таблице 3.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_