Приложение

 к решению Думы города

 от 29.06.2017 № 259

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный на 2016-2020 годы» в 2016 году**

Муниципальная программа города Радужный «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 15.10.2013 № 2119.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный на 2016 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) определен комитет финансов администрации города Радужный (далее – комитет финансов, Комитет). Соисполнителями муниципальной программы являются администрация города Радужный и управление образования и молодежной политики администрации города Радужный.

 Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Радужный.

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках трех подпрограмм:

 I. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Радужный.

 II. Управление муниципальным долгом города Радужный.

 III. Участие в формировании единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами.

 Кассовое исполнение по муниципальной программе в 2016 году составило 28 692,44 тыс. рублей, или 97,84% к уточненным годовым плановым назначениям.

 Наибольший удельный вес – 88,50% в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы I «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Радужный» с исполнением 25 391,72 тыс. рублей, или 98,65% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.

 На реализацию подпрограммы II «Управление муниципальным долгом города Радужный» направлено 1 596,02 тыс. рублей, что составляет 84,82% к уточненному плану на год.

 По подпрограмме III «Участие в формировании единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами» исполнение составило 1 704,70 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану на год.

 Объем финансовых затрат на мероприятия, показатели непосредственных результатов выполнения целевых показателей представлены в приложениях 1, 2 к настоящей информации.

***Решение задачи 1* «Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования город Радужный»** осуществляется посредством реализации следующих основных мероприятий **подпрограммы I «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Радужный»:**

 **Основное мероприятие 1 «Долгосрочное бюджетное планирование»**

 Данное основное мероприятие планируется к решению посредством реализации программных мероприятий по разработке бюджетного прогноза на долгосрочный период и его совершенствование.

 В 2016 году был разработан проект об утверждении Порядка разработки, утверждения бюджетного прогноза города Радужный на долгосрочный период (далее – Порядок). Порядок утвержден постановлением администрации города Радужный от 21.06.2016 №880 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения бюджетного прогноза города Радужный на долгосрочный период».

 В условиях отсутствия Прогноза Социально-экономического развития Российской Федерации, скорректированного прогноза социально-экономического развития города Радужный на период до 2030 года, Бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период представление проекта Бюджетного прогноза города Радужный на долгосрочный период вместе с проектом решения о бюджете города Радужный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не осуществлялось.

 **Основное мероприятие 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование»** осуществлялось посредством реализации следующих программных мероприятий:

 **1). Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.**

В части нормативно правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений в пределах установленных полномочий с учетом изменений бюджетного законодательства разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений муниципального образования осуществлялось в целях соблюдения норм бюджетного законодательства и способствовала качественной организации планирования и исполнения бюджета города, в том числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса.

 В течение 2016 года в рамках бюджетного законодательства были разработаны и утверждены необходимые правовые акты, приказы комитета финансов.

 **2). Организация планирования, исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета города.** Результатом реализации данного мероприятия является:

 *2.1. Принятие в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет города Радужный на очередной финансовый год и на плановый период.*

 Проект решения Думы города «О бюджете города Радужный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект бюджета) разработан на основе основных показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Радужный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики города Радужный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

 Разработка проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялась в соответствии с постановлением администрации города Радужный от 24.06.2015 №1203 «О порядке составления проекта решения о бюджете города Радужный на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями), приказом комитета финансов администрации города Радужный от 28.07.2014 №19 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города Радужный на очередной финансовый год и на плановый период».

 В результате проведенной работы сформирован проект решения Думы города Радужный «О бюджете города Радужный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Радужный от 18.06.2015 №594 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Радужный».

 Бюджет города Радужный принят и утвержден решением Думы города Радужный от 08.12.2016 №179 «О бюджете города Радужный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

 Доходы бюджета города Радужный утверждены на 2017 год в сумме 2 599 675,9 тыс. рублей, или с ростом относительно 2016 года на 0,5%, на 2018 год в сумме 2 464 240,8 тыс. рублей, или со снижением относительно 2017 года на 5,2%, на 2019 год в сумме 2 424 558,2 тыс. рублей, или со снижением относительно 2018 года на 1,6%.

 Расходы бюджета города на 2017 год составят 2 654 675,9 тыс. рублей, или с ростом на 0,5 % к первоначально утвержденным плановым назначениям на 2016 год. На плановый 2018 год расходы бюджета спрогнозированы в сумме 2 530 740,8 тыс. рублей, что составляет 95,3% к 2017 году, на плановый 2019 год – в сумме 2 492 258,2 тыс. рублей, что составляет 98,5% к плановому 2018 году.

 Бюджет города Радужный на предстоящий трехлетний период спрогнозирован с дефицитом: на 2017 год в сумме 55 000,0 тыс. рублей, или на 8,38%; на 2018 год в сумме 66 500,0 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 67 700,0 тыс. рублей.

 Основным источником финансирования дефицита бюджета города является привлечение кредитов кредитных организаций.

 Бюджет города Радужный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован в программном формате. В 2017 – 2019 годах будут действовать 22 муниципальные программы.

 Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2017 году планируется в размере 95,65 %, в 2018 году – 94,06%, в 2019 году – 92,53%.

 В отношении расходов, политика бюджета города Радужный направлена на исполнение социальных обязательств и концентрацию ресурсов на ключевых социально-значимых расходов.

 *2.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета города Радужный, предполагающее организацию исполнения бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.*

 Организация исполнения бюджета муниципального образования город Радужный в 2016 году осуществлялась в соответствии с решением Думы города от 18.12.2015 № 51 «О бюджете муниципального образования город Радужный на 2016 год» (далее – решение о бюджете города на 2016 год), сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Радужный на 2016 год и кассовым планом.

 В целях реализации решения о бюджете города на2016 год комитетом финансов администрации города Радужный во взаимодействии с главными администраторами доходов и главными распорядителями средств бюджета города был разработан план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга, утвержденный постановлением администрации города от 25.01.2016 № 80 «О мерах по реализации решения Думы города Радужный «О бюджете муниципального образования город Радужный на 2016 год» (далее – План мероприятий).

 Мониторинг выполнения Плана мероприятий осуществлялся ежеквартально, с предоставлением информации в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный.

 Составление и ведение сводной бюджетной росписи расходов бюджета города Радужный на 2016 год (далее – сводная бюджетная роспись) осуществлялась в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города (главных администраторов источников финансирования бюджета города), утвержденным приказом комитета финансов администрации города Радужный от 14.12.2015 № 33.

 С целью управления средствами на едином счете бюджета города Радужный в соответствии с приказом комитета финансов от 18.12.2015 № 36 «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Радужный в текущем финансовом году» был составлен кассовый план исполнения бюджета муниципального образования на 2016 год. Сформированы сводные сведения о помесячном распределении поступлений доходов в бюджет города, составлен сводный прогноз кассовых выплат по расходам бюджета города и сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города.

 В течение 2016 года проводилась корректировка кассового плана, с учетом уточнения параметров бюджета города за отчетный период.

 Исполнение бюджета города Радужный осуществлялось на основе единства кассы, подведомственности расходов в соответствии с утвержденным Комитетом порядком открытия и ведения лицевых счетов, утвержденным приказом комитета финансов от 24.12.2010 № 24 «О порядке открытия и ведения лицевых счетов комитетом финансов администрации города Радужный».

 Санкционирование расходов бюджета города, регистрация, учет и исполнение бюджетных обязательств по муниципальным контрактам (договорам) главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Радужный обеспечивалось главными распорядителями, получателями средств бюджета города, в соответствии с приказом Комитета финансов от 12.04.2016 № 13 «Об утверждении порядка исполнения бюджета муниципального образования город Радужный по расходам».

 *Краткая характеристика исполнения бюджета города Радужный за 2016 год.*

 Исполнение по доходам за 2016 год в бюджет города Радужный составило 2 960 774,80 тыс. рублей, или 100 % к уточненному плану на год.

 В том числе:

 - налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 706 550,45 тыс. рублей, или 101,57 % к плановым назначениям. Из поступивших доходов налоговые составляют – 581 047,64 тыс. рублей, неналоговые – 125 502,81 тыс. рублей;

 - по безвозмездным поступлениям исполнение составило 2 254 224,35 тыс. рублей, или 99,51 % к плановым назначениям.

 Темп роста доходов с учетом безвозмездных поступлений к объемам поступлений аналогичного периода 2015 года составил 103,96 %.

 Первоначально утвержденные плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Радужный (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) на 2016 год утверждены в сумме 686 916,30 тыс. рублей, в том числе:

 - налоговые доходы 557 635,10 тыс. рублей;

 - неналоговые доходы без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба 129 281,20 тыс. рублей.

 Фактическое исполнение данных показателей составило 698 562,78 тыс. рублей, в том числе:

 - налоговые доходы 581 047,64 тыс. рублей;

 - неналоговые доходы без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба 117 515,14 тыс. рублей.

 Исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) планировалось не менее 95 %. Фактическое значение показателя составило 102%. Превышение значения целевого показателя характеризуется положительной динамикой.

 Расходы бюджета города Радужный за 2016 год исполнены в сумме 3 040 340,29 тыс. рублей, или 98,60% к уточненному плану на год.

 Расходы бюджета города в отчетном периоде имеют программную структуру, основу которой составляют 19 муниципальных программ и 3 ведомственных целевых программ. На реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ в отчетном периоде было направлено 2 953 348,82 тыс. рублей, что составляет 98,60% к уточненному плану на год. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 97,14% к общему объему исполненных расходов.

 Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета города в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ в общих расходах бюджета муниципального образования, сложилась в размере 97,7%, при запланированном показателе 97%.

 Непрограммные расходы исполнены в сумме 86 991,47 тыс. рублей, или 98,63% к уточненному плану на год.

 Бюджет муниципального образования город Радужный за 2016 год исполнен с дефицитом в сумме 79 565,49 тыс. рублей.

 *2.3. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета города, позволяющее оценить степень выполнения расходных обязательств муниципального образования, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений*

 В 2016 году проводилась работа по составлению годового отчета об исполнении бюджета города Радужный за 2015 год.

 В рамках проведенной работы, проверена годовая отчетность семи главных распорядителей бюджетных средств города Радужный, бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

 Бюджетная отчетность об исполнении бюджета города Радужный за 2015 год составлена в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями) и от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

 Отчет утвержден решением Думы города Радужный от 26.05.2016 №130 «Об исполнении бюджета муниципального образования город Радужный за 2015 год».

 Ежеквартально в 2016 году в Думу города Радужный и Счетную палату города Радужный комитетом финансов администрации города Радужный предоставлялись утвержденные администрацией города Радужный отчеты об исполнении бюджета города Радужный за отчетный квартал с приложением пояснительной записки.

 В 2016 году ежемесячно и ежеквартально формировалась консолидированная отчетность об исполнении бюджета города Радужный, сводная отчетность бюджетных и автономных учреждений, на основании представленной и проверенной отчетности главных администраторов бюджета и своевременно направлялась в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Отчетность размещалась на официальном сайте администрации города Радужный ежемесячно.

 Доля главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные комитетом финансов, составила 100 %.

 **3). Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств города, главными администраторами доходов бюджета города.**

 В целях совершенствования организации бюджетного процесса и улучшения качества финансового планирования и исполнения бюджета в 2016 году комитетом финансов администрации города Радужный продолжилось проведение мониторинга качества финансового менеджмента.

 В соответствии с распоряжением администрации города Радужный от 30.07.2014 №678р «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента» проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2015 год по следующим показателям:

 1. Оценка планирования расходов бюджета города Радужный.

 2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов.

 3. Оценка состояния учета и отчетности.

 4. Оценка организации контроля и аудита.

 5. Оценка исполнения судебных актов.

 6. Оценка кадрового потенциала финансового (финансово-экономического) подразделения ГРБС.

 Качество финансового менеджмента в существенной степени зависит от организации главными распорядителями бюджетных средств процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности.

 Подведены итоговые оценки качества финансового менеджмента ГРБС (в баллах), даны рекомендации по повышению качества в дальнейшем, результаты размещены на официальном веб-сайте администрации города Радужный в разделе «Финансы и бюджет».

 Доля главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования, имеющих оценку качества финансового менеджмента за 2015 год выше средней составляет 43%, или на уровне планового показателя. Из 7 главных распорядителей бюджетных средств, задействованных в мониторинге финансового менеджмента, 3 получили оценку выше средней.

 **4). Обеспечение деятельности комитета финансов администрации города Радужный.**

 Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме муниципального казенного учреждения и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комитете финансов администрации города Радужный, утвержденным решением Думы города Радужный от 27.11.2015 №36 «О Положении о комитете финансов администрации города Радужный».

 На обеспечение эффективного функционирования Комитета направлено 25 391,72 тыс. рублей, что составляет 98,65 % к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.

 Результатом реализации данного мероприятия является материально-техническое обеспечение деятельности Комитета в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий, а также обеспечению программно-техническими средствами специалистов Комитета в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей.

 Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета составила в 2016 году 100 %.

 **Основное мероприятие 3 «Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере»** осуществлялось посредством реализации следующих программных мероприятий:

 **1). Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального образования, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета города**

 Комитетом финансов в рамках исполнения бюджета города Радужный осуществляется текущий контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета города, средствами главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

 В рамках данного мероприятия осуществляется проверка расчетных документов, предоставленных главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета и санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города и главных администраторов источников финансирования бюджета города, лицевые счета которых открыты в комитете финансов.

 С целью выполнения требований статьи 32 Федерального закона Российской Федерации №7-ФЗ от 12.01.1996 и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н осуществлялся контроль за своевременным размещением информации учреждениями города о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг, о плане финансово-хозяйственной деятельности, об операциях с целевыми средствами из бюджета на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

 **2). Осуществление контроля за соблюдением получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, погашения.**

 Муниципальные гарантии в отчетном периоде не предоставлялись. Случаи исполнения гарантом муниципальных гарантий отсутствуют.

 **3). Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

 Показатель реализации программы «Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период» оценивается с 2017 года.

 Комитет финансов администрации города Радужный, выполняющий роль муниципального заказчика в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлял формирование плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. В 2016 году было подготовлено и согласовано в установленном порядке техническое задание с расчетом начальной максимальной цены контракта и проект муниципального контракта на оказание услуг и поставку товаров, необходимых для бесперебойной работы учреждения. По результатам конкурентных процедур был заключен 1 муниципальный контракт.

 **Основное мероприятие 4 «Управление резервными средствами бюджета города Радужный»**

 Данное мероприятие направлено на своевременное финансирование непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации решением Думы города Радужный от 18.12.2015 №51 «О бюджете муниципального образования город Радужный на 2016 год» установлен размер резервного фонда на 2016 год в сумме 8 702,60 тыс. рублей, что составляет 0,33% от общего объема расходов бюджета города (2 641 360,20 тыс. рублей).

 Уменьшение ассигнований резервного фонда в течение 2016 года на сумму 8 702,60 тыс. рублей, в связи с отсутствием случаев, финансирование которых осуществляется в порядке, установленным администрацией города Радужный.

 Показатель «Установление размера резервного фонда администрации города Радужный» не выше 3% от первоначально утвержденного общего объема расходов городского бюджета» соблюден.

 ***Решение задачи 2* «Эффективное управление муниципальным долгом города Радужный»** осуществляется посредством реализации следующих основных мероприятий **подпрограммы II «Управление муниципальным долгом города Радужный»:**

 **Основное мероприятие 1. «Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям»** осуществлялось посредством реализации следующих программных мероприятий:

 **1). Обслуживание муниципального долга**

 Работа по управлению муниципальным долгом в 2016 году была направлена, в первую очередь, на своевременное обеспечение заемными средствами потребностей бюджета при сохранении объема долга в пределах параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и на минимизацию расходов на обслуживание долга.

 В целях полного и своевременного исполнения планируемых на 2016 год долговых обязательств финансовые затраты на обслуживание муниципального долга были утверждены в объеме 10 800,00 тыс. рублей. В соответствии с внесенными изменениями в Решение о бюджете, в связи с сокращением объема муниципальных заимствований в 2016 году, план на обслуживание муниципального долга был уменьшен до 1 881,60 тыс. рублей.

 Расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 1 596,02 тыс. рублей, что ниже на 82,38 тыс. руб., или на 4,91 %.

 В 2016 году:

 - обязательства по коммерческим кредитам исполнены своевременно и в полном объеме, просроченных и неурегулированных долгов нет;

 - нарушений сроков возврата бюджетного кредита, платы за пользование бюджетным кредитом и кредитной линией, предоставляемой коммерческим банком не допущено;

 - соблюден принцип безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств муниципального образования в полном объеме и в установленные сроки

 Значение целевого показателя на 01.01.2017 «Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме» составляет 100%.

 **2). Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств муниципального образования.**

 Ассигнования на погашение долговых обязательств в 2016 году не планировались в связи с отсутствием обязательств по их погашению в 2016 году.

 **3). Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий.**

 Данное мероприятие предусматривает планирование бюджетных ассигнований в бюджете города Радужный на исполнение муниципальных гарантий, в объеме достаточном для исполнения долговых обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям.

 Учитывая то, что принципал в полном объеме и своевременно исполнил обязательства и так как муниципальные гарантии в отчетном году не предоставлялись, ассигнования на исполнение муниципальных гарантий в составе источников дефицита бюджета города Радужный в уточненных плановых назначениях не планировались.

 В отчетном периоде отсутствуют выплаты по муниципальным гарантиям.

 ***Решение задачи 3* «Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами»** осуществляется посредством реализации следующих основных мероприятий **подпрограммы III «Участие в формировании единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами»:**

 **Основное мероприятие 1 «Участие в формировании единого информационного пространства и осуществления интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами»** осуществлялось посредством реализации следующих программных мероприятий:

 **1). Участие в объединении информационных систем в единую комплексную систему управления.**

 Планирование и кассовое исполнение бюджета муниципального образования город Радужный осуществляется с помощью программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программным продуктам.

 В целях осуществления в 2017 году бесперебойного проведения платежей по расходованию средств, источником финансового обеспечения которых, являются субсидии, предоставляемые из бюджета автономного округа, Комитетом:

 - обеспечено подписание договора об обмене электронными документами между Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депфин Югры) и муниципальным образованием;

 - изданы приказы о назначении лица, ответственного за формирование и направление документов через АС «УРМ» в системе значимого документооборота Депфина Югры и лиц, наделенных правом подписания электронных документов;

 - получено в Депфине Югры и установлено программное обеспечение АС «УРМ-ХМАО», а также обеспечено подключение рабочего места уполномоченных лиц к данной системе.

 В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» в 2016 году проведена следующая работа:

 - организована работа по своевременному включению информации об изменении сведений о муниципальных учреждениях города, ранее включенных в Сводный реестр, сформировано и направлено на утверждение в УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УФК по ХМАО – Югре) 74 заявки;

 - обеспечено включение в Сводный реестр информации о муниципальных унитарных предприятиях, сформировано и направлено в УФК по ХМАО – Югре 7 заявок.

 Для своевременного проведения в 2017 году контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Комитетом в 2016 году была проведена подготовительная работа в части определения ответственных за осуществление контроля должностных лиц, их регистрации в Единой информационной системе (ЕИС), подключение субъектов контроля, установленных порядком взаимодействия финансового органа с субъектами контроля, утвержденного приказом Комитета от 30.12.2016 № 57, к органу контроля в личных кабинетах администратора ЕИС.

 В целях обеспечения бесперебойной работы по электронному документообороту по кассовому исполнению бюджета города с УФК по ХМАО – Югре проводилась работа по формированию (и внесению изменений) справочников кодов бюджетной классификации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основании решений Думы города Радужный.

 **2). Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе в городе Радужный.**

 В части повышения уровня открытости и прозрачности бюджетных данных комитетом финансов проводится работа по раскрытию информации в сфере управления муниципальными финансами путем ее размещения и актуализации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Радужный (admrad.ru), дающем наиболее полное представление о всех стадиях бюджетного процесса и бюджетных данных города Радужный для заинтересованных организаций и жителей города Радужный

 В разделе «Финансы и бюджет» обеспечено размещение и актуализация общедоступной информации о деятельности комитета финансов и подлежащих публикации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет бюджетных данных. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граждан, предусмотренных федеральным законодательством по вопросам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, тексты проектов нормативных правовых актов размещались на официальном интернет-сайте администрации города Радужный (admrad.ru). Комитет финансов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов руководствовался постановлением администрации города Радужный от 08.02.2016 № 154 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов администрации города Радужный».

 В разделе «Бюджет для граждан» в целях обеспечения информирования граждан в доступной форме о бюджетном процессе города Радужный были опубликованы брошюры по проекту решения о бюджете, решения о бюджете, проекту решения об исполнении бюджета, решения об исполнении бюджета города. Граждане города могут ознакомиться с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики города, с основными характеристиками бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период и результатами исполнения за текущий финансовый год.

 Целевой показатель «Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования» за 2016 год оценивается в размере 100%.

 **3). Реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности в городе Радужный.**

 Ежегодно проводятся мероприятия в рамках проведения Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». В целях повышения финансовой грамотности обеспечивается максимальный охват организаций, осуществляющую деятельность в городе Радужный по привлечению авторитетных экспертов финансового сообщества для проведения уроков, лекций. В 2016 году количество лиц, охваченных мероприятиями, при плановом значении 624 человек составило 2170 человек.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Радужный «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный на 2016 – 2020 годы» представлена в приложении №3 к информации о ходе реализации муниципальной программы за 2016 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_