Приложение №1

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Развитие гражданского общества города

 Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Развитие гражданского общества города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году,**

**в части обеспечения финансированием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| 1. | П. 1.1Организация и проведение ежегодного городского конкурса «Женщина года» | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 100% | Городской конкурс «Женщина года» проведён в марте 2014 года в рамках празднования Международного женского дня 8 марта. | нет |
| 2. | П. 1.3.Организация и проведение спортивно-массовых соревнований среди горожан, посвящённых Дню России | Местный бюджет | 19,0 | 19,0 | 0 | 100% |  Спортивные мероприятия проведены в рамках общегородского праздника, посвящённого Дню России12 июня 2014 года | нет |
| 3. | П. 1.4. Организация и проведение ежегодного городского конкурса молодёжных общественных инициатив «Волонтёр года» | Местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 0 | 100% | Конкурс состоялся в декабре 2014 года.На конкурс было предоставлено 10 проектов, 3 проекта признаны победителями  | нет |
| 4. | П. 1.5. Организация и проведение городской акции, приуроченной ко Дню Победы «Служили наши дедушки» | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 100% | Акция состоялась в период с 05.05.2014 по 08.05.2014.В ходе акции оформленывыставки в АУК «ДК «Нефтянике» на тему: «69 лет Великой Победы» и в здании администрации города Радужный на тему: «Герои той войны…». Проведено шествие 9 мая «Бессмертный полк». Волонтёры посетили ветеранов войны. | нет |
| 5. | П. 1.6. Организация и проведение акции «Сделаем наш город ярче» | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 100% | Акция состоялась в июне 2014 года. Проведена уборка набережной реки Аган и покраска сцены. |  нет |
| 6. | П. 1.7.Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 100% | Муниципальный этап проведён в первом полугодие 2014 года, приняли участие все МБОУ СОШ города Радужный | нет |
| 7. | П. 1.8.Участие в проведении мероприятий для молодёжи, посвящённых Дню России | Местный бюджет | 2,00 | 2,00 | 0 | 100% | Мероприятия прошли в рамках общегородского праздника, посвящённого Дню России | нет |
| 8 | П.1.9.Организация и проведение ежегодного молодёжного городского фотоконкурса «Радужный- город контрастов» | Местный бюджет | 8,00 | 8,00 | 0 | 100% | Конкурс состоялся в первом полугодии 2014 года. Победители награждены памятными дипломами и подарками | нет |
| 9 | П. 1.11. Организация и проведение городского фестиваля в рамках празднования Дня молодёжи «Новое поколение» | Местный бюджет | 32,0 | 32,0 | 0 | 100% | Городской фестиваль состоялся в июне 2014 года. | нет |
| 10 | П. 1.12. Организация и проведение слёта лидеров детских и молодёжных объединений города Радужный | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 0 | 100% | Слёт состоялся в конце октября начале ноября 2014 года. | нет |
| 11 | П. 1.14.Участие в чемпионате округа по волейболу среди мужчин 1996 года рождения и старше в зачёт XI Спартакиады городов и районов ХМАО-Югры | Местный бюджет | 64,0 | 63,7 | 0,3 | 99,53 | Команда города Радужный приняла участие в окружном чемпионате | - |
| 12 | П. 2.1.Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых проектов | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 100% | Конкурс проведён в четвертом квартале 2014 года.Победители конкурса получили субсидии на развитие своей деятельности | нет |
| 13 | П. 4.1.Популяризация деятельности социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций, волонтёрского движения, общественных инициатив в средствах массовой информации | Местный бюджет | 99,0 | 98,0 | 1,0 | 98,98% |   | - |
| 14 | 5.2.Изготовление, издание приобретение информационных, видео и фотоматериалов, раздаточной и сувенирной продукции, в том числе на электронных носителях с символикой города (Издание и распространение к 30-летию города Радужный юбилейной книги-альбома) | Местный бюджет | 126,0 | 125,60 | 0,4 | 99,68% | Приобретена сувенирная продукция с символикой города Радужный | - |
| 15 | П. 5.3.Организация и проведение городского конкурса фотографий, рисунков и стихов о Радужном | Местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 0 | 100% | Проведён городской фотоконкурс «В объективе Радужный» по номинациям «Мой любимый город» и «Город в объективе юного фотографа».Итоги конкурса подведены в августе 2014 года. В каждой номинации определено по три победителя, которые награждены дипломами и денежными премиями. | нет |
| 16 | П. 6.1.Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Радужный по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий посредством опубликования в еженедельной общественно-политической газете «Новости Радужного» печатных материалов | Местный бюджет | 7972,00 | 7972,00 | 0 | 100% | - | нет |
| 17 | П. 6.2.Информационное обеспечение деятельности администрации города Радужный посредством оказания услуг телевидения | Местный бюджет | 6459.40 | 6459,40 | 0 | 100% | - | нет |
| 18 | П.6.3.Информационное обеспечение деятельности администрации города Радужный посредством оказания услуг радиовещания | Местный бюджет | 1133,00 | 1132,4 | 0,6 | 100% | - | - |
| 19 | П. 6.5.Оказание и проведение ежегодного специализированного конкурса журналистского мастерства «Золотое перо Радужного» | Местный бюджет | 130,00 | 130,00 | 0 | 100% | Конкурс состоялся в феврале 2014 года. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии в номинациях «Город и люди», «Общечеловеческие ценности», «Радужный -город труженик», «Будни и праздники», «Специальный репортаж», «Авторский проект».Помимо этого определен «Журналист 2013 года», «Показывающий журналист 2013 года» | нет |
|  | ИТОГО | Местный бюджет | 16607,40 | 16605,10 | 2,3 | 100% |  |  |

 Приложение № 2

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Развитие гражданского общества города

 Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Развитие гражданского общества города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году**

**в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (показателей непосредственных результатов и показателей конечных результатов) | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено на 31.12.2014 | Отклонение, +/- | Исполнение, % | Проведённые мероприятия | Причины неисполнения |
| 1.Показатели непосредственных результатов |
| 1.1 | П. 1.1.Количество социально значимых проектов социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций  | Ед. | 3 | 3 | 0 | 100% | 1. Проект Радужнинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов (председатель С.А. Кондратова), представлен в январе 2014 года на конкурс, проводимый Департаментом социального развития ХМАО-Югры, грант – 200 000,00 рублей.2. Проект «Патриот» представлен на городской конкурс Радужнинским отделением общественной организации Российского Союза семей погибших, инвалидов и ветеранов Афганистана и Чеченских событий «Воин» (председатель Г.Г. Васькова), грант – 130 000,00 рублей.3. Проект «Патриотическое воспитание подрастающего поколения города Радужный на героическом примере участников Великой Отечественной войны» предоставлен на городской конкурс Радужнинской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (председатель С.А. Кондратова), грант – 70 000,00 рублей | нет |
| 1.2 | П. 1.2. Численность работников и добровольцев социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций | Чел | 90 | 90 | 0 | 100% | Данные получены на основании отчётов о деятельности некоммерческих организаций за 2014 год | нет |
| 1.3 | П. 1.3. Количество мероприятий, направленных на формирование гражданского общества | Ед. | 22 | 22 |  | 100% | Данные получены на основании ежеквартальных отчётов соисполнителей муниципальной программы:1. Городской конкурс «Женщина года»2. Городская акция «Служила наши дедушки»3. Городская акция «Сделаем наш город ярче»4. Мероприятия, посвящённые Дню России5. Городской конкурс молодёжных проектов «Волонтёр года»6. Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Я –гражданин России»7. Фотоконкурс «Радужный – город контрастов»8. Фотоконкурс «В объективе Радужный»9. Специализированный конкурс журналистского мастерства «Золотое перо Радужного»10. Конкурс социально значимых проектов некоммерческих организаций.11. Слёт лидеров детских и молодёжных объединений, т.д. | нет |
| 1.4 | П. 1.4. Доля информационных сообщений (материалов) в СМИ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с упоминанием об органах местного самоуправления города Радужный | % | 5% | 5% |  | 100% | В общей сложности направлено более 150 материалов на радио «Югра», ИА «ИнформЮГРА», «ЮГРАГРАЖДАНИН». РИЦ «Югра», бизнеспортал «Инвестор», официальный сайт органов власти ХМАО-Югры, т.д. | нет |
| 2. Показатели конечных результатах |
| 2.1 | П. 2.1.Уровень удовлетворённости граждан услугами социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций | % | 47% | 47% | - | 100% | Данные получены на основании отчётов некоммерческих организаций за 2014год | нет |
| 2.2 | П.2.2. Доля населения, удовлетворённого информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования | % | 48% | - | - | - | Данные будут получены в первом квартале 2015 года на основании мониторинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры город Радужный (Департамент общественных и внешних связей автономного округа) | нет |
| 2.3 | П. 2.3. Показатель положительной оценки населением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования | % | 59% | - | - | - | Данные будут получены в первом квартале 2015 года на основании мониторинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры по городу Радужный (Департамент общественных и внешних связей автономного округа) | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_