Приложение № 1

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2014-2020 годы» в 2014 году, в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| **Задача 1. «Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный»** |
| 1. | 1.1. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов физической культуры и спорта элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | Местный бюджет | 243,4 | 243,31 | 0,09 | 99,9% | Проведено обследование технического состояния с анализом планировки помещения в зданиях, и определения возможности и рекомендации по способам обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в АУ Плавательный бассейн «Аган», АУ «Дворец спорта», АУ ДОД ДЮСШ» Факел», АУ СК «Сибирь», АУ СК «Юность» - 161,76 тыс. рублей;- в АУ Плавательный бассейн «Аган» приобретено: работы по обустройству стоянки легкового автомобиля для инвалидов на сумму 10, 96 тыс. рублей; поручни для обустройства санитарной комнаты на сумму 23, 62 тыс. рублей;  -АУ СК «Сибирь» приобретено: противоскользящий угол на ступени, тактильная плитка (резина), беспроводная система вызова помощи на сумму 25,13 тыс. рублей; - АУ ДОД ДЮСШ «Факел» приобретено: информационные таблички, противоскользящий угол на ступени на сумму 10,24 тыс. рублей;- АУ ОУ ДОД СДЮСШОР «Юность» выделено 11,6 тыс. рублей, на знак парковки для инвалидов, таблички, стенд, противоскользящий угол на ступени, рельефные ручки. |  |
| 2. | 1.2. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Местный бюджет | 150,81 | 150,66 | 0,15 | 99,9 |  ДК «Нефтяник» освоил денежные средства в размере 103,15 тыс. рублей, на изготовление визуальных средств информации и установку дверных блоков в мужском и женском туалете, на установку поручней на 2 этаж здания; - для Бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-музейного центра» прошло финансирование в размере 47 , 51 тыс. рублей на проектно- сметные работы по устройству и монтажу пандуса |  |
| 3. | 1.3. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | Местный бюджет | 756,79 | 756,67 | 0,12 | 99,9% | в МБОУ СОШ №6 на выполнение проектно-сметных работ по устройству пандуса выделено 71, 41 тыс. рублей, приобретено: тактильная лента, краска для маркировки, тактильная пиктограмма, беспроводная система вызова помощи на сумму 69,1 тыс. рублей; - для МБОУ СОШ №5 выделено 420,39 тыс. рублей на приобретение тактильной ленты, краски для маркировки, тактильной плитки, тактильной пиктограммы, табличек тактильных, тактильного стенда, поручней двухуровневых, оборудован сан.узел для инвалидов и маломобильных групп населения. - в АУ ГМЦ «Вектор М» - приобретена система вызова персонала, тактильная лента, спец.знаки, на стоянке установлена рельефная полоса для людей с ограниченными возможностями на сумму 128,2 тыс. рублей; - БУ ДОУ №12 «Буратино» выделено 67,57 тыс. рублей для приобретения расходных материалов и установки кнопки вызова. |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  | 1151,0 | 1150,64 | 0,36 | 99,9% |  |  |
| **Задача 2. «Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный** |
| 4. | 2.1.Оснащение общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению, слуху  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| 5. | 2.2.Оснащение образовательных учреждений города Радужный индивидуальной звуковой системой прослушивания музыкальных программ, нформационным терминалом и информационным киоском , для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха. | Местный бюджет | 338,0 | 338,0 | 0 | 100% | На 338 тыс. рублей для МБОУ СОШ №5 приобретено информационный терминал и портативный стенд  |  |
|  | **ИТОГО по задаче 2.** |  | **338,0** | **338,0** | **0** | **100%** |  |  |
| **Итого всего по программе** |  | **1489,0** | **1488,64** | **0,36** | **99,9%** |  |

Приложение № 2

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный

 на 2014 – 2020 годы» в 2014 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2014-2020 годы» в 2014 году в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (показателей непосредственных результатов и показателей конечных результатов) | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено на 31.12.2014 | Отклонение, +/- | Исполнение, % | Проведённые мероприятия | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Показатели непосредственных результатов |
| 1. | Количество доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения  | Ед. | 2 | 1 | 1 | 50% | В АУК ДК "Нефтяник" выполнены все запланированные мероприятия по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. В БУК "БМЦ" в рамках программы профинансирована проектно-сметная документации на обустройство пандуса. В связи с тем, что БУК "БМЦ" не успели по срокам произвести установку и монтаж пандуса, финансирование данного мероприятия запланировано на 2015 год. | В плановое значение включены объекты: АУК ДК "Нефтяник"; БУК "БМЦ"По причине того, что соисполнителем в 2014 году не была подана заявка на корректировку показателей программы, отклонение составило 50 %, при фактическом значении показателя 1 объект - ДК "Нефтяник".  |
| 2 | Количество доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100% | За 2014 года проведено обследование технического состояния с анализом планировки помещений в зданиях, определены возможности и рекомендации по способам обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в 5 объектах спорта. В рамках финансирования комитета по физической культуре и спорта, количество доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец 2014 года составило 1 объект - АУ «Плавательный бассейн «Аган».  По результатам проведенного технического обследования объекта, с учетом специфики конструкции здания, расширение лестничных пролетов невозможно. Учитывая специфику сооружения, построенного в 1995 году, где не учитывались стандарты для маломобильных групп, на данный момент все возможные мероприятия для доступности инвалидов на объекте проведены. | нет |
| 3 | Количество доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 4 | 3 | 1 | 75% | Проведены мероприятия по доступности в МБОУ СОШ №5, БУ ДОУ №12 "Буратино", в АУ ГМЦ "Вектор М".В МБОУ СОШ №6 частично проведены мероприятия по доступности. | В связи с тем, что в МБОУ СОШ №6 частично проведены мероприятия по доступности, в 2016 году в рамках финансирования продолжатся работы по доступности данного объекта.  |
| 4 | Количество оснащенных общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению и слуху | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Отсутствие финансирования |
| 5 | Количество оснащенных образовательных учреждений города Радужный звуковой системой индивидуального прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском, для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100% | В МБОУ СОШ №5 приобретен информационный терминал и информационный киоск для инвалидов и маломобильных групп населения. | нет |
| **2. Показатели конечных результатов** |
| 1 | Доля доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов | % | 33 | 16.6 | 16.4 | 50% |  |  |
| 2 | Доля доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 20 | 20 | 0 | 100% |  | нет |
| 3 | Доля доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 20 | 15 | 5 | 75% |  | нет |
| 4 | Доля оснащенных общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению и слуху | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Доля образовательных учреждений города Радужный звуковой системой индивидуального прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском, для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха | % | 16.6 | 16.6 | 0 | 100% |  |  |

Приложение № 3

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный

 на 2014 – 2020 годы» в 2014 году

|  |
| --- |
| **Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы**  |
| **"Доступная среда в городе Радужный на 2014 – 2020 годы"** |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Комментарии** |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (К1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 99,98% |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (К2) | 0,3 | 2 | 0,6 | Из 10 показателей 2 показателя не принимаются в расчет (они имеют 0 значение), 4 показателя достигнуты 100%, 4 показателя имеют степень достижения от 50% до 75%. Степень достижения показателей муниципальной программы составляет 50%. |
| Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы (K3) | 0,1 | 5 | 0,5 | дополнительные средства не привлечены в силу специфики муниципальной программы |
| Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K4) | 0,1 | 3 | 0,3 | Из 5 мероприятий выполнены 4, что составляет 80% |
|  |  |  | 3,9 |  |
| 1. Пояснения к оценке 3,9 - "Хорошо"  |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году. При этом необходимо наличие обоснования продолжения финансирования. |
| Ответственному исполнителю муниципальной программы следует провести мониторинг целевых показателей, с целью повышения степени достижения целевых значений показателей муниципальной программы.  |