Приложение № 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016-2020 годы» в 2016 году,**

**в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Источник финансирования | | | | | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | | | | | | Содержание мероприятия | | Причины неисполнения |
| Утверждено,  тыс. руб. | Исполнено,  тыс. руб. | | Отклонение, +/- | Испол нение, % | |
| **Задача 1** **Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной поддержки.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Осуществление мер социальной поддержки неработающим пенсионерам, инвалидам и учащимся, посещающим образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта** | | **Местный бюджет** | | **11371,66** | | | **11068,88** | **302,78** | | **97,3 %** | |  | |  |
|  | 1.1. Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам к праздничным датам | | Местный бюджет | | 8 247,40 | | | 8229,4 | 18,0 | | 99,8 % | | Оказана адресная социальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам к праздничным датам:  - по распоряжению от 22.01.2016 № 49р в связи с празднованием Дня защитников Отечества и Международного женского дня в сумме 2357,25 тыс.руб. (оказана адресная соц.помощь 3 140 чел.)  - по распоряжению от 06.04.2016 №252 в связи с празднованием 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в сумме 2444,25 тыс. рублей, (оказана адресная соц.помощь 3 260 чел.)  - по распоряжению от 15.07.2016 № 681р в связи с празднованием Дня города в сумме 2425,5 тыс. рублей, (оказана адресная соц.помощь 3 234 чел.)  - по распоряжению от 17.08.2016 № 774р в связи с празднованием Международного дня пожилых людей, Международного дня инвалидов в сумме 1002,40 тыс. рублей, (оказана адресная соц.помощь 3 248 чел). | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер, обратившихся меньше запланированного |
| 2. | 1.2 Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования неработающим пенсионерам по старости | | Местный бюджет | | 1 424,26 | | | 1 311,18 | 113,8 | | 92% | | Проездным документом, обеспечивающим проезд неработающих пенсионеров в городском общественном транспорте, является проездной талон неработающего пенсионера. Талоны выдаются ежеквартально с 21 числа предшествующего месяца в квартале до 1 числа очередного месяца следующего за кварталом. Оплата транспортной организации УП СА по ООГХ производится по фактическому проезду неработающих пенсионеров. | | За 2016 год выдано 2 488 проездных билетов (среднее количество граждан из числа неработающих пенсионеров, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки составило 208 граждан) |
| 3 | 1.3. Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования учащимся, посещающим образовательные организации, дополнительного образования | | Местный бюджет | | 383,9 | | | 212,41 | 171,49 | | 55,3 % | | Проездными воспользовались в октябре - 202 учащихся, в ноябре - 212 учащихся, в декабре 196 учащихся. Фактическое значение принято по среднему количеству учащихся, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки за 3 месяца и составило 203 учащихся. Оплата транспортной организации УП СА по ООГХ производится по фактическому проезду учащихся. | | Неисполнение произошло по причине актированных учебных дней в 2016 году |
| 4 | 1.4. Социальная помощь в виде компенсации расходов на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации и проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно инвалиду 1 группы Иванову В.М. | | Местный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | - | |  | | Заявление от 07.04.2016 Об отказе от компенсации расходов на санаторно куротное лечение на территории РФ и проезд к месту сан. кур. лечения и обратно в 2016 году |
| 5. | 1.5 Компенсация пенсионерам по старости и пенсионерам по инвалидности расходов, связанных с переездом к новому месту жительства в другую местность | | Местный бюджет | | 106,00 | | | 105,97 | 0,03 | | 100% | | Произведена компенсация расходов по выезду из местности, приравненной к районам Крайнего Севера по распоряжению от 13.05.2016 №416р в сумме 55,52 тыс.руб., по распоряжению от 22.08.2016 №782р в сумме 50,45 тыс.руб | | Расходы осуществлены по факту, согласно поступившим заявлениям и подтверждающим документам от граждан. В отчетном периоде социальная помощь оказана 2 неработающему пенсионеру. |
| 6. | 1.6 Предоставление субсидии из бюджета города на частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров, страдающих хронической почечной получающих программный гемодиализ в центрах (отделениях) амбулаторного диализа, определяемых Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | Местный бюджет | | 850,50 | | | 849,94 | 0,06 | | 99,9% | | За 2016 год осуществлено 157 поездок. | |  |
| 7. | 1.7 Социальная помощь в виде возмещения вреда инвалиду 1 группы | | Местный бюджет | | 293,60 | | | 293,52 | 0,08 | | 99,9% | | Выплаты производятся ежемесячно на основании постановления главы города от 15.02.2006 № 71 «О возмещении вреда, причинённого здоровью сотрудника рабочей милиции …» | |  |
| 8 | 1.8 Социальная помощь неработающим инвалидам в виде подписки и доставки на городское периодическое издание «Новости Радужного». | | Местный бюджет | | 66,50 | | | 66,46 | 0,04 | | 100% | | Оплачена подписка на периодические печатные издания на 1 и 2 полугодие 2016г маломобильным гражданам, передвигающимся в пределах квартиры на 1 полугодие – 114 человек, 2 полугодие - 101 человек. | |  |
| **9** | **2. Осуществление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Радужный"** | | **Местный бюджет** | | **1366,00** | | | **1361,56** | **4,44** | | **99,7** | |  | |  |
| 10 | 2.1 Компенсация расходов на санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно | | Местный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |  | |  | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 11 | 2.2.Ежемесячная надбавка к пенсии | | Местный бюджет | | 1212,00 | | | 1211,81 | 0,19 | | 100% | | Данной дополнительной мерой социальной поддержки в 2016 году ежемесячно пользовались 7 Почетных граждан | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 12 | 2.3 Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | | Местный бюджет | | 134,00 | | | 129,75 | 4,25 | | 97% | | Данной дополнительной мерой социальной поддержки в 2016 году пользовались 4 Почетных гражданина | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 13 | 2.4 Единовременная социальная помощь на погребение | | Местный бюджет | | 20,00 | | | 20,00 | 0,00 | | 100% | | В связи со смертью Почетного гражданина оказана социальная помощь на погребение | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 14 | **3. Осуществление социальных выплат ветеранам ВОВ** | | Местный бюджет | | 328,00 | | | 328,00 | 0,00 | | 100% | |  | |  |
| 15 | 3.1. Адресная социальная помощь ветеранам ВОВ. | | Местный бюджет | | 328,00 | | | 328,00 | 0,00 | | 100% | | В апреле произведена выплата ко дню Победы, 90 ветеранам ВОВ. В июне произведена выплата 90 ветеранам. | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| **Задача 2. Обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города с целю их социальной интеграции и повышения качества жизни.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **4. Обеспечение участия отдельных категорий граждан и гражданских сообществ в социальной. Культурной, общественной жизни города** | | Местный бюджет | | **817,70** | | | **761,55** | **56,2** | | **93%** | |  | |  |
| 17 | 4.1 Организация и проведение мероприятий, посвященных знаменательным и празднич-ным датам:  - День пожилых людей;  - День инвалидов;  - День матери;  - День семьи (УКиИ) | | Местный бюджет | | 145,00 | | | 144,90 | 0,1 | | 100% | | В мероприятие, посвященному Дню матери выданы сертификаты 5 человекам;  День пожилых людей присутствовало 167 человек;  День инвалидов приняли участие 180 человек;  День матери выданы сертификаты 5 человекам | |  |
| 18 | 4.2 Организация и проведение новогодней ёлки главы города для детей из социально незащищенных категорий | | Местный бюджет | | 352,20 | | | 296,20 | 56,00 | | 84% | | Не исполнение произошло по причине сложившейся экономии по итогам размещения процедуры торгов.  Пригласительные билеты на ёлку главы города получили 1400 детей из социально незащищенных категорий | |  |
| 19 | 4.3 Проведение новогодней встречи главы города с инва-лидами и ветеранами Вели-кой Отечественной войны | | Местный бюджет | | 46,00 | | | 46,00 | 0,00 | | 100% | | На новогоднюю встречу главы города с инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны на фуршет приглашены 60 человек | |  |
| 20 | 4.4 Совет малочисленных наро-дов Севера - Всемирный День коренных малочислен-ных народов Севера (День ворона) | | Местный бюджет | | 41,00 | | | 41,00 | 0 | | 100% | | В апреле месяце АУК ДК «Нефтяник» провёл -Всемирный День коренных малочисленных народов Севера. В мероприятии приняли участие 41 человек. | |  |
| 21 | 4.5 Городской совет ветеранов боевых действий, в т.ч. День вывода советских войск из Афганистана и День защитников Отечества | | Местный бюджет | | 90,00 | | | 90,00 | 0 | | 100% | | На мероприятии приняло участие 180 человек. | |  |
| 22 | 4.6 День Победы | | Местный бюджет | | 98,50 | | | 98,45 | 0,05 | | 100% | | На мероприятии приняло участие 80 человек | |  |
| 23 | 4.7 Городской фестиваль творчества детей-инвалидов «Мир для всех» | | Местный бюджет | | 35,00 | | | 35,00 | 0 | | 100% | | Городской фестиваль творчества детей -инвалидов" Мир для всех", направленных на социальную адаптацию детей -инвалидов, приняло участие 76 человек. | |  |
| 24 | 4.8 Городская спартакиада инвалидов | | Местный бюджет | | 10,00 | | | 10,00 | 0 | | 100% | | «Городская спартакиада инвалидов» проведено в декабре месяце. В данном мероприятии приняло участие 25 человек. | |  |
| **Задача 3. Частичная компенсация процентов по кредитам на приобретение жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **5. Выплата жителям города частичной компенсации процентов по кредитам на приобретение жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг** | | **Местный бюджет** | | **3 400,00** | | | **3 400,00** | **0** | | **100%** | |  | |  |
| 26 | 3.1. Частичная компенсация процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный, а также на оплату обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и на оплату медицинских услуг | | | Местный бюджет | 3 400,00 | | | 3 400,00 | 0 | | 100% | | За 2016 год в рамках исполнения программы были предоставлены компенсации процентов по кредитам по 80 договорам в пределах бюджетных ассигнований. |  | |
| **4. Обеспечение детей - сирот и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | **6. Приобретение жилых помещений и предоставление дополнительных гарантий прав на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей** | | | **Бюджет автоном**  **ного округа** | **11955,78** | | | **11143,66** | **812,12** | | **81,2%** | |  |  | |
| 28 | 6.1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | | | Бюджет автоном  ного округа | | 11841,38 | | 11056,11 | 785,27 | | 93,4% | Средства предназначены для приобретения жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Приобретение жилых помещений осуществляется на основании заявок, поступивших от органов опеки (Управление опеки и попечительства администрации города Радужный) путем проведения аукциона в электронной форме. В 2016 году запланировано приобретение 9 квартир, фактически приобретено 9 квартир. | |  | |
| 29 | 6.2Дополнительные гарантии прав на жилое помещение детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей | | | Бюджет автоном  ного округа | | 114,40 | | 87,55 | 26,85 | | 76,5% | Субвенция на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, выделена в соответствии со ст.14.1. Закона автономного округа от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в автономном округе».  Расходы включают в себя затраты на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, содержание и организацию деятельности специалиста, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие.  Штатная численность по данному мероприятию не предусмотрена. Выплаты осуществляются в виде доплаты за расширенный объем работ специалисту, основная заработная плата которому выплачивается по бюджетной классификации 1006 4100084070 «Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству». | |  | |
| **Задача 1** **Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной поддержки.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **7.Предоставление компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан** | | | **Местный бюджет** | | 4 022,70 | | 3 912,78 | 109,92 | | 97,3% | Данное мероприятие подразумевает предоставление компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений нанимателям жилых помещений жилых домов муниципального жилищного фонда, находящегося в управлении управляющей компании (общежитий с общим коридором, общим санузлом, общей кухней) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений и гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании, без одного или более видов удобств, при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков). Порядок предоставления данной компенсации утвержден Постановлением администрации города Радужный № 566 от 25.04.2016.  Компенсацией воспользовались 446 человек | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **Итого по программе** | | | | **Итого:** | | **33261,84** | | **31976,43** | **1285,41** | | **96%** |  | | | |
|  | | | | **Бюджет автономного округа** | | **11955,78** | | **11143,66** | **812,12** | | **93,2** |  | | | |
|  | | | | **Местный бюджет** | | **21306,06** | | **20832,77** | **473,29** | | **98%** |  | | | |

Приложение № 2

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Социальная поддержка жителей города Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2016 году,**

**в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей (показателей непосредственных результатов и показателей конечных результатов)** | **Ед. измерения** | **Плановое значение** | **Исполнено на 31.12. 2015** | **Отклонение, +/-** | **Исполнение, %** | **Причины неисполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Численность граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, обеспеченных мерами социальной поддержки в виде социальных выплат. | Чел. | 3230 | 3230 | 0 | 100% | Охват граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в том числе детей инвалидов составил 3230 человек (средний показатель граждан по 4 выплатам, из числа граждан состоящих на учете). |
| 2 | Численность учащихся, обеспеченных дополнительной мерой социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования посещающих образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования , учреждения культуры и спорта. | Чел. | 210 | 203 | 7 | 97% | Проездными билетами (талонами) воспользовались в октябре - 202 учащихся, в ноябре - 212 учащихся, в декабре 196 учащихся. Фактическое значение принято по среднему количеству учащихся, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки за 3 месяца. |
| 3. | Численность граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Радужный», обеспеченных мерами социальной поддержки | чел | 7 | 7 | 0 | 100% | В апреле произведена выплата ко дню Победы, 90 ветеранам ВОВ. Не исполнение показателя произошло по причине смерти, выезда ветеранов ВОВ. В июне произведена выплата 90 ветеранам. 1 ветеран ВОВ (прогнозируемый) |
| 4 | Численность ветеранов ВОВ, получающих социальную выплату | чел. | 91 | 90 | 1 | 99% | В апреле произведена выплата ко дню Победы, 90 ветеранам ВОВ. Не исполнение показателя произошло по причине смерти, выезда ветеранов ВОВ. В июне произведена выплата 90 ветеранам. 1 ветеран ВОВ (прогнозируемый) |
| 5 | Численность отдельных категорий граждан, участвующих в социальной, культурной, общественной жизни города с целью их социальной интеграции и повышения качества жизни | чел | 2378 | 2414 | -36 | 102% | На мероприятие "День вывода советстких войск из Афганистана", приняло участие 180 человек.  Всемирный день коренных малочисленных народов Севера, участие приняло 41 человек;  городской фестиваль творчества детей -инвалидов" Мир для всех", направленных на социальную адаптацию детей -инвалидов, приняло участие 76 человек.  День инвалидов - присутствовало 180 человек.  День матери выданы сертификаты 5 человекам.  День Победы - 80 чел.,  День пожилых - 167 человек.  "Организация и проведение новогодней елки главы города для социально незащищенных категорий детей" присутствовало 1400 детей.  Проведение новогодней встречи главы города с инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны в декабре на фуршет приглашены 60 человек.  На городском фестивале творчества детей-инвалидов "Мир для всех" приняли участие 200человек.  "Городская спартакиада инвалидов" - приняло участие 25 человек. Показатель по сравнению с плановым значение увеличен, в связи с тем, что на день пожилых УКиИ было запланировано 110 человек, а приняли участие в мероприятии 167 человек. |
| 6 | Численность жителей города, воспользовавшихся частичным возмещением компенсации процентов по кредитам, полученным на приобретения жилья, | Ед. | 80 | 80 | 0 | 100% | За отчетный период произведена выплата по 80 договорам. |
| 7 | Количество жилых помещений, приобретенных для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на конец года | Ед. | 9 | 9 | 0 | 100% | В 2016 году запланировано приобретение 9 квартир, фактически приобретено 9 квартир. |
| 8 | Численность граждан, получающих компенсацию расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений | Чел. | 451 | 446 | 5 | 99% | Январь - 479 чел., февраль 461 чел., март - 445 человек, апрель441 человек, май - 440 человек, июнь - 471 человек, июль - 472 человек., август – 467 человек, сентябрь 423 человека, октябрь -413 человека, ноябрь - 419 человек, декабрь - 415 человек. Средний показатель 446 человек. |

Приложение № 3

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Социальная поддержка жителей города Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

**Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**"Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016-2020 годы"**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Наименование подкритерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по подкритерию** | **Комментарии** |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 1 | 5 | 5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 96,14% |

|  |
| --- |
| 1. Пояснения к оценке 5 "Эффективная муниципальная программа" |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году |

|  |
| --- |
| Исполнитель: Специалист-эксперт отдела |
| экономического анализа и |
| прогнозирования |
| администрации города |
| Строкинова Наталия Викторовна (34668)25-885, |
| эл.почта: strokinovanv@admradugny.ru |