Приложение № 1

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016-2020 годы» в 2016 году,**

**в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| **Задача 1** **Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной поддержки.** |
| **1.** | **Осуществление мер социальной поддержки неработающим пенсионерам, инвалидам и учащимся, посещающим образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта** | **Местный бюджет** | **11371,66** | **11068,88** | **302,78** | **97,3 %** |  |  |
|  | 1.1. Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам к праздничным датам | Местный бюджет | 8 247,40 | 8229,4 | 18,0 | 99,8 % | Оказана адресная социальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам к праздничным датам:- по распоряжению от 22.01.2016 № 49р в связи с празднованием Дня защитников Отечества и Международного женского дня в сумме 2357,25 тыс.руб. (оказана адресная соц.помощь 3 140 чел.)- по распоряжению от 06.04.2016 №252 в связи с празднованием 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в сумме 2444,25 тыс. рублей, (оказана адресная соц.помощь 3 260 чел.)- по распоряжению от 15.07.2016 № 681р в связи с празднованием Дня города в сумме 2425,5 тыс. рублей, (оказана адресная соц.помощь 3 234 чел.)- по распоряжению от 17.08.2016 № 774р в связи с празднованием Международного дня пожилых людей, Международного дня инвалидов в сумме 1002,40 тыс. рублей, (оказана адресная соц.помощь 3 248 чел). | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер, обратившихся меньше запланированного |
| 2. | 1.2 Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования неработающим пенсионерам по старости  | Местный бюджет | 1 424,26 | 1 311,18 | 113,8 | 92% |  Проездным документом, обеспечивающим проезд неработающих пенсионеров в городском общественном транспорте, является проездной талон неработающего пенсионера. Талоны выдаются ежеквартально с 21 числа предшествующего месяца в квартале до 1 числа очередного месяца следующего за кварталом. Оплата транспортной организации УП СА по ООГХ производится по фактическому проезду неработающих пенсионеров.  | За 2016 год выдано 2 488 проездных билетов (среднее количество граждан из числа неработающих пенсионеров, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки составило 208 граждан) |
| 3 | 1.3. Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования учащимся, посещающим образовательные организации, дополнительного образования | Местный бюджет | 383,9 | 212,41 | 171,49 | 55,3 % | Проездными воспользовались в октябре - 202 учащихся, в ноябре - 212 учащихся, в декабре 196 учащихся. Фактическое значение принято по среднему количеству учащихся, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки за 3 месяца и составило 203 учащихся. Оплата транспортной организации УП СА по ООГХ производится по фактическому проезду учащихся. | Неисполнение произошло по причине актированных учебных дней в 2016 году |
| 4 | 1.4. Социальная помощь в виде компенсации расходов на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации и проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно инвалиду 1 группы Иванову В.М. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | Заявление от 07.04.2016 Об отказе от компенсации расходов на санаторно куротное лечение на территории РФ и проезд к месту сан. кур. лечения и обратно в 2016 году |
| 5. | 1.5 Компенсация пенсионерам по старости и пенсионерам по инвалидности расходов, связанных с переездом к новому месту жительства в другую местность | Местный бюджет | 106,00 | 105,97 | 0,03 | 100% | Произведена компенсация расходов по выезду из местности, приравненной к районам Крайнего Севера по распоряжению от 13.05.2016 №416р в сумме 55,52 тыс.руб., по распоряжению от 22.08.2016 №782р в сумме 50,45 тыс.руб | Расходы осуществлены по факту, согласно поступившим заявлениям и подтверждающим документам от граждан. В отчетном периоде социальная помощь оказана 2 неработающему пенсионеру. |
| 6. | 1.6 Предоставление субсидии из бюджета города на частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров, страдающих хронической почечной получающих программный гемодиализ в центрах (отделениях) амбулаторного диализа, определяемых Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Местный бюджет | 850,50 | 849,94 | 0,06 | 99,9% | За 2016 год осуществлено 157 поездок.  |  |
| 7. | 1.7 Социальная помощь в виде возмещения вреда инвалиду 1 группы  | Местный бюджет | 293,60 | 293,52 | 0,08 | 99,9% | Выплаты производятся ежемесячно на основании постановления главы города от 15.02.2006 № 71 «О возмещении вреда, причинённого здоровью сотрудника рабочей милиции …» |  |
| 8 | 1.8 Социальная помощь неработающим инвалидам в виде подписки и доставки на городское периодическое издание «Новости Радужного». | Местный бюджет | 66,50 | 66,46 | 0,04 | 100% | Оплачена подписка на периодические печатные издания на 1 и 2 полугодие 2016г маломобильным гражданам, передвигающимся в пределах квартиры на 1 полугодие – 114 человек, 2 полугодие - 101 человек. |  |
| **9** | **2. Осуществление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Радужный"** | **Местный бюджет** | **1366,00** | **1361,56** | **4,44** | **99,7** |  |  |
| 10 | 2.1 Компенсация расходов на санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 11 | 2.2.Ежемесячная надбавка к пенсии | Местный бюджет | 1212,00 | 1211,81 | 0,19 | 100% | Данной дополнительной мерой социальной поддержки в 2016 году ежемесячно пользовались 7 Почетных граждан | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 12 | 2.3 Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | Местный бюджет | 134,00 | 129,75 | 4,25 | 97% | Данной дополнительной мерой социальной поддержки в 2016 году пользовались 4 Почетных гражданина | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 13 | 2.4 Единовременная социальная помощь на погребение | Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100% | В связи со смертью Почетного гражданина оказана социальная помощь на погребение | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 14 | **3. Осуществление социальных выплат ветеранам ВОВ** | Местный бюджет | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 100% |  |  |
| 15 | 3.1. Адресная социальная помощь ветеранам ВОВ. | Местный бюджет | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 100% | В апреле произведена выплата ко дню Победы, 90 ветеранам ВОВ. В июне произведена выплата 90 ветеранам. | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| **Задача 2. Обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города с целю их социальной интеграции и повышения качества жизни.** |
| 16 | **4. Обеспечение участия отдельных категорий граждан и гражданских сообществ в социальной. Культурной, общественной жизни города** | Местный бюджет | **817,70** | **761,55** | **56,2** | **93%** |  |  |
| 17 | 4.1 Организация и проведение мероприятий, посвященных знаменательным и празднич-ным датам:- День пожилых людей;- День инвалидов;- День матери;- День семьи (УКиИ) | Местный бюджет | 145,00 | 144,90 | 0,1 | 100% | В мероприятие, посвященному Дню матери выданы сертификаты 5 человекам; День пожилых людей присутствовало 167 человек;День инвалидов приняли участие 180 человек; День матери выданы сертификаты 5 человекам |  |
| 18 | 4.2 Организация и проведение новогодней ёлки главы города для детей из социально незащищенных категорий  | Местный бюджет |  352,20 | 296,20 | 56,00 | 84% | Не исполнение произошло по причине сложившейся экономии по итогам размещения процедуры торгов. Пригласительные билеты на ёлку главы города получили 1400 детей из социально незащищенных категорий |  |
| 19 | 4.3 Проведение новогодней встречи главы города с инва-лидами и ветеранами Вели-кой Отечественной войны | Местный бюджет | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 100% | На новогоднюю встречу главы города с инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны на фуршет приглашены 60 человек |  |
| 20 | 4.4 Совет малочисленных наро-дов Севера - Всемирный День коренных малочислен-ных народов Севера (День ворона) | Местный бюджет | 41,00 | 41,00 | 0 | 100% | В апреле месяце АУК ДК «Нефтяник» провёл -Всемирный День коренных малочисленных народов Севера. В мероприятии приняли участие 41 человек.  |  |
| 21 | 4.5 Городской совет ветеранов боевых действий, в т.ч. День вывода советских войск из Афганистана и День защитников Отечества | Местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 0 | 100% | На мероприятии приняло участие 180 человек. |  |
| 22 | 4.6 День Победы | Местный бюджет | 98,50 | 98,45 | 0,05 | 100% | На мероприятии приняло участие 80 человек |  |
| 23 | 4.7 Городской фестиваль творчества детей-инвалидов «Мир для всех» | Местный бюджет | 35,00 | 35,00 | 0 | 100% | Городской фестиваль творчества детей -инвалидов" Мир для всех", направленных на социальную адаптацию детей -инвалидов, приняло участие 76 человек. |  |
| 24 | 4.8 Городская спартакиада инвалидов | Местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 0 | 100% |  «Городская спартакиада инвалидов» проведено в декабре месяце. В данном мероприятии приняло участие 25 человек.  |  |
| **Задача 3. Частичная компенсация процентов по кредитам на приобретение жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг.** |
| **25** | **5. Выплата жителям города частичной компенсации процентов по кредитам на приобретение жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг** | **Местный бюджет** | **3 400,00** | **3 400,00** | **0** | **100%** |  |  |
| 26 | 3.1. Частичная компенсация процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный, а также на оплату обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и на оплату медицинских услуг | Местный бюджет | 3 400,00 | 3 400,00 | 0 | 100% | За 2016 год в рамках исполнения программы были предоставлены компенсации процентов по кредитам по 80 договорам в пределах бюджетных ассигнований. |  |
| **4. Обеспечение детей - сирот и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.** |
| 27 | **6. Приобретение жилых помещений и предоставление дополнительных гарантий прав на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей** | **Бюджет автоном****ного округа** | **11955,78** | **11143,66** | **812,12** | **81,2%** |  |  |
| 28 | 6.1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | Бюджет автономного округа | 11841,38 | 11056,11 | 785,27 | 93,4% | Средства предназначены для приобретения жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Приобретение жилых помещений осуществляется на основании заявок, поступивших от органов опеки (Управление опеки и попечительства администрации города Радужный) путем проведения аукциона в электронной форме. В 2016 году запланировано приобретение 9 квартир, фактически приобретено 9 квартир. |  |
| 29 | 6.2Дополнительные гарантии прав на жилое помещение детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей | Бюджет автономного округа | 114,40 | 87,55 | 26,85 | 76,5% | Субвенция на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, выделена в соответствии со ст.14.1. Закона автономного округа от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в автономном округе».Расходы включают в себя затраты на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, содержание и организацию деятельности специалиста, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие.Штатная численность по данному мероприятию не предусмотрена. Выплаты осуществляются в виде доплаты за расширенный объем работ специалисту, основная заработная плата которому выплачивается по бюджетной классификации 1006 4100084070 «Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству». |  |
| **Задача 1** **Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной поддержки.** |
| **30** | **7.Предоставление компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан** | **Местный бюджет** | 4 022,70 | 3 912,78 | 109,92 | 97,3% | Данное мероприятие подразумевает предоставление компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений нанимателям жилых помещений жилых домов муниципального жилищного фонда, находящегося в управлении управляющей компании (общежитий с общим коридором, общим санузлом, общей кухней) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений и гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании, без одного или более видов удобств, при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков). Порядок предоставления данной компенсации утвержден Постановлением администрации города Радужный № 566 от 25.04.2016. Компенсацией воспользовались 446 человек |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | **Итого:** | **33261,84** | **31976,43** | **1285,41** | **96%** |  |
|  | **Бюджет автономного округа** | **11955,78** | **11143,66** | **812,12** | **93,2** |  |
|  | **Местный бюджет** | **21306,06** | **20832,77** | **473,29** | **98%** |  |

Приложение № 2

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Социальная поддержка жителей города Радужный

 на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2016 году,**

**в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей (показателей непосредственных результатов и показателей конечных результатов)** | **Ед. измерения** | **Плановое значение** | **Исполнено на 31.12.2015** | **Отклонение, +/-** | **Исполнение, %** | **Причины неисполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Численность граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, обеспеченных мерами социальной поддержки в виде социальных выплат. | Чел. | 3230 | 3230 | 0 | 100% | Охват граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в том числе детей инвалидов составил 3230 человек (средний показатель граждан по 4 выплатам, из числа граждан состоящих на учете). |
| 2 | Численность учащихся, обеспеченных дополнительной мерой социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования посещающих образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования , учреждения культуры и спорта. | Чел. | 210 | 203 | 7 | 97% |  Проездными билетами (талонами) воспользовались в октябре - 202 учащихся, в ноябре - 212 учащихся, в декабре 196 учащихся. Фактическое значение принято по среднему количеству учащихся, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки за 3 месяца. |
| 3.  | Численность граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Радужный», обеспеченных мерами социальной поддержки | чел | 7 | 7 | 0 | 100% | В апреле произведена выплата ко дню Победы, 90 ветеранам ВОВ. Не исполнение показателя произошло по причине смерти, выезда ветеранов ВОВ. В июне произведена выплата 90 ветеранам. 1 ветеран ВОВ (прогнозируемый) |
| 4 | Численность ветеранов ВОВ, получающих социальную выплату | чел. | 91 | 90 | 1 | 99% | В апреле произведена выплата ко дню Победы, 90 ветеранам ВОВ. Не исполнение показателя произошло по причине смерти, выезда ветеранов ВОВ. В июне произведена выплата 90 ветеранам. 1 ветеран ВОВ (прогнозируемый) |
| 5 | Численность отдельных категорий граждан, участвующих в социальной, культурной, общественной жизни города с целью их социальной интеграции и повышения качества жизни | чел | 2378 | 2414 | -36 | 102% | На мероприятие "День вывода советстких войск из Афганистана", приняло участие 180 человек.Всемирный день коренных малочисленных народов Севера, участие приняло 41 человек; городской фестиваль творчества детей -инвалидов" Мир для всех", направленных на социальную адаптацию детей -инвалидов, приняло участие 76 человек. День инвалидов - присутствовало 180 человек. День матери выданы сертификаты 5 человекам. День Победы - 80 чел., День пожилых - 167 человек. "Организация и проведение новогодней елки главы города для социально незащищенных категорий детей" присутствовало 1400 детей.Проведение новогодней встречи главы города с инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны в декабре на фуршет приглашены 60 человек. На городском фестивале творчества детей-инвалидов "Мир для всех" приняли участие 200человек."Городская спартакиада инвалидов" - приняло участие 25 человек. Показатель по сравнению с плановым значение увеличен, в связи с тем, что на день пожилых УКиИ было запланировано 110 человек, а приняли участие в мероприятии 167 человек. |
| 6 | Численность жителей города, воспользовавшихся частичным возмещением компенсации процентов по кредитам, полученным на приобретения жилья, | Ед. | 80 | 80 | 0 | 100% | За отчетный период произведена выплата по 80 договорам. |
| 7 | Количество жилых помещений, приобретенных для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на конец года | Ед. | 9 | 9 | 0 | 100% | В 2016 году запланировано приобретение 9 квартир, фактически приобретено 9 квартир. |
| 8 | Численность граждан, получающих компенсацию расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений | Чел. | 451 | 446 | 5 | 99% | Январь - 479 чел., февраль 461 чел., март - 445 человек, апрель441 человек, май - 440 человек, июнь - 471 человек, июль - 472 человек., август – 467 человек, сентябрь 423 человека, октябрь -413 человека, ноябрь - 419 человек, декабрь - 415 человек. Средний показатель 446 человек. |

Приложение № 3

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Социальная поддержка жителей города Радужный

 на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

**Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**"Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016-2020 годы"**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Наименование подкритерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по подкритерию** | **Комментарии** |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 1 | 5 | 5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 96,14% |

|  |
| --- |
| 1. Пояснения к оценке 5 "Эффективная муниципальная программа" |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году |

|  |
| --- |
| Исполнитель: Специалист-эксперт отдела |
| экономического анализа и  |
| прогнозирования  |
| администрации города |
| Строкинова Наталия Викторовна (34668)25-885, |
| эл.почта: strokinovanv@admradugny.ru |