Приложение № 1

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный на

2016 – 2020 годы» в 2016 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2016 году**

 **в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| **Задача 1 Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный.** |
| 1. | **1. Оборудование муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха.** | Местный бюджет | 1335,00 | 1335,00 | 0,00 | 100% |  |  |
| 2 | 1.1. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов физической культуры и спорта элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках, с нарушением опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | Местный бюджет | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 100% | В 2016 году проведены мероприятия в целях обеспечения доступности для инвалидов в здании СК «Юность» |  |
| 3. | 1.2. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Местный бюджет | 152,30 | 152,30 | 0,00 | 100% |  В 2016 проведен частичный комплекс мероприятий по дооборудованию ДШИ, в 2017 году в ДШИ будет продолжена работа по обеспечению доступности объекта для инвалидов |  |
| 4. | 1.3. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | Местный бюджет | 767,70 | 767,70 | 0 | 100% | В 2016 году запланированные мероприятия в МБОУ СОШ №6, выполнены в полном объеме. В МБОУ СОШ №4 проведены частично мероприятия по доступности объекта, в связи с неполным финансированием запланировали мероприятия на 2017 год |  |
| **Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный** |
| 4 | **2. Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными вспомогательными средствами и приспособлениями для инвалидов по слуху, зрению.** | Местный бюджет | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 100% |  |  |
| 5 | 2.1. Оснащение общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидовпо зрению, слуху | Местный бюджет | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 100% | В 2016 году -для объекта БУК "БМЦ" приобретено специализированное оборудование для инвалидов. |  |
| 6 | 2.2. Оснащение образовательных объектов города Радужный индивидуальной звуковой системой прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление образования и молодежной политики на финансирование не заявлялись |  |
| **Задача 3. Повышение доступности зданий, сооружений, жилого фонда для людей с ограниченными возможностями здоровья.** |
| 7 | **3. Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья.** | Местный бюджет | 214,66 | 214,65 | 0,01 | 100% | Отсутствие финансирования |  |
| 8 | 3.1 Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья | Местный бюджет | 214,66 | 214,65 | 0,01 | 100% | В 2016 году обустроены входные группы в подъезд МЖД по адресам (1 мкр., д.6, 6 мкр., д.№5) |  |
| **Итого всего по программе** | Местный бюджет | **1764,66** | **1764,65** | **0,01** | **100%** |  |

Приложение № 2

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный

 на 2016-2020 годы» в 2016 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2016 году**

**в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей  | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено на 31.12.2015 | Отклонение, +/- | Исполнение, % | Проведенные мероприятия | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 62,5 | 62,5 | 0 | 100% | В 2014 году проведены мероприятия по доступности в ДК "Нефтяник". В 2015 году проведены мероприятия по доступности в учреждениии БУК "БМЦ": дооборудован эколого-этнографический музей, филиал БУК "БМЦ" филиал 2, филиал 3, центральная библиотека. В 2016 проведен частичный комплекс мероприятий по дооборудованию ДШИ, в 2017 году в ДШИ будет продолжена работа по обеспечению доступности объекта для инвалидов |  |
| 2 | Доля доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 50 | 50 | 0 | 100% | АУ «Плавательный бассейн «Аган» в 2014 году провели мероприятия по доступности. В 2015 году проведены мероприятия по доступности в АУ ДОД ДЮСШ "Факел" . В 2016 - СК "Юность" |  |
| 3 | Доля доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года, | % | 18,1 | 18,1 | 0 | 100% | В 2014 году проведены мероприятия по доступности в 3 объектах образования: МБОУ СОШ №5, БУ ДОУ №12 "Буратино". АУ ГМЦ "Вектор М". В 2016 году запланированные мероприятия, в МБОУ СОШ №6, выполнены в полном объеме.СОШ №4 в связи с неполным финансированием запланировали мероприятия на 2017 год |  |
| 4 | Количество оснащенных муниципальных объектов социальной инфраструктуры , признанных приоритетными вспомогательными средствами и приспособлениями для инвалидов по слуху, зрению | Ед. | 2 | 2 | 0 | 100% |  оснащение библиотек города специализированным оборудованием на 2014 -2015 год не запланировано. В 2016 году -1 объект БУК "БМЦ" |  |
| 5 | Количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 4 | 4 | 0 | 100% | В ходе обследования зданий на доступность для инвалидов и МГН, на начало действия программы 1 объект из сферы услуг полностью доступен для инвалидов - МКУ "МФЦ". В 2015 году проведены мероприятия по доступности в здание администрации. В 2016 году обустроены входные группы в подъезд МЖД по адресам (1 мкр., д.6, 6 мкр., д.№5) |  |

Приложение № 3

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный

 на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

**Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Наименование подкритерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по подкритерию** | **Комментарии** |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 1 | 5 | 5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 100% |
|  |  |  | 5 |  |  |  |   |  |
|

|  |
| --- |
| 1. Пояснения к оценке 5 "Эффективная муниципальная программа" |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Исполнитель: Специалист-эксперт отдела |  |  |  |  |
| экономического анализа и  |  |  |  |  |
| прогнозирования  |  |  |  |  |
| администрации города |  |  |  |  |
| Строкинова Наталия Викторовна (34668)25-885, |  |  |  |  |
| эл.почта: strokinovanv@admradugny.ru |  |  |  |  |