Приложение № 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2017 году

Отчет о выполнении муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2017 году, в части финансовых затрат

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| Задача 1 Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный |
| 1. |  Оборудование муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха | Местный бюджет | 1436,00 | 1436,00 | 0,00 | 100% |  |  |
| 1.1. | Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Местный бюджет | 173,30 | 173,30 | 0,00 | 100% | В 2016-2017 проведен частичный комплекс мероприятий по дооборудованию ДШИ и ДК «Нефтяник» |  |
| 1.2. | Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | Местный бюджет | 1262,70 | 1262,70 | 0 | 100% | В 2017 году мероприятия по МБОУ СОШ №4 выполнены в полном объеме, проведены мероприятия по доступности МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №8, МАДОУ ДС №2, МАДОУ ДС №9 |  |
| Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный |
| 2. | Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными вспомогательными средствами и приспособлениями для инвалидов по слуху, зрению | Местный бюджет | 564,30 | 564,30 | 0,00 | 100% |  |  |
| 2.1. | Оснащение общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению, слуху | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100% | В 2017 году дооборудован филиал БУК БМЦ  |  |
| 2.2. |  Оснащение образовательных объектов города Радужный индивидуальной звуковой системой прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха | Местный бюджет | 464,30 | 464,30 | 0,00 | 100% | В 2017 году СОШ №4 выполнены в полном объеме, проведены мероприятия по доступности МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №8, МАДОУ ДС №2 |  |
| Задача 3. Повышение доступности зданий, сооружений, жилого фонда для людей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3. | Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья | Местный бюджет | 739,00 | 711,04 | 27,96 | 96,2% | Экономия образовалась в связи с уточнением объемов работ по проектной документации |  |
| 3.1. | Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья | Местный бюджет | 739,00 | 711,04 | 27,96 | 96,2% | В 2017 году оборудовано крыльцо КУ ДЕЗ по ГХ, приобретен мобильный гусеничный подъемник для транспортировки людей |  |
| Итого всего по программе | Местный бюджет | 2739,30 | 2711,34 | 27,96 | 99% |  |

Приложение № 2

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2017 году

Отчет о выполнении муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2017 году в части достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей  | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено на 31.12.2017 | Отклонение, +/- | Исполнение, % | Проведенные мероприятия | Причины неисполнения |
| 1. | Доля доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 75 | 75 | 0 | 100% | В 2014 году проведены мероприятия по доступности в ДК «Нефтяник». В 2015 году проведены мероприятия по доступности в учреждении БУК «БМЦ»: дооборудован эколого-этнографический музей, филиал БУК «БМЦ» филиал 2, филиал 3, центральная библиотека. В 2016 и в 2017 проведен частичный комплекс мероприятий по дооборудованию ДШИ, в 2018 году в ДШИ будет продолжена работа по обеспечению доступности объекта для инвалидов и ДК «Нефтяник» |  |
| 2 | Доля доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 50 | 50 | 0 | 100% | АУ «Плавательный бассейн «Аган» в 2014 году провели мероприятия по доступности. В 2015 году проведены мероприятия по доступности в АУ ДОД ДЮСШ «Факел». В 2016 - СК «Юность» в 2017 году мероприятия не проводились. В 2018 запланировано оборудование АУ «Дворец спорта» |  |
| 3 | Доля доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 40,9 | 40,9 | 0 | 100% | В 2014 году проведены мероприятия по доступности в 3 объектах образования: МБОУ СОШ № 5, БУ ДОУ № 12 «Буратино». АУ ГМЦ «Вектор М». В 2016 году запланированные мероприятия, в МБОУ СОШ №6, выполнены в полном объеме, в МБОУ СОШ №4 в связи частичным выполнением запланированные мероприятия выполнены в 2017 году |  |
| 4 | Количество оснащенных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными вспомогательными средствами и приспособлениями для инвалидов по слуху, зрению | Ед. | 7 | 7 | 0 | 100% | Оснащение библиотек города специализированным оборудованием на 2014 -2015 год не запланировано. В 2016 -2017 году -1 объект БУК «БМЦ» |  |
| 5 | Количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100% | В ходе обследования зданий на доступность для инвалидов и МГН, на начало действия программы 1 объект из сферы услуг полностью доступен для инвалидов - МКУ «МФЦ». В 2015 году проведены мероприятия по доступности в здании администрации города. В 2016 году обустроены входные группы в подъезд МЖД по адресам (1 мкр., д.6, 6 мкр., д.№ 5), В 2017 году оборудована входная группа крыльцо КУ «ДЕЗ по ГХ», приобретен мобильный гусеничный подъемник для транспортировки людей |  |

Приложение № 3

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2017 году

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Вес | Балл | Оценка по критерию | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Комментарии |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 1 | 5 | 5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 100% |
|  |  |  | 5 |  |  |  |   |  |

1. Пояснения к оценке 5 «Эффективная муниципальная программа»

2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году.