Приложение № 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы города Радужный «Профилактика экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений

в городе Радужный на 2014 – 2015 годы» в 2014 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений**

**в городе Радужный на 2014 – 2015 годы» в 2014 году, в части обеспечения финансированием**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | | | | | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,  тыс. руб. | Исполнено,  тыс. руб. | | Отклонение, +/- | Испол нение, % |
| 1. | П. 2.6.  Организация проведения городского фестиваля национальных культур «Разноцветный букет России» | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | | 0 | 100% | Проводится в рамках Недели толерантности и Дня народного единства | нет |
| 2. | П. 2.7.  Участие в окружных Кирилло-Мефодиевских чтениях | Местный бюджет | 12,6 | 12,6 | | 0 | 100% | Представители города Радужный  приняли участие в окружных мероприятиях в городе Ханты-Мансийск | нет |
| 3. | П. 2.8.  Организация и проведение в образовательных учреждениях Недели толерантности, приуроченной к Международному Дню толерантности | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | | 0 | 100% | Все данные предоставлены в ежеквартальном отчёте об исполнении программных мероприятий, направленном в Аппарат Губернатора АО за 4 квартал 2014 года | нет |
| 4. | П. 2.11.  Участие в окружном фестивале «Изумрудный город» | Местный бюджет | 9,3 | 9,3 | | 0 | 100% | Представители города Радужный приняли участие в окружном фестивале «Изумрудный город», город Ханты-Мансийск | нет |
| 5. | П. 3.2.  Организация и проведение конкурса на лучшие журналистские работы, способствующие формирования положительного представления о многонациональности в городе Радужный, направленные на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений | Местный бюджет | 120,0 | 111,9 | | 8,1 | 93% | Конкурс проведён в ноябре 2014 года, определены победители (2 человека – печатные СМИ, 2 человека – электронные СМИ, 2 человека – авторский проект) | На приобретение цветов для победителей конкурса было заложено по смете 14 400,00 рублей. Цветы приобрели по более умеренной цене в сумме 6 300,00 рублей.  В связи с этим образовался остаток денежных средств в сумме 8 100,00 рублей |
| 6. | П. 4.2.  Организация и проведение чемпионата города по мини-футболу в зачёт ХIV Спартакиады среди предприятий и учреждений, посвящённого Международному Дню толерантности | Местный бюджет | 40,8 | 40,8 | 0 | | 100% | Мероприятие проведено в 4 квартале 2014 года, охват 78 человек, 4 команды | нет |
| 7. | П. 4.3.  Организация и проведение чемпионата города по лыжным гонкам в зачёт XIV Спартакиады среди предприятий и учреждений, посвящённого Международному Дню толерантности | Местный бюджет | 16,2 | 16,00 | 0,2 | | 98,76% | Мероприятие проведено в 4 квартале 2014 года | - |
| 8 | П.4.5.  Организация и проведение ежегодного городского фестиваля «Мы вместе» | Местный бюджет | 132,0 | 131,7, | 0,3 | | 99,77% | Фестиваль проведён в рамках Дня народного единства | - |
| 9 | П. 4.7.  Организация и проведение чемпионата города по волейболу среди предприятий, учреждений и национальных диаспор | Местный бюджет | 28,2 | 28,2 | 0 | | 100% | Мероприятие проведено в 1 квартале 2014 года, охват 56 человек, 7 команд | нет |
| 10 | П. 4.10.  Организация и проведение открытого чемпионата и первенства города Радужный по зимнему полиатлону | Местный бюджет | 12,8 | 12,8 | 0 | | 100% | Участие принимают представители разных национальностей в рамках одной команды | нет |
|  | ИТОГО: | Местный бюджет | 481,9 | 473,3 | 8,6 | | 98,21% |  |  |

Приложение № 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы города Радужный «Профилактика экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений

в городе Радужный на 2014 – 2015 годы» в 2014 году

**МОНИТОРИНГ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

**муниципальных служащих, участия специалистов подразделений администрации города Радужный и**

**подведомственных им учреждений, общественных лидеров в семинарах, практикумах по вопросам**

**профилактики экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Ф.И.О., должность | Место прохождения обучения | Программа | Серия, номер, дата выдачи удостоверения |
| 1. | Баскаков Сергей Николаевич,  глава администрации города Радужный | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры» | Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере межнациональных отношений, переданных ФЗ от 22.10.2013 № 284-ФЗ» | Удостоверение о повышении квалификации № 862400541049, регистрационный номер 14865, выдано 30.05.2014 |
| 2. | Синкевич Валерий Витальевич,  начальник управления общественных связей и административной реформы администрации города Радужный | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» | Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации | Удостоверение о повышении квалификации № 001635, регистрационный номер 1755,  выдано 15.10.2014 |
| 3. | Бурин Александр Николаевич,  заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Радужный | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» | Профилактика предупреждения терроризма и национального экстремизма | Удостоверение о повышении квалификации № 001659,  регистрационный номер 1796,  выдано 17.10.2014 |
| 4. | Ульянов Сергей Константинович,  специалист-эксперт отдела реализации административной реформы и информационной политики управления общественных связей и административной реформы администрации города Радужный | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» | Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации | Удостоверение о повышении квалификации № 001636,  регистрационный номер 1756,  выдано 15.10.2014 |
| 5. | Голубева Галина Альбертовна,  заместитель начальника управления культуры и искусства администрации города Радужный | Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма | Особенности инновационной деятельности в учреждениях клубного типа. Организация работы, направленной на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических отношений и укреплению толерантности | Удостоверение о повышении квалификации № 772400998071,  регистрационный номер 883,  выдано 03.11.2014 |

Приложение №3

к информации о ходе реализации муниципальной

программы города Радужный «Профилактика экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений

в городе Радужный на 2014 – 2015 годы» в 2014 году

**Отчёт о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Радужный**

**на 2014-2015 годы» в 2014 году в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (показателей непосредственных результатов и показателей конечных результатов) | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено на 31.12. 2014 | | Отклонение, +/- | Исполнение, % | Проведённые мероприятия | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Показатели непосредственных результатов | | | | | | | | | |
| 1.1 | П.1.1.  Количество специалистов по работе с молодёжью, педагогов, общественных лидеров, прошедших обучение по вопросам воспитания толерантности у подрастающего поколения | Чел. | 2 | 2 | | 0 | 100% | Семинар-практикум «Методические основы профилактики экстремистской деятельности»  город Нижневартовск | нет |
| 1.2 | П. 1.2.  Количество мероприятий, направленных на воспитание толерантности, межнационального единства, дружбы между народами | Ед. | 27 | 27 | | 0 | 100% | Фестиваль казачьей культуры «Росток»  Фестиваль народного творчество татаро-башкирских народов «Туган як»  Традиционный праздник «Веселись народ, нынче масленица!»  Традиционный праздник таджикского народа «Навруз»  Традиционный праздник обских угров «Вороний день»  Рождественский концерт  Пасхальный концерт  Городской фестиваль детского творчества «Разноцветный букет России»  Городской фестиваль «Мы вместе!»  Городской фестиваль «Наш общий дом Россия!»  Традиционный праздник татаро-башкирского народа «Сабантуй»  Празднование Дня славянской культуры и письменности, т.д. | нет |
| 1.3 | П. 1.3.  Количество сюжетов, репортажей, печатных материалов в городских СМИ, направленных на профилактику экстремизма, воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения | Ед. | 105 | 126 | | +21 | 120% | Все данные предоставлены в ежеквартальных отчётах об исполнении программных мероприятий, направленных в Аппарат Губернатора АО | нет |
| 1.4 | П. 1.4.  Количество мероприятий, проводимых городским казачьим обществом, направленных на развитие военно-патриотического, духовно- нравственного и физического воспитания молодёжи | Ед. | 2 | 3 | | +1 | 150% | Третий городской фестиваль казачьей культуры «Росток»  Воинские состязания казаков «Троицкие шермиции»  Городские спортивные состязания казаков «Дмитриевские шермиции» | нет |
| 2. Показатели конечных результатах | | | | | | | | | |
| 2.1 | П. 2.1.  Доля учащихся, охваченных мероприятиями по воспитанию толерантности от общего количества обучающихся | % | 51% | 52% | - | | 101% | Всего учащихся в МБОУ СОШ города 5397 человек. |  |
| 2 | П.2.2.  Доля детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях социально-педагогическим сопровождением, от общего числа детей-мигрантов | % | 100% | 100% | - | | 100% | Всего учащихся в МБОУ СОШ города 5397 человек. | нет |
| 3 | П. 2.3.  Кадетские классы с казачьим уклоном | Ед. | 1 | 1 | 0 | | 100 | МБОУ СОШ № 3 % «В» класс, охват 24 человека | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_