**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от 23 апреля 2015 года № 576**

**О ходе выполнения муниципальной программы**

**города Радужный «Развитие культуры в**

**городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году**

 Заслушав и обсудив отчет о реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году, Дума города **решила:**

 Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году принять к сведению (Приложение).

**Глава города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению думы города

от 23.04.2015 № 576

**Отчет**

**о ходе выполнения муниципальной программы**

**города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный**

 **на 2014 – 2020 годы» в 2014 году**

 Управление культуры и искусства осуществляет координацию и контроль за деятельностью 5 муниципальных учреждений:

 Два учреждения культурно-досугового типа – АУК «ДК «Нефтяник» и ЦНТ «Русь» (ЦНТ «Русь» реорганизовано в форме присоединения к АУК ДК «Нефтяник» (постановление администрации города Радужный от 18.03.2014 №550 «О реорганизации ЦНТ «Русь» в форме присоединения к АУК ДК «Нефтяник»);

 Два учреждения дополнительного образования детей – АУ ОУ «ДОД «Детская школа искусств», АУ ОУ «ДОД Детская художественная школа»;

 Одно бюджетное учреждение «Библиотечно-музейный центр». Организация взаимодействия с подведомственными учреждениями осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением об управлении культуры и искусства администрации города Радужный.

 Управлением разработана муниципальная программа «Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы».

Цели и задачи муниципальной программы:

 1. Удовлетворение потребностей жителей города Радужный в услугах дополнительного образования детей в области культуры и искусства.

 2. Сохранение и популяризация культурного наследия города Радужный, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела.

 3. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала жителей города Радужный.

 4. Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры.

 Достижение заявленных целей потребует решение следующих задач:

 1. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств города Радужный;

 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Радужный;

 3. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;

 4. Создание условий для развития и организации культурного досуга;

 5. Модернизация учреждений культуры (совершенствование материального и технического оснащения);

 6. Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти города Радужный по реализации единой государственной политики в культуре.

 На реализацию данной программы доведены бюджетные ассигнования в размере 157226,55 тыс. руб., освоено в пределах доведенных лимитов в размере 153095,94 тыс. руб., что составляет 97,37% от годового плана.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

Подпрограмма I «Предоставление дополнительного

образования детей в сфере культуры и искусства»

 Цель подпрограммы – удовлетворение потребностей жителей города Радужный в услугах дополнительного образования детей в области культуры и искусства.

 Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры и искусства. На реализацию данной подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 57207,9 тыс. руб., освоено в пределах доведенных лимитов в размере 56721,67 тыс. руб., что составляет 99,15% от годового плана. Средства направлены на:

 - выполнение муниципального задания в сфере дополнительного образования в сумме 54465,21 тыс. руб.;

 - расходы по оплате льготного проезда – 1613,65 тыс. руб.;

 - расходы по выходу на пенсию – 379,31 тыс. руб.;

 - расходы по найму, аренде жилых помещений специалистам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения культуры города Радужный – 60,0 тыс. руб.;

 - обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий учреждений культуры», а именно текущий ремонт Детской школы искусств – 184,0 тыс. руб.;

 - средства Правительства Тюменской области в виде целевой субсидии в размере 19,5 тыс. руб. направлены на приобретение ткани и фурнитуры для пошива костюмов в Детскую школу искусств.

 Согласно муниципальному заданию количество обучающихся по плану 982 человека, фактически на конец отчетного года количество обучающихся составило 1006 человек. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей в этом возрасте в г. Радужный, составила 8,4 %.

Подпрограмма II «Обеспечение прав граждан

 на доступ к культурным ценностям и информации»

 Цель подпрограммы – сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела.

 Подпрограмма направлена на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации (памятники истории и культуры, музейные и библиотечные фонды и собрания), ознакомление жителей и гостей города Радужный с культурным наследием региона в целях формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей; модернизация имущественного комплекса и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры. На реализацию данной подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 39142,2 тыс. руб., освоено в пределах доведенных лимитов в размере 37949,04 тыс. руб., что составляет 96,95% от годового плана. Средства на реализацию подпрограммы направлены на:

 - выполнение муниципального задания учреждений культуры в сумме 32990,22 тыс. руб.;

 - расходы по оплате льготного проезда учреждений культуры – 973,22 тыс. руб.;

 - средства Правительства Тюменской области в размере 309,8 тыс. руб. на пополнение библиотечного фонда и приобретение выставочных витрин для Библиотечно-музейного центра, мебель и оргтехнику для Детской художественной школы и музыкальных инструментов для Детской школы искусств;

 - реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в размере 4205,1 тыс. руб.: из бюджета округа – 3124,49 тыс. руб., из бюджета МО на условиях софинансирования – 551,30 тыс. руб. на приобретение мебели и оргтехники для Детской художественной школы и музыкальных инструментов для Детской школы искусств, развитие дистанционного и внестанционного библиотечного обслуживания, формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек;

 В данной подпрограмме достигнуты все целевые показатели:

 1) запланированная доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах 70%, достигнута в полном объеме;

 2) запланированное количество выставочных проектов, организованных на базе муниципального музея 5 единиц, достигнуто в полном объеме;

 3) запланированное число посещений вебсайтов БУК «БМЦ» 2,6 тыс. человек, достигнуто в полном объеме;

 4) запланированная доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда муниципального музея 20 %, достигнуто в полном объеме;

 5) среднее число посещений музея на 1000 жителей составило 138 человек;

 6) библиотечный фонд на 1000 жителей составил 2275 экземпляров.

Подпрограмма III «Укрепление единого

культурного пространства в городе Радужный»

 Цель подпрограммы – обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Радужный.

 Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения возможности участия граждан города Радужный в культурной жизни города и округа и пользования учреждениями культуры и искусства. На реализацию данной подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 52219,45 тыс. руб., освоено в пределах доведенных лимитов в размере 50289,28 тыс. руб., что составляет 96,30% от годового плана. Средства направлены на:

 - выполнение муниципального задания учреждений культуры в сумме 42726,66 тыс. руб.;

 - расходы по оплате льготного проезда учреждений культуры – 624,78 тыс. руб.;

 - расходы по выходу из района Крайнего Севера – 133,42 тыс. руб.;

 - разработку проектной документации по строительству объекта «Культурно-досуговый центр с кинозалом» – 2458,65 тыс. руб.;

 - средства Правительства Тюменской области в размере 250,0 тыс. руб. на приобретение театральных костюмов;

 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры выделено 527,3 тыс. рублей из бюджета округа на приобретение проекторов и костюмов;

 Так же выделены средства на проведение общегородских мероприятий в сумме 3568,46 тыс. руб., из них 1500,0 тыс. руб. за счет поступления от ОАО «Варьеганнефть».

 В данной подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

 1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей в этом возрасте в г. Радужный с целью увеличения числа выявленных талантов и их поддержка, составила 7 % из запланированных 7%.

 2. Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, составило 312 единиц из запланированных 318. Данное отклонение обусловлено прошедшей реорганизацией ЦНТ «Русь».

 3. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, составило 71,0 тыс. человек из запланированных 61,3 тыс. человек. Основными мероприятиями были: проводы Зимы, Сабантуй, День Победы, День России, День Молодежи, День города и День Нефтяников, Счастливы вместе, Закрытие года Культуры, 20-летие Думы, Открытие городской елки и новогодняя ночь, Общероссийская акция «Библионочь» и Международная акция «Ночь в музеи».

 4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил 140,6 % из запланированных 140,6 %.

 5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, составила 40 %.

Подпрограмма IV «Совершенствование системы

управления культуры в городе Радужный»

 Цель подпрограммы – повышение эффективности государственного управления в отрасли культура.

 Подпрограмма направлена на осуществление функций органов местного самоуправления по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, управлению муниципальным имуществом в сфере культуры и кинематографии. На реализацию данной подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 8657,0 тыс. руб., освоено в пределах доведенных лимитов в размере 8135,95 тыс. руб., что составляет 93,98% от годового плана.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» за 2014 год составила 4,2 балла (приложение к отчету).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к отчету

|  |
| --- |
| Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы  |
| "Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы" |
|  |  |  |  |  |
| Наименование критерия | Вес | Балл | Оценка по критерию | Комментарии |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (К1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 97,37% |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (К2) | 0,3 | 3 | 0,9 | Из 16 целевых показателей по 13 целевым показателям степень достижения составляет 100%, по остальным 2 показателям степень достижения целевых показателей составила от 50% до 95%, по 1 целевому показателю по состоянию на 01.03.2015 нет данных для расчета целевого показателя. Степень достижения показателей муниципальной программы составляет 81,25%.  |
| Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы (K3) | 0,1 | 5 | 0,5 | дополнительные средства привлечены |
| Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K4) | 0,1 | 3 | 0,3 | Из 19 запланированных мероприятий выполнено 17. Итого процент выполнения мероприятий составляет 89,4 % |
|  |  |  | 4,2 |  |
| 1. Пояснения к оценке 4,2 "Хорошо" |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году. При этом необходимо наличие обоснования продолжения финансирования. |
| Кроме того ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано: 1) своевременно проводить мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы, с целью недопущения неисполнения отдельных мероприятий;  |
| 2) произвести корректировку степени достижения целевых значений показателей муниципальной программы в 2015 – 2020 годах с учетом фактически достигнутых целевых значений показателей в 2014 году. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_