ДУМА  ГОРОДА  РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

РЕШЕНИЕ

от 23 октября 2015 года                            			                               № 14

О ходе выполнения муниципальной программы

города Радужный «Развитие муниципальной службы в

администрации города Радужный на 2015 – 2017 годы»

в 2015 году

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы города Радужный «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2015 – 2017 годы» в 2015 году, Дума города решила:

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы города Радужный «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2015 – 2017 годы» в 2015 году принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы города 	   	  Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 23.10.2015 № 14

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы города

Радужный «Развитие муниципальной службы в администрации

города Радужный на 2015 – 2017 годы» в 2015 году

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации города Радужный от 29.10.2014 № 2233, разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением администрации города Радужный от 05.08.2013 № 1605 «О муниципальных программах города Радужный».

В администрации города Радужный продолжается работа, намеченная предыдущей программой развития муниципальной службы на 2012 – 2014 годы. В ходе работы по реализации предыдущей программы решались проблемы организационно-управленческого обеспечения муниципальной службы, в частности применение новых кадровых технологий на муниципальной службе, которые стали носить системных характер, проработана методика проведения аттестации муниципальных служащих и процедура конкурсного отбора при поступлении на муниципальную службу.

На сегодняшний день работа в органах местного самоуправления предъявляет к муниципальным служащим ряд специфических требований, таких как коммуникативность, оперативность в решении поставленных задач, быстрая переключаемость внимания с одного объекта на другой. Умение общаться с людьми самых разных социальных групп, должно сочетаться с глубоким знанием законодательства, умением быстро принимать ответственные решения, от которых порой зависит не только удовлетворение конкретной жалобы или заявления гражданина, но и целый ряд дальнейших юридических фактов. В работнике администрации города Радужный население должно видеть не просто человека или служащего, а представителя власти, от которого зависит решение его вопроса. И, несмотря на то, что действующее законодательство не всегда позволяет решить вопросы населения на местном уровне, ответ, данный муниципальным служащим, должен быть максимально вежливым, корректным, юридически верным, позволяющим человеку в дальнейшем найти решение своих проблем. И поэтому муниципальный служащий должен ориентироваться в вопросах юриспруденции, психологии, экономики, менеджмента в одном лице.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

2 млн. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 600,0 тыс. руб.

2016 год – 700,0 тыс. руб.

2017 год – 700,0 тыс. руб.

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является увеличение доли муниципальных служащих администрации города Радужный, принявших участие в практических семинарах, курсах повышения квалификации, аппаратных учебах и т.д. к общей численности муниципальных служащих администрации города Радужный с 12 % до 25,9 % (на конец года).

Аналитические сведения

Задача 1 муниципальной программы

«Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в администрации города Радужный»

| № | Наименование мероприятия | Количество обучающихся | Стоимость обучения | Период обучения в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обучились | планируют обучиться |  |  |
| 1 | «Управление государственными и муниципальными закупками» | 2 | - | 19 800,0 (заключен договор и оплачено обучение) | Июнь-июль |
| 2 | Предупреждение и ликвидация возможных ЧС. Планирование мероприятий по защите населения» | - | 4 | 18 000,0 (заключен договор) | Сентябрь - октябрь |
| 3 | Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в деятельности государственных и муниципальных служащих» | - | 7 | 31 500,0 (заключен договор) | Октябрь - ноябрь |
| 4 | «Инвестиционная деятельность» | - | 6 | 27 000,0 (заключен договор) | Октябрь - ноябрь |
| 5 | «Актуальные вопросы управления муниципальными финансами в современных условиях» | - | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Администрация города) 13 Соисполнитель (Управление образования и молодежной политики) 2 | 68 909,82 (заключен договор за 13 обучающихся) 10 600,0 (заключен договор за 2 обучающихся) | Октябрь - ноябрь |
| 6 | «Эффективный руководитель: стресс-менеджмент и управление конфликтами» | - | 15 | 99 707,99 (заключен договор) | Октябрь-декабрь |
| ИТОГ по муниципальной программе за 2015 год: | 49 | 275 517,81 (ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнитель) |  |

Сравнительные данные за 2015 год

|  | Запланировано на начало 2015 года | Планируется на конец 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Количество обучающихся | 43 муниципальных служащих | 49 муниципальных служащих |
| Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) | 578 000,00 рублей | 275 517, 81 рублей |

Таким образом, экономия бюджетных средств при реализации задачи 1        в 2015 году составляет 302482,19. Особого внимания заслуживает то, что при сложившейся экономии исполнителем перевыполнен план на 6 человек.

Задача 2 муниципальной программы

«Осуществление мер по предупреждению коррупции и обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов»

В обеспечение реализации указанной задачи уполномоченному органу необходимо  реализовать  комплекс мероприятий  по  противодействию коррупции, в том числе по изготовлению памяток и листовок по антикоррупционной тематике (антикоррупционная реклама).

На вышеуказанные цели в текущем году из бюджета города Радужный выделено 22 тысячи рублей.

В целях обеспечения реализации вышеуказанной задачи, уполномоченным органом в адрес контрактной службы администрации города направлена заявка на определение поставщика на реализацию указанных муниципальных нужд. При этом, согласно указанной заявке изготовлению и приобретению подлежат: плакат, содержащий графическое изображение и текстовое содержание по рассматриваемой тематике (размер: 6x3), для размещения на одном из рекламных конструкции при въезде в город и соответствующие листовки (в количестве, зависящем от оставшейся суммы денежных средств после изготовления плаката) для распространения среди жителей города Радужный.

В настоящее время уполномоченным органом администрации города Радужный ведется работа по определению поставщика на изготовление вышеуказанных материалов.

________________________________