ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2015 года                                                                                      № 57

О ходе выполнения муниципальной программы

города Радужный «Развитие малого и среднего

предпринимательства в городе Радужный

на 2014 – 2020 годы» в 2014 – 2015 годах

Заслушав и обсудив информацию управления потребительского рынка администрации города о ходе выполнения муниципальной программы города Радужный «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 – 2015 годах, Дума города решила:

Принять к сведению о ходе выполнения муниципальной программы города Радужный «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 – 2015 годах (Приложение).

Председатель Думы города				               Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 24.12.2015 № 57

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

города Радужный «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 – 2015 годах

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (далее – Указ №596) поставлены задачи в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. Потребительский рынок является индикатором происходящих в Российской Федерации, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в городе Радужный социальных и экономических перемен, так как на долю потребительских расходов приходится около 71 % всех денежных расходов населения.

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Радужный (далее – субъекты) осуществляют деятельность в сфере потребительского рынка, включающий отрасли экономики: торговля, общественное питание, пищевая и перерабатывающая промышленность, бытовое обслуживание население, агропромышленный комплекс, образование, медицина, транспортные услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, связь, автомобильный сервис, туризм, социальные услуги. Развитие малого и среднего предпринимательства является важнейшим фактором диверсификации экономики, так как малые и средние предприятия действуют, в основном, в не сырьевых отраслях экономики, используя технологии инновационного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения органов местного самоуправления относится содействие развитию малого и среднего предпринимательства, которое призвано способствовать решению ряда социально-экономических задач, в первую очередь, созданию новых рабочих мест, в том числе для молодежи и незащищенных слоев населения, снижению уровня безработицы, формированию среднего класса – основного гаранта социальной и политической стабильности государства.

По состоянию на 01.01.2014 в городе Радужный  в сфере только малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 1637 субъектов, в 2015 году численность малых и средних предпринимателей выросла на 4,5% и составила 1710 субъектов, из них малые и микропредприятия – 454, средние – 10, индивидуальные предприниматели 1246). В малом и среднем предпринимательстве в 2014 году было занято 4000 человек, по состоянию на 01.11.2015 – 4600. В общей сложности доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих во всех предприятиях и организациях города Радужный составляет 27,5%.

Это свидетельствует о том, что малое и среднее предпринимательство становится все более привлекательным для экономически активного населения, особенно молодежного предпринимательства, находящегося в поиске путей реализации своих бизнес-идей и повышения жизненного уровня.

С каждым годом становится более весомым вклад малого и среднего предпринимательства в решение вопросов социально-экономического развития города Радужный. Созданием новых предприятий и рабочих мест малое и среднее предпринимательство обеспечивает частичное решение проблемы занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами.

Проводимая государственная политика в сфере развития малого и среднего предпринимательства определила необходимость принятия в муниципальном образовании муниципальной программы города Радужный «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа).

Основная цель муниципальной программы – повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города Радужный. Достижение указанной цели в рамках муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере потребительского рынка;

- мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства.

Мероприятия, реализуемые администрацией города Радужный в рамках муниципальной программы, направлены на развитие малого и среднего предпринимательства, носит системный характер, поскольку направлено на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее также – субъекты) на всех стадиях становления и развития от создания предприятия, формирования проекта до реализации товаров, выпуска продукции (услуг) на потребительском рынке города.

Управлением экономики и прогнозирования администрации города Радужный ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы. Выводы проведенной оценки:

| № п/п | Наименование критериев | Комментарии |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (К1) | Освоение средств по муниципальной программе составило 94,2% | Освоение средств по муниципальной программе составило 98,0% | В 2014 году по итогам проведенной закупки в форме запроса котировок сформировался остаток средств 146,1 тыс руб, в 2015 году в результате проведенной закупки в форме торгов сформировался остаток средств 53,1 тыс руб |
| 2 | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (К2) | Из 7 целевых показателей по 7 целевым показателям степень достижения составляет 100% | Из 7 целевых показателей по 7 целевым показателям степень достижения составляет 100% |  |
| 3 | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы (K3) | дополнительные средства привлечены | дополнительные средства привлечены |  |
| 4 | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K4) | Из 15 программных мероприятий выполнены 15. Итого процент выполнения мероприятий составляет 100% | Из 15 программных мероприятий выполнены 15. Итого процент выполнения мероприятий составляет 100% |  |

Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году.

Для решения задач по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере потребительского рынка проводится общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, путем их размещения на официальном сайте администрации города Радужный, а так же обсуждением на заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Радужный. В 2014 году общественная экспертиза проведена в отношении 9 нормативных правовых актов, в 2015 году – 11 НПА.

В рамках решения задач по мониторингу и информационному сопровождению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства проведены следующие мероприятия:

- ежегодно проводится мониторинг малого и среднего предпринимательства в отраслях экономики города Радужный;

- предоставляются очные и заочные консультаций субъектам, среднее количество обращений составляет более 300 обращений в год;

- сведения о субъектах, получателях – поддержки вносятся своевременно в консолидированный реестр субъектов – получателей поддержки автономного округа и в реестр субъектов получателей поддержки города Радужный.

В 2014 году поддержку получили: имущественную – 2 субъекта; 20 – финансовую, из них на развитие молодежного предпринимательства – 3, грантовая поддержка начинающих предпринимателей – 2, грантовая поддержка социального предпринимательства – 1, финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых направлениях развития субъектов, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам – 11, финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов – 3 субъекта.

В 2015 году поддержку получили: имущественную – 14 субъектов; 18 – финансовую, из них на развитие молодежного предпринимательства – 2, грантовая поддержка начинающих предпринимателей – 2, грантовая поддержка социального предпринимательства – 1, финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых направлениях развития субъектов, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам – 10, финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов – 3 субъекта.

- вся информация, поступающая в администрацию города Радужный по вопросам развития, в целях популяризации предпринимательства размещается на официальном сайте администрации города Радужный в разделе «Предпринимательство», подраздел «Новости предпринимательства».

Решение задач по совершенствованию механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства осуществляется путем:

- организации мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве;

- развития молодежного предпринимательства;

- оказания финансовой поддержки субъектам;

- оказания имущественной поддержки субъектам.

На реализацию задач программы по совершенствованию механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства направлено:

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Затраты на реализацию программных мероприятий (тысяч рублей) |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Всего | 170,0 | 286,0 | В 2014 году проведен Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Радужном независимым экспертом. В 2015 году в целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве опубликовано 3 статьи об успешных предпринимателях города и 5 видеорепортажей. |
|  |  | бюджет автономного округа | 140,0 | 256,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 30,0 | 30,0 |  |
| 2 | Развитие молодежного предпринимательства | Всего | 449,0 | 456,7 | Грантовая поддержка молодых предпринимателей (2014 – 6, 2015 – 5) |
|  |  | бюджет автономного округа | 359,0 | 366,7 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 90,0 | 90,0 |  |
| 3 | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых направлениях развития Субъектов, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Всего | 357,6 | 387,1 | Финансовую поддержку получили: 2014 – 11, 2015 – 10 Субъектов. |
|  |  | бюджет автономного округа | 287,6 | 317,1 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 70,0 | 70,0 |  |
| 4 | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Всего | 178,1 | 271,0 | Финансовую поддержку получили: 2014 – 3, 2015 – 3 Субъекта. |
|  |  | бюджет автономного округа | 108,1 | 201,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 70 | 70 |  |
| 5 | Финансовая поддержка социального предпринимательства | Всего | 600,0 | 600,0 | Грантовую поддержку получили: 2014 – 1, 2015 – 1 Субъект |
|  |  | Федеральный бюджет | 326,4 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 243,6 | 570 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 30 | 30 |  |
| 6 | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | Всего | 600,0 | 600,0 | Грантовую поддержку получили: 2014 – 2, 2015 – 2 Субъекта |
|  |  | Федеральный бюджет | 422,5 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 147,5 | 570,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 30,0 | 30,0 |  |
| 7 | Имущественная поддержка Субъектов | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | Поддержку получили: 2014 – 2, 2015 – 16 субъектов |
| Всего по Программе |  | Всего | 2354,7 | 2600,8 | Получателями финансовой поддержки создано 16 постоянных рабочих мест |
|  |  | Федеральный бюджет | 748,9 | 0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1285,8 | 2280,8 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 320,0 | 320,0 |  |

По итогам реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 – 2015 годах на оказание финансовой поддержки субъектов направлено 4955,5 тыс. руб., из них из бюджета муниципального образования – 640,0 тыс. руб. Финансовую поддержку получили 38 субъектов. Имущественную поддержку получили 18 субъектов.

В ходе реализации муниципальной программы с 2014 года предприниматели города принимают активное участие в «круглых столах», рабочих встречах проводимых администрацией города Радужный с участием Фонда поддержки предпринимательства Югры и Нижневартовской Торгово-промышленной палатой.

По результатам мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки установлено следующее:

- получатели поддержки осуществляют  деятельность в сфере бытового обслуживания населения – 87,4%;

- получатели поддержки осуществляют деятельность в сфере производства товаров народного потребления – 6,0%;

- получатели поддержки осуществляют деятельность в сфере предоставления  платных (медицинских) услуг населению – 1,5%;

- получатели поддержки осуществляют деятельность в сфере предоставления иных услуг населению  – 5,1%.

Создано новых рабочих мест в  предприятиях потребительского рынка города:

- в предоставлении  бытовых услуг – 8;

-  в  сельском хозяйстве – 1 (животноводство);

- в предоставлении медицинских услуг – 7.

С 1 апреля 2011 года в городе Радужный при поддержке администрации города Радужный работает представительство Фонда поддержки предпринимательства Югры. С 2011 года администрация города Радужный заключает с ФПП Югры, его структурными подразделениями пятистороннее соглашение о взаимном сотрудничестве, которое успешно реализуется по всем предусмотренным условиям. Совместно реализованы мероприятия по организации и проведению конкурсов молодежных бизнес-проектов «Путь к Успеху», организовано обучение учащихся образовательных учреждений города «Азбука бизнеса», организовано участие молодежного предпринимательства в окружных слетах, форумах молодежного предпринимательства, бизнес-лагерях для молодежного предпринимательства.

________________________