ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2015 года                                                                                      № 64

О ходе выполнения муниципальной программы

города Радужный  «Обеспечение экологической безопасности

города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году

Заслушав и обсудив информацию отдела экологии администрации города Радужный о ходе выполнения муниципальной программы города Радужный  «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2014 – 2020 годы»» в 2015 году, Дума города решила:

Информацию о ходе  выполнения муниципальной программы города Радужный  «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы города                                                                Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 24.12.2015 № 64

Информация

о ходе  выполнения муниципальной программы города

Радужный  «Обеспечение экологической безопасности

города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году

Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Определение мероприятий Программы основано на анализе экологической ситуации в городе Радужный, определившем наиболее острые проблемы:  по охране земельных ресурсов, в области обращения с отходами, по охране водных объектов, по экологическому образованию и просвещению населения города.

Рассматривая экологическую обстановку в городе, нельзя не остановиться на одной из основных экологических проблем – низкий уровень экологической культуры населения города.

Экологическое образование – это непрерывный процесс наследования и расширенного воспроизводства человеком экологической культуры, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности и обеспечивающий ответственное отношение к окружающей природной среде.

Решить экологические проблемы на территории города лишь административными мерами и техническими способами невозможно. Существенную роль в этом процессе могут и должны сыграть сами жители. Решение данной проблемы заключается в переориентации ценностей и поведения человека через систему всеобщего экологического образования и просвещения.  Для этого в рамках программы предусмотрены мероприятия направленных на:

- информирование населения о состоянии и охране окружающей среды;

- проведение эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятий, в том числе международной экологической акции «Спасти и сохранить», экологических конкурсов и других мероприятий экологической направленности.

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и  образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе.

В городе Радужный действует муниципальная программы «Обеспечение экологической безопасности города  Радужный на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Радужный от 05 ноября 2013 года № 2278 с изменениями от 06 апреля 2015 года№ 553 (далее – Программа).

Цель Программы – снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений.

Достижение указанной цели в рамках долгосрочной целевой Программы осуществляется решением следующих задач:

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

2. Восстановление земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

3.  Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходами.

4. Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков.

В соответствии с целью и задачами Программы определены мероприятия:

- мероприятия по организации сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения города;

- ликвидация несанкционированных свалок, мест захламления;

- изготовление баннеров, плакатов, информационных аншлагов с монтажом;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки города;

- разработка проекта рекультивации полигона ТБО;

- подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить»;

- участие в окружном экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета»;

- участие в  выездных мероприятиях экологической направленности;

- развитие школьных лесничеств и объединений дополнительного образования экологической направленности.

Администрация города Радужный осуществляет руководство и текущее управление выполнением Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями мероприятий Программы.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчик уточняет объемы финансирования, готовит предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и срокам их исполнения.

Сроки реализации Программы 2014 – 2020 годы.

На реализацию основных мероприятий Программы в 2015 году запланировано:

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источ-ники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по организации сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения города | Отдел экологии администрации города Радужный | Местный бюджет | 130 |
| Задача 2. Восстановление земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления |  |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок, мест захламления. | Отдел экологии администрации города Радужный | Местный бюджет | 660 |
| 2.2. | Изготовление баннеров, плакатов, информационных аншлагов с монтажом | Отдел экологии администрации города Радужный | Местный бюджет | 100 |
| Итого по задаче 2 |  |  |  | 760 |
| Задача 3. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходами |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка генеральной схемы санитарной очистки города | Отдел экологии администрации города Радужный /КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | Местный бюджет | 3500 |
| 3.2. | Разработка проекта рекультивации полигона ТБО | Отдел экологии администрации города Радужный /КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | Местный бюджет | 0 |
| Итого по задаче 3 |  |  |  | 3500 |
| Задача 4. Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков. |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» | Отдел экологии администрации города Радужный/ УО и МП /Управление культуры и искусства администрации города Радужный | Местный бюджет | 70 |
| 4.2. | Участие в окружном экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета» | Отдел экологии администрации города Радужный/ УО и МП | Местный бюджет | 30 |
| 4.3. | Участие в выездных мероприятиях экологической направленности | Отдел экологии администрации города Радужный/ УО и МП | Местный бюджет | 88 |
| 4.4. | Развитие школьных лесничеств и объединений дополнительного образования экологической направленности | Отдел экологии администрации города Радужный/ УО и МП | Местный бюджет | 30 |
|  | Итого по задаче 4 |  | Местный бюджет | 218 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | 4608 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Отдел экологии администрации города Радужный |  |  | Местный бюджет | 960 |
| Соисполнитель 1: Управление образования и молодёжной политики администрации города Радужный |  |  | Местный бюджет | 148 |
| Соисполнитель 2: КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный |  |  | Местный бюджет | 3500 |

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города  Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году.

Решением Думы города Радужный от 12 декабря 2014 года № 553 «О бюджете муниципального образования город Радужный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию  мероприятий программы «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году выделено 4608 тыс. рублей для использования по целевому назначению.

Мероприятие 1.1. «Мероприятия по организации сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения города», на которые выделены средства в размере 130 тыс. исключено на основании постановления Правительства РФ от 03 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», средства в размере 130 тыс. рублей не освоены.

Общий объем финансирования по пункту 2.1. программы «Ликвидация несанкционированных свалок, мест захламления» составил в 2015 году 660 тыс. рублей.

Во исполнение контракта ликвидировано 2 свалки, расположенных в СОНТ «Здоровье» и СОО «Буровик».

Работы по контракту исполнены в соответствии с условиями контракта в полном объеме в сентябре текущего года.

Заключены муниципальные контракты:

- на сумму 198 343,30 рублей - № 0187300007815000153  (протокол №0187300007815000153-3 от 04 сентября 2015 года) с обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь-сервис», в лице директора Ракитина Юрия Геннадьевича на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, мест захламления на территории города Радужный СОНТ «Здоровье»;

- на сумму 458 034,99  рублей № 0187300007815000152 (протокол № 0187300007815000152-3 от 04 сентября 2015 года) с унитарным предприятием специализированным автотранспортным по обслуживанию объектов городского хозяйства муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный, в лице директора Казимирчика Виктора Николаевича на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок,  мест захламления на территории города Радужный  СОО «Буровик»,

С 22 мая по 11 июня 2015 года в рамках XIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» очищена  от мусора территория 3.5 га и вывезено на полигон 36 м3. Всего очищено 11,5 га земель города Радужный. Работы выполнены качественно и в срок. Оплата услуг по контракту произведена в полном объеме в 3 квартале текущего года.

Мероприятие 2.2. «Изготовление баннеров, плакатов, информационных аншлагов с монтажом» выделены средства в размере 100 тыс. средства не освоены в связи с тем, что в 2015 году не было необходимости.

Соисполнителю программы КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный для исполнения мероприятия программы по пункту 3.1. «Разработка генеральной схемы санитарной очистки города» выделены и перечислены средства в сумме 3500 тыс. руб.

По коммерческим предложениям сумма контракта составила 1303,4 тыс. рублей

По результатам отыгранного аукциона заключён контракт на разработку генеральной схемы санитарной очистки города с ООО «Энергопроект» г. Ульяновск на сумму 280 тыс. руб. Экономия средств в сумме 1023,4 тыс. рублей возвращена в бюджет.

На мероприятие 3.2. «Разработка проекта рекультивации полигона ТБО» средства не выделены.

Мероприятие 4.1. «Подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить»» выделены  средства в сумме 70 тыс. руб. на 01 ноября 2015 года не освоены так как реализация запланирована на более поздний срок.

Соисполнителю 1: Управлению образования и молодёжной политики администрации города Радужный на проведение мероприятий 4.2. «Участие в окружном  экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета», 4.3. «Участие в  выездных мероприятиях экологической направленности», 4.4.  «Развитие школьных лесничеств и объединений дополнительного образования экологической направленности» выделены  средства в сумме 148 тыс. руб. на сегодняшний день освоены 97,6 тыс. руб.

Результативность реализации Программы включает:

1) увеличение площади восстановленных земель, к площади земель  подвергшихся захламлению.

2) увеличение доли населения вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения города Радужный.

___________________________