ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2015 года                                                                                       № 565

О ходе выполнения муниципальной программы города

Радужный «Управление муниципальным имуществом

города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году

Заслушав и обсудив отчет комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города о ходе выполнения муниципальной программы города Радужный «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году, Дума города решила:

Отчет о ходе выполнения муниципальной программы города Радужный «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году принять к сведению (Приложение).

Глава города                                                                                          Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 26.03.2015 № 565

Отчет

о ходе выполнения  муниципальной программы города

Радужный «Управление муниципальным имуществом

города Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2014 году

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом   города Радужный на 2014 – 2020 годы», утверждённая постановлением   администрации города Радужный  от 28.11.2013 № 2468, разработана с целью формирования эффективной системы управления муниципальным имуществом города Радужный, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Организация эффективного управления муниципальной собственностью  города Радужный.

2. Обеспечение контроля,  сохранности муниципального имущества и иной защиты имущественных интересов муниципального образования.

3. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального образования.

4. Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами.

5. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Комитет.

6. Строительство объектов муниципальной собственности.

7. Ремонт объектов муниципальной собственности.

8. Приобретение имущества в муниципальную собственность.

На реализацию муниципальной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  110 767, 98 тысяч рублей. В том числе из  окружного бюджета – 39 707,55 тысяч рублей, из бюджета города Радужный – 71 060,43 тысяч рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  города Радужный на 2014 – 2020 годы» за 2014 год составило: всего 108 960,11 тысяч рублей, в том числе за счет бюджета округа  39 707,50 тысяч рублей, из бюджета города Радужный  69 252,60  тысяч рублей. Процент исполнения программы – 98,37%, в том числе окружной бюджет –  100%, бюджет города  – 97,37%. Данные о выполнении плановых показателей  в разрезе мероприятий, приведены  в Таблице 1.

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2014 – 2020 годы» осуществлялась в трех направлениях (подпрограммах):

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Радужный».

Реализация мероприятий подпрограммы призвана решать ряд задач по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.

Мероприятие 1.1 «Содержание и управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности».

В целях приведения структуры и состава имущества в соответствии с исполняемыми муниципальными полномочиями Комитет ежегодно утверждает перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации.

Эффективное управление имуществом позволяет обеспечить исполнения плановых показателей доходов от использования и продажи муниципального имущества. Доходы от использования муниципального имущества за 2014 год составили 130,3 миллиона рублей (Таблица 2).

Комитетом осуществляется ведение реестра муниципального имущества и учет муниципальной казны города Радужный. На конец 2014 года в реестре муниципальной собственности учтено имущества на 11,649 миллиардов рублей, в том числе в казне муниципального образования 2,918 миллиардов рублей.

Осуществляются оформление документов для передачи с баланса на баланс имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения и оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города.

Активно проводится работа по оформлению государственной регистрации прав собственности муниципального образования город Радужный на недвижимое имущество.

В настоящее время осуществлена 100% паспортизация и  государственная  регистрация муниципального имущества.

Осуществляются контрольные мероприятия по проверке использования и сохранности муниципального имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение. За 2014 год было проведено 65 проверок (Таблица 3).

В 2014 году содержание и управление муниципальным имуществом осуществлялось в рамках таких ключевых направлений, как определение целевой функции объектов, управление отчуждением или развитием объекта муниципального имущества, учет и мониторинг и т.д. При этом были необходимы следующие финансовые затраты: на проведение технической инвентаризации объектов жилого и нежилого фонда муниципальной собственности; технической и санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов муниципальной собственности; обследование технического состояния объектов: жилых домов, квартир, материалов, компьютерной техники; услуги по охране объектов  до  проведения приватизации; расходы на содержание пустующих объектов; работы по сносу объектов муниципальной собственности;  услуги  по оценке объектов муниципальной собственности для проведения приватизации и постановки на учет; расходы на приобретение бумаги и картриджей; услуги по оценке – определению рыночной стоимости ценных бумаг для приватизации; услуги по оценке муниципальных жилых помещений (квартир);  дезинсекционные мероприятии и др.

Мероприятие 1.2 «Увеличение уставного фонда Унитарного предприятия «Горводоканал» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный в сумме 15000000 рублей, Унитарного предприятия «Радужныйтеплосеть» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный в сумме 6000000 рублей». В процессе хозяйственной деятельности муниципальных предприятий возникла необходимость в увеличении  уставного фонда, для финансового оздоровления предприятий. Решение об увеличении уставного фонда было принято на балансовых комиссиях по итогам работы предприятий за 2013 год. Во исполнение постановления администрации города от 04.06.2014 № 1224 «О порядке предоставления субсидий из местного бюджета унитарным предприятиям города Радужный для увеличения их уставного фонда» и приказа Комитета от 03.06.2014 №505 «Об увеличении уставного фонда УП «ГВК» города Радужный и УП «РТС» города Радужный», с унитарными предприятиями «Радужныйтеплосеть» и «Горводоканал» 06.2014 год были заключены соглашения на предоставление субсидий для увеличения уставного фонда, в обеспечение требования кредиторов. Получателями субсидий произведена оплата кредиторской задолженности по услугам поставщиков и налоговых платежей, о чём 23.06.2014 получены письма от УП «ГВК» № 06/2141, от УП «РТС» №1233/05, с приложением копий платёжных документов, подтверждающих целевое использование средств, полученных в виде субсидий на увеличение уставного фонда.

Мероприятие 1.3 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности». В рамках исполнения мероприятия, Комитетом как собственником муниципального имущества, в соответствии  со статьей  167, 169  Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заключён договор с Югорским территориальным оператором о перечислении взносов для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В соответствии с договором КУМИ ежемесячно проводит сверку перечня помещений находящихся в многоквартирных домах, готовит дополнительные соглашения о включении или исключении помещений из договора, перечисляет взносы  для  формирования фонда.

Мероприятие 1.4 «Оформление лесов в муниципальную собственность». Проведены работы по внесению изменений в лесохозяйственный регламент муниципального образования города Радужный, с целью определения границ городских лесов и  постановки  их в дальнейшем  на кадастровый учет: договор № 060/263-14 Рг от 30.09.2014 между МО городской округ город Радужный и Филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» на разработку проекта изменений, вносимых в лесохозяйственный регламент, выполнен; договор № 060/264-14 Рг от 05.11.2014 между МО городской округ город Радужный и Филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» на непосредственное выполнение регламента городских лесов выполнен. Материалы лесохозяйственного регламента городских лесов г. Радужного 2014 года получены.

Мероприятие 2.1 «Страхование муниципального имущества». Заключены два муниципальных  контракта (по мере выделения средств из бюджета округа) по страхованию муниципального имущества на 2014 год. Страхование осуществлялось при софинансировании  из  окружного бюджета, в масштабе 90%/10%. Получено страховое возмещение от ОАО ГСК «Югория» по двум страховым случаям в сумме 125,8 тысяч рублей: пожар по адресу г. Радужный, 9 мкр, дом 42, квартира 15, сумма возмещения – 122,4 тыс. руб. и пожар по адресу: мкр Южный, ул. Азродромная, дом 30, в сумме 3,4 тыс. рублей). Проводится работа с ОАО «СОГАЗ» по страховому возмещению, в связи с повреждением кровли,  в жилом доме №5 10 микрорайона.

Мероприятие 3.1 «Управление земельными  участками, находящимися в муниципальной собственности города Радужный и государственная собственность на которые не разграничена». Реализация мероприятия   включает в себя:

- формирование земельных участков и постановка на кадастровый учет. В 2014 году кадастровые работы проведены в отношении 74 земельных участков.

- оформление прав муниципальной собственности на земельные участки. В 2014 году право муниципальной собственности получено на 19 земельных участков.

- проведение торгов по продаже права аренды земельных участков и  по продаже земельных участков. В 2014 году проведено 16 торгов.

- проведение работ по актуализации действующих на сегодняшний день результатов государственной кадастровой оценки земель.

Данное мероприятие способствует  активизации сделок на рынке земли и иной недвижимости,  принятию эффективных решений по территориальному планированию и распоряжению земельными участками. Формирование новых земельных участков позволит вовлекать их  в хозяйственный оборот, что в конечном итоге повысит неналоговые доходы в бюджет города. В 2014 году доля  доходов от использования земельных участков составила 71%, от общей суммы доходов от использования муниципального имущества. В хозяйственный оборот вовлечены  земельные  участки общей площадью 48,08 га (Таблица 4).

В 2014 году финансовые затраты в рамках выполнения мероприятий осуществлялись на выполнение кадастровых работ и рыночную оценку продажи права аренды земельных участков.

Мероприятие 4.1 «Создание автоматизированной системы учета земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города  Радужный и государственная собственность на которые не разграничена».

Реализация мероприятия позволяет осуществлять учет земельных участков в программе учету земельных отношений SAUMI. В 2014 году, кроме услуг сопровождения программы, были проведены работы по обновлению версии программы SAUMI и приобретены настройки модуля для запуска обмена SAUMI с промышленным сервисом ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах). В целях совершенствования автоматизированной системы учета земельных участков, в рамках мероприятия, в замен вышедшей из строя, приобретена новая компьютерная техника: 5 системных блоков и 1 МФУ (принтер, копир, сканер).

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом». Реализация мероприятия подпрограммы необходима  для своевременного и качественного выполнения сотрудниками Комитета возложенных на них полномочий и задач.

Мероприятие 1.1 «Содержание аппарата  Комитета по управлению муниципальным имуществом».

Мероприятие   включает в себя  выплату следующих расходов на содержание Комитета в 2014 году, (в скобках указана их процентная составляющая от произведённых по мероприятию  расходов):

-  фонд оплаты труда, с начислениями на него (95%);

- расходы  на оплату льготных отпусков (1,7%);

- расходы на приобретение основных средств (0,7%);

- расходы на приобретение расходных материалов (0,2%);

- прочие расходы (услуги транспорта и связи, на приобретение почтовых марок, конвертов, командировочные расходы, услуги  по сопровождению программного продукта бюджетного учёта - «Парус» (2,4%).

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы объектов муниципальной собственности». В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1 «Строительство, комплектация мебелью и оборудованием и ввод  в эксплуатацию объекта «Детская поликлиника на 200 посещений». Строительно-монтажные работы выполнены. Выполнение авторского надзора, в сроки предусмотренные  графиками к муниципальным контрактам. Приобретено оборудование. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №ru863090002005001-06 от 11 июля 2014 г.

Мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт здания АУОУМУК "Компьютерная школа" города Радужный по адресу микрорайон 1, строение 42/1, под объекты здравоохранения». Оплачено приобретение жалюзи  (контракт 2013 года) для комплектации под объекты здравоохранения, бывшего  здания АУОУМУК "Компьютерная школа".

Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт помещений для административных целей  по адресу 3 мкр., дом 22, 2 этаж. Капитальный ремонт  помещений   (кабинетов с  №13 по №21) выполнен в полном объёме.

Показатели конечных результатов муниципальной программы,  планируемые к выполнению в 2014 году:

Создание оптимальной структуры и состава муниципальной собственности города Радужный в соответствие с выполняемыми полномочиями – выполнено  на 99 %, в виду переноса приватизации, акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в собственности муниципального образования на 2015 год.

Вовлечение в хозяйственный оборот новых земельных участков, с целью обеспечения рационального использования земель. Запланировано – 1,7 га, предоставлено  48,08 га, что на  46,38 га больше запланированного.

Ввод  в эксплуатацию объекта «Детская поликлиника на 200 посещений в смену в г. Радужный».  Выполнение составило 100 %. Детская поликлиника на 200 мест введена в эксплуатацию в 2014 году.

В процессе реализации муниципальной программы осуществляется мониторинг действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач, и совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом.

_____________________________