ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                                                                              № 285

О ходе выполнения муниципальной программы

города Радужный «Обеспечение экологической безопасности

города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2017 году

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экологии администрации города Радужный В.Н. Шкира о ходе выполнения муниципальной программы города Радужный  «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2017 году, Дума города решила:

Информацию о ходе  выполнения муниципальной программы города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2017 году принять к сведению.

Председатель Думы города                                                            Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 26.10.2017 № 285

Информация

о ходе  выполнения муниципальной программы

города Радужный  «Обеспечение экологической безопасности

города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2017 году

Устойчивое развитие муниципального образования города Радужный, высокое качество жизни и здоровья его населения возможны только при условии поддержания соответствующего качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Определение основных мероприятий Программы основано на анализе экологической ситуации в городе Радужный, определившем наиболее острые проблемы:  по охране земельных ресурсов, в области обращения с отходами, по охране водных объектов, по экологическому образованию и просвещению населения города.

Рассматривая экологическую обстановку в городе, нельзя не остановиться на одной из основных экологических проблем – это уровень экологической культуры населения города.

Экологическое образование – это непрерывный процесс наследования и расширенного воспроизводства человеком экологической культуры, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности и обеспечивающий ответственное отношение к окружающей природной среде.

Решить экологические проблемы на территории города лишь административными мерами и техническими способами невозможно. Возникновение экологических проблем происходит, прежде всего, под действием социально-экономических факторов, и поэтому их решение должно осуществляться не только техническими средствами, но и путем переориентации ценностей, взглядов и поведения отдельных лиц и групп населения в отношении к окружающей среде. Существенную роль в этом процессе могут и должны сыграть сами жители. Для этого в рамках программы предусмотрены мероприятия направленные на:

- информирование населения о состоянии и охране окружающей среды;

- проведение эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятий, в том числе международной экологической акции «Спасти и сохранить», экологических конкурсов и других мероприятий экологической направленности.

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и  образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе.

В городе Радужный действует муниципальная программы «Обеспечение экологической безопасности города  Радужный на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Радужный от 05.11.2013 № 2278 с изменениями (далее – Программа).

Цель Программы – снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений.

Достижение указанной цели в рамках долгосрочной целевой Программы осуществляется решением следующих задач:

1. Восстановление земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

2. Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков.

3. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

В соответствии с целью и задачами Программы определены основные мероприятия:

- ликвидация несанкционированных мест захламления;

- реконструкция и рекультивация полигона ТБО;

- организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры;

- подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями мероприятий Программы.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города  Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2017 году решением Думы города Радужный  08.12.2016 № 179 «О бюджете города Радужный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с изменениями, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 097,4 тыс. рублей, исполнение в сумме 914,75 тыс. рублей, или 43,6 %.

Общий объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию программы 1.1 «Ликвидация несанкционированных свалок, мест захламления» составил в 2017 году 790,00 тыс. рублей исполнено 789,80  тыс. рублей или 99,9%.

В сентябре текущего года ликвидировано 2 свалки, расположенные в СОТ «Здоровье», ГСК «Варьегнатеплонефть» в рамках муниципальных контрактов на сумму 789,80 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований  по  основным мероприятиям 2.1 «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры» и 2.2 «Подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» представлен в таблице 1:

Таблица 1

| № | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/Соисполнитель муниципальной программы | Бюджетные ассигнования на 2017 год (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры | Отдел экологии администрации города Радужный /Управление образования и молодежной политики | 230,00 | 54,94 | - |
| 1.3.1 | "Изготовление баннеров, плакатов, информационных аншлагов с монтажом" | Отдел экологии администрации города Радужный | 100,00 | 0,0 | исполнение запланировано на ноябрь 2017 года |
| 1.3.2 | Участие в окружном экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета!» | Управление образования и молодежной политики | 30,00 | 30,00 | исполнено |
| 1.3.3 | Участие в выездных мероприятиях экологической направленности | Управление образования и молодежной политики | 30,00 | 4,94 | исполнение запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 1.3.4 | Развитие школьных лесничеств и объединений дополнительного образования экологической направленности | Управление образования и молодежной политики | 40,00 | 20,00 | исполнение запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 1.3.5 | Реализация проекта "Мы за наш город в ответе!" | Управление образования и молодежной политики | 30,00 | 0,0 | исполнение запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 1.4. | Подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» | Управление образования и молодежной политики | 70,00 | 70,00 | исполнено |
|  | Всего по ответственному исполнителю | Отдел экологии администрации города Радужный | 100,00 | 0,0 |  |
|  | Всего по соисполнителю | Управление образования и молодежной политики | 200,00 | 124,94 |  |

В таблице 2 представлено количество проводимых мероприятий, связанных с эколого-просветительской деятельностью муниципальной программы.

Таблица 2

| Муниципальное образование город Радужный |
| --- |
| Пункт | Показатель | Результат |
| 1. Мероприятия |
| 1.1 | Количество проводимых мероприятий общее (шт) | 207 |
| 1.1.1. | Количество проводимых мероприятий (шт) | 53 |
| 1.1.2. | Количество просветительских мероприятий (шт) | 154 |
| 2. Участники |
| 2.1. | Количество участников общее (чел.) | 17127 |
| 2.1.1. | Количество участников до 18 лет (чел.) | 14487 |
| 2.1.1.1. | Количество участников дошкольного возраста (чел.) | 4183 |
| 2.1.1.2. | Количество участников школьного возраста (чел.) | 10304 |
| 2.2. | Количество образовательных учреждений, принявших участие в акции (шт.) | 18 |
| 2.3. | Количество экологических объединений, принявших участие в акции (шт.) | 5 |
| 3. Эффективность |
| 3.1. | Колличество высаженных деревьев, кустарников и цветов (шт.) | 520 |
| 3.3. | Площадь убранных территорий (га.) | 11,80 |
| 3.4. | Масса убранного мусора (м3 ) | 46,25 |
| 3.6.1. | Колличество репортажей на телевидение (шт.) | 3 |

По основному мероприятию 1.2 «Рекультивация и реконструкция полигона ТБО», согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0187300007817000078-1 процедура закупки услуги по обследованию полигона твердых бытовых отходов для последующей разработки проектной документации на расширение (реконструкцию) по результатам обследования не состоялась, поскольку не было подано ни одной заявки. В соответствии с Приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный от 28.04.2017 года №711 полигон ТБО передается в хозяйственное ведение Унитарного предприятия по утилизации отходов города Радужный, вследствие этого основное мероприятие 1.2 «Рекультивация и реконструкция полигона ТБО» исключается из муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2016 – 2020 годы», денежные средства по данному мероприятию планируются к передаче в бюджет в пользу приоритетных направлений.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы обеспечит необходимые и достаточные условия для создания организованного, управляемого механизма, ориентированного на обеспечение систематического повышения экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения.

Результативность реализации Программы включает:

1) снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;

2) увеличение  площади восстановленных земель к площади земель,  подвергшихся захламлению;

3) увеличение доли населения вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения города Радужный.

______________________________