**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от 29 июня 2017 года № 261**

### О ходе выполнения муниципальной программы

### «Информационное общество города Радужный

### на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

###  Заслушав и обсудив информацию управления информатизации администрации города о ходе выполнения муниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2016 году, Дума города решила:

 Информацию о ходе выполнениямуниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2016 – 2020 годы»в 2016 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

 от 29.06.2017 № 261

### ОТЧЕТ

### о ходе выполнения муниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

###

###  Работа администрации города в сфере развития информационных технологий была направлена, в первую очередь, на модернизацию существующей информационной и телекоммуникационной структуры, необходимой для реализации электронного взаимодействия граждан и структурных подразделений администрации города.

###  Муниципальная программа «Информационное общество города Радужный на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный № от 27.11.2013 № 2466

**Цели, задачи и показатели Программы:**

 Целью муниципальной программы является создание условий для повышения качества жизни населения города Радужный и совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

 Цель муниципальной программы соответствует:

 - приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

 - приоритетам стратегии социально-экономического развития города Радужный до 2020 года, утвержденной решением Думы города Радужный от 19.06.2009 № 590.

 Задачами муниципальной программы являются:

 1. Создание, развитие и сопровождение информационных систем обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления;

 2. Развитие и модернизация системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

 **Целевые показатели муниципальной программы:**

 1. Обеспеченность органов местного самоуправления города Радужный современной программно-технической базой - (%).

 2. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг - (минут);

 3. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти автономного округа (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – (единиц).

 4. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (% от числа опрошенных);

 5. Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг – (%). Рассчитывается путем вычисления доли жителей города, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) и жителей города, обратившихся в многофункциональный центр, от общего числа жителей города старше 18 лет.

 Базовые показатели рассчитаны на основе данных за 2014 – 2015 годы.

 Данные по целевым показателям 2 – 5 предоставляются МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ». Целевые показатели муниципальной программы определяются на основании итогов проведения специальных мониторингов и социальных опросов жителей муниципального образования.

 Для достижения цели и решения задач муниципальной программы города Радужный «Информационное общество города Радужный на 2016 – 2020 годы», а также для достижения целевых показателей, характеризующих достижение целей муниципальной программы, были реализованы следующие основные мероприятия:

 **Основное мероприятие 1.** Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем;

 **Основное мероприятие 2.** Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства.

 Финансирование Программы производится исходя из возможностей местного бюджета и поступлений из бюджета ХМАО – Югры. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2016 году составил 37 823,89 тыс. рублей;

 Финансирование основного мероприятия 1 «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем» на 2016 год составило 928,60 тыс. руб. из средств местного бюджета. Бюджетные средства были предусмотрены на выполнение мероприятий:

 1.1. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения "Аверс "WEB – комплектование" (Управление образования и молодежной политики) – 53,10 тыс. рублей;

 1.2. Техническое сопровождение электронной системы "Образование" (Управление образования и молодежной политики) – 45,00 тыс. рублей;

 1.3. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения "Аверс "Зачисление в ОУ" (Управление образования и молодежной политики) – 36,00 тыс. рублей;

 1.4. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения "Аверс "Сводная отчетность" (Управление образования и молодежной политики) – 58,10 тыс. рублей;

 1.5. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения "Аверс "Управление организацией дополнительного образования" (МАУ ДО ГДДТ) – 18,00 тыс. рублей;

 1.6. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения "Аверс "Управление организацией дополнительного образования" (МАУ ДО «Компьютерная школа") – 18,00 тыс. рублей;

 1.9. Обеспечение функционирования линий связи ЕДДС администрации города (МКУ "УМТО г. Радужный") – 600,60 тыс. рублей,;

 1.10. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения «ИСТОК-СМ» системы 112 ЕДДС администрации города (администрация города Радужный) – 99,80 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение по основному мероприятию 1 составило 928,51 тыс. рублей, или в процентном соотношении 99,99%

Финансирование основного мероприятия 2 «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства» на 2016 год составляет 36895,29 тыс. руб., из них: 7 545,53 тыс. руб. – средства местного бюджета, 29 349,76 тыс. руб. – средства бюджета округа.

Бюджетные средства были предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:

 2.1. Содержание МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ» в размере 31106,6 тыс. руб., из них 6 301,30 тыс. руб. – средства местного бюджета и 24 805,30 тыс. руб. – средства бюджета округа.;

 2.2. Развитие МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ» в размере 3 326,75 тыс. руб., из них 998,03 тыс. руб. – средства местного бюджета и 2 328,72 тыс. руб. – средства бюджета округа;

 2.3. Ремонт помещений МФЦ в размере 2 461,94 тыс. руб., из них 246,20 тыс. руб. – средства местного бюджета и 2 215,74 тыс. руб. – средства бюджета округа.

 Кассовое исполнение основного мероприятия 2 составило 7091,86 тыс. рублей – средства местного бюджета, или 93,99%, и 29 349,76 тыс. рублей – окружные бюджетные средства – 100%.

 В среднем освоение средств по муниципальной программе составило 98,8%. Причина отклонения от стопроцентного освоения бюджетных средств – оплата товаров, работ, услуг осуществлялась по факту согласно заключенным договорам и фактически предоставленным документам.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анализ показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измере-ния** | **Результат реализации программы** | **Отклонение от планового значения** | **Показа-тель выполнен/не выполнен** |
| **Плано-вое значение** | **Факти-ческое значение** | **Абсолю-тное значение** | **Относи-тельное значение, %** |
| 1 | Обеспеченность органов местного самоуправления города Радужный программно-технической базой, (%) | % | 65 | 68 | 3 | 105% | выполнен |
| 2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, (минут)  | мин. | 15 | 15 | 0 | 100% | выполнен |
| 3 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообществ в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, (единиц)  | шт. | 2 | 2 | 0 | 100% | выполнен |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, (% от числа опрошенных) | % | 88 | 90 | 2 | 102% | выполнен |
| 5 | Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, (%)  | % | 90 | 90 | 0 | 100% | выполнен |

**Показатели работы МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателейрезультатов | Результат | Отклонение | Обоснование отклонений значения показателя |
| Плановоезначение | Фактическоезначение | Абсолютноезначение | Относи-тельноезначение,% |
| **1.** | **Предоставление** **государственных****и муниципальных услуг-всего:****в том числе:** | **35430** | **41503** | **+6073** | **117,14** | **Фактическое количество заявителей****превысило****планируемое** |
| 1.1 | Федеральныеуслуги | 16830 | 19081 | +2251 | 113,37 |  |
| 1.2. | Региональныеуслуги | 12600 | 14356 | +1756 | 113,94 |  |
| 1.3. | Муниципальныеуслуги | 6000 | 8066 | +2066 | 134,43 |  |
| **2.** | **Предоставление****косультаций-****всего:****в том числе:** | **20250** | **22081** | **+1831** | **109,04** | **Фактическое количество заявителей****превысило****планируемое** |
| 2.1. | Федеральныеуслуги | 10150 | 11560 | +1831 | 113,89 |  |
| 2.2. | Региональныеуслуги | 8900 | 9000 | +100 | 101,12 |  |
| 2.3. | Муниципальныеуслуги | 1200 | 1521 | +321 | 126,75 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по крите-рию** | **Наименование подкритерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по подкритерию** | **Коммента-рии** |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 0 | 2,5 | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 1 | 5 | 5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все заплани-рованные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финанси-рования (федеральный, региональный, муниципа-льный) (K3) | 0,2 | 3 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципа-льной программе составило 98,8% |
|  |  |  | 5 |  |  |  |   |  |

В целом освоение средств по муниципальной программе составило 98,8%. Из пяти целевых показателей по 5 целевым показателям степень достижения составляет 100%. Степень достижения показателей муниципальной программы составляет 100%. Из двух основных мероприятий выполнены 2, что составляет 100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на 5 баллов «Эффективная муниципальная программа».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_