ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 ноября 2017 года                                                                                № 298

О ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Радужный

на 2017 – 2020 годы» в 2017 году

Заслушав информацию начальника управления экономики и прогнозирования администрации города Радужный Н.Ф. Колодиной о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Радужный на 2017 – 2020 годы» в 2017 году, Дума решила:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Радужный на 2017 – 2020 года» в 2017 году принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы города                                                          Г.П. Борщёв

Приложение

к решению Думы города

от 30.11.2017 № 298

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Радужный

на 2017 – 2020 годы» в 2017 году

Муниципальная программа города Радужный «Улучшение условий и охраны труда в городе Радужный на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 23.12.2016 № 1792.

Целью муниципальной программы является улучшение условий и охраны труда в организациях города Радужный.

Задача муниципальной программы – это реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Для достижения цели и решения задачи Программы, определены следующие основные мероприятия:

I. Осуществление предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

В рамках мероприятия была организованна работа:

1. По обеспечению деятельности Координационного совета по вопросам охраны труда при администрации города Радужный.

С начала года было проведено два заседания Координационного совета, на которых были рассмотрены вопросы:

- итоги конкурса «Лучший специалист по охране труда города Радужный»;

- состояние охраны труда в организациях города Радужный за 2016 год;

- использование средств Фонда социального страхования на обеспечение предупредительных мер по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- рассмотрена информация и заслушаны руководители организаций города Радужный, допустивших случаи смертельного и тяжелого травматизма работников на производстве.

2. По сбору информации о произошедших несчастных случаях в организациях города, проведение анализа причин производственного травматизма и доведение до работодателей города.

По состоянию на 01 ноября 2017 года в организациях, зарегистрированных на территории города Радужный, зафиксирован один несчастный случай с тяжелым исходом, в котором пострадал один работник (в 2015 году – 0 НС; в 2016 году – 2 НС) и один групповой несчастный случай, в котором пострадали два работника (в 2015 году – 0 НС; в 2016 году – 0 НС). Случаев со смертельным исходом в организациях города не произошло.

Обстоятельства несчастных случаев были доведены до сведения работодателей города Радужный.

3. По оказанию методической помощи организациям в подготовке и проведении специальной оценки условий труда.

Специальная оценка условий труда является единым комплексом мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также – вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда.

Проведение специальной оценки является обязательным для работодателей.

С начала 2017 года в администрацию города обратилось пять работодателей по вопросам применения законодательства о специальной оценке труда. По итогам рассмотрения обращений были даны соответствующие рекомендации.

На реализацию первого мероприятия в 2017 году финансирования не планировалось.

II. Повышение квалификации работников в области охраны труда.

Всего на мероприятие в 2017 году было запланировано 161,70 тыс. рублей, кассовый расход на 01.11.2017 составил 8,64 тыс. рублей (что составляет 5,34 %).

Экономия по мероприятию в размере 153 тыс. рублей сложилась по результатам проведенных торгов. Корректирующие изменения в муниципальную программу подготовлены и проходят стадию согласования.

Бюджетные средства (средства местного бюджета) были направлены на обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений. Всего обучение по охране труда прошли 43 специалиста из 44 запланированных (1 специалист по состоянию на 2017 год имел действующее удостоверение о прохождении и обучения и проверке знаний по охране труда).

По итогам проведения программных мероприятий муниципальной программы города Радужный «Улучшение условий и охраны труда в городе Радужный на 2017 – 2020 годы» целевые показатели запланированные в 2017 году достигнуты:

| № п/п | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |
| 1. | Увеличение доли рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда, % | 76,2 | 76,2 |
| 2. | Увеличение доли руководителей и специалистов муниципальных учреждений города, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, % | 24,0 | 96,5 |

_______________________________