Приложение

к решению Думы города

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный на 2016-2020 годы», в 2018 году

Муниципальная программа города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 05.11.2013 № 2281 (далее – муниципальная программа) и активно реализуется с 01.01.2014 года.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является организационное управление организационно-правового комитета администрации города Радужный.

Соисполнители муниципальной программы:

- комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный;

- управление культуры и искусства администрации города Радужный;

- управление образования и молодежной политики администрации города Радужный;

- КУ «ДЕЗпоГХ» города Радужный.

По итогам обследования и паспортизации составлен перечень объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, планируемых к дообустройству, оснащению и адаптации.

Значительное количество объектов не имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, указателей с речевым сопровождением, световых и информационных табло, тактильных плиток, облегчающих прохождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания, что ограничивает их возможности для получения услуг.

Таким образом, обозначена цель муниципальной программы - обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

Для достижения цели настоящей программы в 2018 году частично решены следующие задачи:

1. Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный, путем увеличения количества доступных объектов физической культуры и спорта, культуры и искусства, образования, сферы услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Повышение доступности и качества реабилитационных или абилитационных услуг (развитие системы реабилитации или абилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Радужный. Реализация данной задачи позволяет расширить спектр оказываемых услуг, внедрять современные эффективные методы и технологии работы с инвалидами и, как следствие, повысить качество жизни данной категории граждан.

3. Повышение доступности зданий, сооружений, жилого фонда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация данной задачи позволяет увеличить количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первоначально запланированный общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий программы в 2018 году, составлял 2690,00 тысяч рублей. За период действия муниципальной программы в программу вносились изменения и корректировки.

В итоге, по состоянию на 31 декабря 2018 года общий объем средств на реализацию мероприятий программы составил 2676,70 тысяч рублей. Фактическое исполнение составило 2676,38 тысяч рублей. Финансовое исполнение программы составило 99,99%.

Программа состоит из 3-х основных мероприятий. Объем средств, утвержденный на основное мероприятие **«Оборудование муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанные приоритетными посредством сооружения, как внутри здания, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов для инвалидов, передвигающихся на креслах–колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха»** составил 1339,10 тысяч рублей, фактическое исполнение 1338,94 тысяч рублей, или 99,99%.

Соисполнителями данного мероприятия являются комитет по физической культуре и спорту, управление культуры и искусства, управление образования и молодежной политики.

В целях проведения комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов физической культуры и спорта посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в учреждениях, подведомственных **комитету по физической культуре и спорту**, утвержден объем средств в размере 508,50 тысячи рублей, исполнение составило 508,50 тысячи рублей или 100%.

В АУ «Дворец спорта»:

- разработана рабочая документация по устройству подиума для маломобильной группы населения в здании – 40,66 тысяч рублей;

- лестничный подъемник для инвалидов - 165,00 тысяч рублей;

- пандус перекатной с бортиками безопасности в количестве 2штук - 12,27 тысяч рублей;

- кнопки вызова количество 6 штук - 6,30 тысяч рублей;

- табло - 7,50 тысяч рублей;

- дверь входная СИАЛ КПТ 74 - 65,81 тысяч рублей;

- автоматический доводчик двери в количестве 2 штук - 91,42 тысяча рублей;

- контрастная лента 28 метров - 2,80 тысячи рублей;

***-*** дверная ручка для инвалидов - 10,00 тысяч рублей;

- обустроил санитарный узел для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 97,24 тысяч рублей, в том числе:

- сушилка для рук для маломобильных групп населения (225\*160\*280 мм) на сумму 3,39 тысячи рублей;

- раковина для инвалидов на сумму 12,00 тысяч рублей;

- унитаз для инвалидов ,бачок, выход вертикальный на сумму 14,00 тысяч рублей;

- зеркало для инвалидов поворотное на сумму 5,50 тысяч рублей;

- смеситель (латунь) на сумму 14,00 тысяч рублей;

- поручень для раковины на сумму 11,40 тысяч рублей;

- поручень для писсуара количество 2 штуки на сумму 18,00 тысяч рублей;

- поручень откидной для унитаза на сумму 10,00 тысяч рублей;

- поручень прямой 2 штуки на сумму 5,00 тысяч рублей;

- универсальный травмобезопасный держатель (крючок) для трости и костылей 40\*95\*105 мм на сумму 0,80 тысяч рублей;

- сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями (210\*140\*105 мм) на сумму 2,80 тысяч рублей;

***-*** пиктограмма "Туалет для инвалидов" (100\*100 мм) на сумму 0,36 тысяч рублей;

- приобретены и установлены в здании спортивного комплекса информационные таблички в количестве 23 штуки - 5,11 тысяч рублей;

- наклейки в количестве 14штук - 0,98 тысяч рублей;

- мнемосхема полноцветная ПВХ (321\*411 мм) - 3,40 тысяч рублей.

В целях проведения комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в учреждениях, подведомственных **управлению культуры и искусства**, утвержден объем средств в размере 260,00 тысяч рублей, исполнение составило 259,84 тысяч рублей или 99,94%.

В **детскую школу искусств** приобретено:

- световые маяки и тактильные знаки на сумму 6,37 тысяч рублей;

- произведен монтаж поручней двухъярусных из нержавеющей стали на сумму 53,13 тысячи рублей;

- наклейки "Желтая полоса" противоскользящая на сумму 7,20 тысяч рублей.

В **АУК ДК «Нефтяник»**:

- произведена установка покрытия для пандусов в сумме 82,70 тысячи рублей.

В **БУК "БМЦ**" приобретено:

-пиктограммы и полосы противоскользящие на сумму 21,92 тысяча рублей;

- произведен монтаж перил у входа на сумму 17,40 тысяч рублей;

- произведена обшивка стен пандуса на сумму 18,54 тысяч рублей;

- произведено укрепление перил у входа в сумме 42,88 тысяч рублей;

- приобретены Мнемосхемы на сумму 9,70 тысяч рублей.

В целях проведения комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития в учреждениях, подведомственных **управлению образования и молодежной политики**, утвержден объем средств в размере 570,60 тысяч рублей, исполнение 570,60 тысяч рублей, или 100%.

**- МБОУ СОШ № 2** - 250,0 тыс.руб., (Беспроводная система вызова помощи, противоскользящее покрытие, наклейка "Желтая полоса", полосы самоклеющиеся для лестничных маршей, тактильная мнемосхема для слабовидящих, тактильный знак(пиктограмма), информационно-тактильный знак со шрифтом Брайля);

**- МБОУ СОШ № 3** – 90,0 тыс.руб.,(разработка проектно сметной документации);

- **МБОУ СОШ № 5**-78,3 тыс.руб. (Противоскользящая самоклеющаяся полоса, тактильные цифры и математические знаки, наклейка "Желтая полоса" противоскользящая);

- **МБОУ СОШ № 6**-6,3 тыс.руб.,(ходунки - регулируемые, поручень опорный для раковины );

- **МАУ ДС №10** «Березка»-146,0 тыс.руб. ( Мнемосхема 610х470 мм настенное крепление прямое Тактильная, пластик. Подложка -оргстекло на металлических хромированных дистанционных держателях; мнемосхема 600\*800мм и настенное крепление прямое, тактильная, пластик. Подложка-оргстекло на металлических хромированных дистанционных держателях; информационно - тактильный знак (вывеска, табло) 600\*800мм рельефный пластик. Подложка-оргстекло, дистанционные держатели; наклейка «Желтая полоса», ширина 50мм, (устанавливаются на верхние и нижние ступени каждого лестничного пролета; наклейка «Желтая полоса», противоскользящая ширина 50мм (устанавливаются на верхние и нижние уличные ступени на всех входах-выходах); наклейка информационная 200\*200мм круг желтый; наклейка информационная 200\*200мм (Мед.пункт); тактильный знак (в ассортименте) 150\*150мм рельефный пластик).

Объем средств, утвержденный на основное мероприятие **«Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений»** составил 677,40 тысяч рублей, фактическое исполнение 677,30 тысяч рублей, или 99,99%.

Соисполнителями мероприятия являются управление образования и молодежной политики, управление культуры и искусства администрации города, комитет по физической культуре и спорту.

**Управлению образования и молодежной политики администрации города** утверждена сумма в размере 547,40 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

- «Приобретение комплектов специальной учебной мебели для детей инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата» на год запланировано 96,0 тыс.руб. :

\*МБОУ СОШ № 5- 96,0 тыс. руб. ( Стол для детей с ОВЗ);

- «.Оснащение образовательных учреждений современным, специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом» на год запланировано 451,4 тыс.руб. из них:

МБОУ СОШ № 4 – 250 тыс.руб.,(Комплекса БОС (биологически обратной связи) «Комфорт Лого» для коррекции и предотвращения развития речевых нарушений в составе программно-индикаторного комплекса для профилактики и коррекции речевых нарушений методом БОС и пакета автоматизированной психодиагностики);

МБОУ СОШ № 5- 201,4 тыс.руб. (Диагностика развития понятийных форм мышления (методика В.М.Астапова), развитие и коррекция мышления подростков. Программное обеспечение на 6 раб. мест (диагностика умственного развития школьника). Программное обеспечение на 6 раб. мест (методика диагностики и коррекции конструктивной деятельности), методика развития и коррекции пространственного мышления "Игры с тенями", развивающий- коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Тимоккс", развивающий- коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Игры с Тимом").

**Управление культуры и искусства города Радужный -** утверждена сумма в размере **100,00** тысяч рублей, фактическое исполнение составило 99,90 тысяч рублей, или 99,99%.

Приобретены цифровые и говорящие книги в количестве 74 шт.

**Комитету по физической культуре и спорту администрации города Радужный** – утверждена сумма в размере **30,00** тысяч рублей, фактическое исполнение составило 30,00 тысяч рублей, или 100%.

приобретена и установлена портативная информационная индукционная система "Исток А2" на сумму 30,00 рублей.

Объем средств, утвержденный на основное мероприятие **«Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья»** составил 660,20 тысяч рублей, фактическое исполнение 660,14 тысяч рублей, или 99,99%.

- по адресу 7 мкр. дом 2, 5 подъезд установлен пандус для маломобильных групп – 274,86 тысяч рублей;

- по адресу 7 мкр. дом 4, 3 подъезд установлен внутренний и наружный пандус для маломобильных групп – 319,57 тысяч рублей;

- по адресу 10 мкр. дом 9, 1 подъезд установлен пандус для маломобильных групп – 11,35 тысяч рублей;

- по адресу 3 мкр. дом 7, 4 подъезд установлены приспособление входной группы с учетом потребностей инвалида – 54,36 тысяч рублей.

На основании письма Управления архитектуры градостроительства администрации г.Радужный от 10.09.2018 №13-21/890, устройство пандуса по адресу: 9 микрорайон, дом 25, не будет соответствовать п.6.2.9 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"., поэтому по данному адресу установка пандуса не произведена.

Реализация муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2016-2020 годы» в 2018 году, в части финансовых затрат составила 99,99%, что отражено в приложении № 1 к настоящей информации.

Реализация муниципальной программы города Радужный в части достижения целевых показателей в 2018 году приводится в приложении № 2 к настоящей информации.

Оценка эффективности муниципальной программы отражена в приложении № 3 к настоящей информации.