Приложение 1

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2018 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2018 году, в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| **Задача 1 Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный.** |
| 1. | **1. Оборудование муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха.** | Местный бюджет | 1339,10 | 1338,94 | 0,16 | 99,99% |  |  |
| 2. | 1.1. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов физической культуры и спорта элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | Местный бюджет | 508,50 | 508,50 | 0,00 | 100% |  В 2018 году была продолжена работа по обеспечению доступности объектов для инвалидов, АУ Дворец спорта |  |
| 3. | 1.2. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Местный бюджет | 260,00 | 259,84 | 0,16 | 99,94% |  В 2018 проведен частичный комплекс мероприятий по дооборудованию ДШИ, ДК «Нефтянник» и БУК БМЦ, в 2019 году будет продолжена работа по обеспечению доступности объектов для инвалидов |  |
| 4. | 1.3. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | Местный бюджет | 570,60 | 570,60 | 0 | 100% | В 2018 году, проведены мероприятия по доступности МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №2, МАДОУ ДС №10. |  |
| **Задача 2.** Повышение доступности и качества реабилитационных или абилитационных услуг (развитие системы реабилитации или абилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Радужный. |
| 5 | **2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений**  | Местный бюджет | 677,40 | 677,30 | 0,10 | 99,99% |  |  |
| 6 | 2.1. Оснащение общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидовпо зрению, слуху | Местный бюджет | 100,00 | 99,90 | 0,10 | 99,99% | В 2018 году дооборудован объект БУК БМЦ филиал  |  |
| 7 | 2.2. Оснащение образовательных объектов города Радужный индивидуальной звуковой системой прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха | Местный бюджет | 547,40 | 547,40 | 0,00 | 100% | .В 2018 году СОШ №4 выполнены в полном объеме, проведены мероприятия по доступности МБОУ СОШ №5. |  |
| 8 | 2.3 Оснащение объектов спорта вспомогательными средствами для инвалидов с нарушением слуха и зрения | Местный бюджет | 30,0 |  30,0 | 0,00 | 100% | .В 2018 году проведены мероприятия по доступности АУ Дворец спорта |  |
| **Задача 3. Повышение доступности зданий, сооружений, жилого фонда для людей с ограниченными возможностями здоровья.** |
| 9 | **3. Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья.** | Местный бюджет | 660,20 | 660,14 | 0,06 | 99,99% | В 2018 году проведены мероприятие по доступности по 4 адресам:- по адресу 7 мкр. дом 2, 5 подъезд установлен пандус для маломобильных групп;- по адресу 7 мкр. дом 4, 3 подъезд установлен внутренний и наружный пандус для маломобильных групп;- по адресу 10 мкр. дом 9, 1 подъезд установлен пандус для маломобильных групп;- по адресу 3 мкр. дом 7, 4 подъезд установлены приспособление входной группы с учетом потребностей инвалида.Экономия образовалась по результатам заключенных контрактов |  |
| 10 | 3.1 Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья | Местный бюджет | 660,20 | 660,14 | 0,06 | 99,99% |  |  |
| **Итого всего по программе** | Местный бюджет | **2676,70** | **2676,38** | **0,32** | **99,99%** |  |

 Приложение 2

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный

 на 2016 – 2020 годы» в 2018 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2018 году в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей  | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено на 31.12.2015 | Отклонение, +/- | Исполнение, % | Проведенные мероприятия | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 87,5 | 87,5 | 0 | 100% | Показатель на 2018год составил 87,5% -дооборудовано ДШИ , АУК "ДК "Нефтяник, БУК "БМЦ" |  |
| 2 | Доля доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 66,6 | 66,6 | 0 | 100% | В 2018 базовый показатель составил 66,6 дооборудован АУ «Дворец Спорта» |  |
| 3 | Доля доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года, | % | 50 | 50 | 0 | 100% | показатель на 2018 год составил 50 % дооборудованы объекты \*МБОУ СОШ № 2, \*МБОУ СОШ № 3, \*МБОУ СОШ № 5,\*МБОУ СОШ № 6, \*МАУ ДС №10 «Березка», \*МБОУ СОШ № 4 |  |
| 4 | Количество оснащенных муниципальных объектов социальной инфраструктуры , признанных приоритетными вспомогательными средствами и приспособлениями для инвалидов по слуху, зрению | Ед. | 11 | 11 | 0 | 100% |  оснащение библиотек города специализированным оборудованием на 2014 -2015 год не запланировано. В 2016 -2017 году -1 объект БУК "БМЦ" |  |
| 5 | Количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 5 | 4 | 1 | 80% | На 2018 год изначально запланированы работы по устройству пандусов по 3-м адресам: 7 микрорайон, дом 27, 7 микрорайон, дом 4, 10 микрорайон, дом 9. Решением Думы города № 352 от 31.05.2018 выделены дополнительные ассигнования на обустройство пандусов еще по 2-м адресам: 9 микрорайон, дом 25, 3 микрорайон, дом 7. По состоянию на текущую дату выполнены работы по устройству пандусов по следующим адресам: - 10 микрорайон, 9 дом, подъезд 1; - 7 микрорайон, дом 27, подъезд 4; - 7 микрорайон, дом 4, подъезд 3; - 3 микрорайон, дом 7, подъезд 4. На основании письма Управления архитектуры градостроительства администрации г.Радужный от 10.09.2018 №13-21/890, устройство пандуса по адресу: 9 микрорайон, дом 25, не будет соответствовать п.6.2.9 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" |  |

Приложение 3

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный

 на 2016 – 2020 годы» в 2018 году

**Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**"Доступная среда в городе Радужный на 2016 – 2020 годы" за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Наименование подкритерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по подкритерию** | **Комментарии** |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 1 | 5 | 5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 100% |
|  |  |  | 5 |  |  |  |   |  |
|

|  |
| --- |
| 1. Пояснения к оценке 5 "Эффективная муниципальная программа" |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |