Приложение № 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2018 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016-2020 годы» в 2018 году,**

**в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Источник финансирования | | | | | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | | | | | | Содержание мероприятия | | Причины неисполнения |
| Утверждено,  тыс. руб. | Исполнено,  тыс. руб. | | Отклонение, +/- | Испол нение, % | |
| **Задача 1** **Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной поддержки.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Осуществление мер социальной поддержки неработающим пенсионерам, инвалидам и учащимся, посещающим образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта** | | **Местный бюджет** | | **12570,30** | | | **12517,44** | **52,86** | | **99,58 %** | |  | |  |
|  | 1.1. Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам к праздничным датам | | Местный бюджет | | 8 812,00 | | | 8783,60 | 28,4 | | 99,68 % | | Оказана адресная социальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам к праздничным датам:  - по постановлению от 25.01.2018 №114 в связи с празднованием Дня защитников Отечества и Международного женского дня в сумме 2574,30 тысячи рублей. Дополнительная мера социальной помощи оказана 3423 неработающим пенсионерам;  - по постановлению от 27.03.2018 №481 в связи с празднованием 73-ой годовщины победы в ВОВ в сумме 2551,75 тысячи рублей. Дополнительная мера социальной помощи оказана 3390 неработающим пенсионерам;  - по постановлению от 12.07.2018 №1157 в связи с празднованием дня города в сумме 2 589,31 тысячи рублей. Дополнительная мера социальной помощи оказана 3 452 неработающим пенсионерам;  - по постановлению от 20.08.2018 №1349 в связи с празднованием международного дня пожилых в сумме 1068,24 тысяча рублей. Дополнительная мера социальной помощи оказана 3 433 неработающим пенсионерам. | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер. |
| 2. | 1.2 Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования неработающим пенсионерам по старости | | Местный бюджет | | 941,95 | | | 939,78 | 2,17 | | 99,77% | | За 2018 год выдано 1772 проездных билетов (среднее количество граждан из числа неработающих пенсионеров, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки составило 443 граждан) | | Проездным документом, обеспечивающим проезд неработающих пенсионеров в городском общественном транспорте, является проездной талон неработающего пенсионера. Талоны выдаются ежеквартально с 21 числа предшествующего месяца в квартале до 1 числа очередного месяца следующего за кварталом. Оплата транспортной организации УП СА по ООГХ производится по фактическому проезду неработающих пенсионеров. |
| 3 | 1.3. Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования учащимся, посещающим образовательные организации, дополнительного образования | | Местный бюджет | | 615,77 | | | 615,74 | 0,03 | | 100 % | | Фактическое значение принято по среднему количеству учащихся, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки за 2018 год и составило 164 учащихся. | | Оплата транспортной организации УП СА по ООГХ производится по фактическому проезду учащихся.  Талоны выдаются ежеквартально с 21 числа предшествующего месяца в квартале до 1 числа очередного месяца следующего за кварталом. Оплата транспортной организации УП СА по ООГХ производится по фактическому проезду учащихся. |
| 4 | 1.4. Социальная помощь в виде компенсации расходов на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации и проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно инвалиду 1 группы Иванову В.М. | | Местный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | - | |  | | Данная мера социальной помощи носит заявительный характер. Опекаемый с заявлением не обращался. |
| 5. | 1.5 Компенсация пенсионерам по старости и пенсионерам по инвалидности расходов, связанных с переездом к новому месту жительства в другую местность | | Местный бюджет | | 55,10 | | | 55,04 | 0,06 | | 99,89% | | Осуществлена компенсация расходов:  - Е.А. Бондаренко - по распоряжению от 15.03.2018 №399р в сумме 55,04 тысяч рублей. | | Расходы осуществлены по факту, согласно поступившим заявлениям и подтверждающим документам от граждан. В отчетном периоде социальная помощь оказана 1 неработающему пенсионеру. |
| 6. | 1.6 Предоставление субсидии из бюджета города на частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров, страдающих хронической почечной получающих программный гемодиализ в центрах (отделениях) амбулаторного диализа, определяемых Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | Местный бюджет | | 1821,38 | | | 1799,21 | 22,17 | | 98,78% | | За 2018 год осуществлено 129 поездок. | |  |
| 7. | 1.7 Социальная помощь в виде возмещения вреда инвалиду 1 группы | | Местный бюджет | | 230,10 | | | 230,10 | 0 | | 100% | | Выплаты производятся ежемесячно на основании постановления главы города от 15.02.2006 № 71 «О возмещении вреда, причинённого здоровью сотрудника рабочей милиции …» | |  |
| 8 | 1.8 Социальная помощь неработающим инвалидам в виде подписки и доставки на городское периодическое издание «Новости Радужного». | | Местный бюджет | | 94,00 | | | 93,97 | 0,03 | | 99,97% | | Оплачена подписка на периодические печатные издания на 1 и 2 полугодие 2018г маломобильным гражданам, передвигающимся в пределах квартиры на 1 полугодие – 118 человек, 2 полугодие - 118 человек. | |  |
| **9** | **2. Осуществление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Радужный"** | | **Местный бюджет** | | **1080,10** | | | **1039,35** | **40,75** | | **96,23%** | |  | |  |
| 10 | 2.1 Компенсация расходов на санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно | | Местный бюджет | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | Заявлений на компенсацию не поступало. | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 11 | 2.2.Ежемесячная надбавка к пенсии | | Местный бюджет | | 1000,10 | | | 979,70 | 20,40 | | 97,96% | | Данной дополнительной мерой социальной поддержки в 2018 году ежемесячно пользовались 5 Почетных граждан | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 12 | 2.3 Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | | Местный бюджет | | 60,00 | | | 59,65 | 0,35 | | 99,42% | | Данной дополнительной мерой социальной поддержки в 2018 году пользовались 2 Почетных гражданина | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 13 | 2.4 Единовременная социальная помощь на погребение | | Местный бюджет | | 20,00 | | | 0 | 20,0 | | 0% | |  | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 14 | **3. Осуществление социальных выплат ветеранам ВОВ** | | Местный бюджет | | 274,00 | | | 274,00 | 0,00 | | 100% | |  | |  |
| 15 | 3.1. Адресная социальная помощь ветеранам ВОВ. | | Местный бюджет | | 274,00 | | | 274,00 | 0,00 | | 100% | | В апреле произведена выплата ко дню Победы, 81 ветеранам ВОВ. В июне произведена выплата 80 ветеранам. | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер |
| 16 | **4.Предоставление компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан** | | **Местный бюджет** | | 108,33 | | | 108,33 | 0 | | 100% | | Данное мероприятие подразумевает предоставление компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений нанимателям жилых помещений жилых домов муниципального жилищного фонда, находящегося в управлении управляющей компании (общежитий с общим коридором, общим санузлом, общей кухней) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений и гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании, без одного или более видов удобств, при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков). Порядок предоставления данной компенсации утвержден Постановлением администрации города Радужный № 566 от 25.04.2016.  Компенсацией воспользовались 104 человека | |  |
| **Задача 2. Частичная компенсация процентов по кредитам на приобретение жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **5. Выплата жителям города частичной компенсации процентов по кредитам на приобретение жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг** | | **Местный бюджет** | | **1836,00** | | | **1836,00** | **0** | | **100%** | |  | |  |
| 18 | 5.1. Частичная компенсация процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение жилья при долевом участии в строительстве многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство в городе Радужный, а также на оплату обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и на оплату медицинских услуг | | | Местный бюджет | 1836,00 | | | 1836,00 | 0 | | 100% | | За 2018 год в рамках исполнения программы были предоставлены компенсации процентов по кредитам по 65 договорам в пределах бюджетных ассигнований. |  | |
| **Задача 3. Обеспечение детей - сирот и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | **6. Приобретение жилых помещений и предоставление дополнительных гарантий прав на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей** | | | **Бюджет автоном**  **ного округа** | **5294,19** | | | **5282,49** | **11,70** | | **99,78%** | |  |  | |
| 20 | 6.1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | | | Бюджет автоном  ного округа | | 5191,09 | | 5191,09 | 0 | | 100% | Средства предназначены для приобретения жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Приобретение жилых помещений осуществляется на основании заявок, поступивших от органов опеки (Управление опеки и попечительства администрации города Радужный) путем проведения аукциона в электронной форме. В 2018 году запланировано приобретение 6 квартир, фактически приобретено 6 квартир. | |  | |
| 21 | 6.2Дополнительные гарантии прав на жилое помещение детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей | | | Бюджет автоном  ного округа | | 103,10 | | 91,40 | 11,70 | | 88,65% | Субвенция на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, выделена в соответствии со ст.14.1. Закона автономного округа от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в автономном округе».  Расходы включают в себя затраты на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, содержание и организацию деятельности специалиста, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие.  Штатная численность по данному мероприятию не предусмотрена. Выплаты осуществляются в виде доплаты за расширенный объем работ специалисту, основная заработная плата которому выплачивается по бюджетной классификации 1006 9040084070 «Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству». | |  | |
| **Итого по программе** | | | | **Итого:** | | **21162,92** | | **21057,61** | **105,31** | | **99,50%** |  | | | |
|  | | | | **Бюджет автономного округа** | | **5294,19** | | **5282,49** | **11,7** | | **99,78%** |  | | | |
|  | | | | **Местный бюджет** | | **15868,73** | | **15775,12** | **93,61** | | **99,41%** |  | | | |

Приложение № 2

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Социальная поддержка жителей города Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2018 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2018 году,**

**в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей (показателей непосредственных результатов и показателей конечных результатов)** | **Ед. измерения** | **Плановое значение** | **Исполнено на 31.12. 2018** | **Отклонение, +/-** | **Исполнение, %** | **Причины неисполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Численность граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, обеспеченных мерами социальной поддержки в виде социальных выплат. | Чел. | 3450 | 3450 | 0 | 100% | Охват граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в том числе детей инвалидов составил 3450 человек (средний показатель граждан по 4 выплатам, из числа граждан состоящих на учете). |
| 2 | Численность учащихся, обеспеченных дополнительной мерой социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования посещающих образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования , учреждения культуры и спорта. | Чел. | 254 | 164 | 123 | 65% | Фактическое значение принято по среднему количеству учащихся, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки за 2018 г. |
| 3. | Численность граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Радужный», обеспеченных мерами социальной поддержки | чел | 5 | 5 | 0 | 100% |  |
| 4 | Численность ветеранов ВОВ, получающих социальную выплату | чел. | 83 | 81 | 0 | 100% | В апреле произведена выплата ко дню Победы, 81 ветеранам ВОВ. Не исполнение показателя произошло по причине смерти, выезда ветеранов ВОВ. В июне произведена выплата 80 ветеранам. |
| 6 | Численность жителей города, воспользовавшихся частичным возмещением компенсации процентов по кредитам, полученным на приобретения жилья, | Ед. | 26 | 65 | 20 | 177% | За отчетный период произведена выплата по 65 договорам. |
| 7 | Количество жилых помещений, приобретенных для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на конец года | Ед. | 6 | 6 | 0 | 100% | В 2018 году запланировано приобретение 6 квартир, фактически приобретено 6 квартир. |
| 8 | Численность граждан, получающих компенсацию расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений | Чел. | 104 | 104 | 0 | 100% |  |

Приложение № 3 муниципальной программы

к информации о ходе реализации

«Социальная поддержка жителей города Радужный

на 2016 – 2020 годы» в 2018 году

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

"Социальная поддержка жителей города Радужный на 2016-2020 годы"

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Вес | Балл | Оценка по критерию | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Комментарии |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 1,8 | 0,9 |  | **1** |  | 1,8 |  |
|  |  |  |  | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 0,6 | 3 | 1,8 | 85,7% целевых показателей исполнены в отчетном году |
|  |  |  |  | динамика показателей реализации муниципальной программы (динамика значений целевых показателей определяется на основании фактических значений целевых показателей в сравнении с предыдущим периодом) (k1,2) | 0,4 | 0 | 0 | фактическое значение всех целевых показателей не имеет либо имеет отрицательную динамику |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 99,5% |
|  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |

1. Пояснения к оценке 3,4 "Умеренно эффективная муниципальная программа"

2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году. При этом необходимо наличие обоснования продолжения финансирования

3. В 2019 году данная муниципальная программа прекращает свое действие в связи с утверждением муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года". Ответственному исполнителю необходимо учесть отчеты по оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2017-2018 годы для наиболее эффективной реализации муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года".

Исполнитель: Главный специалист

С.Н.Колесниченко / 24832