Приложение 3

 к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Управление муниципальными финансами в городе

Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2018 году

|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы  |  |
| "Управление муниципальными финансами в городе Радужный на 2016-2020 годы" |  |
| за 2018 год |  |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Наименование подкритерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по подкритерию** | **Комментарии** |  |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 4,2 | 2,1 |  | **1** |  | 4,2 |  |  |
|   |   |   |   | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 0,6 | 5 | 3 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. |  |
|   |   |   |   | Динамика показателей реализации муниципальной программы (динамика значений целевых показателей определяется на основании фактических значений целевых показателей в сравнении с предыдущим периодом) (k1,2) | 0,4 | 3 | 1,2 | фактическое значение равно или более половины целевых показателей имеет положительную динамику |  |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |  |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 98,93%.  |  |
|  |  |  | 4,6 |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пояснения к оценке 4,6 "Умеренно эффективная муниципальная программа" |  |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году.3. В 2019 году муниципальная программа прекращает свое действие в связи с утверждением муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |