Проект

**РЕШЕНИЕ**

**от \_\_\_ октября 2019 года № \_\_\_\_\_**

### О ходе реализации муниципальной программы

### «Информационное общество города Радужный

### на 2016 – 2020 годы» в 2018 году

### Заслушав и обсудив информацию отдела информационных технологий и защиты информации администрации города о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2016 – 2020 годы» в 2018 году, Дума города решила:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2016 – 2020 годы»в 2018 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_

### ОТЧЕТ

### о ходе выполнения муниципальной программы

### «Информационное общество города Радужный

### на 2016 – 2020 годы» в 2018 году

### Работа администрации города в сфере развития информационных технологий была направлена на модернизацию существующей информационной и телекоммуникационной структуры, необходимой для реализации электронного взаимодействия граждан и структурных подразделений администрации города, развитие межведомственного взаимодействия и электронного документооборота.

### Муниципальная программа «Информационное общество города Радужный на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города Радужный от 27.11.2013 № 2466.

**Цели, задачи и показатели Программы:**

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения качества жизни населения города Радужный и совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Цель муниципальной программы соответствует:

- приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

- приоритетам стратегии социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, утвержденной решением Думы города Радужный от 19.06.2009 № 590.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание, развитие и сопровождение информационных систем обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления.

2. Развитие и модернизация системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Целевые показатели муниципальной программы:**

1. Обеспеченность органов местного самоуправления города Радужный современной программно-технической базой.

2. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг - (минут).

3. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности.

4. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

5. Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы города Радужный «Информационное общество города Радужный на 2016 – 2020 годы», а также для достижения целевых показателей, характеризующих достижение целей муниципальной программы, были реализованы следующие основные мероприятия:

**Основное мероприятие 1.** Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем.

**Основное мероприятие 2.** Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства.

Финансирование Программы производится исходя из возможностей бюджета города и поступлений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил 49 654,60 тыс. рублей;

По основному мероприятию 1 «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем» на 2018 год в бюджете города предусмотрено 9 911,2 тыс. руб. из средств бюджета города. Бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий:

1.1. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения «Аверс «WEB – комплектование» (Управление образования и молодежной политики) – 75,00 тыс. рублей. Исполнено – 75,00 тыс. рублей.

1.2. Техническое сопровождение электронной системы «Образование» (Управление образования и молодежной политики) – 54,5 тыс. рублей. Исполнено – 54,5 тыс. рублей.

1.3. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения «Аверс «Зачисление в ОУ» (Управление образования и молодежной политики) – 54,00 тыс. рублей. Исполнено – 54,00 тыс. рублей.

1.4. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения "Аверс «Сводная отчетность» (Управление образования и молодежной политики) – 84,00 тыс. рублей. Исполнено – 84,00 тыс. рублей.

1.5. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения «Аверс «Управление организацией дополнительного образования» (Управление образования и молодежной политики) – 56,00 тыс. рублей. Исполнено – 56,00 тыс. рублей.

1.6. Техническая защита информации (администрация города Радужный) – 767,10 тыс. рублей. Исполнено – 727,08 тыс. рублей.

1.8. Развитие системы электронного документооборта (администрация города Радужный) – 54,00 тыс. рублей. Исполнено – 34,00 тыс. рублей.

1.9. Обеспечение функционирования линий связи ЕДДС администрации города (МКУ «УМТО г. Радужный») – 606,00 тыс. рублей. Исполнено – 556,87 тыс. рублей.

1.10. Техническое сопровождение специализированного программного обеспечения «ИСТОК-СМ» системы 112 ЕДДС администрации города (администрация города Радужный) – 115,00 тыс. рублей. Исполнено – 99,80 тыс. рублей.

1.11. Обновление парка компьютерной техники (администрация города Радужный) – 576,80 тыс. рублей. Исполнено – 576,77 тыс. рублей.

1.12. Приобретение оборудования и выполнение работ по его установке и настройке для повышения отказоустойчивости системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (администрация города Радужный) – 2 302,80 тыс. рублей. Исполнено – 2 302,80 тыс. рублей.

1.13. Выполнение работ по модернизации учрежденческой производственной автоматизированной телефонной станции администрации города Радужный путем замены устаревшего оборудования АТС на новое (администрация города Радужный) – 5 166 тыс. рублей. Исполнено – 0 рублей.

Кассовое исполнение по основному мероприятию 1 составило 4 620,82 тыс. рублей, или в процентном соотношении 46,62%.

Низкий процент исполнения вызван нарушением условий контракта подрядной организацией, что повлекло за собой судебные процедуры и расторжение муниципального контракта.

По основному мероприятию 2 «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства» на 2018 год предусмотрены средства в бюджете города на сумму:

39 743,40 тыс. руб., из них:

7 417,40 тыс. руб. – средства бюджета города;

32 326,00 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа.

Бюджетные средства были предусмотрены на выполнение мероприятия 2.1. Содержание МКУ «МФЦ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ».

Кассовое исполнение основного мероприятия 2 составило 7 198,59 тыс. рублей из средств бюджета города, или 97,05%, и 32 125,16 тыс. рублей из окружных бюджетных средств – 99,38%.

В среднем освоение средств по муниципальной программе составило 88,43%. Причина отклонения от стопроцентного освоения бюджетных средств – оплата товаров, работ, услуг осуществлялась по факту, согласно заключенным договорам и фактически предоставленным документам, а также нарушение условий контракта подрядной организацией, повлекшее за собой судебные процедуры и расторжение муниципального контракта.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_