## Анализ показателей программы
Приложение 1 к информации
Анализ показателей результативности муниципальной программы
Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года
(наименование муниципальной программы)
за 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение от планового значения |  | Показатель выполнен/ не выполнен | Обоснование отклонений значения показателя
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий общего пользования, ед./ м2. | ед./ м | 59/150270 | 59/150270 | 0 | 0% | выполнен
2 | Доля благоустроенных дворовых территорий общего пользования от общего количества и площади дворовых территорий общего пользования, %. | % | 63.4 | 63.4 | 0 | 0% | выполнен
3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Радужный, %. | % | 65 | 64.9 | -0.1 | 99.85% | выполнен
4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха (детские площадки, спортивные площадки ед./ м2. | ед./ м2 | 85/15110 | 85/15110 | 0 | 0% | выполнен
5 | Количество и площадь общественных территорий, ед./ м2. | ед./ м2 | 6/21109 | 6/21109 | 0 | 0% | выполнен
6 | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий, ед./ м2. | ед./ м2 | 6/21109 | 6/21109 | 0 | 0% | выполнен
7 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, % / м2. | % / м2 | 100/21109 | 100/21109 | 0 | 0% | выполнен
8 | Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве от общей площади таких территорий, %, м2. | %, м2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0%
9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, м2. | м2 | 0.49 | 0.48 | -0.01 | 97.96% | выполнен
10 | Доля и размер финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий общего пользования, от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, % /рубли | % /рубли | 0/0 | 0/0 | 0 | 0%
11 | Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий общего пользования, чел.-часы. | чел.-часы | 28 | 0 | -28 | 0% | не выполнен | низкая заинтересованность граждан
12 | Доля и размер финансового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий общего пользования, от общей стоимости таких работ, % / рубли. | % / рубли | 0/0 | 0/0 | 0 | 0%
13 | Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий общего пользования, чел.-часы. | чел.-часы | 60 | 0 | -60 | 0% | не выполнен | низкая заинтересованность граждан
14 | Доля и размер финансового участия граждан, организаций в выполнении работ по благоустройству общественных территорий, от общей стоимости таких работ, % / рубли. | % / рубли | 0 | 0
15 | Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении работ по благоустройству общественных территорий, чел.-часы. | чел.-часы | 180 | 90 | -90 | 50% | выполнен | низкая заинтересованность граждан
16 | Доля площадей внешнего благоустройства, обслуживаемых согласно требований санитарных норм и правил СанПин 42-128-4690-88 от общего количества площадей, подлежащих обслуживанию, %. | % | 100 | 100 | 0 | 100%
17 | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах уличного освещения на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, кВт.ч/ м2. | кВт.ч/ м2 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 106.2% | выполнен
Примечание: в графе 8 прописывается словами выполнен или не выполнен каждый показатель, при невыполнении в графе 9 указываются причины не выполнения