Проект

**РЕШЕНИЕ**

**от \_\_\_\_ марта 2020 года № \_\_\_**

**Об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году**

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году, Дума города решила:

Информацию об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году**

Муниципальная программа города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 29.10.2018 № 1759 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является организационное управление организационно - правового комитета администрации города Радужный.

Соисполнители муниципальной программы:

- комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный;

- управление культуры и искусства администрации города Радужный;

- управление образования и молодежной политики администрации города Радужный;

- казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный;

Целью муниципальной программы является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

Для достижения цели муниципальной программы в 2019 году решены следующие задачи:

1. Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный, путем увеличения количества доступных объектов физической культуры и спорта, культуры и искусства, образования, сферы услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Повышение доступности и качества реабилитационных или абилитационных услуг (развитие системы реабилитации или абилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Радужный. Реализация данной задачи позволяет расширить спектр оказываемых услуг, внедрять современные эффективные методы и технологии работы с инвалидами и, как следствие, повысить качество жизни данной категории граждан.

3. Повышение доступности зданий, сооружений, жилого фонда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация данной задачи позволяет увеличить количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первоначально запланированный общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий программы в 2019 году, составлял 2907,40 тысяч рублей. За период действия муниципальной программы в программу вносились изменения и корректировки.

В итоге, по состоянию на 31 декабря 2019 года общий объем средств на реализацию мероприятий программы составил 2336,70 тысяч рублей. Фактическое исполнение составило 2336,19 тысяч рублей. Финансовое исполнение программы составило 99,98%.

Программа направлена на реализацию 3-х основных мероприятий:

**Мероприятие 1 «Оборудование муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанные приоритетными посредством сооружения, как внутри здания, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха»,** запланировано средств 1212,20 тысяч рублей, фактическое исполнение 1212,20 тысяч рублей, т.е. 100 %.

В целях проведения комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации **объектов физической культуры и спорта** посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту, запланировано средств 510,90 тысяч рублей, исполнение составило 510,90 тысяч рублей, или 100%.

АУ СК Сибирь»:

- лестничный гусеничный подъемник;

- раковина для инвалидов;

- унитаз для инвалидов;

- зеркало поворотное для инвалидов;

- поручень для раковин;

- поручень откидной для унитаза;

- поручень прямой;

- смеситель (латунь);

- мнемосхема полноценная ПВХ;

- дверная ручка для инвалидов;

- универсальный травмобезопасный держатель для трости и костылей;

- сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями;

- сушилка для рук для МГН;

- информационно-тактильный знак;

- пиктограммы;

- информационно-тактильный знак, пиктограмма;

- вывеска учреждения;

- мнемосхема и настенное крепление;

- тактильное противоскользящее грязезащитное покрытие;

- контрастная лента;

- кнопка вызова помощи;

- приемник сигнала на 99 кнопок.

В целях проведения комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации **объектов культуры и искусства** посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в учреждениях, подведомственных управлению культуры и искусства, запланировано средств 208,40 тысяч рублей, исполнение составило 208,40 тысяч рублей, или 100%.

МАУ ДО "ДХШ":

|  |
| --- |
| - тактильные знаки и противоскользящая лента;  - противоскользящее покрытие и накладки;  - установка светового сигнала и кнопки вызова. |

В целях проведения комплекса мероприятий по дооборудованию **объектов образования** элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития в учреждениях, подведомственных управлению образования и молодежной политики, запланировано средств 492,90 тысяч рублей, исполнение 492,90 тысяч рублей, или 100%.

МАДОУ ДС № 4 "Родничок" (6 микрорайон дом 17):

- мнемосхема;

- стационарная система для слабовидящих в музыкальный зал;

- портативная информационная индукционная система для слабослышащих. Переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором, радиус действия 2 метра;

- противоскользящее покрытие «антикаблук»;

- порог алюминиевый 30мм.;

- информационный тактильный знак;

- алюминиевая полоса с резиновой вставкой;

- полоса контрастная желтая в рулоне;

- приемник со звуковой световой и текстовой индикацией;

- кнопка вызова для помещения;

- кнопка вызова антивандальная.

**Мероприятие 2 «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений»**, запланировано средств 33,40 тысяч рублей, фактическое исполнение 33,40 тысяч рублей, или 100%.

В АУ СК Сибирь» приобретена портативная информационная индукционная система «Исток А2».

**Мероприятие 3 «Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья»** запланировано средств 1661,80 тысяч рублей.

Согласно решению Думы города Радужный от 12.12.2019 № 510 в бюджетную роспись внесены изменения, в соответствии с которыми сумма затрат на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» на 2019 год составляет 1091,10 тысяч рублей.

Фактический расход – 1090,59 тысяч рублей, или 99,95%.

В рамках муниципальных контрактов выполнены работы:

- Муниципальный контракт №113/К-2019 от 18.09.2019 по обустройству входной группы (перила), по адресу: город Радужный, 7 микрорайон, дом 3, подъезд 3;

- Муниципальный контракт №114/К-2019 от 1909.2019 по ремонту пандуса и тротуара, по адресу: город Радужный, 10 микрорайон, дом 9, подъезд 1;

- Муниципальный контракт №138/К-2019 от 17.10.2019 на выполнение работ по обустройству входной группы и возможности подъема на 1 этаж людей с ограниченными возможностями здоровья, по адресу: город Радужный, 4 микрорайон, дом 1, подъезд 1;

- Муниципальный контракт №133/К-2019 от 07.10.2019 на выполнение работ по обследованию (с выдачей экспертного заключения) многоквартирных жилых домов на предмет технической возможности обустройства входной группы и подъема на 1-й этаж людей с ограниченными возможностями здоровья по следующим адресам:

1. 4 микрорайон, дом 1, подъезд 1 - устройство внутренних и наружных перил;
2. 6 микрорайон, дом 2, подъезд 2 - устройство внутренних и наружных перил;
3. 3 микрорайон, дом 6, подъезд 1 - устройство внутренних и наружных перил;
4. 7 микрорайон, дом 10, подъезд 2 - устройство внутренних и наружных перил;
5. 7 микрорайон, дом 12, подъезд 3 - устройство внутренних и наружных перил;
6. 1 микрорайон, дом 25а, подъезд 1 - устройство внутренних и наружных перил;
7. 5 микрорайон, дом 29, подъезд 4 - установка внутренних перил и наружного пандуса;
8. 7 микрорайон, дом 18, подъезд 5 - установка внутренних перил и наружного пандуса;
9. 6 микрорайон, дом 3, подъезд 1 - установка внутренних перил и наружного пандуса;
10. 6 микрорайон, дом 20, подъезд 4 - установка внутренних перил и наружного пандуса;
11. 3 микрорайон, дом 4, подъезд 4 - установка внутренних перил и наружного пандуса;
12. 3 микрорайон, дом 4. подъезд 2 - установка пандуса на входной группе;
13. 5 микрорайон, дом 23, подъезд 2 - установка внутренних перил и наружного пандуса;
14. 7 микрорайон, дом 4, подъезд 2 - установка внутренних перил и наружного пандуса;
15. 1 микрорайон, дом 14, подъезд 5 - установка внутренних перил и наружного пандуса;
16. 3 микрорайон, дом 6, подъезд 1 - устройство внутренних и наружных перил;
17. 6 микрорайон, дом 2, подъезд 2 - установка внутренних перил и наружного пандуса;
18. 2 микрорайон, дом 11, подъезд 2 - установка внутренних перил и наружного пандуса.

- Муниципальный контракт №01873000078190002190001 от 20.11.2019 года на сумму 512,27 тысяч рублей на поставку подъемной платформы с наклонным перемещением для инвалидов с последующим монтажом, по адресу: 10 микрорайон, дом 9, подъезд 1.

Реализация муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году, в части финансовых затрат составила 99,98%, что отражено в приложении № 1 к настоящей информации.

Реализация муниципальной программы города Радужный в части достижения целевых показателей в 2019 году приводится в приложении № 2 к настоящей информации.

Оценка эффективности муниципальной программы отражена в приложении № 3 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году, в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Источник финансирования | | | | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | | | | | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,  тыс. руб. | Исполнено,  тыс. руб. | Отклонение, +/- | | Испол нение, % |
| **Задача 1 Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный.** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **1. Оборудование муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха.** | | Местный бюджет | | 1212,20 | | 1212,20 | | 0 | 100% |  |  |
| 2. | 1.1. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов физической культуры и спорта элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | | Местный бюджет | | 510,90 | | 510,90 | | 0 | 100% | В 2019 году была продолжена работа по обеспечению доступности объекта для инвалидов, АУ СК «Сибирь» |  |
| 3. | 1.2. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | | Местный бюджет | | 208,40 | | 208,40 | | 0 | 100% | В 2019 проведен частичный комплекс мероприятий по дооборудованию ДХШ. |  |
| 4. | 1.3. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | | Местный бюджет | | 492,90 | | 492,90 | | 0 | 100% | В 2019 году, проведены мероприятия по доступности МАДОУ ДС №4 "Родничок". |  |
| **Задача 2.** Повышение доступности и качества реабилитационных или абилитационных услуг (развитие системы реабилитации или абилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Радужный. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений** | | Местный бюджет | | 33,40 | | 33,40 | | 0 | 100% |  |  |
| 6 | 2.1. Оснащение общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению, слуху | | Местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 2.2. Оснащение образовательных объектов города Радужный индивидуальной звуковой системой прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха | | Местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 2.3 Оснащение объектов спорта вспомогательными средствами для инвалидов с нарушением слуха и зрения | | Местный бюджет | | 33,40 | | 33,40 | | 0 | 100% | В 2019 году проведены мероприятия по доступности АУ СК «Сибирь» |  |
| **Задача 3. Повышение доступности зданий, сооружений, жилого фонда для людей с ограниченными возможностями здоровья.** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **3. Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья.** | | Местный бюджет | | 1091,10 | | 1090,59 | | 0,50 | 99,95% |  |  |
| 10 | 3.1 Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья | | Местный бюджет | | 1091,10 | | 1090,59 | | 0,50 | 99,95% | В 2019 году проведены мероприятие по доступности по 3 адресам:  - по адресу 7 мкр. дом 3, 3 подъезд обустройство входной группы (перила);  - по адресу 10 мкр. дом 9, 1 подъезд ремонт пандуса и тротуара, установлена подъемная платформа с наклонным перемещением;  - по адресу 4 мкр. дом 1, 1 подъезд обустройство входной группы. |  |
| **Итого всего по программе** | | | | Местный бюджет | **2336,70** | | **2336,19** | | **0,50** | **99,98%** |  | |

Приложение 2

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено на 31.12. 2019 | Отклонение, +/- | Исполнение, % | Проведенные мероприятия | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 37,5 | 37,5 | 0 | 100% | Показатель на 2019 год составил 37,5% -дооборудовано ДХШ. |  |
| 2 | Доля доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 33,3 | 33,3 | 0 | 100% | В 2019 базовый показатель составил 33,3 дооборудован АУ СК Сибирь». |  |
| 3 | Доля доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года, | % | 31,8 | 31,8 | 0 | 100% | показатель на 2019 год составил 31,8% дооборудованы объект - МАДОУ ДС №4 "Родничок". |  |
| 4 | Количество оснащенных муниципальных объектов социальной инфраструктуры , признанных приоритетными вспомогательными средствами и приспособлениями для инвалидов по слуху, зрению | Ед. | 7 | 7 | 0 | 100% | В 2019году -1 объект АУ СК Сибирь». |  |
| 5 | Количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 12 | 12 | 0 | 100% | На 2019 выполнены работы в рамках муниципальных контрактов по адресам **3-м адресам**: 7 микрорайон, дом 3; 10 микрорайон, дом 9; 4 микрорайон, дом 1.  В 2019 году выполнено 3 показателя МП. |  |

Приложение 3

к информации о ходе реализации

муниципальной программы города Радужный

«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году

**Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | | **Оценка по критерию** | | **Наименование подкритерия** | | | **Вес** | **Балл** | **Оценка по подкритерию** | **Комментарии** | |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | | 2,5 | | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | | | 1 | 5 | 5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. | |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | | 1,5 | | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | | | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % | |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | | 1 | | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | | | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 99,98% | |
|  |  |  | | 5 | |  | | |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Пояснения к оценке 5 "Эффективная муниципальная программа" | | | | | | | | | | 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | | |