****

**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от 28 мая 2020 года № 572**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 и на период до 2030 года» в 2019 году**

Заслушав и обсудив информацию о ходе реализации муниципальной программы города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году, Дума города **решила:**

Информацию о ходе реализации муниципальной программы города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от 28.05.2020 № 572

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году**

Муниципальная программа города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 11.12.2018 № 2094 (далее – муниципальная программа).

С 01.01.2019 по 01.09.2019 ответственным исполнителем муниципальной программы являлся Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, соисполнителем – Управление образования и молодежной политики города Радужный.

В соответствии с изменением структуры администрации города Радужный, решением Думы города Радужный от 30.05.2019 № 464 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 11.04.2016 № 117 «О структуре администрации города Радужный», с 02.09.2019 ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений.

Достижение поставленной цели осуществляется путем реализации основных мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

I. Ликвидация несанкционированных мест захламления.

II. Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в размере 211,24 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 211,24 тыс. рублей, или 100 %. Расходы производились за счет средств бюджета города.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований и исполнение бюджета за 2019 год**

**по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Назначено на 2019 год, из них: | Исполнено за 2019 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 211,24 | 211,24 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 11,24 | 11,24 | 100 |
| 2 | Управление образования и молодежной политики города Радужный | 200,00 | 200,00 | 100 |

**Структура расходов муниципальной программы**

**в 2019 году**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Назначено на 2019 год | | Исполнено за 2019 год | | % исполнения | Отклонение, тыс. руб. |
| Сумма, тыс. рублей | % к общему объему расходов | Сумма, тыс. руб. | % к общему объему расходов |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе:** | **211,24** | **100** | **211,24** | **100** | **100** | **0,00** |
|  | - средства бюджета города | 211,24 | х | 211,24 | х | 100 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» | 11,24 | 5,32 | 11,24 | 5,32 | 100 | 0,00 |
| 1.1 | Проведение акций и субботников по уборке территории города Радужный | 11,24 | 5,32 | 11,24 | 5,32 | 100 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 11,24 | х | 11,24 | х | 100 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры» | 200,00 | 100 | 200,00 | 100 | 100 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 200,00 | х | 200,00 | х | 100 | 0,00 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |

Наибольший удельный вес – 94,68 % в 2019 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры», с исполнением в сумме 200,00 тыс. рублей, процент исполнения к годовым назначениям равен 100%.

За счет бюджетных средств по основному мероприятию 2 «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры» обеспечены расходы:

- на реализацию мероприятия 06.02.02 «Участие в выездных мероприятиях экологической направленности» при планируемых финансовых затратах на 2019 год 40,00 тыс. рублей исполнение составило 40,00 тыс. рублей, или 100%, «Развитие школьных лесничеств и объединений дополнительного образования экологической направленности» при планируемых финансовых затратах на 2019 год 20,00 тыс. рублей исполнение составило 20,00 тыс. рублей, или 100%;

- на реализацию мероприятия 06.02.03 «Развитие школьных лесничеств и объединений дополнительного образования экологической направленности» при планируемых финансовых затратах на 2019 год 10,00 тыс. рублей исполнение составило 10,00 тыс. рублей, или 100%, «Подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» при планируемых финансовых затратах на 2019 год 70,00 тыс. рублей исполнение составило 70,00 тыс. рублей, или 100%;

- на реализацию мероприятия 06.02.05 «Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок» при планируемых финансовых затратах на 2019 год 10,00 тыс. рублей исполнение составило 10,00 тыс. рублей, или 100%;

- на реализацию мероприятия 06.02.07 «Развитие школьных лесничеств и объединений дополнительного образования экологической направленности» при планируемых финансовых затратах на 2019 год 10,00 тыс. рублей исполнение составило 10,00 тыс. рублей, или 100%;

- на реализацию мероприятия 06.02.18 «Участие в окружном экологическом марафоне "Моя Югра - моя планета"» при планируемых финансовых затратах на 2019 год 40,00 тыс. рублей исполнение составило 40,00 тыс. рублей, или 100%;

- на реализацию мероприятий, соисполнителем по которым является Управление образования администрации города Радужный, при планируемых финансовых затратах на 2019 год 200,00 тыс. рублей исполнение составило 100%.

В рамках Программы для повышения уровня экологического просвещения среди всех возрастных групп города в 2019 году проведено 182 мероприятия, в которых участвовали около 17 400 тыс. жителей нашего города (41%).

Решением Думы города Радужный от 12.12.2019 № 510 «О внесении изменений в решение Думы города Радужный от 12.12.2018 № 412 «О бюджете города Радужный на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» были изменены показатели сводной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, общий объем по основному мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» составил 11,24 тыс. рублей, уменьшено финансирование основного мероприятия на 828,76 тыс. руб., из них:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на сумму 740 тыс. руб.;

- услуги и работы по утилизации, захоронению отходов, в ходе проведения акций и субботников по уборке территорий города Радужный на сумму 88,75 тыс. руб.

Наименьший удельный вес – 5,32% в 2019 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов», с исполнением в сумме 11,24 тыс. рублей, процент исполнения к годовым назначениям равен 100%.

В рамках реализации основного мероприятия «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов», с целью проведения акций, субботников по уборке территории города Радужный, приобретены перчатки ХБ и мешки для мусора на сумму 11,24 тыс. рублей.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» направление «Экология» включено в национальный проект стратегического развития Российской Федерации.

Город Радужный участвует в реализации регионального проекта «Сохранение уникальных объектов», в составе национального проекта «Экология».

Региональным проектом на территории города установлены следующие целевые показатели:

- протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов – 1,8 км.

- количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, – 0,203 тыс. чел. (203 человека).

Целевой показатель «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» исполнен за отчетный период на 104,4 % и составляет 1,88 км.

Целевой показатель «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов» исполнен за отчетный период на 104 % и составил 0,211 тыс. человек (211 человек).

Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проводилась в рамках основного мероприятия «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов».

Впервые в 2019 году, каждая пятница в весенне-летний период с 17.05.2019 по 21.06.2019 была объявлена днем санитарной очистки и благоустройства территории города Радужный, организованы и проведены общегородские субботники по санитарной очистке территории города, мероприятия проходили в соответствии с постановлением администрации города от 18.04.2019 № 798 «О проведении общегородского субботника «Чистый город» по благоустройству и санитарной очистке территории города Радужный». По результатам субботников очищено от мусора более 8 участков по периметру жилой застройки, водоохраной зоны и лесополосы общей площадью 5,5 га, на полигон ТБО вывезено около 18 м³ мусора.

Также в 2019 году традиционно была очищена от мусора «Тропа здоровья», расположенная вдоль протоки реки Аган и реки Аган. Очищена прибрежная полоса на озере Айгунлор – Голубое озеро.

В 2019 году проводились мероприятия, направленные на популяризацию раздельного сбора ТКО, в частности пластиковых бутылок, алюминиевых банок. ООО «Экологическая переработка» установила на территории 9 микрорайона 3 контейнера для раздельного накопления ТКО, в 1 и 2 микрорайонах установлено 4 контейнера.

Охват населения, вовлеченного в раздельное накопление ТКО, составил 1 % от населения города, около 440 человек, благодаря установки контейнеров для раздельного накопления ТКО возле многоквартирных домов города.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Обеспечение экологической безопасности города Радужный**

**на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование показателей результатов** | **Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы** | **Значение показателя по годам** | |
| **2019 (план)** | **2019 (факт)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Увеличение площади территорий города, на которых ликвидировано захламление (га) | 3 | 3 | 5,5 |
| 2 | Увеличение доли населения, вовлеченного в раздельное накопление твердых коммунальных отходов (%) | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения города (%) | 39 | 40 | 40 |

**Целевые показатели результатов муниципальной программы**

**за 2019 год**

Показатели результатов реализации муниципальной программы за 2019 год:

В части основного мероприятия 1 «Увеличение площади территорий города, на которых ликвидированы места несанкционированного размещения отходов»:

**Показатель 1. «**Увеличение площади территорий города, на которых ликвидированы места несанкционированного размещения отходов» при значении на 2019 год 3 га, исполнение составило 5,5 га.

Общий объем утвержденных на 2019 год бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» после снижения лимитов составил 11,24 тыс. рублей.

В части основного мероприятия 2 «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры»:

**Показатель 1.** «Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения города (%)», при значении на 2019 год 40%, исполнение составило 40% (100% от планируемого показателя).

**Показатель 2. «**Увеличение доли населения, вовлеченного в раздельное накопление твердых коммунальных отходов (%)», при значении на 2019 год 1%, исполнение составило 1% (100% от планируемого показателя).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2010 – 2025 годы и на период до 2030 года» прилагаются (приложения 1, 2).

Согласно приложению 3 предоставляется отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы за 2019 год (приложение 3).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_