

**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от 25 февраля 2021 года № 44**

**Об итогах реализации муниципальной программы**

**«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков**

**и молодежи города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период**

**до 2030 года» в 2020 году**

Заслушав и обсудив информацию управления образования администрации города Радужный об итогах реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году, Дума города **решила:**

Информацию об итогах реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от 25.02.2021 № 44

**Информация**

**об итогах реализации муниципальной программы**

**«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков**

**и молодежи города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период**

**до 2030 года» в 2020 году**

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 26.11.2018 № 1952 (далее – муниципальная программа).

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, направлены на:

- совершенствование системы организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города;

- организацию отдыха и оздоровления в учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- создание условий для эффективного развития системы учреждений детского отдыха и оздоровления;

- реализацию мер кадровой политики, направленной на обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Ответственным исполнителем мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в городе Радужный и за его пределами является управление образования администрации города Радужный. Соисполнителем – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

В целях обеспечения функционирования и развития системы отдыха, творческого досуга, занятости детей и молодежи в 2020 году в городе Радужный утверждены нормативно-правовые документы.

Сформированы паспорта лагерей с дневным пребыванием детей.

Лагеря с дневным пребыванием детей внесены в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Оздоровительная кампания 2020 года на территории города Радужный осуществлялась в рамках мероприятий муниципальной программы и в соответствии с Комплексом мер по организации отдыха и оздоровления детей города Радужный на 2020 год, от 06.04.2020, утвержденным постановлением администрации города Радужный от 06.04.2020 № 470.

Приоритетной целью оздоровительной кампании является повышение качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Радужный.

Основными задачами детской оздоровительной кампании являются:

- создание условий для активного отдыха и развития детей, подростков и молодежи;

- привлечение максимального количества детей к организованному досугу;

- совершенствование и развитие материально–технической базы учреждений, осуществляющих организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи;

- эффективное использование баз спортивных сооружений, площадок по месту жительства;

- усиление контроля за техническим состоянием спортивного оборудования, инвентаря;

- соблюдением техники безопасности, техническим состоянием зданий, сооружений;

- проведение планомерной работы по реализации программы обеспечения противопожарной безопасности в учреждениях, осуществляющих организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в период оздоровительной кампании, программы безопасности групп детей при следовании автомобильным и железнодорожным транспортом к месту отдыха и обратно;

- своевременная подготовка учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление, к началу детской оздоровительной кампании;

- продолжение работы по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев детей и молодежи на период организованного отдыха и оздоровления;

- привлечение родительских средств на организацию детской оздоровительной кампании;

- целевое использование средств финансирования бюджетов всех уровней;

- развитие перспективных инновационных форм организации отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и молодежи по месту жительства;

- совершенствование кадрового и информационного обеспечения в ходе подготовки и проведения детской оздоровительной кампании;

- освещение подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в средствах массовой информации.

Межведомственная координация

 На подготовительном этапе и в ходе реализации детской оздоровительной кампании в 2020 году проведены заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи.

 На протяжении всего периода отдыха и занятости детей, подростков и молодежи межведомственной комиссией осуществлялся непрерывный контроль за деятельностью лагерей, организованных учреждениями разных ведомств: образования, культуры, спорта и молодежной политики.

 С целью усиления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Радужный совместно с администрациями образовательных учреждений города осуществлялся непрерывный контроль за подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации и состоящими на профилактических учетах в органах системы профилактики.

Финансовое обеспечение

 Основными источниками финансирования детской оздоровительной кампании в 2020 году являются: бюджет города, бюджет автономного округа (субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, субсидия на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях).

 Расходы по организации и проведению детской оздоровительной кампании в рамках муниципальной программы на 31.12.2020 составили 5715,56 тыс. руб., в том числе:

1. Бюджет города – 1895,18 тыс. руб.
2. Бюджет автономного округа – 3820,38 тыс. руб., в том числе:

 - субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей – 430,24 тыс. руб.;

 - субсидия на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях -  3390,14 тыс. руб.

 По направлениям отдыха родительская плата составила:

 - лагеря с дневным пребыванием детей в период летних и осенних каникул - без взимания родительской платы;

 - лагерь труда и отдыха - без взимания родительской платы;

 - по целевым путевкам Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 100 % стоимости проезда.

Кадровое обеспечение

 В целях совершенствования подготовки кадров для детской оздоровительной кампании в марте 2020 года управлением образования администрации города Радужный проведено совещание для ответственных исполнителей по организации оздоровительной кампании, начальников лагерей с дневным пребыванием детей с приглашением руководителей и специалистов надзорных органов, органов здравоохранения, ОМВД, учреждений социальной сферы.

 В июне 2020 года в режиме видеоконференции, автономное учреждение «Региональный молодёжный центр» провел трехдневный семинар-практикум по обновлению содержания и технологий организации каникулярного отдыха технической направленности (основные принципы организации дистанционного лагеря с программой дополнительного образования; цифровые ресурсы для организации образовательного процесса; методики проведения дистанционных занятий по программам дополнительного образования различных направленностей). В семинаре-практикуме приняло участие 30 человек.

Информационное обеспечение

 В рамках подготовки к детской оздоровительной кампании в управлении образования администрации города с февраля по декабрь 2020 года работала горячая телефонная линия для родителей с целью ознакомления с планами предстоящей детской оздоровительной кампании.

 По местному телевидению демонстрировались видеосюжеты, ролики, выступления о ходе реализации программы отдыха, занятости детей города.

 В организациях, учреждениях города оформлены и постоянно обновлялись информационные стенды «ОТДЫХ ДЕТЕЙ - 2020» с нормативными документами, количеством смен, с необходимыми документами для получения путевки, с телефонами для получения подробной информации.

 Проведено информирование родительской общественности о форме отдыха и занятости детей, подростков и молодежи через мессенджеры WhatsApp, Viber и социальные сети. Информация по организации отдыха доведена до работников школ на совещаниях.

 Информация по организации отдыха детей и их оздоровления была размещена на сайте администрации города, сайтах образовательных организаций.

Формы и методы отдыха и занятости детей,

подростков и молодежи в 2020 году

 *Лагерь с дневным пребыванием детей*

 В течение весенних школьных каникул работа лагерей с дневным пребыванием детей была отменена в соответствии с пунктом 5.4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пунктом 6.2 постановления администрации города Радужный от 18.03.2020 № 397 «О дополнительных мерах по снижению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

 В период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на территории города Радужный режима повышенной готовности организация отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в период летних и осенних школьных каникул 2020 года была организована в форме работы лагерей с дневным пребыванием детей, осуществляющих работу в заочном формате с использованием дистанционных технологий, организованных учреждениями образования, культуры, спорта и молодежной политики (далее – лагерь).

 Организация работы лагерей осуществлялась муниципальными организациями, включенными в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году.

 С 3 по 23 августа 2020 года – 13 лагерей с дневным пребыванием детей, осуществляющих работу в заочном формате с использованием дистанционных технологий.

 Общий охват детей составил – 860 человек:

 - по линии управления образования администрации города Радужный – 7 лагерей (665 человек);

 - по линии управления культуры, спорт и молодежной политики администрации города Радужный – 6 лагерей (195 человек).

 В летний период на базе МБОУ СОШ № 5 – «Школа здоровья и развития» работал лагерь для воспитанников Воскресной школы.

 С 30 октября по 07 ноября 2020 года – 12 лагерей с дневным пребыванием детей, осуществляющих работу в заочном формате с использованием дистанционных технологий.

 Общий охват детей составил – 1350 человек:

 - по линии управления образования администрации города Радужный – 6 лагерей (1125 человек);

 - по линии управления культуры, спорт и молодежной политики администрации города Радужный – 6 лагерей (225 человек).

 Занятия с детьми проводились через площадки Zoom, Skype, мессенджеры WhatsApp, Viber и социальные сети «ВКонтакте».

 Каждый день был тематическим, занятия и мероприятия проходили в первой половине дня. Задания каждого дня подразумевали не только формат онлайн, но и офлайн-активности: изготовление поделок, рисование.

 С детьми ежедневно проводились утренние зарядки, танцевальные разминки согласно ежедневному распорядку дня.

 Для всеобщего развития ребят педагоги (воспитатели) отрядов предложили просмотр познавательных и развлекательных видеороликов, посещение виртуальных музеев, проведены викторины, квесты, челленджи. В рамках онлайн-общения были проведены онлайн-занятий с привлечением специалистов городского Эколого-этнографического музея.

 С целью развития творческих способностей педагогами (воспитателями) были проведены различные мастер-классы, конкурсы рисунков.

 Педагоги (воспитатели) проводили профилактические беседы на темы: безопасность на дорогах, правила поведения велосипедистов, как вести себя на игровых площадках, в лесу, на водных объектах, во дворах, пожарной безопасности в быту. Проведены профилактические беседы в онлайн-формате с привлечением:

 - инспектора ОГИБДД ОМВД по г. Радужному на темы: «Соблюдай правила дорожного движения», «Правила дорожного движения для велосипедистов», «Профилактика детского дорожного травматизма»;

 - инспектора ОНД и ПР по г. Радужному на тему: «Соблюдение правил пожарной безопасности».

 В рамках нравственно-патриотического воспитания ребят педагоги (воспитатели) организовали и провели тематические дни. Ребята поучаствовали в акциях и конкурсах, приуроченных к празднованию Дня Государственного Флага Российской Федерации, 35-летию города Радужный, Дня народного единства, участие во Всероссийском открытом уроке «Мы Вместе», в городском конкурсе рисунков и видео-презентаций «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно!».

 Педагогами (воспитателями), закрепленными за каждым отрядом, поддерживалась ежедневная оперативная связь с детьми, зачисленными в отряд, а также их родителями (законными представителями), используя для этого мессенджеры WhatsApp и Viber.

 Взамен питания родителям (законным представителям) были выданы продуктовые наборы на детей, зачисленных в лагерь. Стоимость продуктового набора равна 136,00 рублям в день на каждого ребенка в пределах продолжительности смены. Продуктовые наборы предоставлялись детям, зачисленным в лагерь, один раз в смену.

 Договоры на поставку продуктов питания заключены с МУП «Комбинат общественного питания» города Радужный.

 При выдаче продуктовых наборов соблюдены все необходимые меры по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе применение средств индивидуальной защиты и соблюдение личной гигиены при получении продуктового набора родителями (законными представителями).

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2020 № 16 наложен запрет на работу лагерей труда и отдыха и палаточных лагерей.

*Малозатратные формы отдыха*

Малозатратные формы отдыха в июне-августе 2020 года не были реализованы в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

 *Выездные лагеря*

 В июне-августе 2020 года в оздоровительные организации, расположенные за пределами автономного округа в климатически благоприятных регионах по муниципальным путевкам дети не выезжали в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2020 № 16.

 По путевкам Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдохнул – 1 человек в ФГБОУ МДЦ «Артек» (республика Крым) – февраль 2020 года.

 В рамках реализации муниципальной программы общий охват детей в лагерях, организованных на территории города Радужный составил 2210 человек (2019 год – 3626 чел.):

 - по линии управления образования администрации города Радужный – 1790 человек (2019 год – 3076 чел.);

 - по линии управления культуры, спорт и молодежной политики администрации города Радужный – 420 человек (2019 год – 550 чел.).

 В 2020 году охвачено 182 ребенка, нуждающегося в особой защите государства (2019 год – 247 чел.), из них:

 - по линии управления образования администрации города Радужный – 106 человек (2019 год – 231 чел.);

 - по линии управления культуры, спорт и молодежной политики администрации города Радужный – 76 человек (2019 год – 16 чел.).

 Анализируя проведение детской оздоровительной кампании 2020 годав городе Радужный в условиях ограничительных мер, в связи с санитарно-санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, можно сказать, что в сфере детского отдыха максимально выполнен показатель охвата детей, подростков и молодежи.

 Определены основные задачи на 2021 год:

 1. Обязательное соблюдение санитарных правил при организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи.

2. Обеспечение качественной организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи.

3. Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, в том числе на спортивных площадках, во время проведения мероприятий.

4. Обеспечение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления не ниже уровня 2020 года.

5. Обеспечение 100% занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета.

6. Обеспечение укомплектования организаций отдыха и оздоровления детей педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми.

7. Развитие перспективных инновационных форм организации отдыха, творческого досуга, занятости детей и молодежи по месту жительства.

8. Организация добровольного медицинского страхования от несчастного случая детей на период организованного отдыха.

9. Освещение подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в средствах массовой информации.

10. Эффективное использование баз спортивных сооружений, площадок по месту жительства.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_