

**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от 25 марта 2021 года № 50**

**Об итогах реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Доступная среда в городе Радужный**

**на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году**

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году, Дума города **решила:**

Информацию об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от 25.03.2021 № 50

**Информация**

**об итогах реализации муниципальной программы города**

**Радужный «Доступная среда в городе Радужный**

**на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году**

Муниципальная программа города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 29.10.2018 № 1759 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является организационное управление организационно-правового комитета администрации города Радужный.

Соисполнители муниципальной программы в 2020 году являются:

1. Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный.

2. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

3. Управление образования администрации города Радужный.

Целью муниципальной программы является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

Для достижения цели муниципальной программы в 2020 году решены следующие задачи:

1. Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный, путем увеличения количества доступных объектов физической культуры и спорта, культуры и искусства, образования, сферы услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Повышение доступности и качества реабилитационных или абилитационных услуг (развитие системы реабилитации или абилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Радужный. Реализация данной задачи позволяет расширить спектр оказываемых услуг, внедрять современные эффективные методы и технологии работы с инвалидами и, как следствие, повысить качество жизни данной категории граждан.

3. Повышение доступности зданий, сооружений, жилого фонда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация данной задачи позволяет увеличить количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Общий объем средств на реализацию мероприятий программы составил 4384,03 тысяч рублей. Фактическое исполнение составило 4384,03 тысяч рублей. Финансовое исполнение программы составило 100%.

Программа направлена на реализацию 3-х основных мероприятий:

**Мероприятие 1 «Оборудование муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанные приоритетными посредством сооружения, как внутри здания, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха»,** запланировано средств 1578,10 тысяч рублей, фактическое исполнение 1578,10 тысяч рублей, или 100 %, из них:

Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный направлены средства в размере 1017,00 тысяч рублей, при плане 1017,00 тысяч рублей, или 100 %, на:

1) проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов физической культуры и спорта элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития средства в размере 600,00 тысяч рублей. Для АУ «Дворец спорта» приобретены:

- уличный тактильный стенд;

- тактильная мнемосхема;

- комплексная тактильная табличка с шрифтом Брайля;

- тактильная пиктограмма с шрифтом Брайля;

- монтаж подиума для маломобильной группы населения.

2) проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению с нарушением функций опорно-двигательного аппарата средства в размере 417,00 тысяч рублей, из них:

- 26,0 тысяч рублей на мероприятие по проведению экспертного заключения с определением возможности обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН на объект МАУ ДО «ДХШ» города Радужный.

- 138,00 тысяч рублей для БУК «БМЦ» на:

- выполнены проектно-сметные работы по объекту «Проект реконструкции пандуса для доступа маломобильных групп населения в помещение Центральной библиотеки БУК «БМЦ» города Радужный по адресу: ХМАО – Югра г. Радужный, микрорайон 6, дом 18, помещение Центральной библиотеки;

- оказаны услуги по проведению обследования и паспортизации объектов на соответствие требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения по объектам: Центральная библиотека (6 микрорайон дом18), Библиотека-филиал № 2 (микрорайон 3, дом 1), Библиотека-филиал № 3 (микрорайон 1, дом 46).

- 253,0 тысяч рублей для МАУ ДО «ДШИ» приобретены:

- пандус для преодоления дверных порогов;

- мнемосхема и настенное крепление прямое Тактильная, пластик. Подложка – оргстекло на металлических хромированных дистанционных держателях;

- мнемосхема санузла;

- смеситель сенсорный;

- раковина медицинская для инвалида;

- унитаз для инвалидов;

- зеркало поворотное;

- поручень опорный для медицинской раковины, нержавеющая сталь;

- поручень откидной, нержавеющая полированная сталь;

- противоскользящее покрытие – антикаблук;

- поручень прямой, нержавеющая полированная сталь с ребристой нескользящей поверхностью;

- дверная ручка специальная для инвалидов;

- крючок для костылей (травмобезопасный);

- автоматический дозатор для мыла;

- сушилка для рук для МГН;

- алюминиевая полоса с резиновой вставкой.

Управлением образования администрации города Радужный в целях проведения комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития направлены средства в размере 561,10 тысяч рублей, при плане 561,10 тысяч рублей, или 100%, из них:

МБОУ СОШ № 8 – 399,2 тысяч рублей, приобретены:

- лента для разметки самоклеящаяся;

- бегущая строка;

- лестнично-гусеничный подъемник БАРС УГП;

- макет мнемосхемы (план, этажи, уличная вывеска);

- знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи;

- знак подъемник, эскалатор;

- таблички тактильные пиктограмма, доступность для инвалидов по слуху, по зрению.

МАДОУ ДС № 6 «Сказка» – 161,9 тысяч рублей, приобретены:

- информационно-тактильный знак (информационное табло) (график работы учреждения);

- противоскользящая алюминиевая полоса с резиновой вставкой;

- наклейки «Желтый круг»;

- дорожки и коврики пластмассовые (из поливинилхлорида) модульные с рельефным противоскользящим рисунком.

- полоса контрастная цвет желтый.

**Мероприятие 2 «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений»,** запланировано средств 150,00 тысяч рублей, фактическое исполнение 150,00 тысяч рублей, или 100 %, из них соисполнителем управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный направлены данные средства на:

- оснащение объектов спорта вспомогательными средствами для инвалидов с нарушением слуха и зрения» - АУ «Дворец спорта» – 33,0 тысяч рублей, приобретена портативная информационная индукционная система «Исток А2».

- поэтапное оснащение общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению, слуху – БУК «БМЦ» – 117,00 тысяч рублей, приобретены: мнемосхема (филиал № 2), видеоувеличитель (филиал № 2), стол для рисования песком (филиал 2), портативная информационная индукционная система (филиал 2), набор для сенсорной интеграции для детей с РАС (центральная библиотека).

**Мероприятие 3 «Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья»** запланировано средств 2655,93 тысяч рублей, фактическое исполнение 2655,93 тысяч рублей, или 100 %.

Соисполнителем Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный в рамках муниципальных контрактов выполнены работы:

1) по обустройству входных групп и возможности подъема на 1 этаж людей с ограниченными возможностями здоровья в многоквартирных жилых домах по адресам:

- 7 микрорайон, дом 18, подъезд 5;

- 5 микрорайон, дом 23, подъезд 2;

- 3 микрорайон, дом 4, подъезд 4;

- 1 микрорайон, дом14, подъезд 5;

- 7 микрорайон, дом 4, подъезд 2;

- 7 микрорайон, дом 12, подъезд 3.

2) по обследованию жилых домов на предмет технической возможности обустройства входных групп и подъема на 1 этаж людей с ограниченными возможностями здоровья, по адресам:

- 6 микрорайон, дом 2, подъезд 3;

- 2 микрорайон, дом 23, подъезд 4;

- 2 микрорайон, дом 23, подъезд 1;

- 5 микрорайон, дом 10, подъезд 2;

- 7 микрорайон, дом 8, подъезд 4.

По серии домов:

- Панельный – 7 микрорайон, дом 13, подъезд 1;

- Индивидуальный проект – 9 микрорайон, дом 49, подъезд 1;

- ИИ 03-05 – 4 микрорайон, дом 20, подъезд 1;

- Серия 83 – 2 микрорайон, дом 3, подъезд 2;

- Серия 68-08 – 1 микрорайон, дом 6, подъезд 1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_